受控状态：受  控

安全评价过程控制文件汇编

（版本/修订：2025/0）

批准：冯  睿

2025年12月07日发布            2026年01月01日实施

云南恒然安全技术有限公司

编  写：

赵  洋    余建川    杨富荣    张泽元   朱跃红    习砚晶    柏艳能    徐建军   杨  鹏   赖明新

汇  编：

习砚晶

目录

一诚实守信服务承诺书	1

二管理制度	2

01服务方针目标管理规定	2

02评价项目风险分析管理制度	4

03项目合同管理规定	10

04安全评价项目管理规定	23

05安全评价报告内部审核管理办法	47

06服务质量评价管理规定	65

07评价工作考核奖惩管理规定	74

08信息公开管理制度	83

09业绩管理制度	88

10档案资料管理规定	97

11检验、测量设备仪器管理制度	112

12数据库管理制度	115

13适用法律法规、标准及其他要求管理规定	119

14计算分析评价软件管理制度	126

15资格证书和印章管理规定	128

16安全评价项目初访和跟踪回访管理制度	140

17教育培训管理制度	145

三管理规范	- 155 -

01安全评价检测检验机构管理办法[应急管理部令（第1号）]	- 155 -

02关于推荐安全评价检测检验技术支撑专家的通知	- 168 -

03关于认真贯彻落实安全评价检测检验机构管理办法的通知	- 173 -

04关于建立安全评价和检测检验机构发挥技术支持作用情况统计报告制度	223

05云南省安全评价过程控制考核标准（试行）	233

06关于印发《安全评价过程控制文件编写指南》的通知	242

07《安全评价师国家职业标准》（试行）	249

08注册安全工程师管理规定 (国家安监总局令第11号)	259

09关于印发注册安全工程师分类管理办法的通知（安监总人事2017118号）	266

四安全评价标准	269

01安全评价通则（AQ8001-2007）	269

02安全预评价导则（AQ8002－2007）	283

03安全验收评价导则（AQ8003—2007）	289

04安全现状评价导则（参考）	293

五、作业指导资料	309

1评价资料一:安全评价资料、数据采集分析原则及方法	309

2评价资料二:安全评价单元划分的原则和方法	315

3评价资料三:安全评价方法及选择原则	318

4评价资料四:安全对策措施的基本要求和遵循的原则	350

5评价资料五:安全评价结论的确定和方法	353

六、云南恒然安全技术有限公司管理制度	358

一诚实守信服务承诺书

我作为云南恒然安全技术有限公司的法定代表人，现就本公司工作郑重承诺：

一、严格执行国家有关法律、法规、规章、标准等规定，遵循“客观公正、诚实守信、公平竞争”的原则，独立开展安全评价、安全标准化及安全检查、安全技术服务、检测检验活动，客观、如实反映被服务对象的安全生产状况，对做出的安全评价、安全标准化评审结论和检测检验结果的真实性负责，并对做出的评价、评审结论承担法律责任。

二、不伪造、转让、租借资质，不超资质范围开展工作；不转包项目，不虚聘专职技术人员。

三、不故意贬低、诋毁其他机构，不采取回扣、提成、商业贿赂的手段承揽项目；不恶性竞争；不出具虚假或失实的报告；不提出不合理的建议措施。

四、不以安全应急管理部门及其工作人员的名义或其他不正当手段到经营单位招揽业务。

五、不弄虚作假，不以任何理由拒绝、阻挠、拖延检查考核。

六、建立健全的质量过程控制程序和各项管理制度，组织员工学习培训，规范各级岗位人员安全责任和职业操守，依法执业。

七、公开承诺内容，接受社会、安全监管部门与本单位员工监督。

云南恒然安全技术有限公司

法定代表人：赵  洋

二管理制度

01服务方针目标管理规定

1.1质量方针

科学、严谨、专业、规范，以人为中心，持续改进，顾客满意。

1.2质量目标

1)服务合同履约率≥98%,力争逐年提高；

2)服务项目评审一次通过率≥98%,力争逐年提高；

4)顾客满意率≥95%,力争逐年提高；

5)顾客意见处置率100%；

6)重大质量事故（含顾客投诉）为零。

1.3方针、目标管理

1.3.1方针目标制订的要求

服务方针是公司服务质量控制体系的导向性要求和目的性规定，服务目标是指带有激励性的定量化目标值，措施是指对应于目标的具体对策。服务方针、目标是公司法定代表人服务承诺的具体化。

公司服务方针、目标和过程管理的各项规定构成了公司服务质量控制体系统一、有机的整体，是公司实施服务过程有效控制和持续改进服务质量的基础。

1.3.2方针目标制订的主要依据

1）顾客需求和市场状况；

2）公司对顾客、对公众、对社会的承诺；

3）国家的法律法规、标准、规范与政策；

4）行业竞争对手情况；

5）社会经济发展动向和有关部门宏观管理要求；

6）公司中长期发展规划和经营目标；

7）公司质量方针；

8）公司诚实守信服务承诺书；

9）政府和企业的期望；

10）上一年度未完成的目标及存在的问题。

1.3.3方针目标的要求

1)公司服务方针、目标必须符合国家适用法律法规、标准和安全评价、安全标准化管理规范的要求制订，当依据的相关法律法规、标准和安全评价、安全标准化管理规范发生重大变化，影响公司正常运行时，应及时组织评审、修订，重新批准后并颁布实施；

2)服务目标主要包括服务合同履约率、安全评价和安全标准化评审报告内部审核率、服务项目评审通过率、顾客满意率、顾客意见处置率、重大质量事故（含顾客投诉）6个指标；

3)服务目标应依据国家相关规定目标和目标值应有挑战性，即应略高于现有水平，至少不低于现有水平。结合公司实际，目标应尽可能地进行量化，规定具体的目标指标，以便于检查、考核；

4)每年至少组织一次服务目标的评审，检查目标完成情况，寻找可以改进的方面，提出持续改进的措施，确保方针目标的实现；

5)公司服务方针、目标制度由质量部组织，公司办公室、安全评价部、标准化部、市场发展部等部门负责人和相关人员参加；

6)方针目标的考核执行公司相关管理规定；

7)公司服务方针、目标（含指标）由总经理审查批准后颁布实施。

02评价项目风险分析管理制度

1.目的

在确定服务项目前，对服务项目以及公司服务过程中存在的危险有害因素进行辨识、分析和风险评价，制定风险防范、控制措施，以杜绝、降低或合理规避服务风险，预防或控制不期望的事件发生，保证服务安全。

2.适用范围

1）适用于公司在正式签订服务合同前（或正式投标前，以下同）对拟服务项目进行风险分析管理。

2）公司项目风险分析与现场初访共用一表（见：项目风险分析表）

3.职责

3.1技术负责人

1）负责组织对服务项目进行现场勘察（现场初访），形成勘察记录；

2）组织或参与服务项目风险分析，会签《项目风险分析表》；

3.2过程控制负责人

组织服务项目风险分析，会签《项目风险分析表》；

3.3市场营销部

参与服务项目风险分析，说明服务项目具备的资质和重要的批文，服务完成期限、质量及其它服务要求，顾客经营效益和社会信誉，评价服务的经济和社会效益，判断服务项目是否可行；

3.4公司业务主管副总

1）参与重要服务项目（包括大、中型企业，或存在重大危险源或危险工艺等）的风险分析，审定、会签服务项目《项目风险分析表》；

2）批准服务项目《项目风险分析表》；

3.5公司总经理

批准重大服务项目《项目风险分析表》并签名确认；

注：重大服务项目：合同金额达到20万元及以上金额的服务项目，或公司业务主管副总认为必须报总经理批准的服务项目。

3.6其他部门和相关人员配合。

4.管理要求

4.1现场初访

在签订正式服务合同前，对拟服务项目进行初访，以了解、掌握企业及拟评价项目的概况，为服务项目风险分析及判定服务的可行性提供依据。

1）初访由市场部组织，应有安全评价师参加，其应具有与服务对象相适应的专业技术，必须时应安排技术专家参与现场的初访；

3）初访应有纸质记录，同时应有图像影像等证明资料。记录应能体现初访时间、双方人员、被评价单位的主要建筑、生产装置设施及项目周边环境等；

4）初访主要收集被评价单位基本概况（产品及生产规模、规划地理位置、周边环境、土地使用情况、法人性质等），项目概况（如技术来源、成熟程度、设计/施工/监理单位、产业政策），装置设施安全状况（如安全距离、生产现状、安全设施运行状况、危险工艺、有无暂时不能或无条件整改的重大安全隐患等），安全机构设置及人员配备状况，安全管理及评价目的，以及企业经营状况、初访人员及日期等内容。

4.2风险分析

（1）项目服务合同签订前必须按本制度和风险控制程序对项目进行风险分析评价，以判断拟服务项目是否存在公司不能承担的风险，并做出项目是否可接受的结论；

（2）风险应有明确、具体的内容和判断准则，并形成记录。分析内容主要有：

1）被评价单位基本概况，评价项目投资规模、地理位置、周边环境、评价项目的评价类别、行业风险特性；

2）评价项目是否符合批准的评价资质和业务范围，现有安全评价师专业构成是否满足评价需要，是否聘请相关技术专家，承接项目的风险程度及原因；

3）项目的经济可行性分析（预测完成项目所需成本、评估被评价单位信用状况）。应按评价收费的相关规定列出收费指导价；被评价单位未报价或报价低于指导价的，应列出评价成本费用预测表，详细列出成本明细。

4）项目的可行性结论。其中，经济可行性应以评价收费的相关规定结合评价成本费用估算结果为判断依据。

5）在风险分析过程中发现不能确认的重大问题时，有必要再次组织进入项目现场进行检查、确认。

6）填写《项目风险分析表》相关内容和评价结论，由参加人员签名确认，并署明日期。

4.3项目风险分析表

项目风险分析使用《项目风险分析表》，主要项目、内容有：

（1）企业概况和评价要求：企业名称、项目名称、地址、投资规模、项目性质、评价类别、是否公司业务范围、项目分类、分析评审方式、参加部门、参加人员、评价范围。

（2）分析评审内容

1）顾客要求，包括项目报告完成时间、质量及其他服务要求，公司可否满足；

2）顾客及项目是否具备国家要求的相关资质、批准文件和相关条件；

3）顾客的经营状况和信誉是否良好；

4）项目所属产业是否符合国家产业政策；

5）主要产品是否为成熟、先进或国家淘汰产品；

6）生产工艺技术是否成熟、先进或国家淘汰产品；

7）主要生产装备是否成熟、先进或国家淘汰生产装置；

8）行业（项目）主要风险特点，采取可靠的监控监测措施；

9）重点监管危险工艺名称，是否采取有效监控措施；

10）重点监管危险化学品，是否采取有效监控监测措施；

11）重大危险源名称，是否采取有效监控措施；

12）重大隐患名称，是否采取有效监控监测措施；

13）顾客单位安全管理机构、主要负责人、安全管理人员和管理制度是否满足评价要求；

14）本公司不能接受的事项或风险；

15）合同内容、评价范围和质量要求及双方权利、义务和责任是否已协商一致且明确、合法；

16）.本公司评价资质范围、管理水平、评价师专业构成、检测设施、技术支撑、数据库等资源是否满足评价要求；

17）项目服务金额：是否合理、合规、合法。

18）项目是否可行。

（3）判定准则

凡判定为下述任一结论的项目，均不得签订服务合同：

1）本公司资源不能满足顾客服务要求；

2）顾客及项目不具备国家要求的相关资质、批准文件和相关条件；

3）顾客的经营状况差，社会、银行信誉差；

4）项目不符合国家产业政策，产品为国家淘汰产品，生产工艺及技术属国家淘汰工艺、技术，主要生产装备属国家淘汰生产装置；

5）存在重点监管危险化学品，其监控监测装置不能满足规定要求且在规定限期内不能完成治理的；

6）存在重点监管危险工艺，其监控监测装置不能满足规定要求且不能在规定限期内实现自动化监控，消除危险的；

7）存在重大危险源，其监控监测装置不能满足规定要求且在规定限期内不能协成治理的；

注1：涉及“两重点一重大”的化工装置必须装备安全仪表系统，危险化学品重大危险源必须建立健全安全监测监控体系。

注2：两重点一重大的紧急停车系统：

a.危险化工工艺：

大型和高度危险化工装置要按照推荐的控制方案装备紧急停车系统（116号文）

涉及危险化工工艺大型化工装置必须装设紧急停车系统（41号令）

大型和高度危险的化工装置要按照推荐的控制方法装备安全仪表系统（紧急停车或安全联锁）（2013年3月，第二批）

b.重大危险源:

一级或二级重大危险源，装备紧急停车系统；

涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统。

c.重点监管的危险化学品：

涉及重点监管危险化学品的装置，应装备自动化控制系统，涉及高度危险和大型装置要依法装备安全仪表系统（紧急停车或安全联锁）。

8）存在重大安全隐患且不能在规定限期完成整改消除隐患的；

9）其他不能满足服务条件且不能在规定限期内完成整改并满足服务条件的；

10）存在本公司不能接受的事项或风险的；

11）本公司资质范围、管理水平、评价师专业构成、检测设施、技术支撑、数据库等资源不能满足服务要求的；

12）因政府主管部门责令停产的；

13）项目服务费用不合理、不合规的；

（4）结论

项目是否可行；

（5）会签

1）评审会签：由项目负责人、市场部经理、业务主管副总经理审定会签；

2）重大项目:合同金额≥≧50万元，或业务主管副总经理认为应报总经理批准的服务项目，由项目负责人、市场部经理、业务主管副总会签后，报总经理批准。

4.4合同签订

1）经风险分析和合同评审后确认可以签订合同的项目，由市场发展部业务员或公司授权人员与顾客签订正式服务合同；

2）评价合同原则上应使用全省统一的合同范本。也可采用经双方协商一致的合同文本、委托协议书。

3）合同应明确评价对象、项目名称、评价范围、评价类型，交付报告的期限和份数、合同金额及支付方式，双方的责任、权利和义务，双方协商一致的其他约定和处置方式。

4）合同所有条款必须符合中华人民共和国民法典及相关法规的规定。凡与国家法律法规、规范不一致的条款均应视为无效条款。

5）合同一经双方签名盖章即为具有法律效力的文件，双方必须严格履行。

6）服务合同采用统一编号并妥善保存。

5. 附加说明

1）项目风险分析表作为签订项目服务合同的依据及评价报告内部审核的附件和归档的资料，应妥善保存；

2）本制度由公司质量管理部归口管理并解释。

6.附件：《项目风险分析表》

项目风险分析表

| 一、项目初访 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 初访日期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 投资规模 |  |  |  | 项目性质 |  |  | 新建 改建 扩建 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价类别 |  | 预评价□ 验收评价□现状评价评估□ 其他： |  |  |  |  |  |  |  | 是否公司业务范围 |  |  |  |  | 是 否□ |
| 项目分类 |  | 一般 重要 □ 重大 □ |  |  |  |  |  |  |  | 初访方式 |  |  |  | 现场初访 |  |
| 评价范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析评审 | 1.顾客要求，包括项目报告完成时间、质量及其它服务要求公司可否满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可 否□ |
|  | 2.顾客及项目是否具备国家要求的相关资质、批准文件和相关条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 3.顾客的经营状况和信誉是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 4.项目所属产业： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合国家产业政策 |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 5.主要产品或服务： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否国家淘汰产品服务 |  |  |  |  | 是□ 否 |
|  | 6.生产工艺技术： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否国家淘汰工艺、技术 |  |  |  |  | 是□ 否 |
|  | 7.主要生产装备： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否国家淘汰生产装置 |  |  |  |  | 是□ 否 |
|  | 8.行业（项目）风险特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.危险工艺名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否采取有效监控措施 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 10.重大风险名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否采取有效监控措施 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 11.重大危险源名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否采取有效监控措施 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 12.重大隐患名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否实现自动化监控 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 13.关键装置、 重点部位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否采取有效监控措施 |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 14.本公司不能接受的事项或风险： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 否 |
|  | 15.合同内容、质量要求及双方的权利、义务和责任是否已协商一致且明确、合法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 16.项目单位安全管理机构、安全管理人员、管理制度、安全消防设施是否满足评价要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 17.本公司管理、专业构成、检测设施、协作支撑单位、数据库等资源是否满足评价要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |
| 结论 | 18.项目的经济 |  | 可 差□ |  |  | 19.项目是否可行 |  | 可 否□ |  |  |  | 20.合同是否可签 |  |  | 可 否□ |
| 初访人员意见 |  | 项目勘察人员(评价师)意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 市场人员意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管副总经理审批意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 技术负责人意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人审批意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总经理审批意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

03项目合同管理规定

1. 主题内容

规范公司项目服务合同管理职责、内容和要求，以确保项目合同符合相关法规的要求。

# 2. 适用范围

2.1本规定适用于对公司所有安全评价项目书面服务合同的管理；

2.2公司清洁生产审核、能源审计和节能评估、环境影响评价、工程咨询、职业卫生评价，以及应急预案、安全标准化咨询和评审服务项目等的合同(或协议、委托书)等执行本规定。

2.3适用于安全评价项目委托书的管理。

2.4公司项目风险分析与项目合同评审共用一表（项目风险分析表）。

3. 职责

3.1公司办公室合同管理员负责项目合同文本（含空白合同和有效合同文本）的管理。

3.2公司市场部、质量部、财务部及其他部门和所有员工配合。

# 4. 内容和要求

# 4.1 合同的形式

4.1.1评价合同应使用全省统一的合同范本，并采用统一编号。合同应明确评价对象、评价范围以及双方的权利、义务和责任。

4.1.2公司依据不同的服务类别，与顾客协调一致，编订适宜的合同文本（含安全评价和评估、安全技术咨询服务等项目服务合同、协议和委托书）。项目服务合同一律采用书面形式。

4.1.3合同双方当事人协商一致同意的有关合同修改的文书、补充协议或其他相关的书面说明、电报、电传和图件也是合同的有效组成部分。

# 4.2 合同内容

4.2.1项目服务合同至少应有以下实质性条款：

（1)当事人的名称、姓名或住所；

（2)标的；

（3)数量；

（4)质量；

（5)价格或报酬（包括付款方式及支付条件）；

（6)履行期限、地点和方式；

（7)违约责任；

（8)解决争议的方法。

4.2.2合同内容和要求

（1）封面页

1) 合同名称：如安全评价合同，技术服务合同或协议书；

# 2) 合同编号:由办公室合同管理员按本规定“合同编号”的要求统一编写；

3) 甲方:委托方，填写企业法人执照名称，不得简化；

4) 乙方:受委托方，即本公司，填写企业法人执照名称，不得简化；

5) 合同签订地点：甲乙双方共同签字的地点，或甲乙方最后完成签字地点；

6) 合同签订日期：甲乙双方共同签字的日期，或甲乙方最后签字的日期。

（2）主要条款

1) 合同签订依据；

2) 评价类型：

3) 合同内容（含评价项目名称、评价范围和评价主要标准和内容，开展工作的条件和准备、完成期限、交付时间和付款条件等）

4) 甲乙双方责任；

5) 保密事项；

6) 费用及支付方式；

7) 违约责任；

8) 争议的解决办法；

9) 附则：甲、乙双方共同确认的相关管理事项说明

（3）封底页（此页无正文）

主要内容有：委托方（甲方）和受委托方（乙方）名称、地址、代表人（公司法人）及联系电话、开户银行和账号，双方签订合同的时间、地点等。

公司合同形式、主要条款及相关内容和具体要求见安全评价合同(样本)

4.2.3合同还应满足如下条件：体式规范、内容合法、权利义务明确，文义真实确切、语法严谨、文字清晰、条款完备、手续齐全且无涂改、无污损。

4.3签订合同

4.3.1合同订立的原则

（1）守法原则。合同必须符合《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规的规定，不得损害国家、当事人和相关方利益；

（2）平等互利、协商一致的原则。

4.3.2合同评审

（1）服务合同在签订前必须按公司《项目风险分析控制程序》的规定，组织对顾客要求的评价和项目风险分析，填写《项目风险分析表》并由评审人会签和公司领导批准。

（2）未进行顾客要求评审和项目风险分析，或进行了顾客要求评审和项目风险分析未获批准的项目，不得签订项目服务合同。

4.3.3合同签订授权

（1）公司总经理依据公司股东会的授权，有权签订或授权签订公司的任何项目服务合同；

（2）公司总经理授权各业务分管副总经理和市场部业务人员负责项目服务合同的谈判、协商和服务合同的签订；

（3）公司其他人员对外签订合同，必须得到公司总经理的授权（必要时应给予授权委托书），并根据授权以授权人的名义签订合同；

（4）授权委托书必须明确授权人、被授权人、授权范围、授权项目、授权资金额度和授权有效期等内容；

（5）公司未经授权的任何部门或人员不得以公司、公司领导或业务人员的名义签订合同；

（6）公司业务员对外签订合同时，必须检查核实对方经办人的证明文件。包括对方法人或企业负责人授权证明书，委托权限、范围及有效期；

（7）公司合同签订人员认为必要时，可要求对方提供相应的担保，并通过协商将担保条款写入合同。

（8）合同签订人必须认真审查合同条款，确保其内容和要求符合国家相关法律、法规、标准、政策、条例的规定，确保合同真实表达双方的意愿，对合同的条款和内容承担责任。

# 4.3.4合同批准和用章

4.3.4.1合同批准

1）一般项目服务合同经评审后：由项目初访勘察人员、市场部经理会签后，报公司业务主管副总经理审定批准；

2）重大项目服务合同:指合同金额≥≧20万元，或业务主管副总经理认为应报总经理批准的服务项目。由项目负责人、市场部经理和业务主管副总会签后，报总经理批准。

4.3.4.2合同用章

（1）正式合同必须使用公司行政印章或公司合同专用章，否则合同无效；

（2）合同用章必须获得公司领导的批准，并严格执行用章管理制度，认真履行用章程序。未经公司领导同意及违反用章管理规定，擅自用章的合同将视为无效合同，并追究用章人的责任；

（3）公司行政印章或合同专用章由公司办公室负责管理。使用公司行政印章和合同专用章应进行登记。登记的主要内容有：合同名称、合同编号、用章日期、用章合同数量和用章人签名。

（4）办公室印章管理员应对用章合同名称、合同编号、合同内容、签字人等内容进行核查，符合公司用章管理规定的方可用章，并进行用章登记。

（5）建立合同用章登记管理台账，对每份用章合同进行登记。

（6）公司合同用章要求：

1）合同封面页

甲方（委托方）：填写委托方名称（全称）后由委托方用章（也可不用章）。

乙方（受委托方）：填写本公司名称后使用本公司行政用章或合同专用章。

签订地点：

合同在同一地点签订的，由甲乙双方协商一致，可以是本公司所在地，也可以是委托方所在地。

合同分别在甲、乙方所在地完成的，由甲乙双方协商一致，可以是本公司所在地，也可以是委托方所在地。

签订日期：双方签订合同的实际日期，或其中一方最后签名盖章的实际时间。

2）合同封底页

甲方（委托方）：填写委托方名称（全称）后，使用委托方行政用章，或合同专用章或由业主签名。

乙方（受委托方）：填写本公司名称后使用本公司合同专用章。

如实填写甲、乙双方的地址、联系电话、开户银行和账号。

合同压缝章（即齐缝章）：合同文本至少应加盖一枚压缝章（公司行政章或公司合同专用章）。

3）合同用章应确保印迹完整、字迹清晰。

4.3.5合同样本的编写、批准

（1）合同样本由公司办公室负责组织，市场部、质量部参与编写，报公司总经理批准后使用；

（2）对合同样本的审查每年至少一次，由办公室负责组织，以确保合同样本符合国家法律、法规、标准和公司经营实际的需要。

（3）对合同样本的修订、换版必须按本规定进行审查、批准。

（4）空白合同由公司打印室负责印制并登记，登记内容主要有：打印日期、份数，以及领用人、领用份数和领用日期。

# 4.3.6合同生效

（1）本公司依法订立的项目服务合同，自双方完成签字并加盖行政印章或合同专用章后生效，生效日期为双方共同签字用章日，异地的合同以最后完成签订和用章的日期为其生效日期；

（2）国家法律、法规规定应办理批准、登记等手续才能生效的合同，按相关规定确认生效的日期和时间；

（3）必要时对合同生效约定附加条件。附加生效条件的合同，自条件成熟时生效；附加解除条件的合同，自条件成熟时失效；

（4）有效项目服务合同文本，本公司至少保留一份，由公司合同管理员负责收集、录入建账、整理归档后保存，保存期至少五年。

# 4.3.7合同编号

（1）对项目合同进行编号，以确保合同的唯一性，并便于登记、查询、归档等管理工作。合同编号分为空白合同发放管理编号和生效合同管理编号：

1）空白合同发放管理编号，由合同管理员按发放顺序编写，打印或书写于合同封面左上角；

2）生效合同存档管理编号，是作为完成签订手续已生效的合同编号，由计算机自动生成，打印或书写于合同封面右上角；

3）同一空白合同发放管理编号和生效合同存档管理编号可以不同，即不是同一组数字。

（2）空白合同发放管理编号和生效合同存档管理编号均由合同发放和归档当年年份数和顺序号组成，如2008年签订的归档顺序为第61份和第1201份已生效项目服务合同，编号分别为：2008061和20081201。

# 4.3.7合同条款修订

（1）合同签订双方中任一方对已生效合同相关条款要求进行修订的，必须获得对方授权人明确的同意表示；

（2）双方同意合同条款修改意见后，由双方当事人在新合同、合同修改说明或附加协议等文件上签字盖章后生效。

4.3.8评价项目合同运行管理

1）服务合同签订后，应及时送达合同管理员进行录入登记，建账管理。录入内容主要有：顾客名称、合同类别、合同项目名称、服务范围、合同金额及预支付金额、签订时间和完成的时间期限及签订人、合同实施人等基本信息；

2）安全评价合同完成签订后，应当在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知属地州市 、县区应 急管理部门，同时登陆信息系 统录入项目基本信息，并在服务结束1个月内登录系 统完善项目信息。

3）合同管理员适时对已录入的有效合同的进度予以追踪，协助有关部门和人员对已录入的有效合同的进度进行查询，并有权督促项目按规定的时间进度实施，有权向主管副总报告项目完成的进度和存在问题，以督促合同按时完成；

4）对完成的项目合同应及时进行统计、建账、归档。

# 4.4合同实施

# 4.4.1项目合同生效后，由公司业务主管副总经理确定项目组成员（包括项目负责人和报告编写人），由项目负责人或安全评价人员按公司《项目工作计划管理规定》的要求，编制项目工作计划，经公司业务主管副总经理批准后由项目负责人按工作计划组织项目实施，按时完成项目服务；

# 4.4.2评价人员应保持与业主的沟通，及时向公司项目主管副总经理反馈项目进度或相关信息；

# 4.4.3公司项目主管副总经理负责对项目工作计划完成情况的监督、指导，确保项目进度和工作质量；

# 4.4.4合同管理员适时对已录入的有效合同的进度予以追踪，协助有关部门和人员对已录入的有效合同的进度进行查询，并有权督促项目按规定的时间进度实施，有权向主管副总报告项目完成的进度和存在问题；

# 4.4.4合同管理员适时对已录入的有效合同的进度予以追踪，协助有关部门和人员对已录入的有效合同的进度进行查询，并有权督促项目按规定的时间进度实施，有权向主管副总报告项目完成的进度和存在问题，以督促合同按时完成。

# 4.4.5所有报告和书面材料应由本人签字，严禁代签或冒用他人名义签字，项目服务结束2个月内应 将全过程资料一式两份书面归档，同时制作电子文档上传指定的信息管理系统。

4.5合同文本管理

4.5.1公司办公室合同管理员负责合同文本的管理，建立合同文本管理台账；

4.5.2负责空白合同编号、发放和登记，空白合同的领用人应在领用登记册上签名，登记册内容有领用时间、空白合同的编号和领用份数；

4.5.3负责对有效合同文本收录、登记，有效合同的交付人应在登记册上签名，登记内容有合同的名称、合同编号、交付份数、交付时间和交付人签名；

4.5.4负责对有效合同数据的（电脑）录入，主要内容有：合同编号、签订人、合同金额、报告编写人、要求完成时间、所属地区、评价类别、评价形式、评价人员持证情况、项目状态、结算情况等；

4.5.5合同用章执行公司《资质和印章管理规定》，合同用章必须规范并登记； 4.5.6 适时保持与评价人员的沟通，跟踪项目合同完成的情况，包括进度、费用及结算情况，发现问题应及时报告公司领导，以采取纠正或预防措施；

4.5.7《项目风险分析表》和《项目工作计划表》原件是项目服务合同的签订的凭证和评价报告的重要附件，由项目负责人或报告编写人负责收集保管，项目完成时作为项目档案资料一并归档；

4.5.8合同内容的任何变更，必须经合同双方协商达成一致意见，包括评价范围、内容、类别、评审方式、双方的权利、义务、违约责任和追究方式，项目完成时间以及服务费及支付结算办法等内容的变更；

4.5.10国家规定须按招标投标程序办理的各类合同的副本，必须交由合同管理员妥善保存,不得随意处置；

4.5.11签订合同时应注意合同签订地、签订时间以及签字盖章次序的选择和安排，以维护公司、顾客和相关方利益。

4.6项目服务委托书管理

项目评价委托书是委托方单方面出具的，委托受托方一定行为的文书，受托方可以接受，也可以不接受。委托书在受托方表示接受前对受托方无约束力。

项目服务合同则是双方协商一致，且经由双方签字后就生效的，具有法律效力的一种双务合同。合同一经订立，除非合同中约定的解约事项发生，否则双方都无权单方面解除合同。

（1）公司档案管理

公司档案管理制度规定，安全评价报告归档资料清单中必须提供评价项目单位的“委托书”，委托书提供方法：

1）公司市场经营部在签订服务合同的同时应请评价项目单位提供项目评价委托书一份，说明委托单位的名称、评价项目名称，项目性质、工艺及生产和投资规模、评价范围、评价类型，委托时间和写成时间要求，由委托单位用章后带后妥善保存；

2）也可由项目评价组在进行现场勘察和评价过程中，请评价项目单位提供项目评价委托书一份，说明委托单位的名称、评价项目名称，项目性质、工艺及生产和投资规模、评价范围、评价类型，委托时间和写成时间要求，由委托单位用章后带后妥善保存；

3）该类项目评价委托书是为满足我公司评价报告归档管理需要设定的，在合同签订时已完成项目风险和合同评审，因此不需要另行组织评价项目风险分析评估。

（2）企业委托书

1）在评价项目服务业务中，评价项目单位为尽快开展项目建设工作，但不能迅速签订服务合同的情况下，经与我公司业务主管领导和市场部负责人进行沟通、洽谈，可由委托单位提出项目评价委托书，说明评价项目单位、项目名称、评价类别及委托和完成日期等内容，加盖委托单位印章（或由其法人代表签名）后，委托我公司组织进行项目评价工作。

2）委托项目风险评分析评估

公司接受委托书后，在正式开展项目评价前仍然须按本公司管理规定对评价项目进行风险分析评估：

经评审公司不能接受的委托书应及时退还委托单位，并告知原因；

同意接受的委托书则应及时告知委托方。同时按公司有关项目评价管理规定及时组织实施项目评价工作。同时在评价过程中及时与委托单位就项目评价合同签订的各项事宜进行协商，达成一致意见后签订正式服务合同。

4.6合同退单（含项目退单、合同和委托书终止或作废）管理

4.6.1项目合同退单

项目合同完成评审后正式签订的项目合同，若因下述原因应及时办理合同退单（含项目退单、合同和委托书终止或作废）：

1）由项目方提出终止项目评价合同的；

2）在项目评价过程中发现存在本公司不能承担的风险的项目评价合同；

3）因国家政策、法规、标准的颁布和作废导致项目评价终止或不能继续正常完成的；

4）因项目方发生重特大生产安全事故受到停产、停业处置，或项目方其他导致评价项目不能进行的违法违规活动；

5）项目方存在故意、恶意隐瞒、编造相关法律文件、证明和资料，导致评价项目不能进行的。

4.6.2退单管理

1）项目负责人和评价人员在评价过程中应适时了解、掌握项目评价的进度及存在的问题，及时与项目方进行沟通、协调，积极帮助项目方解决问题，确保项目顺利完成；

2）项目负责人和评价人员在评价过程中若发现可能影响或导致评价项目不能完成的事由时应及时向公司业务主管副总经理报告，必要时与项目方进行沟通、协商，双方确定应按退单处理的应及时办理项目退单手续；

3）项目退单必须填写《项目退单表》，明确退单项目的名称、退单事由，评价费用或预付款处置办法，以及相关事项的处理和安排，并由评价项目负责人、技术负责人和公司业务副总审核签名后，报告公司总经理批准；

4）项目退单应有项目方负责人签名确认的协议或相关文件证明；

5）建立《项目退单管理台账》，及时记录每一个退单项目；

6）妥善保存退单审批表和与退单项目方负责人签订的协议书和证明文件。

7）项目负责人是所负责项目退单手续的负责人。

4.7监督检查与改进

办公室负责对本“规定”执行过程和实施效果的检查考核。每年按计划组织质量体系内部审核，依据合同管理规定对服务合同控制程序有效性的评审。主要内容主要有：合同管理职责，合同形式和内容要求，合同签订的授权、程序和权限，合同用章和合同资料档案管理是否符合规定要求，以及存在的问题和改进等。

4.8考核

公司对合同管理工作考核执行《评价工作考核管理规定》等相关规定：

（1）对合同管理过程中造成下列不合格事实的责任人，视情节轻重和后果严重程度，每项/次给予50至1000元的罚款：

1）因保管不慎，造成空白合同文本（指已加盖公司行政用章和合同专用章的空白合同文本）或已生效的项目合同文本丢失的；

2）用章人不按规定程序进行用章登记，或用章不规范，错用、漏用印章，印痕不完整、字迹不清晰，或因此导致合同失效或影响项目进度的；

3）未按规定对合同文本进行编号或编号错误，合同数据录入错误，或因此导致合同和合同数据丢失，影响项目进度的；

4）违反规定准予没有用章手续和条件的事项用章，未要求用章人对用章进行登记，对用章项目未按规定进行审核的；

5）因管理不善，造成合同管理台账遗失，或因此导致检索查询不便、合同和业绩统计失准，错误的。

6）违反规定准予没有用章手续和条件的合同用章，擅自同意用章人不进行用章登记，或发现用章人盗盖印章未制止和报告的；

7）未经公司领导批准，或印章主管人同意私自用章或违反公司规定将公司印章带出公司使用的；

8）弄虚作假或其他违反国家合同法和公司管理制度的。

9）因违反公司用章管理规定，给公司及相关方造成经济损失事故的责任者，应全额赔偿所造成的经济损失。

10）签订项目服务合同日期不明确的，如只有签订年，无签订月或无签订日的；

11）评价人员在评价报告归档时没有服务合同，不得存档；

12）市场部和公司领导授权签订合同的人员均需严格执行公司合同管理/项目管理规定，没有正式签订服务合同前不得向评价人员安排安全评价工作；

13）评价人员在没有正式服务合同前不得接手评价项目；

14）公司领导同意接受项目评价委托书开展的评价项目，没有及时与委托单位协商签订正式服务合同的；

5. 附加说明

5.1本规定由质量管理部提出并负责解释。

5.2本规定由公司办公室归口管理。

5.3本规定由公司总经理批准后发布实施。

6.附件

6.1项目退单审批表

6.2项目退单管理台账

项目退单审批表

| 项目单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目名称 |  |  |  |  |
| 项目单位地址 |  |  |  |  |
| 项目合同编号 |  | 签订日期 |  |  |
| 合同签订人 |  | 合同项目组负责人 |  |  |
| 合同金额（元） |  | 预付款项（元） |  |  |
| 退单事由安排： |  |  |  |  |
| 退单事宜安排： |  |  |  |  |
| 项目方退单证明文件名称（证明文件另附）： |  |  | 退单项目方负责人姓名： 联系电话： |  |
| 项目负责人审批意见： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 技术负责人审批意见： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 公司业务副总审批意见； 年 月 日 |  |  |  |  |
| 公司总经理审批意见： 年 月 日 |  |  |  |  |

项目退单管理台账

| 序号 | 评价项目（合同）名称 | 评价类别 | 签订日期 | 退单日期 | 项目负责人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

04安全评价项目管理规定

1.目的

为规范安全评价项目管理，落实安全评价项目组的各项工作，以符合安全评价过程控制要求，确保安全评价报告客观、公正，持续为政府和业主提供满意的服务，特制定本规定。

2.适用范围

本办法适用于公司对安全评价项目的管理。包括评价项目任务书，成立评价项目组，指定项目组成员（含评价项目负责人、报告编写人、专家及专业技术人员、现场勘察人员等），编订评价项目工作进度计划及评价项目组评价工作管理等。

3.基本要求

服务项目在完成项目风险评估和合同评审且签订正式合同后，由公司业务主管副总依据服务项目业务分类（金属、非金属矿及其他矿采选业，陆上油气管道运输业，石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业和金属冶炼）将服务项目分配至相应的项目评价组，由项目负责人（项目组长）负责组织项目评价工作，主要工作有，分配项目组成员工作，制定项目评价进度计划，依据选用法律法规、标准和规范，严格按评价过程控制程序组织实施项目评价，确保评价项目按期完成。

4.管理要求

4.1安全评价项目组

1）按公司安全评价范围业务分类分别设立若干安全评价项目组，依据项目负责人的基本条件分别指定项目负责人，配备具有必备专业技术的安全评价师；

2）安全评价项目组经公司业务主管副总审定，报总经理批准后向全公司进行公示。安全评价项目组一经确定，原则上不得随意变更。若有变更须按原审批流程报公司业务主管副总批准；

3）项目评价组成员一般不得少于5人，所有成员包括项目组负责人和安全评价师必须具备安全评价师资质证书；

4.2项目负责人（项目组长）

4.2.1项目负责人的基本条件

1）项目负责人应当具有与业务相关的一、二级注册安全评价师执业资格或同时具有注册安全工程师和高级工程师，并在本行业相关领域工作三年以上；

2）熟悉安全评价法规、标准、规范，了解安全评价过程控制程序和工作要求；

3）具有多年安全评价工作经验，独立完成相关业务的安全评价项目多项，评价报告质量高；

4）政治觉悟及安全和质量意识水平较高，工作认真负责，信守服务承诺，模范遵守职业操守；

5）组织、沟通、协作能力较强；

6）应具有整理分析评价内容和组织编写评价报告的能力，以及对评价工作各环节进行监督检查的能力。

4.2.2项目负责人的确定

1）公司按照安全评价范围业务分类分别设立若干安全评价项目组，依据项目负责人的基本条件分别指定项目负责人。公司每一项安全评价项目在评价前必须填写《项目负责人任命书》；

2）项目负责人任命应根据项目安全评价的目的、评价类别、项目规模、评价范围和内容、工艺技术和行业风险特点、评价方法等因素，选定具有适宜专业或特长、经验丰富、业务能力和安全责任意识较强、具有一定组织能力的一、二级专职安全评价师或同时具有注册安全工程师和高级工程师的专职人员担任；

3）项目负责人一经确定，若无重大失误，在本项目未完成前不宜更换。若确需更换的，必须确保本项目技术交接充分完成后，由公司业务主管副总批准。

4.2.3项目负责人职责

（1）评价项目管理

评价项目负责人在公司业务主管副总经理的直接领导下负责评价项目管理，全过程组织参与安全评价报告编制工作，包括组织现场查勘，编写评价报告及报告内外部评审，负责项目评价过程控制，对评价项目质量负责。同时接受公司技术负责人的业务监督和技术指导，确保项目评价进度计划完成和评价质量。

1）负责贯彻执行适用安全评价相关法律、法规、标准、规范，严格执行公司质量管理体系文件、安全评价过程控制程序和各项管理制度的规定；

2）负责编写项目任务书，根据项目评价目的、项目特点、评价方法、报告编写等需要，提出项目组成员名单，相应的数据库、分析评价软件、检测检验及科研开发能力或协作支撑渠道等方面的要求及评价进度，形成工作计划；

4）参加对有项目现场的勘察，收集并妥善保存现场勘察过程中获得的证明文件、检查记录及图像、影像和相关资料；

3）负责组织对项目危险源辨识和风险评估，对现有安全预防和管控措施的有效性进行评价，提出具有针对性的、持续改进的建议和对策措施；

4）负责本项目组各成员安全评价任务安排，对安全评价过程的监督、指导，检查和考评，对发现的不符合及时采取纠正、预防措施，确保评价进度和质量；

5）负责组织、指导安全评价报告编写，校核评价报告初稿，提出修改意见和建议；

6）负责评价报告校核，并对其校核情况进行说明、解释，提出修改意见；

7）负责安全评价工作所需专家名单和与专家的业务、技术联系、沟通；

8）负责在安全评价报告编写过程中保持与顾客的沟通、交流，对双方存在的不一致及时进行协调和确认，保持评价进度；

9）适时组织项目组成员对评价过程中存在问题的讨论，协调项目组内成员之间、项目组与公司各职能部室和技术人员间的工作关系，确保评价进度和质量；

10）适时向公司业务主管副总和技术负责人报告评价项目的进度、存在的问题和困难，争取支持、帮助；

11）项目外部审核或专家评审时，负责组织或参与评价报告及评价情况的汇报，评审意见的记录，组织评价报告的修改和修改情况的自查；

12）负责组织对完成的评价报告及原始资料、记录、图像影像、物品的收集、整理，及时办理归档手续；

13）负责或指导项目组成员按“安全评价机构管理系统”管理规定在网站上公开安全评价报告相关信息，包括内控信息、项目报告书、项目合同、现场勘验图像、隐患和整改信息、评价人员现场照片等附件；

14）负责项目评价结束后与服务及有关信息的反馈，持续提高顾客的满意度。

15）项目申报

严格执行评价从业人员项目申报制度，从业人员自主申报的业绩完整性、真实性将作为考核安全评价机构诚信体系建设的重要参考。要求公司所有从业人员于每季度第一个月的前五个工作日内，自主申报上一季度完成法定安全评价项目、担任主要职责、开展主要工作等情况。

16）项目评价组日常管理

项目评价组日常管理，包括项目组成员考勤、评价业务分工、评价业绩考核和薪酬分配等；

1）项目组成员的分工，包括资料收集、现场勘察、各单元评价和评价报告编写，及专业技术人员、专家等人员的工作由项目负责人安排；

2）负责对项目组织成员的考勤，严格执行公司考勤制度；

3）依据评价组成员的专业技术能力、经验和综合素质等，科学、合理地分配各成员的工作任务和质量要求，并适时进行检查、评估；

4）完成安全评价项目的质量由公司内部审核进行评估，并严格执行公司相关的奖惩管理规定。

4.2评价项目组

4.2.1评价项目组成员确定

1）公司按照评价业务分类分别设立若干项目评价组，依据项目负责人的基本条件分别指定项目负责人，并按评价项目的需要配备适宜专业的专职安全评价师3-5人（含项目组长）及必要的专业技术人员或专家，以确保评价业务的正常有序进行；

2）项目组成员应符合安全评价项目专职安全评价师专业能力配备标准：

3）项目组成员应具安全评价师职业资格证，其专业应能满足项目评价要求；

3）个别专业人员不足时应聘请相应专业的技术专家；

4）针对每一安全评价项目，评价组成员数量和专业应依据完成评价项目的需要确定，一般工贸和微小企业评价项目不得少于3人（含项目组长）；重大评价项目（规模较大、工艺复杂等）及存在重点监管化学品、重点工艺和重大危险源评价项目）不得少于5人；

4.2.2评价组成员工作职责

项目组成员的工作由项目组长负责分配，坚持科学、合理，充分发挥成员积极性、自觉性、创造性，确保评价项目进度和质量。

1）参加项目的安全评价或咨询工作，参与安全评价项目的现场勘查、资料收集；

2）对安全评价项目危险有害因素进行辨识和分析，进行定性、定量分析和风险评价，依据适用安全生产法规及评价结果，提出降低风险的安全对策措施；

3）指导企业对评价现场勘查、评审发现的安全隐患进行整改；
4）参与编制安全评价报告，并对其所承担的评价内容质量负责；

5）对评价结果进行跟踪服务；

6）辅助专家完成安全评价项目的评审；

7）负责评价资料的收集、整理和评价报告的归档。

8）负责按规定上网填报、公开安全评价项目的相关信息。

9）负责或在项目组长指导下按“云南省安全评价管理系统”的规定在网站上公开安全评价报告相关信息，包括内控信息、项目报告书、项目合同、现场勘验图像、隐患和整改信息、评价人员现场照片等附件；

9）完成公司交付的安全技术咨询、现场安全检查、隐患排查、安全评估、安全条件论证等工作。

4.3项目任务书

项目负责人在接受评价项目后应按评价过程控制程序的规定和公司《项目任务书管理制度》要求，编写“项目任务书”，包括：项目概况、评价组和评价进度计划，按专业能力配备标准配齐项目组成人员，拟定项目进度计划，明确责任分工，报公司业务主管副总批准后应立即组织项目评价工作。

项目任务书的主要内容和要求：

1）评价项目概况：主要内容有单位名称、项目名称、项目地址、合同编号、评价类别、评价行业、评价范围和内容；

2）评价项目组：项目组长（负责人）、项目组成员（报告编写人、评价师和专家）；

4.3.3项目进度计划

确定本次评价的对象、评价范围和内容，编制项目工作进度计划，并依据评价项目合同规定的完成期限，制订评价报告编写的期限、评价报告报送内部审核的时间及报告计划完成的时间等。

1）项目进度计划主要内容：合同要求完成时间、评价报告编写时间、评价报告送审时间及现场勘察时间、勘察人员姓名和勘察负责人（项目负责人）；

2）项目进度计划由公司业务副总审批（公司业务负责人），重大或重要项目须报公司总经理审批；

3）变更事项：当评价项目相关事项发生变更影响项目进度计划时，由项目组长说明变更事由并报原批准人再次审批。

4）报告实际送交审核时间：由技术负责人据实填写；

项目组在项目负责人（项目组长）的直接领导下，按相关法律法规、标准和规范组织安全评价活动，实施对安全评价过程的控制，适时向公司业务主管报告项目进度及质量控制情况，接受公司业务主管和技术负责人的监督、指导，按合同要求完成评价报告。

4.4评价工作要求

公司建立健全安全评价过程控制体系，严格执行《安全评价过程控制》《安全评价通则》《安全预评价导则》《安全验收评价导则》等行业标准，将项目委托、人员从业、现场勘查、体系运行、项目管理、分支机构管理等全部纳入过程控制体系，推动安全评价机构标准化、规范化执业。

4.4.1从业告知

项目评价组在正式开展现场技术服务前七个工作日内，应填写《安全评价检测检验机构从业告知书》（见附件：安全评价检测检验机构从业告知书），书面告知项目实施地政府应急管理部门，接受项目实施地政府应急管理部门及二级部门的监督抽查。

4.4.2前期准备

1）项目组应根据评价项目的需要，收集、选择适用的法律法规、标准、规章、规范和类比资料。

2）项目组应根据项目评价的需要编写评价资料清单，及时交付被评审单位并进行必要的沟通和指导，确保资料（含图件和图像影像资料）收集达到预期；

3）项目组应熟悉评价项目概况，收集、选择适用的评价法规、标准，依据评价控制程序的要求提出评价资料清单，编制评价对象的现场检查表，资料清单和检查表内容应尽可能的全面，不得有重大遗漏。

4）项目组现场勘察前应通报评审项目单位，协商落实勘察路线、生产线及主要设备和公辅设施、危险工艺及控制系统、特种装置、库房和罐区、消防设施，以及需查看的各种证明和管理文件、操作规程、检测检验报告、安全评价报告和人员培训记录等资料要求，确定勘察人员、现场陪同人员及时间、食宿安排和安全注意事项等事项；

4.4.3现场勘察

1）评价项目负责人（项目组长）和报告编写人应到现场进行勘查。必要时视评价项目工艺特点、生产规模等因素的需要可指定相应专业的技术专家参加；

2）依据项目安全评价规定和实际需要编写全面的《安全评价项目现场勘察（检查）记录表》（见样张附件。可依据评价项目的具体情况和评价需要进行修订），或专项现场勘察（检查）记录表（如加油站现场检查表、危险化学品经营单位现场检查表等各类检查表），经项目组长审定后使用；

3）现场勘察应形成清晰、详实的勘察记录，包括现场勘察的图像影像：

（1）按评价资料清单认真查阅和收集评价资料，并详细标注已查阅并收集的资料、未查阅到或未收集到的资料等材料情况。“三同时”资料及隐蔽工程应查阅设计资料或现场询问并记录；

（2）按现场勘察（检查）记录表的要求逐条进行现场检查，并如实记录评价对象生产现场实际情况，包括被评价单位的产品、生产规模、重要建构筑物和厂房、主要生产设备和公辅设施、特种设备和安全防护装置、危险化学品储库，厂内道路和交通、消防道路和消防设施，及设备运行、工艺控制、安全操作、事故应急设施和现场安全管理等原始文件、图件、记录等资料；

（3）对有关单位提供的技术服务报告、数据资料等符合性进行复核；

（4）现场勘察发现的问题和隐患，包括缺失有效管控措施的重大危险源，未完成整改的较大、重大安全隐患，缺失监控措施或监控措施无效的危险工艺及其相关的记录，并保留发现的问题和隐患图像影像；

（5）对勘查发现的问题和隐患应当形成书面意见，经被勘察单位负责人或指定人员确认并签名，当场进行交办（并在报告中阐述整改情况）；

（6）现场勘查人员应与被服务单位陪同人员在项目标志性现场留影，影像资料应自动生成电子日期；

（7）评价项目现场勘察人员组成

编订《评价项目现场勘察人员组成表》，表内被勘察单位、项目名称、地址及评价机构现场勘察人员由评价机构在事前完成填写。

项目单位工作人员在进入被评价项目所在单位进行现场勘察完成后由被评价项目所在单位填写。

评价机构现场勘察人员至少应有二名以上（含二名）项目评价组成员参加，其中项目评价组长、报告编制必须参加。

当项目评价组长和报告编制人员为同一人时，现场勘察应另行安排一名评价组成员参加。必要时视项目评价的需要可增加一名与项目业务相近专业的技术人员或技术专家参加。双方所有参加现场勘察人员须亲笔签名。

4.4.4编写报告

1）由报告编写人汇集项目组各成员资料，按评价规范和作业书要求编写评价报告；

2）项目组长（负责人）对报告编写过程的跟踪、指导，及时处理发现的问题，确保评价质量和进度；

3）评价报告初稿完成并由报告人进行自审后，交由项目组长（负责人）进行校核，提出修改意见和建议，填写内部审核表后交质量部组织内部审核；

4）如实向建设单位、生产企业和委托方反映安全生产实际情况、出具客观公正的评价结论。

4.4.5评价报告审核

（1）评价报告内部审核

报告内部审核是评价报告过程控制质量的重要环节，公司编制并严格执行《评价报告内部审核管理制度》的规定。内部审核包括：报告编写人自审、项目负责人（项目组长）审核、技术负责人审核、过程控制负责人审核和质量部内部审核；

1）公司报告编写人自审、项目负责人审核、技术负责人审核、过程控制负责人按审核职责、审核程序、审核要求对评价报告全过程控制质量进行全面审核，提出审核意见和修改建议，签署审核人名字和审核日期；

2）各级审核应特别重视安全评价报告法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、对策建议与存在问题严重不符等重大疏漏（见《评价报告内部审核管理制度》附件1：重大疏漏情形认定），安全评价报告存在虚假失实情形（见《评价报告内部审核管理制度》附件2：虚假失实情形认定）等，指导报告评价和编写人员认真修改，并对修改情况逐条进行检查核实，确保，确保评价报告内容真实、客观、全面和规范。

3）完成技术负责人审核、过程控制负责人的评价报告转交报告编写人按技术负责人和过程控制负责人审核意见对评价报告进行修改，在内部审核表中如实填写修改情况后，送交质量部进行复审。

4.4.6评价检查发现问题整改效果的验证

1）评价项目组应在评价报告结论正式出具前，就现场勘察及评价过程中发现的不符合项，及时通报被告评价单位并要求在规定期限内完成整改治理，及时对整改项目进行现场（或异地）核查，验证整改效果并如实记录；

2）核查资料应包括以下内容：

安全隐患整改计划，包括整改项目名称和原因分析、整改措施、整改完成时间、整改负责人和整改项目的验收人和验收时间，形成隐患整改报告。隐患整改报告应保存隐患项目整改前和整改后的比对照片；

3）现场核查应有影像记录。记录应能体现核查时间、双方人员及整改情况文件、资料和图件图像。

4）核查验证的全部资料应由被评价单位盖章。

4.4.6评价报告评审（外部）

1）按国家规定进行评审的评价报告由公司业务副总负责组织专家，按规定对评价报告进行评审，评审形式包括对评价报告文本的评审，到现场对评价报告文本和现场检查评审等，形成评审记录；

2）项目评价组成员应准时参加项目评价报告的评审会，向评审专家报告评价项目的评价过程，回答评审专家质询，认真记录评审意见；

3）评审记录包括评审专家签到表、评审会议记录、评审意见等资料，评审会议记录和评审意见应由评审专家签名确认，并注明评审日期。

4）公司各类安全评价业务主管领导、技术负责人及非本项目评价组人员不得作为专家参与本公司任何评价报告的外部评审；

5）评价报告安排外部评审前应与被评价项目单位、被评价项目单位属地政府应急管理部门进行报备、沟通，落实评审方式、时间、地点，参加人员（包括外部评审专家、项目单位参加人员和本项目评价组成员）及会议设备、交通、食宿等事项；

6）评价报告完成外部评审后，报告编写人应依据专家评审意见对评价报告进行修订，并出具修订情况报告，作为评价报告的附件妥善保存。

4.4.8正式报告

1）装订：组织对评价报告的校核、排版，按合同要求份数装订报告；

2）用章：按规定申请正式报告用章，对用章项目名称、时间、份数、用印人进行登记；

3）交付：由项目组与业主沟通，确定交付方式。报告交付业主后应确认接收时间、份数并记录。

4.4.9报告归档

严格执行《档案资料管理制度》，按评价报告《档案资料归档目录》的要求，认真收集、整理评价过程中形成的各类文件、证明、检测检定报告、图件、表格、管理台账、图像影像等，交档案管理员审核，办理归档手续。

4.5回访

1）制订并严格执行评价项目初访和回访管理制度，制度应明确回访方式及要求。回访方式包括现场、电话、传真、信函、邮件等多种形式。

2）评价结束后一年内，评价机构应对被评价单位至少开展一次回访活动。

3）回访应有服务质量信息反馈表，真实反映被评价单位对安全评价服务满意程度。

4）回访人应填写回访记录。主要收集评价项目的评价质量、对策措施的可操作性、对策措施的落实情况及实施效果等信息，供今后同类项目参考。回访时发现企业存在重大安全隐患以及不再具备安全生产条件的，应及时告知企业和当地安监部门。

5）评价回访应有影像记录。记录应能体现回访时间、双方人员及被评价单位标志性建筑、整改情况等。

6）严格执行《顾客满意度调查控制程序》，公司主要采用电话回访并填写“顾客满意度调查表”的形式对已完成评价且评价报告已归档的项目对业主进行服务调查。调查工作由公司质量部负责组织。

4.6其他要求

1）项目组进行现场勘察、检查、核查时，应将计划于事前通知业主，以落实时间、人员和相关事项；

2）现场勘察、检查、核查时，记录应有图像影像。应能体现勘察时间、双方人员、被评价单位标志性建筑、现场主要生产设备、安全设施或原始文件等。

3）按项目评价目的、评价分类等要求编制收集资料清单，与被评价单位负责人进行充分交流，认真收集原始资料，仔细辨识资料的有效性、真实性；

4）原始数据在现场采集时，包括对操作岗位记录的查阅、现场监视测量设施数据的读取，管理和操作人员的观察、问询，相关管理制度、操作规程和工艺控制条件和监督监测、验收报告等查阅；

5）对存在的安全隐患的生产装置、安全设施和不安全行为进行实地拍照、摄像，一是作为安全评价的资料使用，二是作为问题整改效果的比对使用；

6）对现场勘察和评价过程中发现的危险工艺及自动化控制措施、重大危险源及控制措施的有效性进行分析、评估，并指导持续改进；

7）对勘察和评价过程中发现的重大安全隐患必须书面向被评价单位、本公司业务副总和属地政府负有安全监管职责的部门进行报备，并指导原因分析、提出整改措施、检查验证整改效果；

8）对所有获取的证明文件、资料进行登记，对借用的文件资料必须建立清单并与业主或业主指定负责人共同签名，清单应包括归还的承诺；

9）妥善保管借用文件资料，在评价报告完成后全部归还业主；

10）按项目评价内容的需要和评价过程控制的规定，认真整理评价资料作评价报告的附件。

6.考核

6.1评价项目负责人业绩考核执行公司《员工综合素质评价管理办法》、《评价工作考核管理规定》等管理办法。

6.2考核工作由公司办公室负责组织，其他部门配合。

6.3项目负责人因违反安全评价相关法律、法规、标准、规范，公司质量管理体系文件、安全评价过程控制程序和各项管理制度，或出具虚假报告等，导致安全评价报告延期交付顾客、评价质量不能满意顾客要求，或给公司、顾客和相关方经济损失和信誉损害的，按公司相关规定予以责任人批评教育、经济处罚并处赔偿经济损失，触犯国家刑律的应承担法律责任。

6.4考核结果作为评价人员内部晋级、评选先进员工和进修培训的依据。

7.记录

7.1风险评价和合同评审表

7.2项目负责人任命书

7.3项目任务书

7.4评价项目现场勘察人员组成表

7.5收集资料清单（含已查阅、收集和未查阅、收集的资料说明）

7.6存在问题和隐患清单（含整改建议措施）

7.7评价报告内部审核记录表

7.8专家评审会议签到表、评审会议意见和相应的修改情况报告

7.9安全评价过程中形成作为评价报告附件的所有资料，包括各类证明文件、技术资料、检验测量和验收报告，以及图件、照片、录像等。

项目负责人任命书

经公司业务主管副总经理推荐，任命公司注册安全评价师              同志为

项目负责人（组长），负责组织项目评价组，按项目服务合同的要求、公司安全评价过程控制程序等规定组织评价任务的实施，确保评价报告符合适用国家法规、标准和其他规定，满足政府和顾客要求。

项目负责人主要职责：

1.负责组织对本项目进行风险评价和合同评审，提出评价服务是否可行的意见。

2.负责本项目评价任务的策划，编制项目计划并组织实施。

3.根据评价项目和评价方法的需要提出相应的基础数据库、评价软件、检测检验和协作支撑渠道，以及所需专家名单（并负责联系专家）等方面的使用计划。

4.负责协调项目组与公司相关部门和专业技术人员的工作关系，确保项目进度。

5.负责按国家安全生产法律、法规、标准，公司质量体系规定，坚持实事求是，公正、客观、科学和自主评价的原则，组织、指导评价报告的编写，实施安全评价过程控制，校核评价报告，对评价质量负责。

6.负责组织对评价报告内部审核提出问题的整改及纠正预防措施。

7.负责评价报告外部评审的汇报、评审意见记录，并组织对评价报告的修订。

8.在评价过程中和正式报告交付顾客后，加强与顾客的沟通和信息交流，跟踪服务过程、及时反馈评价质量和顾客意见处置情况。

9.适时向公司业务主管领导汇报项目进度、质量，反馈评价中的问题，提出改进意见。

10.坚持安全评价职业操守，为顾客保守秘密。

11.安全评价完成后负责相关原始资料、记录、图件、图像录像的收集，办理归档手续。

云南恒然安全技术有限公司

年    月    日

项目风险分析表

编号：

| 一、项目初访 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 初访日期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 投资规模 |  |  |  | 项目性质 |  |  | 新建 改建 扩建 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价类别 |  | 预评价□ 验收评价□现状评价评估□ 其他： |  |  |  |  |  |  |  | 是否公司业务范围 |  |  |  |  | 是 否□ |
| 项目分类 |  | 一般 重要 □ 重大 □ |  |  |  |  |  |  |  | 初访方式 |  |  |  | 现场初访 |  |
| 评价范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目风险分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析评审 | 1.顾客要求，包括项目报告完成时间、质量及其它服务要求公司可否满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可 否□ |
|  | 2.顾客及项目是否具备国家要求的相关资质、批准文件和相关条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 3.顾客的经营状况和信誉是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 4.项目所属产业： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合国家产业政策 |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 5.主要产品或服务： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否国家淘汰产品服务 |  |  |  |  | 是□ 否 |
|  | 6.生产工艺技术： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否国家淘汰工艺、技术 |  |  |  |  | 是□ 否 |
|  | 7.主要生产装备： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否国家淘汰生产装置 |  |  |  |  | 是□ 否 |
|  | 8.行业（项目）风险特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.危险工艺名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否采取有效监控措施 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 10.重大风险名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否采取有效监控措施 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 11.重大危险源名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否采取有效监控措施 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 12.重大隐患名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否实现自动化监控 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 13.关键装置、 重点部位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否采取有效监控措施 |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 14.本公司不能接受的事项或风险： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有□ 否 |
|  | 15.合同内容、质量要求及双方的权利、义务和责任是否已协商一致且明确、合法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 16.项目单位安全管理机构、安全管理人员、管理制度、安全消防设施是否满足评价要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |
|  | 17.本公司管理、专业构成、检测设施、协作支撑单位、数据库等资源是否满足评价要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 否□ |
| 结论 | 18.项目的经济 |  | 可 差□ |  |  | 19.项目是否可行 |  | 可 否□ |  |  |  |  | 20.合同是否可签 |  | 可 否□ |
| 初访人员意见 |  | 项目勘察人员(评价师)意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 市场人员意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管副总经理审批意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 技术负责人意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 过程控制负责人审批意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总经理审批意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

会签：“一般项目”风险分析和合同评审由技术负责人主持，过程控制负责人、市场部人员、项目勘察人员(评价师)参加，公司主管副总批准；2.会议：“重要项目”风险分析和合同评审会议由公司主管副总经理（或授权人）主持，项目负责人、市场部、质量部、财务部、总工办和评价部相关人员参加，总经理批准。填写分析评审记录。

项目任务书

编号：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  | 电话传真 |  |  |
| 合同编号 |  |  | 签订人 |  |  |  | 签订时间 |  |  |
| 项目分类 |  | 一般☐ 重大☐ 其他： |  |  |  |  | 是否评审 |  | 是☐ 否☐ |
| 评价类别 |  | 预评价☐ 验收评价☐ 现状评价 评 估☐ 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属行业 |  | 危化 非煤 冶金 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目评价组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 资质证书号 |  |  |  | 专 业 |  | 分工 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人、现场勘察 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 现场勘察、报告编制 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 参与报告编制 |  |
| 技术专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职称 |  |  |  | 专 业 |  | 备注 |  |
| 项目进度计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同要求完成时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 现场勘察时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价报告编写时间： 年 月 日至 日 |  |  |  |  | 勘察人员签名： |  |  |  |  |
| 评价报告送审时间： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人签名： |  |  |  |  |
| 过程控制负责人审批： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管副总经理审批： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理审批： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更事项 | 分管副总批准： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本任务书由项目负责人填写，一般项目报主管副总经理审批，重大项目须报总经理批准。2.“报告送审时间”至少比“合同要求完成时间”提前五个工作日填写；3.网上告知项目组人员变更以及项目进度发生变更需在“变更事项”栏内说明事由并报原批准人再次审批。4.“评价报告实际送审时间”由审核人据实填写；5.重大项目的安全评价书下达后，由项目负责人编写评价方案（或大纲）报项目主管副总经理批准。6.未经公司领导批准的项目任务书不得进行项目评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全评价检测检验机构从业告知书

：

我单位承接了              □安全评价/□安全生产检测检验项目，拟于近期开展技术服务活动，现按照规定将有关信息告知如下。

| 机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构资质证书编号 |  |  | 机构信息公开网址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所属行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组长 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 技术服务期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划现场勘验（检测检验）时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员、专业及工作任务（安全评价机构填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 专 业 |  |  | 工作任务 |  |  |  |  |  |  |
| 现场检测检验人员（安全生产检测检验机构填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 检测检验项目 |  |  |  |  |  |  |

机构（盖章）：

年   月   日

现场勘查记录表（现场检查表）

编号：

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 勘查日期 |  |  |
| 现场调查 情况 | - 周边环境情况 - 主要生产工艺方案 - 安全管理机构、人员配置情况 |  |  |  |  |
| 现场勘察人员（签字） |  | 企业陪同 人员（签字） |  |  |  |

云南恒然安全技术有限公司

现场检查存在问题清单

| 序号 | 主要存在问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 现场勘察人员（签字） |  |  | 企业陪同人员（签字） |  |
| 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

云南恒然安全技术有限公司

资料收集、查阅清单

| 序号 | 资料名称 |  | 备注 |  | 类型 |  |  |  |  | 页数 | 收集方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原件 | 复印 | 照片 | 电子文档 |  |  | 现场 | 查阅 | 传真 | 电邮 | 快递 |
|  | 委托书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目立项批复或投资备案证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目地质勘探报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目选址意见书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设用地规划许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目可行性研究报告和编制单位资质证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目可行性研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目环境影响评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全预评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全设施设计专篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全标准化证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设立审查批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计审查批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目安全设施施工报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目监理报告、监理总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位、施工单位、监理单位资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程施工记录、隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程质量评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全设施安装调试记录（DCS系统、安全联锁、有毒气体检测、可燃气体检测等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SIS安全仪表系统资料包括：sil定级表，SIS系统验收记录等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 历次变更记录（设计变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目试生产总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防雷检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总平面布置图（竣工图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备布置图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工艺流程图（竣工图，PID图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理资格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特种作业人员资格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理机构成立文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员任命书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急救援队伍成立文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特种设备使用登记证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力容器检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机械检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全阀校验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力表检定证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产责任制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故应急预案备案证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重大危险源备案证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工伤保险缴费凭证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全教育培训记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全会议记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备检修记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隐患整改记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产操作记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 劳动防护用品发放记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故应急预案演练记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全费用投入清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产装置设备设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特种设备台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全附件使用台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设施台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区安全标志设置台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测报警设施设置台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全联锁台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急救援器材设置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全设施统计台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理人员台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊工种持证人员台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定事项及说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 |  | 资料提供单位人员签名 |  |  |  |  |  |  | 提供时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 评价人员签名 |  |  |  |  |  |  | 接收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：1.本表不够填写时可使用多张表，每张表必须由双方签名确认；2.文件类型：原件、复印件、照片、电子文档等；3.页数：可根据实际情况选填； 4.收集方式：现场收集、查阅、传真、快递、电子邮件等；5.类型及收集方式在各对应栏中打“√”；6.业主后续补充的资料仍使用本表进行确认，由业主填写补充资料的名称，签名、盖章后通过邮寄、扫描或传真等方式给评价师。评价师签名确认后保存，作为收集资料的附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

05安全评价报告内部审核管理办法

1. 目的和主题内容

为规范公司服务项目报告审核的职责、内容、要求，以持续保持、稳定提高服务质量，确保每一份报告（产品）符合适用法律法规、标准和规范，满足顾客要求，特制订本办法。

2. 适用范围

本办法适用于对公司每一份安全评价报告内部审核的管理，其他服务项目报告的内部审核参照本办法执行。

3. 职责

报告内部审核程序:报告编写人自审——项目负责人（项目组长）校核——报告质量审核——技术负责人审核——过程控制人审核——报告编制人修改报告——项目组长复核——技术负责人复核——过程控制人复核——分管副总复核——总经理批准。

3.1 报告编写人自审

报告编写人负责对所编写的评价报告进行自审。报告编写人应具有安全评价师职业资质。

3.2 项目负责人（或项目组长）审核

项目负责人（或项目组长）的校核是在评价报告编写人完成对评价报告的自审后的审查。项目负责人（或项目组长）应具有一级、二级安全评价师资质。

3.3 报告质量审核

质量审核人对评价报告的质量（包括报告格式程序和内容，文字排版和附件）进行审核。质量审核人员应具有至少应具有三级安全评价师或注册安全工程师资质，同时在本行业领域工作不少于5年。内部质量审核人员不得是评价项目组成员。

3.4 技术负责人审核

评价报告技术审核是在项目负责人（或项目组长）完成评价报告审核后，对评价报告的技术审核。报告技术审核负责人应具有安全评价师（一级）或注册安全工程师资格，同时具有工程技术高级职称。

3.4 过程控制负责人审核

1）评价报告过程控制负责人审核，是在技术负责人完成对评价报告的技术审核后对的评价报告的过程控制效果的审核。

2）过程控制负责人至少应具有三级安全评价师资质，在本行业领域工作不少于5年。

3.5项目各级人员复核

评价报告在完成报告编写人自审、项目负责人（或项目组长）审核、技术负责人审核和过程控制负责人审核，并由报告编写人完成对审核意见修改后，由项目组长、技术负责人、过程控制负责人和分管副总对评价报告全过程控制质量的时行复核。

3.6报告批准

评价报告在完成全部内部审核工作，报公司总经理批准后方可打印正式报告。

正式报告必须按公司用章管理规定申请用章，未用章的评价报告不得交付业主。

4. 审核方式和要求

4.1审核方式

4.1.1报告编写人自审

报告编写人在评价报告完成后，应按安全评价导则及适用法律法规、标准和其他要求及评价过程控制内部管理规定，对评价报告进行自审，自审的主要内容：评价的对象、目的、范围和评价要求是否准确，评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法的选择是否适用，对策措施建议是否合理，评价结论是否正确并符合规范要求，评价程序和报告格式是否符合规范，文字、章节是否适宜，认为评价报告满足规定要求后，则填写《报告内部审核表》，签署姓名和校核日期，与评价报告一并送交项目负责人审核。

4.1.2项目负责人（或项目组长）审核

项目负责人（项目组长）审核的主要内容有：评价的对象、目的、范围和评价要求是否准确，评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法的选择是否适用，对策措施建议是否合理，评价结论是否正确，评价程序和报告格式是否符合规范，文字、章节是否适宜，相关附件是否满足规定要求等，同时提出修改的意见或建议，并签署姓名和校核日期。

4.1.3质量审核

评价报告在完成项目负责人（或项目组长）审核后应及时交付进行质量审核，主要审核内容有：质量审核人对评价报告的质量（包括报告格式程序和内容，文字排版和附件以及其他需要审核的内容）。所审核的评价报告应保留审核意见和修改痕迹。

4.1.4技术负责人审核

评价报告在完成报告编写人自审和项目负责人（或项目组长）审核后应及时交付技术负责人进行技术审核，主要审核内容有：

1）对现场收集的有关资料是否齐全、有效，危险有害因素识别充分性、评价方法的合理性、对策措施的针对性、结论的正确性，以及格式、文字等内容进行的审核。提出修改意见、建议和审核结论意见。

2）技术负责人审核应有审核记录，记录审核意见和审核结论、签字及日期等内容，记录应保存完整。所审核的评价报告应保留审核意见和修改痕迹。

4.1.4过程控制审核

技术负责人审核后应及时交由过程控制负责人按照过程控制程序审核内容和要求逐一进行审核，主要审核内容有：

1）评价对象和范围是否明确，是否进行了风险分析，是否编制了项目实施计划，是否进行了报告校核、审核，记录是否完整，纸质记录和影像记录是否满足过程控制要求等。

2）过程控制负责人审核应有审核记录，记录审核意见和审核结论、签字及日期等内容，记录应保存完整。所审核的评价报告应保留审核意见和修改痕迹。

4.1.5项目复核

评价报告在完成报告编写人自审、项目负责人（或项目组长）审核、技术负责人审核和过程控制负责人审核，并由报告编写人完成对审核意见修改后，由项目组长、技术负责人、过程控制负责人和分管副总对评价报告全过程控制质量的进行复核。

2）内部审核应包括以下内容：

项目负责人和成员执业资格是否符合规定，评价项目风险分析和合同评审是否正确，现场勘察且勘察资料是否完备，是否按进度计划编写和送审评价报告，以及评价结论是否客观、正确、规范等。

报告编写人自审、项目负责人（或项目组长）审核、技术负责人审核和过程控制负责人审核是否完成，审核意见是否逐一、如实地进行修改并完成报告修改情况说明；

质量审核人员应具有至少应具有三级安全评价师或注册安全工程师资质，同时在本行业领域工作不少于5年。内部质量审核人员不得是评价项目组成员.

质量审核完成后应如实对评审项目进行评估，确定评价报告的质量等级，并签署审核人姓名和日期。

4.1.6评价报告内部审核重点

安全评价报告是否超出公司业务范围、法规标准引用是否错误、关键危险有害因素是否漏项、重大危险源辨识是否错误、对策建议与存在问题是否严重不符等重大疏漏（见本制度附件2：安全评价报告重大疏漏情形认定），安全评价报告是否存在虚假失实的内容（见本制度附件3：安全评价报告虚假失实情形认定）等。

报告内部审核中发现上述重大疏漏情形和虚假失实情形的，审核人员应直接与项目负责人和报告编写人沟通，明确不符合事实及修订、整改措施，并按公司服务质量和评价工作考核规定予以责任人员处罚。

4.1.7审核意见

1）各级审核人员将审核意见，包括不符合项目和内容，修改内容和要求在审核意见栏内详细描述，必要时应与报告编写人员直接进行沟通、交流，落实审核不符合项、漏项及修改要求；

2）评价报告内部各级审核的结论意见一般分为：同意定稿（或修改后定稿）、修改后再审和重新编写三类：

1) 同意（或修改后定稿）：由报告编写人按审核意见和修改建议完成评价报告修改，在报告审核表“修改说明栏”逐条填写修改情况，注明修改的章节、段落和文字及所在页码。

2) 修改后再审：由报告编写人按审核意见和修改建议完成报告修改，在报告审核表“修改说明栏” 逐条填写修改情况，注明修改的章节、段落和文字及所在页码后，及时将完成修订后的评价报告报送出具“修改后再审”结论的审核人再次审核，直到获得同意结论为止。

3) 重新编写：即返工，由报告编写人按审核意见和修改建议重新编写评价报告，在完成报告重新编写后按本规定填写“评价报告内部审核表”再次进行内部审核。

4.2审核内容和要求

4.2.1评价项目概况，要求前期准备充分，评价对象、目的、要求和范围清楚、明确。

1) 评价人员必须深入项目现场实地调查，以准确地了解顾客和评价项目的基本情况，明确评价目的、范围和要求，并在报告中进行介绍。

2）企业基本情况：包括企业名称、地址、经营类型、所属行业、产品及特征、生产经营和安全管理现状，联系人和联系方式等；

3）项目概况：包括项目类型、投资规模、所属行业及产品（服务）的风险特性，项目的经济技术指标和工艺特点，以及项目的地理位置、周边环境（包括社会、经济、人文、自然、交通）等。应重点审查项目与国家、属地社会经济发展规划，以及行业（产品）、环境、环保政策的符合性；

4）确认顾客要求，包括顾客明确提出的要求和适用法规的要求，与顾客签订服务合同（委托书），规定安全评价的项目、范围、内容和要求，包括质量标准、完成时间、报告数量，以及双方的责任、权利和义务。

5）收集评价企业资料，认真筛选，确保真实、有效、实用。

6）填写现场检查表：评价人员或公司授权人员到现场调查、勘察、检查、检测和复查验证的记录表，现场检查表必须由顾客或其授权人员盖章（或签字、按手印）确认。

4.2.2评价依据的法规、标准和资料的收集，要求评价依据的法律、法规、标准、规范和资料完整、适用、有效。

包括适用法律、法规，标准、规范、政策和法令，顾客提供的各种文件、证明和资料，引用的文献、工具书、技术手册、统计资料和经验数据等，并按下列顺序编写名目：

1) 评价依据的法律、法规、政策和法令等应为国家颁布的、现行有效的版本，且齐全、适用；

2) 评价报告引用标准、规范等应为国家、行业、地区颁布的、现行有效的版本，且齐全、适用（针对评价项目）；

3) 评价报告引用的文献、工具书、技术手册、统计资料和经验数据应具有权威性、科学性和先进性；

4) 顾客提供的各种文件、证明和资料应真实、齐全、有效且适用。

4.2.3对项目固有的危险、有害因素进行辨识，要求辨识全面、充分。

主要危险、有害因素的全面、充分、准确的分析是正确划分评价单元和选择评价方法的基础，也是安全评价的基础，必须结合项目实际和特点，有针对性地进行辨识和分析，同时应明确其存在的部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律。

4.2.4阐述评价单元划分的原则，要求评价单元划分科学、合理。

在明确评价范围的基础上，结合主要危险、有害因素辨识的结果和项目的实际情况、安全评价的需要，科学、合理划分评价单元，以利于评价目标的准确设定和评价方法的正确选择，确保评价过程的系统性、完整性和针对性。

4.2.5对选定的评价方法进行介绍，阐述选定评价方法的原因，说明其运用的环节，要求评价方法选择适宜、使用熟练。

根据项目主要危险、有害因素的种类和特征，选择适宜的评价方法。安全评价方法有很多种，各有优缺点和适用范围，在评价过程中应根据单元划分、定性和定量评价的实际要求选择适宜的分析方法，以利于定量、定性地实施安全评价。对重要的危险、有害因素，必要时可选用两种（或多种）评价方法进行评价，相互补充、验证，以提高评价结果的可靠性。要求对选择的评价方法进行介绍，说明选择原因、使用的目的和作用，拟运用的环节或单元。

4.2.6定性定量分析科学、准确，要求保留定性、定量评价分析、计算的过程。

依据选定的评价方法，对危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行定性、定量的评价，以确定事故可能性发生的部位、频次、严重程度的等级及相关结果，为制定安全对策措施，以预防、消除或减弱事故危害提供科学依据。确保定性、定量分析的科学性，数据准确、可靠。

4.2.7提出安全策措施和建议，要求安全策措施和建议应具体详实，具有针对性、技术可行性、经济合理性和可操作性。

依据定性、定量评价结果和适用法律、法规、标准和规范，提出的消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施建议，并列出安全对策措施和建议的依据和具体内容。

4.2.8明确提出评价结论，要求评价结论客观、公正、真实、严谨。

评价结论应高度概括评价结果，从风险管理角度给出评价对象在评价时与国家有关安全生产法规、标准、规章和规范的符合性结论，给出事故发生的可能性和严重程度预测性结论，以及采取安全对策措施后的可控程度和安全状态。

评价结论要求客观公正、观点明确、清晰准确。评价结果只能采用“符合”和“不符合”的结论，不得采用“基本符合”、“整改后符合”等结论。

4.2.9附件资料，要求齐全、清晰、有效，编制附件目录。

审查评价依据资料的有效性，合法性和适用性，逐一登记、编目。要求所有附件必须使用原文件的复印件并加盖公章，或由业主及其授权人签字（或手印）确认。附件应齐全、清晰、有效，装订规范，便于查阅。

附件资料包括评价资料清单和相应的评价资料，现场勘察记录、资料和图像影像，还应包括整改前后存在的问题和隐患的图像影像及相关的文件资料（如整改计划、整改效果的检查验收记录等）。

4.2.10附表，要求齐全、规范、完整。

报告附表主要包括报告内部审核表、风险分析表、项目任务书（含项目组和项目工作进度计划）、现场勘查表、现场勘查人员表、评价项目检查表、评价人员表和评价报告外部评审修改情况说明等，要求填写规范、内容完整、手续齐全。

4.2.11文字，要求简练、准确、表述清楚。

1）文字简练、准确、表述清楚，章节、段落安排适宜，标点、符号使用规范，真实意思表达清楚、正确，有利于阅读和审查。

2) 数据、计量单位和符号使用规范、准确、统一。

4.5.12评价程序和报告格式规范，要求符合《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）以及相关法律法规、标准、规范的规定，同时满足评价对象、目的和范围的需要。

4.2.12报告内部审核时间

评价报告完成初稿编写并经报告编写人自审和项目组长校核后，应报送公司内部审核的时间，包括送交日期和完成审核完成的时间。

1）报告编写人应认真履行报告内部审核的程序，严格按“项目任务书”规

定的进度计划完成评价报告的编写并送交内部审核；

2）报告送交内部审核的时间至少为合同规定项目报告完成时间前五个工作日，以利组织内部审核和报告的修改完善工作；

3）内部审核人员必须在报告送审后五日内完成内部审核工作（包括质量部内部审核、技术负责人和过程控制人审核），填写审核完成时间并通知报告编写人进行修改完善；

4）任何评价报告未通过内部审核，未经公司总经理批准定稿，不得列入报送专家评审的“送审报告目录”，也不得擅自交付被评价项目单位；

5）公司办公室必须严格执行公司“送审报告管理规定”，认真履行评价报告评审前、中、后各个环节的管理职责及内容和要求，适时与被告评价项目所在单位属地政府应急管理部门沟通，及时报告评价项目完成情况，编制送审报告目录，协商一致确定报告评审会议的时间、地点、专家及相关事项，并及时报告公司领导，被评价项目单位和通知相关的评价人员，同时认真进行会议准备，确保评审工作顺利完成；

6）评价报告因故不能如期完成编写和报送内部审核的，应说明事由并报业务主管副总经理征得同意；

7）报告因故需延期交付顾客的，必须报告公司业务副总并于事前征得业主的同意，保存与业主沟通达成的协议、记录；

8）报告编写人对已完成内部审核的评价报告在修改完善后，应及时报告公司办公室审查、登记、印刷、装订、保管、备案及其它事宜。

# 4.3报告内部审核表

4.3.1报告编写人

认真填写《报告内部审核表》，主要内容有：项目名称、项目负责人、报告编写人、报告完成时间和填表时间等。要求：

1）“评价项目名称”：应填写项目的全名称和评价类别。

2）“报告完成的日期”和“填表日期”：可填写同一日期。

3）报告编写署名可为多人，但必须具有安全评价师资质并满足规定要求。

认真核对评价报告“项目评价人员表”内相关人员的执业资质、证书编号及有效期。

4）按内部审核意见和建议认真修改完善评价报告，并在“报告修改完成情况”栏逐条填写修改情况，注明修改条款及所在页码、章节，签署姓名和日期。

5）充分保留评价报告送审稿审核修改意见或建议内容痕迹。

6）“评价报告内部审核表”、“项目评价人员表”、“风险分析表”、“项目负责人任命书”、“项目任务书”和“现场勘察人员表”和“现场勘察记录表（检查表）”及评价报告内部审核的重要附件，应认真填写、收集和整理并附在内审报告中。

# 4.3.2报告内部审核人、技术负责人审核、过程控制负责人审核和项目组长（或分管副总）复核必须在“评价报告内部审核表”的相应栏目填写审核意见或修改建议（或在文本相应章节、段落、字里行间标注修改的内容和要求），签注审核人姓名和审核完成时间。若需对报告修改情况进行再审核的应在内部审核表中明确。

5找准

1）评价报告在完成报告编写人自审、项目负责人校核、内部审核、技术负责人审核和过程控制负责人审核全部过程审核和报告修改后，报公司总经理审查，经审查合格的评价报告，由总经理签署同意定稿的意见。不同意定稿评价报告应说明原因，或直接与报告编写人员进行沟通、交流，落实修订内容和要求。

2）获得总经理批准定稿的报告后，评价人员应按公司管理规定将评价报告报送公司办公室进行登记、复印、装订：

3）正式报告必须按公司用章管理规定申请用章和登记，未登记和未用章的评价报告不得交付业主。

6评价报告外部评审和交付

1）不需外部评审的评价报告

按规定或被评价单位属地政府应急管理部门同意不需外部评审的评价报告，可尽快与被评价项目单位联系服务费用缴付及报告交付等事宜；

2）评价报告的外部评审

按规定或被评价单位属地政府地应急管理部门需组织外部评审（第三方评审）的评价报告，应尽快与被评价项目单位及被评价单位属地政府地应急管理部门协调，组织评价报告外部评审会议，包括专家聘请、评审地点、时间、交通工具、三方参加人员落实及会议其他准备事项。

项目负责人、项目编写人员应参加外部评审会议，虚心听取、认真记录专家评审意见和报告修改的要求，

在按外部评审专家的意见完成评价报告的修订并形成修订情况报告后，应迅速对报告进行登记、装订，按合同要求的份数向被告评价项目单位交付。

我公司任何人员，包括公司各级领导和评价项目组负责人、报告编写人等，均不得作为专家参加我公司编写的评价报告的评审会议。

7. 检查和考核

1）对评价报告在审核中发现的问题，依据公司服务质量进行检查评价工作考核管理规定，对相关责任人进行处罚。

2）公司对《报告内部审核管理办法》的实施过程和效果进行检查和考核。针对报告内部审核、专家评审及质量体系内外部审核中发现的不合格项的数量和严重程度对相关责任人，包括报告编写人、项目负责人、评价报告审核和质量审核人员，按公司《评价工作考核管理办法》等管理规定进行考核。

8. 附加说明

8.1本办法（暂行）由质量部负责归口管理。

8.2本办法（暂行）经公司总经理批准后实施。

8.3本暂行“办法”与国家相关法律、法规、标准和规定不一致的按国家有关规定执行。

8.4本暂行“办法”执行过程中发现的问题，由质量管理部负责收集整理，报公司领导批准后进行修改并及时通告。

9.附件

1:安全评价报告内部审核内容和要求（暂行）

2: 安全评价报告重大疏漏情形认定

3: 安全评价报告虚假失实情形认定

4：评价报告内部审核表

附件1：安全评价报告内部审核内容和要求（暂行）

表一、评价过程审核内容和要求

| 项目 | 安全现状评价 | 安全预评价 | 安全验收评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价过程审核内容和要求 | 1.该项目是否在本公司业务范围内 | 1.该项目是否在本公司业务范围内 | 1.该项目是否在本公司业务范围内 |
|  | 2.是否保存了该项目风险分析记录 | 2.是否保存了该项目风险分析记录 | 2.是否保存了该项目风险分析记录 |
|  | 3.风险分析记录中是否包括该项目基本情况和相关分析 | 3.风险分析记录中是否包括该项目基本情况和相关分析 | 3.风险分析记录中是否包括该项目基本情况和相关分析 |
|  | 4.风险分析记录中是否包括该项目的行业风险特性分析的内容 | 4.风险分析记录中是否包括该项目的行业风险特性分析的内容 | 4.风险分析记录中是否包括该项目的行业风险特性分析的内容 |
|  | 5.风险分析记录中该项目是否进行了经济性分析 | 5.风险分析记录中是否进行了经济性分析 | 5.风险分析记录中是否进行了经济性分析 |
|  | 6.风险分析记录中是否包括对该项目可行性分析内容 | 6.风险分析记录中是否包括对该项目可行性分析内容 | 6.风险分析记录中是否包括对该项目可行性分析内容 |
|  | 7.风险分析记录是否符合规定格式 | 7.风险分析记录是否符合规定格式 | 7.风险分析记录是否符合规定格式 |
|  | 是否与委托方签订了该项目的评价合同 | 是否与委托方签订了该项目的评价合同 | 是否与委托方签订了该项目的评价合同 |
|  | 8.风险分析是否在合同签订前进行 | 8.风险分析是否在合同签订前进行 | 8.风险分析是否在合同签订前进行 |
|  | 9.是否保存了该项目的实施计划，项目组长任命和组建项目组的记录 | 9.是否保存了该项目的实施计划，项目组长任命和组建项目组的记录 | 9.是否保存了该项目的实施计划，项目组长任命和组建项目组的记录 |
|  | 10.是否保存了该项目相关的其他综合性资料 | 10.是否保存了该项目相关的其他综合性资料 | 10.是否保存了该项目相关的其他综合性资料 |
|  | 11.是否对该项目适用法律、法规及标准进行收集、保存，编制目录 | 11.是否对该项目适用法律、法规及标准进行收集、保存，编制目录 | 11.是否保存了该项目现场影像资料 |
|  | 12.是否保存了该项目相关类比资料 | 12.是否保存了该项目相关类比资料 | 12.是否保存了该项目现场勘察记录 |
|  | 13.是否保存了该项目现场影像资料 | 13.是否保存了该项目现场影像资料 | 13.是否列出了评价依据 |
|  | 14.是否保存了该项目现场勘察记录 | 14.是否保存了该项目现场勘察记录 | 14.是否对项目设计文件进行了收集； |
|  |  |  | 15.是否保存了该项目试运行期间安全技术与安全管理措施的资料； |
|  |  |  | 16.是否对该项目安全机构设置及人员配置情况进行了调查； |
|  |  |  | 17.是否保存了该项目安全检验、检测和测定的数据资料，检验、检测数据是否具有法律效力 |
|  |  |  | 18.是否保存了特种设备使用、特种作业和从业许可证，新技术鉴定证 |

表二  评价报告审核内容和要求

| 项目 | 安全现状评价 | 安全预评价 | 安全验收评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价报告审核内容和要求 | 1.是否保存有该项目评价报告内部校核记录； | 1.是否保存有该项目评价报告内部校核记录； | 1.是否保存有该项目评价报告内部校核记录 |
|  | 2.是否保存有该项目评价报告内审意见的记录 | 2.是否保存该项目评价报告内审意见的记录 | 2.是否保存有该项目评价报告内审意见的记录 |
|  | 3.是否保存有该项目评价报告技术负责人审核意见的记录； | 3.是否保存有该项目评价报告技术负责人审核意见的记录； | 3.是否保存有该项目评价报告技术负责人审核意见的记录； |
|  | 4.是否保存有该项目评价报告过程控制负责人审核意见的记录； | 4.是否保存有该项目评价报告过程控制负责人审核意见的记录； | 4.是否保存有该项目评价报告过程控制负责人审核意见的记录； |
|  | 5.是否保存有该项目报告审核过程中全部修改痕迹的记录； | 5.是否保存有该项目报告审核过程中全部修改痕迹的记录； | 5.是否保存有该项目报告审核过程中全部修改痕迹的记录； |
|  | 6.是否保存有评价报告的送审稿； | 6.是否保存有评价报告的送审稿； | 6.是否保存有评价报告的送审稿； |
|  | 7.是否保存有评价报告的最终稿； | 7.是否保存有评价报告的最终稿； | 7.是否保存有评价报告的最终稿； |
|  | 8.评价报告的格式是否符合标准格式 | 8.评价报告的格式是否符合标准格式 | 8.评价报告的格式是否符合标准格式 |
|  | 9.对评价项目的概况进行介绍； | 9.对评价项目的概况进行介绍； | 9.对评价项目的概况进行介绍； |
|  | 10.是否阐述评价单元划分的原则； | 10.是否阐述评价单元划分的原则； | 10.是否阐述评价单元划分的原则； |
|  | 11.是否对选定的评价方法进行介绍； | 11.是否对选定的评价方法进行介绍； | 11.是否对选定的评价方法进行介绍； |
|  | 12.是否阐述选定评价方法的原因；， | 12.是否阐述选定评价方法的原因；， | 12.是否阐述选定评价方法的原因；， |
|  | 13是否说明选定方法运用的环节； | 13是否说明选定方法运用的环节； | 13是否说明选定方法运用的环节； |
|  | 14.是否保留定性、定量评价分析、计算的过程 | 14.是否保留定性、定量评价分析、计算的过程 |  |
|  | 15.是否给出了明确的评价结果； | 15.是否给出了明确的评价结果； | 14.是否给出了明确的评价结果； |
|  | 16.是否对评价结果进行分析； | 16.是否对评价结果进行分析； | 15.是否对评价结果进行分析； |
|  | 17.是否简要列出安全对策措施和建议的依据； | 17.是否简要列出安全对策措施和建议的依据； | 16.是否简要列出安全对策措施和建议的依据 |
|  | 18.是否简要列出安全对策措施和建议的内容； | 18.是否简要列出安全对策措施和建议的内容； | 17.是否简要列出安全对策措施和建议的内容 |
|  | 19.评价结论中是否简要列出主要危险、有害因素的评价结果； | 19.评价结论中是否简要列出主要危险、有害因素的评价结果； | 18.是否明确指出在安全运行中实际存在和潜在存在的危险有害因素 |
|  | 20. 评价结论中是否提出该项目应重点防范的重大危险、有害因素； | 20. 评价结论中是否提出该项目应重点防范的重大危险、有害因素； | 19.是否保留了分析计算事故发生可能性及其严重程度的过程； |
|  | 21. 评价结论中是否明确指出应重视的安全对策措施和建议； | 21. 评价结论中是否明确指出应重视的安全对策措施和建议； | 20.该项目存在的危险有害因素的种类及其危险程度 |
|  | 22. 评价结论中是否明确评价对象潜在的危险有害因素在采取安全对策措施后，能否得到控制以及受控的程度。 | 22. 评价结论中是否明确评价对象潜在的危险有害因素在采取安全对策措施后，能否得到控制以及受控的程度。 | 21.是否说明该项目是否具备安全验收的条件 |
|  |  | 23.明确指出在安全运行中实际存在和潜在存在的危险有害因素； | 22.若达不到验收要求评价结论是否对该项目明确提出整改措施建议 |
|  |  | 24.保留分析计算事故发生可能性及其严重程度的过程； |  |
|  |  | 25.列出该项目存在的危险有害因素的种类及其危险程度； |  |
|  |  | 26.是否说明该项目是否具备安全验收的条件； |  |
|  |  | 27.若达不到验收要求，评价结论是否对该项目明确提出整改措施建议 |  |

附件2：安全评价报告重大疏漏情形认定

安全评价报告存在以下情形之一的，认定为安全评价报告重大疏漏情形。

一、引用的主要法律、法规、标准错误或主要法律、法规、标准相关条款漏评，造成结论错误的；

二、报告中出现1处及以上其他无关单位（项目）或地点等文字错误的；

三、对规范理解错误（如，对间距起止点理解错误）造成结论错误的；

四、定量计算模型设置、参数选择、计算过程不准确，导致结论偏离事实的；

五、企业平面布局、周边安全距离、建筑用途与实际情况不符，影响报告结论的；

六、选用类比工程存在巨大差异的；

七、委托合同中评价范围界定不清晰，导致评价漏项的；

八、涉及风险计算，缺少一个或多个风险计算程序内容，影响报告结论的；

九、安全设施补偿系数选择不当，影响报告结论的；

十、工艺数据、操作条件、物料量等数据与开展评价时的实际有出入且影响报告结论的；

十一、对于公用工程、自控系统、装置设备、安全设施等描述出现漏写或有细微差别且影响报告结论的；

十二、重大危险源定级，因计算、系数取值不严谨等情况导致出现偏差，影响报告结论的；

十三、项目性质定性错误（如，危险化学品项目定性为非危险化学品项目），报告格式不符合相关规范要求的；

十四、评价范围与评价内容不一致，关键设施、化学品、建（构）筑缺失，造成结论错误的；

十五、列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估，报告中未作说明，影响评价报告结论的；

十六、危化领域企业未按要求使用万向充装系统，报告中漏评或判定为符合的；

十七、评价报告中出现评价时现场没有的工艺设施设备或化学品的（文字表述不够严谨的除外）；

十八、主要原辅料、中间产品、副产品、主产品的危险辨识与分析不全，影响评价结论的；

十九、出现关键危险有害因素漏项，影响评价结论的；

二十、其他失误或失误对评价结论并无影响的，属于一般疏漏。

附件3：安全评价报告虚假失实情形认定

安全评价报告存在以下情形之一的，认定为安全评价报告虚假失实情形。

一、选址与当时实际情况不符：

1.选址不符合规划要求，报告判定安全条件符合要求的；

2.周边环境与当时实际情况不符，故意规避周边环境中不符合法律法规、标准、规范项的；

3.不按要求进行外部安全防护距离确定，影响评价结果的；

4.构成重大危险源的储存设施，与以下“八类场所”设施、区域的距离不符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定，故意隐瞒周边设施的实际情况，报告判定为符合的；

八类场所：

（1）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；

（2）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；

（3）饮用水源、水厂以及水源保护区；

（4）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；

（5）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；

（6）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；

（7）军事禁区、军事管理区；

（8）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。

二、总平面布置与当时实际情况不符：

1.现状或验收评价报告中出现评价时现场没有的建（构）筑物；

2.主要生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离不符合有关标准规范的规定，报告中故意隐瞒且判定为合格的；

3.报告中建（构）筑物的层数、用途、防火分区等与当时实际严重不符，未写明或刻意隐瞒企业改（扩）建情况，导致评价结论失实的；

4.危化领域相关企业控制室布置不符合要求（如涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，未按规定进行抗爆设计的），报告中漏评或刻意回避且判定为符合的。

三、工艺装置与当时实际情况不符：

1.在被评价单位提供真实有效的资料情况下，评价报告出现工艺技术描述与当时实际情况严重不符，直接影响评价报告结论的；

2.现状或验收评价报告中出现评价时现场实际没有的工艺装置的；

3.生产规模、主要反应设备、主要生产、储存建（构）筑物与现场严重不相符的；

4.故意隐瞒典型的危险化工工艺判定的；

5.国家明令限制类、淘汰类工艺或设备未辨识或辨识有误，导致评价结论失实的；

6.国内首次使用化工工艺未辨识或辨识有误，导致评价结论失实的；

7.未经安全论证的国内首次使用化工工艺，报告直接判定工艺安全、可靠的；

8.涉及易燃易爆、有毒有害其它化学品的场所未装设易燃易爆、有毒有害介质泄露报警等安全设施，判定其符合安全生产条件的；

9.全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半冷冻压力式液化烃储罐或与水发生反应的液化烃储罐除外），报告中漏评或直接判定为符合的。

四、公用工程和辅助生产设施与当时实际情况不符：

1.现状或验收评价报告中出现评价时现场实际没有的公辅设施的；

2.主要公辅设施与现场严重不相符，直接影响了评价报告结论的；

3.爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备的，报告中漏评或判定为符合的；

4.化工装置未按要求设置双电源，报告中漏评或判定为符合的。

五、重大危险源辨识严重错误，刻意减少危险化学品储存量，并导致重大危险源判定错误，影响评价结果的；

六、危化领域企业自动化控制情况与实际严重不符，即企业未设置自动化控制系统、紧急停车系统、安全仪表系统、重大危险源监测系统等，报告说明已安装，得出严重失实结论的；

七、为建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设且未经符合资质条件单位进行设计诊断的化工企业出具合格报告的；

八、对企业提供附件资料进行篡改或伪造，得出严重失实结论的；

九、刻意隐瞒企业的重大安全隐患情况及整改落实情况，即企业现场重大隐患未整改，报告说明已整改，报告结论定性严重偏离客观实际的；

十、涉及危化领域“两重点一重大”，报告中描述的安全设施齐全，而现场严重缺失，报告判定为符合的；

十一、篡改第三方出具的第三方技术服务报告或结论的；

十二、引用国家明确已废止法律法规、标准的；

十三、评价报告附件附图、评价项目人员组成及人员签字存在弄虚作假的；

十四、企业负责人及安全管理人员专业或职称不符合要求的，报告中漏评或直接判定为符合的；

十五、涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证，报告中漏评或直接判定为符合的；

十六、企业未建立安全生产责任制，未编制岗位操作规程，报告中漏评或直接判定为符合的；

十七、企业安全管理制度及日常管理记录严重缺失，报告中漏评或直接判定为符合的； 十八、危化品领域相关企业禁忌物混存漏评或直接判定符合的。

06服务质量评价管理规定

1.目的

1.1为落实顾客满意度、顾客投诉处置率、报告质量事故、报告内部审核率和报告一次通过率等服务质量指标统计管理的职责、工作内容和要求，认真组织对项目服务质量进行评价，不断改进工作，持续稳定地提高服务质量，特制定本规定。

1.2服务方针

科学、严谨、专业、规范，持续改进，顾客满意。

1.3质量目标

1）服务合同履约率：≥98%,保持稳定并逐年有所提高；

2）报告内部审核率：100%；

3）服务项目评审一次通过率：≥98%,保持稳定并逐年有所提高；

4）顾客满意率：≥95%,保持稳定并逐年有所提高；

5）顾客意见处置率：100%；

6）重大质量事故（含顾客投诉、政府负有安全监管职责主管部门处罚）：零。

2.　适用范围

适用于对公司所有项目服务质量的调查、统计和评价。

3.　职责

3.1公司质量管理部负责项目服务质量归口管理：

1）负责报告内部审核率、顾客满意度调查、重大质量和安全事故率统计；

2）质量部负责评价报告内部审核率、投诉事件处置率和报告质量事故统计；

3.2公司办公室

负责服务项目（业绩）、评审一次通过率、顾客投诉事故处置率统计；

3.3公司所有部门和员工配合实施。

4.　内容和要求

4.1服务质量评价指标

项目服务质量管理内容包括报告内部审核率、报告评审一次通过率、顾客投诉处置率、重大质量和安全事故、顾客满意度五项指标及顾客意见和建议。

4.1.1报告内部审核率

1）报告内部审核指公司按服务过程控制要求和公司《报告内部审核管理规定》规范的职责、内容、要求和程序对服务报告进行内部审核。

2）报告内部审核率指标为100%，即公司对每一份评价报告进行内部审核，要求各级审核效、控制程序完整，保留审核记录。

4.1.2报告评审一次通过率

指各类服务形成的文件化报告（安全评价报告、清洁生产审核报告、能源审计和节能评估报告等，设计方案、安全专篇）、方案、专篇、应急预案评审：

4.1.2.1报告

1）各类服务形成的文件化报告要求一次通过专家评审，包括提出意见要求修改后报专家（或组长）再次审查后签字通过的均为一次通过；

2）专家评审要求重新编写报告，并再次组织评审的项目为一次不通过；

3）报告评审一次通过率指标为98%。

需评审的报告按实际评审通过率计算一次通过率，不需评审的报告均按一次通过评审计算一次通过率。

4.1.2.2服务项目合格率

1）各类服务项目专家评审时要求一次通过评审，包括提出意见要求整改后报专家（或组长）验证后签字通过的均为一次通过；

2）现场评审要求整改完成后重新组织编写的报告或重新组织评审的项目为一次不通过；

3）服务项目合格率为100%。服务项目合格率为最终通过率，包括一次评审未通过但再评审通过的服务项目。

4.1.4顾客投诉处置率

4.1.4.1顾客投诉指公司或评价人员未能依法执业，或违反评价程序和公司规定，导致评价过程中、评价项目未能按合同要求完成，或不符合适用法律、法规、标准和规范，给顾客、相关方的信誉、财产造成损害和损失，导致顾客或相关方向公司领导、政府主管部门投诉，或向司法机关起诉的事件。

4.1.4.2顾客投诉处置率为100%，要求对所有顾客投诉进行调查、分析，提出处置意见并通报相关顾客。

4.1.5重大质量事故

重大质量事故发生率为零。重大质量事故主要指：

1）违反公司管理制度及过程控制程序和相关管理规定，在项目服务中给公司或顾客的信誉造成重大损害，如顾客不能按时换领生产许可证，导致无证经营，或因此受到政府主管部门批评、处罚、通报的；或给顾客的生产经营活动造成重大不良影响，如停产、发生安全事故、财产损失和人员伤亡等；

2）发生《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号）第22条和第30条规定的违法和违规行为。

第22条：

（1）违反法规标准的规定开展安全评价、检测检验的；

（2）不再具备资质条件或者资质过期从事安全评价、检测检验的；

（3）超出资质认可业务范围，从事法定的安全评价、检测检验的；

（4）出租、出借安全评价检测检验资质证书的；

（5）出具虚假或者重大疏漏的安全评价、检测检验报告的；

（6）违反有关法规标准规定，更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的；

（7）专职安全评价师、专业技术人员同时在两个以上安全评价检测检验机构从业的；

（8）安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的；

（9）承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的；

（10）冒用他人名义或者允许他人冒用本人名义在安全评价、检测检验报告和原始记录中签名的；

（11）不接受资质认可机关及其下级部门监督抽查的。

本办法所称虚假报告，是指安全评价报告、安全生产检测检验报告内容与当时实际情况严重不符，报告结论定性严重偏离客观实际。

第30条：

安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：

（1）未依法与委托方签订技术服务合同的；

（2）违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的；

（3）未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料的；

（4）未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关的；

（5）机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请的；

（6）未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验活动的；

（7）出租、出借安全评价检测检验资质证书的；

（8）安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的；

（9）承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的；

（10）安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符等重大疏漏，但尚未造成重大损失的；

（11）安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的。

3）发生《云南省安全评价检测检验机构管理实施办法》第五章规定的违法违规行为，并因上述违法违规事故被属地政府应急管理和负有安全监管职责部门纳入不良记录“黑名单”管理、在主流媒体曝光警示及通报、约谈，或受到法律制裁、经济处罚等事故。

第二十九条 对出具虚假证明或违反有关失信联合惩戒规定的机构及其直接责任人，可按照有关规定实行行业禁入，纳入不良记录“黑名单”管理。

第三十条 对安全评价检测机构存在下列行为之一的，可在主流媒体曝光警示。

（1） 机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职 技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请的；

（2） 出租、出借安全评价检测检验资质证书的；

（3） 安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的；

（4） 承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的；

（5） 安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符等重大疏漏，造成 重大损失的；

（6） 安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，造成重大损失的；

（7） 冒用他人名义或者允许他人冒用本人名义在安全评价、检测检验报告和原始记录中签名的；

（8） 出具虚假报告的；

（9） 年度内被应急管理部门依法处罚2次以上的；

（10） 被服务对象发生事故且负有相关责任的；

（11） 暂停资质违法承接新的安全评价检测检验业务的；

（12） 其他需要曝光警示的情形。

第三十一条 对安全评价检测机构存在下列行为之一的，应急管理部门可以视情况通报、约谈。

（1） 未依法与委托方签订技术服务合同的；

（2） 违反法规标准规定更改或简化安全评价、检测检验程序和相关内容的；

（3） 未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料的；

nu

才li

（4） 未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地监管机关，或者项目信息登记不完善的 ；

（5） 机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生 变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请的；

（6） 未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验活动的；

（7） 出租、出借安全评价检测检验资质证书的；

（8） 安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的；

（9） 承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的；

（10） 安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符等重大疏漏，但尚未造成重大损失的；

（11） 安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确 等重大疏漏，但尚未造成重大损失的；

（12） 资质证书有效期届满三个月前，未提出资质延续申请的；

（13） 未按规定在门户网站主动公开服务收费标准、评价报告等信息的；

－Pi

tt－

（14）冒用他人名义或者允许他人冒用本人名义在安全评价、检测检验报告和原始记录中签名的；

（15） 报告档案资料缺失或管理混乱的；

（16） 出具虚假报告的；

（17） 年度内被应急管理部门依法处罚2次以上的；

（18 ） 被服务对象发生事故且负有相关责任的 ；

（19） 暂停资质违法承接新的安全评价检测检验活动的；

（20） 其他需要通报、约谈的情形。

4.1.6顾客满意度

公司主要使用《顾客满意度调查表》对顾客满意度进行调查，调查的方式包括现场、电话、传真、信函、邮件等多种形式。主要调查和评估内容有：

4.1.6.1服务态度

（1）服务工作开始后是否及时与顾客进行沟通，确定现场勘察时间、方法，通报需准备的资料；

（2）是否按双方约定时间、方法认真对项目概况进行调查，深入现场进行检查，对相关人员进行询问，对提供的资料是否认真审核，是否能及时协助顾客解决现场勘察发现问题；

（3）服务过程中是否保持与业主的沟通，反馈评价中发现的问题，提出需要整改的项目和相应的措施建议；

（4）服务过程中是否就提出的安全对策措施建议向客户进行说明、对整改工作进行指导。

4.1.6.2报告（项目）完成时间

报告、项目是否按合同规定时间（或业主要求时间）完成，业主在按合同付清全部服务费用后，是否及时得到评价报告和后续的服务。

4.1.6.3报告质量

（1）评价对象、范围、内容是否准确，危险有害因素的辨识是否全面，定性定量评价是否科学，对策措施建议是否合理有效；

（2）报告格式是否规范，用词是否准确、通顺，易于阅读和理解；

4.1.6.4报告结论

（1）是否对各个评价单元进行评价小结，提出存在问题和整改措施建议；

（2）是否明确提出评价项目应重点防范的危险有害因素；

（3）是否明确提出评价项目应重视的安全对策措施；

（4）是否明确评价项目在采取评价报告提出的安全措施建议后，其存在的（含项目固有的、潜在的）危险有害因素受到控制的程度；

（5）评价结论是否客观、真实、可靠。

4.1.6.5服务收费

项目服务收费合理、合规：一是要符合国家规范的收费标准，二是与该项目当前市场服务费比较相对合理。同时注意：

1）公司编订服务收费标准并在内部网站公开；

2）公司服务收费标准由公司总经理会议讨论确定，至少每年进行一次评审、修订；

3）公司员市场营销人员应坚持敬业、诚信、公平、公正和友善的职业操守，杜绝与同行机构竞相压价争取服务合同的行为；

4）坚持企业安全发展，维护社会和谐。在争取服务合同时，应充分考虑业主的需求，立足为业主服务，发扬急业主所急，为业主排忧解难的服务精神。

5）严禁恶意向顾客提供虚假信息，欺诈顾客，骗取合同，索要财物和回扣，采取不正当竞争手段恶意抵毁同行以获取合同。

4.1.6.6业务人员素质

（1）是否熟悉评价对象、项目、产品和服务特性和行业风险特性；

（2）是否熟悉评价项目涉及的装置、设施的特性，以及相关的工艺技术、生产流程和管理要求；

（3）现场勘察发现问题的能力和现场指导是否有积极效果；

（4）是否能依法执业，信守承诺，保守顾客商业秘密；

（5）是否具备良好的职业操守和素质，是否向顾客索取财物，或提出不合理的其他要求；

4.1.6.7顾客意见和建议

（！）对公司、公司领导、评价人员和其他业务人员的服务工作提出的意见；

（2）存在问题和投诉；

（3）工作改进、增加服务项目、内容的建议。

4.1.6.8顾客满意度指标为：大于等于95%，但要求逐年提高。

4.2工作程序

4.2.1质量管理部

（1）质量管理部负责报告内部审核、重大质量和安全事故、顾客投诉处置的记录和统计；

（2）负责顾客满意度调查及分析资料、报告一次通过率统计及分析资料、报告内部审核率、重大质量和安全事故、顾客投诉处置率统计及分析资料的收集、归档管理；

（3）配合市场发展部、公司各部门、人员完成服务质量评价管理的工作。

4.2.2公司办公室

公司办公室负责评审一次通过率的统计和分析

（1）公司办公室负责对所有报告和服务项目专家评审一次通过率的统计；

（2）对未能通过专家评审的报告和服务项目及事由进行记录；

（3）评审通过率和评审情况按人统计、汇总；

4.2.3安全标准化部

4.2.3.1安全标准化部咨询和评审业绩由安全标准化部负责统计，按规定报告公司业务主管副总和当地安全监督管理部门、工信委等主管部门。

4.2.3.2安全标准化部咨询和评审项目合格率评价结果与当事人年终综合素质考评挂钩。

4.2.3.3对安全标准化部咨询和评审项目发生的质量事故由公司业务主管副总提出处置意见报总经理批准后实施。

4.2.4从业人员

（1）公司员工、外聘专家等从业人员积极参加、配合、协助公司服务质量评价工作，认真执行公司各项管理制度、规定和管理办法；

（2）正确对待公司服务质量评价工作，认真分析不合格原因，寻找改进的方向、方法，不断提高服务质量，持续、稳定地为顾客提供满意的服务。

4.3服务质量评价

4.3.1报告内部审核率、报告评审一次通过率、服务项目合格率、顾客满意度调查率、重大质量和安全事故率、顾客投诉处置率六项指标是公司员工综合素质评价的重要资料，服务质量评价由公司总经理负责主持，质量管理部和相关部门负责组织资料；

5. 检查考核

本“规定”实施过程中发生的不合格执行公司《评价工作考核管理规定》的规定。

6．附加说明

7.1公司其他人员服务质量的评价管理参照执行本规定。

7.2本“规定”经公司总经理批准后发布实施。

7.3本“规定”的任何修改均须获得总经理批准。

07评价工作考核奖惩管理规定

# 1. 目的和主题内容

规范公司评价工作检查、考核管理的职责、内容、要求，持续保持、稳定提高服务质量，确保每一份报告（产品）符合适用法律、法规、标准和规范，满足顾客要求。

# 2. 适用范围

本规定适用于对公司每一份报告，包括安全评价报告和其他服务项目形成的报告、方案及其控制过程中涉及的各项工作的考核：

2.1 本规定所指安全评价报告包括：安全预评价、验收评价、现状评价报告和评估报告；

2.2本公司其他服务项目形成的各种报告、方案、项目建议等文件化产品参照执行本规定。

2.3本规定所指各项管理工作包括安全评价过程控制涉及的公司其他各项工作。

# 3. 职责

3.1公司总经理、副总经理，评价报告审核技术负责人、过程控制负责人和质量部负责人在职责范围内对安全评价过程控制各环节中发现的不合格的责任人提出考核意见；

3.2公司其他部门和人员配合。

# 4. 考核内容

公司针对每一份评价报告在内部审核、专家评审、质量管理体系内部审核、政府主管部门检查考核、安全评价过程控制中发现的不合格，以及顾客意见、投诉事件和严重程度，对相关责任人，包括项目负责人、报告编写人、报告审核人和相关管理人员，按本《规定》进行考核。

4.1一般不合格

公司将视下列一般不合格的数量、严重程度和责任大小，每项次给予报告编写人和相关责任人100至500元的处罚：

1) 评价对象不清楚，评价范围不明确，项目概况描述不清的；

2）产品工艺、服务流程不熟悉，描述混乱不清的；

3）评价依据不齐全，使用失效的法规、标准和相关资料、证明文件的；

4）评价程序不规范，评价内容不充分，缺失或混乱的；

5）危险有害因素辨识不充分、重大危险有害因素未能进行辨识或辨识错误的；

6）对策措施、建议缺乏针对性和可操作性，遗漏关键安全对策措施和建议的；

7）评价结论不清晰、准确，严重失实、错误的；

8) 评价报告送交内审、办理归档手续时无报告内部审核表、风险分析表、项目任务书、报告质量评议表，无现场检查表、项目位置示意图、现场照片的，风险分析和合同评审、项目工作计划、现场检查表和报告内部审核表记录错误、漏项、表述不准确的；

9) 内部审核过程中，审核人结论为“重新编写”的；

10）未认真对评价报告进行校核、记录，报告存在严重错误、漏项的；

11）报告内错字、别字超过五个（含第五个），用词不当影响正确意思表达和阅读的，章节划分和排版混乱的；

12）报告日期填写错误，包括正式报告日期使用内审报告日期，正式报告日期早于报告通过专家评审日期，评价报告基准日期早于合同签订、现场勘察日期等。

13）其它不符合评价规范、过程控制程序和管理规定的一般不合格。

4.2严重不合格

公司对下列严重不合格，每次给予报告编写人和相关责任人500-10000元的经济处罚：

1）评价报告弄虚作假，包括评价对象、要求、范围、项目概况及可研报告、设计文件、证明文件等相关资料和报告结论等弄虚作假，严重失实的；

2）任何原因导致评价报告未能按服务合同和协议规定的期限交付顾客的（除事先征得顾客同意并报告公司领导批准的）；

3）未认真进行报告评审汇报准备，评审会议缺席、迟到、早退，不尊重评审组织单位、评审专家和相关人员，或其他不当行为导致报告不能正常评审或未能如期评审的；

4）拒按报告内部审核和专家评审意见对报告进行修改完善，与审核和评审人员无理纠缠的；

5）因评价报告弄虚作假、未按时交付顾客，给公司、顾客和相关方信誉造成严重损害，生产、经营和工作造成不良后果，导致顾客、相关方投诉本公司的；

6）被评价单位存在重点监管危险工艺、重点监管危险化学品、重大危险源和重大隐患，在勘察和评价过程中未发现，或发现后未向业主单位现场进行交办，未书面报告业主单位、公司领导和属地应急管理部门的。

7）未按报告内部审核和专家评审意见对报告进行修改完善（包括有异议但未与审核人、评审专家沟通，未报告公司领导且拒不修改的），无“报告修改情况说明”，“报告修改情况说明” 弄虚作假的；

8) 任何原因导致评价报告未能按项目工作计划送交内部审核的（除报告公司领导并获批准的）；

9）违反公司规定、采用弄虚作假手段用章（公司公章），将报告送出评审、送交顾客的；

10）专家评审中提出问题的严重，数量多，如重要章节、内容缺失，同一问

题屡次生、影响恶劣的；

11）任一类型评价报告（含专篇、方案等）中项目单位名称错误、张冠李戴，

现状描述内容弄虚作假，使用错误的和不相关的信息、数据；

12）评价依据法规、规范、标准和其他要求过期或作废的；

13）未到项目现场进行勘察、调研和资料收集的；

14）报告送审稿无报告内部审核表、风险分析表、项目负责人、项目任务书（含项目组成员和分工、项目进度计划）、评价报告质量评议表、现场勘察人员表和现场勘察双方人员影像、无现场勘察记录表（或现场检查表）、评价资料清单，评价附件资料无目录、无业主单位盖章的等；

15）发现项目现场照片，分析、评审、计划、检查等记录与现场、事实严重不符合、重大或多处漏项，或弄虚作假的；

16）评价报告未能通过专家一次评审的（不含修改后专家组长审核签字的）；

17）同一报告若第二次未能通过专家评审的（含要求完成修改后交专家组长审核签字的），可加重处罚。

以上不合格屡次发生和情节严重的应加重处罚，可并处不得计提相关服务项目的部份和全部业务提成，承担专家评审费，承担公司和业主经济损失的赔偿，业务提成比例下降1-2级（每一级按2%计算，时间至少六个月），管理人员基本工资降1-2级（每级按100元计，时间至少六个月）。

4.3重大事故

重大事故依据《云南省安全评价检测检验机构管理实施办法》规定的违法违规行为认定。

公司组织对下列重大事故的调查，分析原因，提出整改措施，明确事故责任，对责任人进行必要的行政处分和经济处罚，并在通报全公司员工，接受能力教育，杜绝同类事故的发生。

公司对下列经营调查认定的重大事故，视情节轻重和不良社会影响程度，给予责任人降低业务提成比例2-4%点和行政记过处分。严重的可并处经济罚款1000-20000元，或劝退的处分。

1）出具虚假证明或违反有关失信惩戒规定，公司及主要责任人被实行行业禁入，纳入不良记录“黑名单”管理的；

2）对存在下列行为之一，被应急管理部门在主流媒体曝光警示的：

（1）机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请的；

（2）出租、出借安全评价检测检验资质证书的；

（3）安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的；

（4）承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的；

（5）安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符等重大疏漏，造成重大损失的；

（6）安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，造成重大损失的；

（7）冒用他人名义或者允许他人冒用本人名义在安全评价、检测检验报告和原始记录中签名的；

（8）出具虚假报告的；

（9）年度内被应急管理部门依法处罚2 次以上的；

（10）被服务对象发生事故且负有相关责任的；

（11）暂停资质违法承接新的安全评价检测检验业务的；

（12）其他需要曝光警示的情形。

2）存在下列行为之一，被应急管理部门通报、约谈的：

（1）未依法与委托方签订技术服务合同的；

（2）违反法规、标准更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的；

（3）未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料的；

nu

才li

（4）未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地应急管理部门，或者项目信息登记不完善的；

（5）机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生 变化之日起三 十日内未向原资质认可机关提出 变更申请的 ；

（6）未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验活动的；

（7）出租、出借安全评价检测检验资质证书的；

（8）安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的；

（9）承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的；

（10）安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因 素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符 等重大疏漏，但尚未造成重大损失的；

（11）安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、 关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的；

（12）资质证书有效期届满三个月前，未提出资质延续申请的；

（13）未按规定在门户网站主动公开服务收费标准、评价报告等信息的；

（14）冒用他人名义或者允许他人冒用本人名义在安全评价、检测检验报告和原始记录中签名的；

（15）报告档案资料缺失或管理混乱的；

（16）出具虚假报告的；

（18）年度内被应急管理部门依法处罚2次以上的；

（19）被服务对象发生事故且负有相关责任的；

（19）暂停资质违法承接新的安全评价检测检验活动的

（20）其他需要通报、约谈的情形。

4.4报告审核人

报告审核人指报告内部审核人，包括报告编写人、评价报告项目组长（负责人）、技术审核负责人、过程控制审核人，若在报告内部审核过程中，未能认真履行审核职责，发生下列漏项和失误的，公司将视不合格数量及其严重程度，每项次给予相关审核人员100至500元的处罚：

1）评价依据、现场资料不充分，缺乏适用性或失效、错误的；

2）评价项目、评价范围和内容不明确，严重失实的；

3）危险有害因素辨识不充分，未能进行重大危险辨识或辨识错误的；

4）评价程序和内容缺失，评价单元划分错误、缺失或不适用项目评价的；

5）评价方法选择错误、不适合用项目评价的；

6）对策措施、建议严重缺乏针对性、可操作性和合理性，遗漏关键安全对策措施或建议的；

7）评价结论不明确，结论错误或严重失实的；

8）报告格式不符合规范，章节和排版混乱的；

9）项目名称错误、不统一或张冠李戴的；

10）未能在规定时间内完成报告内部审核任务的；

11）过程控制环节缺失、控制要求无效的；

12）未按公司安排参加报告评审会议和现场评审的；

13）审核人职责内其他严重失误的。

4.5 内部管理

公司将视管理人员下列工作不合格情节轻重程度，每项/次给予对相关责任人20至100元的处罚：

4.4.1档案资料管理

1) 档案管理违反相关规定，准予无风险分析表、安全评价项目任务书、现场检查表、报告内部审核表、项目影像资料、图件等归档资料，以及相关资料填写错误、漏项，相关手续不完善的评价报告办理归档手续的；

2) 档案管理混乱，查阅困难，评价报告和相关资料遗失的；

3）未按公司规定和未经公司领导批准，私自同意对报告和其它文件资料出具用章证明和用章的，未按规定程序进行用章登记的。

4.4.2项目合同管理

1) 未能认真填写合同，关键条款和内容遗漏、错误，以及未认真履行合同管理职责给公司和相关方造成经济损失的；

2) 未对合同完成期限进行跟踪、检查和信息反馈，未及时通报合同完成过程中的问题，影响合同按期完成、报告延误交付顾客的；

4）因保管不慎，造成空白合同文本（已加盖公司行政用章和合同专用章）和已生效项目合同文本丢失的；

5）未按规定组织对项目风险分析、合同评审和下达项目任务书，以及由此导致项目不能完成的；

6）未按规定对合同文本、《风险分析表》和《安全评价项目任务书》进行编号、编号错误、管理混乱的；

4.4.3送审报告管理

1）未能及时编制《送审报告统计表》，未按各级安全生产监督管理部门的要求报送评价报告，以及因此导致报告评审和交付顾客延期的；

2）未能适时与各级安全生产监督管理部门沟通，落实报告评审类别、时间、地点、评审专家和相关事项，未能认真进行会议准备、通知相关人员参加报告评审会，以及因此影响评审会议或报告评审的；

3）未能按时对公司和个人项目完成情况（业绩）进行统计、汇总和报告，统计数据错误、严重不实，公司和个人业绩统计、上报延误的；

4）未能按规定对报告评审情况进行记录和通过率进行统计的。

5）由于打印工作不认真，造成字迹不清晰、装订错页、漏页，报告封面、项目名称、公司名称、完成时间、公司资质使用错误、资质证书不全、使用过期资质证明，未对打印报告、数量和费用进行登记的。

4.4.4其他

1）未能按规定对顾客满意度进行调查、分析，未对公司质量目标完成情况进行统计、分析的；

2）未对报告服务收费情况进行跟踪、核实，违规将未付款、未付尾款的报告交付顾客，或因此造成服务费用（含尾款）不能回收或回收困难的；

3）未能认真记录、处理顾客投诉和意见反馈的。

4.6 违法违规

对下列违法违规行为，公司将按本规定相关规定从重给予相关责任人经济处罚（包括经济处罚、赔偿经济损失），可并处再培训、待岗考查、扣罚保证金、解除劳动合同或用工协议的处分：

1）违反国家法律、法规和规范，违反安全评价原则和评价人员职业道德和操守，向顾客提供虚假信息，欺诈顾客，骗取合同，索要财物和回扣，采取不正当竞争手段恶意抵毁同行以获取合同的；

2）泄漏公司、顾客和相关方的机密，以及因此给公司、顾客和相关方信誉和利益造成损害的；

3）违反国家有关执业规定，使用同一资格证书在多家中介机构从事安全评价执业活动的；

4）因工作失职、或违反公司各项管理制度，给公司、顾客和相关方信誉造成严重损害，生产经营和工作造成不良后果，以及因此导致安全事故、顾客投诉本公司的；

5）违规违纪触犯刑律的应追究法律责任。

5．考核办法

1）对政府主管部门在检查、考核，以及专家评审中发现的不合格的处罚意见，由公司领导提出；

2）对质量体系内部审核和外部审核中的不合格的处罚意见，由质量部提出；

3）对报告内部审核中发现的不合格的处罚意见，由报告内部审核人员在评价《报告内部审核表》中提出；

4）对报告审核人的处罚意见由总经理在《报告内部审核表》确定；

5）同类不合格在报告、报告形成过程中多次发生的，按上述相关规定从重给予处罚；

6）公司其他项目服务形成的报告、方案及控制过程中各项工作的考核参照本规定执行；

7)不合格处罚意见由质量管理部填写“不合格处置意见单”一式三份，经总经理批准后分别由质量管理部、财务部和当事人保存；

8）处罚金额由财务部从当事人当月业务提成和工资中扣除。

# 6. 文件和资料

6.1《安全评价通则》（AQ8001-2007）

6.2《安全评价检测检验机构管理办法》

# 7. 附加说明

7.1本规定由质量部提出并负责归口管理。

7.2本规定经公司总经理批准后实施。

7.3本规定执行中发现的不适宜条款，经总经理同意后由质量部负责修订。

08信息公开管理制度

1.目的

为规范公司信息管理职责、内容和要求，确保公司各类信息在公司各管理层及部门、岗位和人员之间及时传递，并按规定向政府应急管理部门通报，确保信息传递过程中的及时性、安全性及准确性，以加强内部管理，严格自我约束，特制订本管理制度。

2.适用范围

适用于公司信息公开、通报、沟通和交流管理。

3.职责

1）公司领办公室负责公司会议、专题会议的组织，传达、通报政府各级负有安全生产监督管理职责的部门的规定和要求，公司内部管理的规章制度和要求，安全评价技术和控制过程，评价报告内部审核和安全评价报告专家评审的建议和意见，公司经营现状、发展规划，事故调查处理报告及奖惩决定和公司领导认为需要通报的事项；

2）公司总经理、业务主管副总、总工程师和数据管理员负责各类适用法律法规、标准、规范及案例的收集、辨识、整理和通报、学习；

3）公司技术负责人和过程控制负责人，公司业务主管副总、总工程师负责组织安全评价控制过程控制，评价报告内部审核和安全评价报告专家评审的建议和意见等安全评价技术业务信息通报、学习；

4）人力资源部负责人员招聘、职业业资格培训、员工技术培训等继续教育信息通报；

5）公司各部门负责组织本部门安全评价、法规及相关政策和技术业务知识的通报、学习；

6）公司安全评价、管理和其他技术人员负责工作过程中获取的业务信息的收集和汇报，并积极参加公司组织的各类信息通报、学习。

7）公司办公室按规定负责向公司属地政府负有安全监管职责的部门通报相关服务信息，按规定向服务项目实施地资质认可机关通报开展现场技术服务项目的相关信息并接受监督、指导。

4.管理要求

4.1信息通报方式

信息通报方式形式多样，主要有：

1）公司会议、部门会议、专题会议；

2）电话、内部局域网、QQ邮箱、短信、微信；

3）与员工直接面谈；

4）公司文件、通告、通知等；

5）外聘专家讲座；

6）通过属地政府及应急管理部门门户网站通报。

4.2信息内容

1）各类适用法律法规、标准、规范和事故案例；

2）各级政府应急管理和负有安全监管职责部门的规定、通知、公告等；

3）公司内部管理的规章制度和要求；

4）安全评价控制过程控制，评价报告内部审核和安全评价报告专家评审的建议和意见；

5）安全评价相关知识、技术、经验；

6）公司经营现状、发展规划；

7）事故调查、顾客投诉处理报告；

8）员工培训、考试及招聘信息；

9）顾客回访和满意度调查信息；

10）奖励和惩处决定；

11）公司领导认为需要通报的事项。

12）信息公开和通报还包括：

（1）应当在开展现场技术服务前七个工作日内，书面传真告知项目实施地政府应急管理部门，同时登陆信息系统录入项目基本信息，并在服务结束1个月内登录系统完善项目信息[见：安全评价检测检验机构从业告知书（样式）]，接受资质认可机关及其下级部门的监督抽查；

（2）应当按照有关规定在网上公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像；

（3）对安全评价现场勘察和评价过程中发现的问题和安全隐患应提出预防、隐患整改意见，当场向被评价单位进行交办，负责预防和整改效果的检查验证，并在评价报告在报告中阐述整 改情况；

（4）若发现重大隐患必须立即书面报告本公司领导、服务项目单位负责人和项目实施地政府应急管理部门；

（5）应当主动在门户网站公开服务收费标准，方便用户和社会公众查询；

（6）在评价过程中依据国家有关法规、标准发现的安全控制要求不符合重点监管的危险化工工艺安全控制要求的，应当向被服务单位提出书面的预防和整改措施，同时必须及时书面报告本公司领导和项目实施地政府资质认可机关；

（7）应当在本公司网站至少公开：机构概况、内部管理制度、从业相关法规标准规范、编写的报告、服务收费标准和评价人员等信息，并且做到信息及时更新，网站有效运行[附：安全评价机构信息公开表（样式）]；

（8）所有报告和书面材料应由本人签字，严禁代签或冒用他人名义签字，项目服务结束2个月内应将全过程资料一式两份书面归档，同时制作电子文档上传指定的信息管理系统；

（9）法律法规和其他要求应当公开、通报的信息。

4.3信息报告应坚持以下原则：

1）及时性原则：信息报告应在规定时间内完成传递。

2）准确性原则：事件描述应以实际发生情况为依据，不得含糊其辞或加入主观臆测。

3）完整性原则：为了提高决策质量，信息报告中对发生事件的描述应连贯、完整，对于部分即时信息报告应通过后续信息上报保证其完整性。

4）保密性原则：公司所有职工对于公司内部传递的信息有保密义务，不得以任何方式向外界透露相关内容。

5）有效性原则：公司各级管理人员应充分利用内部信息报告指导企业的生产经营活动，确保企业实现发展目标。

6）出现特殊、紧急情况时，信息报告人可越级向公司领导直接报告。

4.4信息报告传递流程

1）公司办公会

公司办公会会议纪要、专题会议纪要等，由办公室负责记录。会议纪要经总经理批准后即下发各部门及相关人员，或在公司内部进行张贴文件、通知，同时对文件进行归档、留存。

2）公司专题会

由总经理、业务主管副总经理主持。主要内容为：各级政府应急管理和负有安全监管职责部门的规定、通知、公告、通报和工作要求的宣传学习，制订工作计划和工作总结等；

安全评价控制过程控制，评价报告内部审核和安全评价报告专家评审的建议和意见，及其相应的工作改进措施和要求；

会议纪录和会议纪要由办公室负责整理，报总经理批准后以公司文件形式发布或张贴通告；

3）各类适用法律法规、标准、规范和事故案例

各类适用法律法规、标准、规范和事故案例由公司各业务主管副总组织收集、辨识，及时在公司内网公示通报共享；

各类适用法律法规、标准、规范和事故案例由数据库管理员负责录入公司内网，建立管理清单，保存文件的电子版本，以便于查阅；

适用法律法规、标准、规范的学习培训和讨论，由公司业务主管副总、总工程师负责组织、主持，必须时外聘专家到公司举办讲座；

保留学习培训、讲座的记录、签到和影像；

4）管理文件

安全评价管理文件由质量管理部组织编写、修订，经公司业务主管副总、相关部门负责人审核后，报总经理批准发布实施；

安全评价管理文件每年组织一次内部审核，适时进行修订，确保其与相关法规的符合性，适用于公司经营管理和安全评价过程控制有效性。

5）人力资源

人力资源部负责员工招聘、员工培训教育信息收集，提出招聘计划、编写培训计划，组织招聘和培训；

建立培训记录和员工培训档案，妥善保存。

公司岗位人员提出离职申请时，人力资源部负责对该项人事变动给公司经营带来的风险进行评估，提出应对措施的建议，于3日内报公司总经理。

6）事故和顾客投诉调查处理报告

事故信息包括评价报告质量事故，评价人员服务事故及顾客投诉；

公司指定人员负责对事故进行登记，建立事故管理台账；

公司总经理、业务主管副总负责或指定人员负责对事故进行调查，在5日内形成书面报告，上报总经理；

报告内容需包括完整的事故（投诉）原因、过程、处理过程、事故造成的损失及对事故后续处置方案提出建议。

7）其他信息

向属地政府应急管理和负有安全监管职责部门公开、上报的相关信息，按规定的程序、时间和要求及时文件或进入门户网站进行上报。上报工作由公司办公室负责组织。

公司领导、安全评价师和专业技术人员在参加属地政府应急管理和负有安全监管职责部门安排的安全检查、危险源辨识和风险评估，以及学习培训中获得的适用法规、标准、事故案例和文件、资料，以及相关信息应及时报告公司主管部门和公司业务主管副总。

5.附加说明

5.1本制度自发布之日起施行。

5.2本制度由质量管理部负责解释。

09业绩管理制度

1.目的

为规范安全评价业绩管理职责、内容和要求，及时、准确、全面地统计分析安全评价服务效果，存在的问题，以全面了解、掌握安全评价工作情况，为生产经营单位提供技术服务和为政府及有关部门提供技术支持等方面发挥更大作用，特制定本制度。

2.适用范围

适用公司对安全评价业绩统计、报告和考核管理

3.职责

1）质量部负责业绩统计；

2）公司办公室负责编制业绩报告和上报；

3）公司各部门和人员配合。

4.管理程序

4.1业绩统计

1）严格执行公司 “档案资料管理制度”，认真收集安全评价报告，办理归档手续，妥善保管；

2）编制公司安全评价业绩清单，主要内容有：项目名称、地址，所属行业和专业、规模，评价类别，项目完成人、完成日期，通过专家评审日期等；

3）编制安全评价师、技术专家安全评价业绩档案。

4）业绩统计表由办公室负责审定。

4.2业绩报告

4.2.1业绩报表填写

准确、完整填写统计报表，并按要求及时报送安全评价机构监管部门：

1）组织对安全评价业绩的分析，以量化指标反映、分析安全评价在事故预防、技术支持、市场服务等方面的实际效果；

2）分析填写的内容见以下各报表：

（1）《安全评价机构安全评价工作业绩表》；

（2）安全评价机构发挥技术支持作用情况季度统计报表；

（3）安全评价机构发挥技术支持作用情况年度统计报表；

（4）安全评价机构工作开展情况季度统计报表；

（5）安全评价机构工作开展情况年度统计报表。

4.2.2表格填写

1）开展安全评价活动

（1）完成评价项目类型（项）：预评价、验收评价和现状评价

（2）指出一般安全隐患（项）；

（3）指出重大安全隐患（项）；

（4）提出整改措施建议（条）。

1）为政府提供技术支撑保障

（1）参加检查督查（人次）；

（2）参加事故调查（人次）；

（3）参加技术保障（项）。

3）为企业提供技术服务

（1）管理咨询（人次）；

（2）技术服务（项）；

（3）安全培训（人次）。

4）业绩报告表由总经理审定后，按规定时间和程序上报云南省安全生产监督管理局。上报时间：报表于每季度之后5日之内报送；年度报表于每年1月15日前报送；

4.3业绩考核

1）公司定期组织评价人员业绩考核，对业绩显著、服务优秀的员工予以表彰；

2）公司对违反安全评价机构及安全安全人员管理规定和公司各项管理制度的员工，依据事故性质、情节严重程度、不良影响范围及经济损失等因素，给予批评教育、经济罚款等处罚。

5.附加说明

1）本制度由公司办公室归口管理并负责解释；

2）本制度依据《国家安全监管总局办公厅关于建立安全评价和检测检验机构发挥技术支持作用情况统计报告制度的通知安监总厅规划》（〔2009〕185号）编制。

6.附表

安全评价机构安全评价工作业绩表

| 合同编号： |  |  | 合同签订时间： |  |  |  |  |  | 项目完成时间: |  |  |  |  |  | 报告提交时间: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 |  | 云南恒然安全技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所在地区 |  |  |  |  |  |  |  | （填写至所属县或辖区） |  |  |
| 被评价单位联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价类别名称 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |
| 项目审批机关 |  |  |  |  |  |  | （填写安监局） |  |  | 职工人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 销售额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否属跨省建设项目 |  |  |  |  |  |  | （填写是或否） |  |  | 资产总额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否生产剧毒化学品 |  |  |  |  |  |  | （填写是或否） |  |  | 是否生产剧毒化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （填写是或否） |
| 所属业务类别代码 (填写代码) |  |  |  | a煤炭开采业：b金属、非金属矿及其它矿采选业：c陆地石油和天然气开采业：d陆上油气管道运输业； e石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业；f烟花爆竹制造业；g金属冶炼； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加评价人员、注安师信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  | 承担的主要工作 |  |  |  |  | 签名 |  |  |  |
| 评价组长 |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 评价报告编制人 |  |  |  |  |  |  |  | 报告审核人 |  |  |  |  |  |
| 过程控制负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 参与评价工作的注册安全工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员是否到现场勘查 |  |  |  |  |  | （填写是或否） |  | 是否能够如实反映安全状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （填写是或否） |  |
| 是否在规定的时间完成评价报告 |  |  |  |  |  | （填写是或否） |  | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （填写是或否） |  |
| 指出项目的一般安全隐患（项) |  |  |  |  |  |  |  | 指出项目的重大安全隐患（项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提出隐患治理建议措施（项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场工作人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场主要任务：现场实地勘查，资料收集、拍照记录；整改复查； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的一般安全隐患： （列出具体隐患，有重大安全隐患项请加注说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评审组织单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审专家： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评审地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：                 安全评价机构发挥技术支持作用情况季度统计报表（201  年第      季度）

填报单位：

| 有关情况 行业和领域 | 开展安全评价活动 |  |  |  |  |  | 为政府提供技术支撑保障 |  |  | 为企业提供技术服务 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成评价 项目类型 |  |  | 指出一般安全隐患 | 指出重大安全隐患 | 提出整改措施建议 | 参加 检查督查 | 参加事故调查 | 参加技术保障 | 管理询 | 技术务 | 安全训 |  |
|  | 预评价 | 验收 评价 | 现状 评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 条 | 人/次 | 人/次 | 项 | 人/次 | 项 | 人/次 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.煤矿企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.金属和非金属矿山企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.尾矿库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.石油天然气开采企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.危险化学品企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.烟花爆竹企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.冶金有色建材企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.道路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.水上运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.铁路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.电力企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.民爆器材生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.建筑企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.机械、轻工、纺织、烟草企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由评价机构填写后报省级安全生产监督管理局、省级煤矿安全监察机构。

附件3：                            安全评价机构发挥技术支持作用情况年度统计报表（201  年）

填报单位：

| 有关情况 行业和领域 | 开展安全评价活动 |  |  |  |  |  | 为政府提供技术支撑保障 |  |  | 为企业提供技术服务 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成评价项目类型 |  |  | 指出一般安全隐患 | 指指出重大安全隐患 | 提提出整改措施建议 | 参加检查督查 | 参增加事故调查 | 参增加技术保障 | 管管理理咨询 | 技技术服务 | 安安全培训 |  |
|  | 预预评价 | 验验收评价 | 现现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 条 | 人/次 | 人/次 | 项 | 人/次 | 项 | 人/次 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.煤矿企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.金属和非金属矿山企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.尾矿库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.石油天然气开采 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.危险化学品企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.烟花爆竹企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.冶金有色建材企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.道路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.水上运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.铁路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.电力企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.民爆器材生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.建筑企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.机械、轻工、纺织、烟草企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由评价机构填写后报省级安全生产监督管理局、省级煤矿安全监察机构。

附件4：                          安全评价机构工作开展情况季度统计报表（201  年第      季度）

填报单位：                                                                 本地区安全评价机构数量：

| 有关情况 行业和领域 | 开展安全评价活动 |  |  |  |  |  | 为政府提供技术支撑保障 |  |  | 为企业提供技术服务 |  |  | 备备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成评价 项目类型 |  |  | 指出一般安全隐患 | 指出重大安全隐患 | 提出整改 措施建议 | 参加 检查督查 | 参加 事故调查 | 参加 技术保障 | 管理咨询 | 技术服务 | 安全培训 |  |
|  | 预评价 | 验收 评价 | 现状 评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 条 | 人/次 | 人/次 | 项 | 人/次 | 项 | 人/次 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.煤矿企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.金属和非金属矿山企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.尾矿库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.石油天然气开采企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.危险化学品企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.烟花爆竹企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.冶金有色建材企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.道路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.水上运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.铁路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.电力企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.民爆器材生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.建筑企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.机械、轻工、纺织、烟草企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由省级安全生产监督管理局、省级煤矿安全监察机构汇总填写后报国家安全监管总局规划科技司。2.甲、乙级评价机构分别填报。

附件5：                                      安全评价机构工作开展情况年度统计报表（201  年）

填报单位：                                                                 本地区安全评价机构数量：

| 有关情况 行业和领域 | 开展安全评价活动 |  |  |  |  |  | 为政府提供技术支撑保障 |  |  | 为企业提供技术服务 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成评价 项目类型 |  |  | 指出一般安全隐患 | 指出重大安全隐患 | 提出整改 措施建议 | 参加 检查督查 | 参加 事故调查 | 参加 技术保障 | 管理咨询 | 技术服务 | 安全培训 |  |
|  | 预评价 | 验收 评价 | 现状 评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 条 | 人/次 | 人/次 | 项 | 人/次 | 项 | 人/次 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.煤矿企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.金属和非金属矿山企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.尾矿库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.石油天然气开采企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.危险化学品企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.烟花爆竹企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.冶金有色建材企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.道路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.水上运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.铁路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.电力企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.民爆器材生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.建筑企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.机械、轻工、纺织、烟草企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由省级安全生产监督管理局、省级煤矿安全监察机构汇总填写后报国家安全监管总局规划科技司。2.甲、乙级评价机构分别填报。

10档案资料管理规定

- 目的

规范公司档案资料管理的范围、职责、内容和要求，为公司业务活动的顺利提供技术资料保障。

2．适用范围

适用于对公司档案资料的管理。

1）档案管理内容应包括档案分类、档案归类、档案借阅、档案更改、档案复制、档案统计、档案保存和档案销毁等。

2）档案管理的内容

（1）安全评价师、注册安全工程师、安全标准化评审员和专职技术员、专家履历材料、学历和专业技术职务聘任材料，受奖材料、处分材料及业绩考核、培训记录应存入人事档案。

（2）上级来文、机构上报材料和发放的文件、机构承揽的项目所形成的材料及签订的合同、安全评价报告及安全标准化咨询、评审服务和其他项目在服务评价过程中形成的评价、评审、评估报告和报告相关资料、法规标准数据库、法规标准及图书、重要设备、仪器的随机文件材料等档案应存入技术档案。

（3）适用法律法规、标准和其他要求的管理

（4）过程控制文件和记录管理

# 3.职责

3.1公司办公室负责行政文书类档案和项目合同档案的管理；

3.2人力资源部负责人事档案资料的管理；

# 3.3质量管理部负责业务技术类档案的管理；

3.4公司财务部负责会计财务类档案的管理；

# 3.5公司市场发展部负责营销类档案的管理；

3.6公司各部门负责部门内部档案资料的管理；

3.7公司全体员工配合实施。

# 4.管理内容和要求

# 4.1档案分类

凡公司经营活动中形成的能够反映公司重要职能活动，具有查考利用价值的各种载体的文件资料，均属归档管理资料范围。

4.1.1 行政管理类

1）公司营业执照、执业资质证的管理；

2）指上级发文，公司内部的各种通知、通告和发文，以及公司工作检查、总结和上报文件等。

3）行政事务和设备设施管理过程中形成的各类凭证、记录和台帐。

4.1.2人事档案

1）公司员工各类资质证明文件，学历、职称和执业资格证书，人员履历、劳动合同和服务协议、员工业绩资料、员工教育培训记录及成绩、证书和记录，以及员工保险缴纳、工资发放凭证等。

2）安全评价师、注册安全工程师、安全标准化评审员和专职技术员、专家档案资料，包括：履历材料、学历和专业技术职务聘任材料，员工受奖材料、处分材料及业绩考核、培训记录等。

# 4.1.3 营销类

指公司在营销活动中形成的各类服务合同、协议、委托书、契约、投标书和顾客档案资料，以及相关方的资料。

4.1.4业务技术类

指公司在安全评价、安全标准化咨询和评审、工程咨询、清洁生产审核、能源审计和节能评估等技术和管理服务过程中形成的各类报告、方案、建议书、设计图及音像等资料。

4.1.5财会类

指公司经营活动中形成的各类会计凭证、财务帐簿和财务报表，以及固定资产台帐。

4.1.6其他档案资料

（1）指各类有存档和利用价值的照片、录音带、录像带、光盘等声像制品，各类证书、奖章、奖杯、奖旗等荣誉实物，公司员工因公外出参观学习考察和参加各种会议收集获得的有存档和利用价值的文件材料。

（2）办公设备采购合同、使用技术说明书，开箱验收记录，设备使用、检测和维护记录、凭证，由公司设备管理员负责收集、整理，建立设备管理台账，妥善保管。设备管理台账管理执行公司《设备管理制度》和本制度的规定；

# 4.2 管理要求

4.2.1行政类档案

行政类档案资料由公司办公室负责管理。

（1)行政类档案资料由公司办公室负责收集，按分类进行登记和归档（上级发文、公司发文和其它文件资料等），妥善保管。

（2）行政类档案资料的管理执行《公文管理规定》和本制度的规定；

（3）每年定期对行政类档案进行清理，提出过期、失效的文件清单报公司领导批准后销毁。

4.2.2人事档案

公司员工个人档案资料由人力资源部负责管理。

（1）公司员工个人档案资料由人力资源部负责收集、整理、编目、归档，妥善保存；

（2）对离职、辞退人员的档案资料，应适时进行整理并移交其本人；

（3）每年第一个月应对人事档案进行清理，提出过期、失效的文件清单经公司领导批准后销毁。

# 4.2.3营销类档案

# 项目合同文本及相关资料由公司合同管理员负责管理。

（1) 项目合同文本及相关资料由公司合同管理员负责收集、整理、分类、登记录入，项目合同应按地区和年度进行分类，并建立项目合同清册；

（2)项目合同、协议、契约等必须为原件、正本，所附文件材料应完整、齐全，合同双方用章（签字），签订时间清晰，合同条款规范、合法，字迹清楚。

（3）依据合同规定的完成时间对所有项目合同完成情况进行跟踪、检查，对未能按期完成的合同应报告合同责任人，必要时告之公司项目主管领导。提出进行分类，“已完成”和“未完成”编写项目完成情况清单。

（3）每年定期对项目合同清理，按“已完成”和“未完成”对所有项目合同进行分类，编写提出项目清单。同时提出超过保存期的项目合同清单，报公司领导批准后销毁；

（4) 项目合同、协议、委托等营销类档案资料的管理执行《项目合同管理办法》和本制度的有关规定。

# 4.2.4财会类档案

# 公司财务部负责公司财会类档案资料的管理。

（1)负责公司财会类档案资料由收集、整理、立卷（或装订成册），在会计年度终结以后，由财务部门按会计年度编造清册保存；

（2)会计财务凭证必须为原件,不得涂改，不得复印，批准手续齐全，经办程序合法（合规定）。

（3）提出超过保存期、失去保存价值的财会档案资料清单，报公司领导批准后销毁；

（4）财会类档案管理执行国家财务会计管理规定。

# 4.2.5业务技术类档案

# 业务技术类档案由公司档案员负责管理。

（1)业务技术类档案由公司档案室负责收集、整理和归档。业务技术类档案管理是公司档案室的日常工作，应严格按本制度，以及公司项目风险分析控制程序、项目工作计划管理办法、项目合同管理办法、报告内部审核管理规定等过程控制文件的规定，认真组织技术档案资料的审核、分类、编目和归档；

（2)公司所有服务项目形成的正式报告、方案、设计图等文件资料，在正式交付顾客后，由项目报告编写人组负责人按本规定和公司“报告内部审核管理办法”及其它有关规定，报送档案室办理归档手续；

4.3公司质量部、财务部、市场营销部、办公室为确保档案资料的完整性和安全性，应指定专人负责本部门档案资料的收集、登记、保管和归档工作。

4.4 各部门向档案室移交的档案，应进行分类，编写目录，填写移交清单（或在移交登记表上签名）。

5.评价报告档案管理

评价报告归档：指对已完成专家评审和报告修改，业主已按服务合同规定交付全部服务费用，且评价报告及相关证明、文件、图件、影像资料满足下述规定的评价、评审报告及相关资料进行收集、整理、编目、登记、建档、入柜等一系列工作。

5.1归档文件

5.1.1报告内审稿

1）报告内部审核表：内审程序全部完成，相关审核人签名齐全，日期准确有效（报告内审系统审批后打印表格）；

2）报告内审稿：word版电子文档，保持内部审核划改、签批意见和修订建议的痕迹；

3）风险分析表：风险分析和评审内容均完成，相关负责人责任人签名齐全；

4）项目任务书：

（1）明确规定项目负责人、项目组成员，一类安全评价项目组评价师不得少于五人，二类安全评价项目组价师不得少于四人，资质及专业满足项目评价要求；

（2）服务工作进度计划明确合同计划完成时间、现场勘察时间、报告开始编写时间、报告计划送交内部审核的时间等内容，相关责任人和批准人签名齐全；

5）项目负责人任命书：有项目负责人任命书，有公司主管领导批准、签名和日期；

6）资料清单：

编制评价、评审所需资料清单：编制项目资料收集清单，交付业主并要求业主配合收集，明确交付时间、方式，保存资料清单；

7）现场考察记录（表）

现场考察应编写记录，包括收集的项目资料清单，查看过的原件清单，项目周边情况，现状和验收评价项目还应有发现的安全隐患，双方考察人员签字及日期，公司技术负责人、过程控制负责人签字及日期。

记录应有影像记录。记录应能体现考察时间、双方人员、被评价单位标志性建筑、现场考察的主要过程、设备设施、安全设施或原始文件等。

8）现场检查记录（表）

经现场考察后编制评价对象的现场安全检查表，应认真检查和如实填写。现场安全检查应有影像记录和纸质记录。记录应能体现检查时间、双方人员及被评价单位的重要建筑设施、现场检查的主要过程、设备设施、安全设施或原始文件等文字资料。

现场检查表应作为现场工作记录的附表，表中应列出安全评价师（专家）姓名、检查日期及工时。

9）现场核查记录（表）

项目组应在评价报告结论正式出具前，就交换意见中被评价单位需整改的内容进行现场核查，并如实记录。核查纸质记录应包括以下内容：安全隐患整改情况和已采取的安全管理措施，未整改到位的隐患及整改计划，核查结果，核查人员、技术负责人、过程控制负责人签字及日期。

10）项目组进行现场考察、检查、核查时不应少于2人，项目负责人必须参加。现场考查、检查和核查人员与评价项目业主或其指定人员在现场的照片（可以评价项目单位大门、主要生产装置或典型工艺设备为背景）至少一张，署明拍照日期。

11）评价人员签名表：有评价项目负责人、项目组成员和报告编写人姓名、职业资质证名称和编号，项目组成员签名，以及项目负责人、报告质量审核人、技术负责人、过程控制负责人审核意见和签名，有总经理同意定稿签名。

5.1.2正式报告

1）正式报告：纸质文本一本，胶粘、装订成册，且内容完整；

2）报告封面和扉页：文字内容、字型、字号和格式规范，公司印章清晰；

3）公司资质证书，打印项目名称并加盖公司印章；

4）专家评审报告（表）：有专家评审报告记录、评审专家签名和评审日期。

5）评价报告修改情况说明：

（1）由编写人依据专家意见对评价报告进行修改，形成修改报告，说明已修改的内容及所在章节、条款和页码；

（2）修改报告应由项目负责人、技术负责人、过程控制负责人和分管副总复核并签名确认；

（3）修改报告应加盖公司印章；

5）正式报告的结论处加盖公司印章。

6）报告附件

（1）附件目录（清单）：记录业主提供的所有用于项目评价的文件、资料、证明、图件等名称，有业主的签名或印章（预先核准单位由业主签名和手印，正式单位加盖业主单位印章）；

（2）项目委托书：评价报告必须具有业主委托评价书，明确委托单位和项目名称、所属行业和规模、评价范围和评价类别、委托日期和要求完成日期等内容，委托书应有委托单位签名和单位印章。

5.1.3存档必备资料目录

（1）评价报告编写人或归档人应认真收集、整理下列归档资料并确认满足归档资料要求后，方可交付档案管理员审定：

- 电子材料

- 报告内审稿（电子版，应保留批注及修改痕迹）1份；

- 正式报告（电子版，内容完整）1份

- 项目现场勘察人员与业主单位陪同人员影像

- 项目主要生产装置、关键装置、重点部位影像

- 评价项目附件资料（资料、图像影像）

- 纸质材料

- 评价报告内部审核表（内审系统打印审核表）

- 项目负责人任命书

- 项目任务书

- 风险分析表

- 现场勘察人员和业主单位陪同人员签名表

- 现场检查（勘察）表（适用的各类现场检查表）

- 评价人员签字表

- 安全评价质量评议表

- 评价资料清单（目录）

- 现场检查不符合项和整改效果验证报告（含图像影像）

- 正式报告（纸质版，内容完整）1份

- 专家评审意见表（外部审核项目）

- 专家评审意见修改情况报告

- 项目委托书（需有业主本单位印章或业主手印）

- 从业告知书

- 项目合同书（复印件）

- 档案资料目录审定表

5.1.4档案资料目录（审定）表

档案管理员应对送达归挡的资料进行认真核实审定，并按规定逐一填写“档案资料目录（审定表）”（符合项打“√”即可）：

1）对完全符合“档案资料目录（审定）表”规定资料的报告应立即接收，经编目、登记后按分类存入档案室保存；

2）凡不符合“档案资料目录（审定）表”规定资料要求任何一项的，不得接收，并向归档人说明所缺失的资料并要求补充完善（不同意接收归档的报告不填写“档案资料目录（审定）表”；

3）“档案资料目录（审定表）”为一档一表，符合接收条件的“档案资料目录（审定表）”由档案管理员在“档案管理员审定意见”的“符合存档案条件，同意接收归档”方框内打“√”后用名章，署明登记归档日期，作为该报告档案的附件一并归档。

档案资料目录

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型： |  |  | 报告编写人： |  |  |
| 报告完成时间： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 | 有否 | 序号 | 资料名称 | 有否 |
| 一 | 电子材料 |  |  | - 现场检查（勘察）表（适用的各类现场检查表） |  |
|  | - 报告内审稿（电子版，应保留批注及修改痕迹）1份； |  |  | - 评价人员签字表 |  |
|  | - 正式报告（电子版，内容完整）1份 |  |  | - 安全评价质量评议表 |  |
|  | - 项目现场勘察人员与业主单位陪同人员影像 |  |  | - 评价资料清单（目录） |  |
|  | - 项目主要生产装置、关键装置、重点部位影像 |  |  | - 现场检查不符合项和整改效果验证报告（含图像影像） |  |
|  | - 评价项目附件资料（资料、图像影像） |  |  | - 正式报告（纸质版，内容完整）1份 |  |
| 二 | 纸质材料 |  |  | - 专家评审意见表（外部审核项目） |  |
|  | - 评价报告内部审核表（内审系统打印审核表） |  |  | - 专家评审意见修改情况报告 |  |
|  | - 项目负责人任命书 |  |  | - 项目委托书（需有业主本单位印章或业主手印） |  |
|  | - 项目任务书 |  |  | - 从业告知书 |  |
|  | - 风险分析表 |  |  | - 项目合同书（复印件） |  |
|  | - 现场勘察人员和业主单位陪同人员签名表 |  |  | - 项目附件资料（业主红章） |  |
| 档案管理员审定意见：符合存档案条件，接收归档□ 签章： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

5.1.5存档注意事项

1）内审表、项目风险分析表、安全评价项目任务书、安全评价报告质量评议表、安全评价现场检查表必须按表格要求填写完整，并由项目评审组长签名；

2）内审稿规定的所有附件必须完整，保留内部审核的痕迹，不得换页；

3）正式报告不能有任何改划痕迹；

4）正式报告中必须附有评审会议专家签名、评审意见；

5）评价报告修改说明必须针对内外部审核意见逐条进行修订，并标注修改内容涉及的章节、页码（若报告不需评审则无）；

6）正式报的附件必须与附件目录一致，不能出现缺漏，页码不对应等错误；

7）所有表格日期及报告封面日期必须真实且符合逻辑；

8）预评价、现状评价、验收评价报告存档均需填写业绩表。

5.2档案编目

安全评价报告档案目录由本公司名称代码、被评价单位及项目名称、评价项目行业分类代码、评价类别代码评价报告完成年份和评价报告归档顺序号（阿拉伯数字）共同组成（见：安全评价项目档案编目表）；

安全评价项目档案编目表

| 被评价单位及项目名称 | 评价公司名称代码 | 行业分类及拼音代码 | 安全评价 |  | 顺序 编码 | 报告完成年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类型 | 拼音代码 | 阿拉伯数字 |  |
|  | YGAK | 工贸冶金G： | 预评价 | Y |  |  |
|  |  |  | 现状 | X |  |  |
|  |  |  | 验收 | S |  |  |
|  | YGAK | 非煤及金属矿山： F | 预评价 | Y |  |  |
|  |  |  | 现状 | X |  |  |
|  |  |  | 验收 | S |  |  |
|  | YGAK | 危化品生产、使用和储存 W： | 预评价 | Y |  |  |
|  |  |  | 现状 | X |  |  |
|  |  |  | 验收 | S |  |  |
|  | YGAK | 电力（风、水、煤等发电）： D | 预评价 | Y |  |  |
|  |  |  | 现状 | X |  |  |
|  |  |  | 验收 | S |  |  |

例：2015年完成并存档的云南红云氯碱化工有限公司10万吨/年烧碱生产项目

安全现状评价报告

档案目录（档案盒）内容和标签格式为：

云 南 红 云 氯 碱 化 工 有 限 公 司 10 万 吨 / 年 烧 碱 生 产 项 目 YGAK/WX 2015/77

5.3档案登记、入柜

5.3档案登记、入柜

5.3.1评价报告资料由公司档案室按国家相关规定和公司《评价报告内部审核管理规定》的要求认真收集、审查后进行编目、编号、装盒、登记（或录入），并按目录分类和编号顺序入柜（室）保存。

5.3.2个项目评价报告使用一个档案盒，当一个档案盒不够用时，可将评价报告和相关资料分别装入多个档案盒内，但必须使用同一个编目。不得将二个或二个以上的评价报告装入同一个档案盒。

5.3.3凡未通过内部审核、专家评审，以及相关评价资料不能满足档案要求和业主未全部支付评价费用的评价报告，一律不得进行登记、编目、归档。

5.4凡由公司档案室管理的技术档案资料，参照安全评价报告档案管理的规定实施。

5.5其他业务技术档案由公司各主管部门自行规定管理办法并严格执行，确保档案资料的安全、完整并便于查阅。

# 6．档案借阅

# 6.1 借阅的范围

6.1.1 凡公司所属部门和个人，因工作需要查阅公司档案的，在办理借阅手续后，均可借阅公司档案。

6.1.2 公司以外的单位，确因工作需要查阅公司档案的，在符合保密规定和办理借阅手续后，可按规定查阅公司档案。

# 6.2 借阅程序

6.2.1 公司各部门和个人借阅会计财务档案，必须经财务部负责人批准，重要财务档案须报公司领导批准。

6.2.2公司各部门和个人借阅文书档案和人事档案，必须经公司办公室领导批准。机密或绝密档案，必须经公司领导批准；

6.2.3公司各部门和个人借阅业务技术档案，须经质量部档案管理员同意。涉及专利、知识产权、开发项目、科研成果等需保密或需要限制借阅利用范围者，必须经公司领导批准；

6.2.4公司各部门和个人借阅各类合同、契约、证书等营销档案，必须经合同管理员同意；

6.2.5凡涉及顾客名单，顾客和相关方商业、技术秘密，以及公司业绩等保密资料的，需得到公司领导的批准；

6.2.6公司档案因工作需要翻拍、复印的，应征得管理部门领导同意；

6.2.7财务、人事档案、合同和顾客档案等机密或绝密级档案不得翻拍、复印。确需翻拍、复印的，必须报经公司领导批准；

6.2.8公司各部门和个人借阅档案，必须填写《档案资料借阅登记表》，办理借阅手续。归还借阅档案时，必须当面清点所还档案并办理注销手续；

6.2.9公司各部门内部档案资料借阅管理的要求由各部门自行规定。

6.2.10 外单位一律凭介绍信或证明函，经公司领导批准并办理《档案资料借阅登记表》登记手续后，由公司相关人员陪同查阅。

# 6.3 借阅要求

6.3.1 技术档案借阅期限不得超过30天，并办理借阅登记手续。如因工作需要延期使用，必须办理续借手续。

6.3.2 文书档案借阅期限不得超过10天，并办理借阅登记手续。如因工作需要延期使用，必须办理续借手续。

6.3.3借出的档案只能供借阅人使用，不得代借或转借，不得外借。

6.3.4 档案借阅人员要爱护所借阅的档案，不得将档案资料拆毁、折页，不得在案卷内勾抹、划线、圈点、标注，必须确保档案清洁、完整。

6.3.5 档案借阅期间借阅人发生工作调动时，必须在调动之前将所借档案如数归还，并按规定办理注销手续。

6.3.6发生借阅档案资料丢失、损坏的应及时报告相关管理部门和公司领导，情节严重的应承担赔偿责任。

# 7.档案保管

7.1档案保存期限

档案保存期限国家有规定的按国家规定执行。没有规定的按下列要求执行：

# 7.1.1行政文书类档案管理期限：至少三年，其中人事档案长期保存；

7.1.2业务技术类档案管理期限：安全现状评价报告至少保存3年，预评价和验收评价报告报告、方案长期保存；

7.1.3会计财务档案管理期限：长期；

7.1.4营销档案管理期限：长期；

7.1.5各部门内部档案资料管理期限：自定，至少一年；

7.1.5各类档案资料保存期若有变更，应报告公司主管领导批准。

# 7.2档案销毁

7.2.1档案已到保存期限规定的，由管理部门按规定进行清理、鉴定，对确无保存价值的档案进行登记造册，报公司总经理批准后销毁；

7.2.2销毁档案资料应严守保密制度，指定监销人并在销毁清册上签名，注明销毁情况和销毁日期；

7.2.3档案管理人员因工作变动，应在离职前将所管理的档案、清册等相关管理资料，认真向接收人进行交接，履行签字手续。

8.其他档案资料的归档、借阅、保管

其他档案资料的归档、借阅、保管参照技术业务档案管理要求，由各责任管理单位编制管理规定，描写管理人员并认真执行。

9.附加说明：

9.1安全生产标准化咨询、评审，节能评估、能源审计，清洁生产及安全检查、复查、验证等服务项目形成的报告、资料的档案管理参照本制度执行，具体管理办法由公司业务主管负责提出，报公司总经理批准后发布实施。

9.2本制度由公司办公室提出并归口管理。

9.3本制度经公司总经理批准后发布实施。

11检验、测量设备仪器管理制度

# 1 目的

规范对检验、测量设备（仪器）的管理，保证所有检验、检测设备符合技术要求，为各项业务活动提供可靠的科学依据（数据）。

# 2 适用范围

2.1适用于公司使用的所有检验、检测设备。

2.2公司《办公设备管理制度》适用于检验、检测设备的管理。

# 3 职责

3.1公司质量部负责对公司检验、检测设备的日常管理。

3.2使用和保管人员负责对检验、检测设备的日常维护和保养。

4 程序

4.1检验、检测设备采购

4.1.1因业务活动须添置检验、检测设备的部门，应根据业务发展需要提出所需检验、检测设备的计划，内容主要有设备用途、功能，并提供设备名称、规格型号、名牌、厂家和初步询价，提出配置申请报公司办公室审核，经总经理批准后进行采购。

4.1.2必要时申请配置的部门应到具有该种设备的使用单位进行现场考查，了解该设备的功能、技术参数是否满足需要；

4.1.3了解设备使用操作的难易程度，使用、操作人员的能力要求，以及对相关配套设备设施的要求；

4.1.4了解厂家或经销商售后服务的质量、信誉，包括配件供应、日常维护和检修等工作是否满足设备正常、高效使用的要求；

4.1.5与供货商洽谈合同，明确下列事宜：

（1）检验、测量设备的功能、技术参数、数据的精度；

（2）检验、测量设备安装、调试和验证期限；

（3）使用人员的培训：

（4）检验、测量设备的配件供应、维护期限和检修费用，联系方式等售后服务事宜；

（5）检验、测量设备价格和付款方式；采用预付款方式，在设备到货前支付部份订金，待设备到货后完成安装、调试合格并正常使用一定时间，达到设备技术水平并满足业务需要后，后再支付剩余尾款的付款方式。还可预留质量和服务保证金，待设备正常使用、使用人员熟练操作、维护，售后服务满足合同要求后再行支付。

（6）检验、测量设备检定、校准的周期、标准，配套的检定、校准设施和器具，以及具有相应检定、校准资质的单位名称、所在地址；

（7）双方的权利和义务，以及违约责任的处置方式。

# 4.2建立检验、检测设备台帐

4.2.1检验、测量设备必须指定专人保管（或使用）；

4.2.2所有检验、测量设备均应按公司《办公设备管理制度》的规定建立设备管理台账和设备清单；

4.2.3对所有检验、测量设备的使用、维护、检修、配件更换情况和检定、校准情况进行记录，并妥善保存。

# 4.3检验、测量设备的检定、校准

4.3.1按规定周期进行检定、校准。本公司不能检定校准的，应送交法定计量检定部门检定。

4.3.2属于自校的检验、测量设备，由公司办公室编制或委托编制自校规程，包括设备型号、编号、地点、检验周期、检验方法、验收准则及发现问题应采取的措施。

4.3.3所有检验、测量设备有校准状态标识或经批准的识别记录。

4.3.4如发现检验、测量过程中失准或测量设备偏离校准状态，相应部门应检验、测量的结束评定其有效性，并做记录。

4.3.5对失准的检验、测量设备及时报质量部，同质量部负责组织维修，维修后需重新检定，合格后方可使用。

4.3.6确保检验、测量、试验及校准在适宜的环境条件下进行。

4.3.7检验、测量设备的报废须经申请批准后报废。

4.3.8为确保检验、测量设备的准确度和适用性，采购人员和试验人员必须严格按要求搬运、防护和贮存。

# 4.4检验、测量设备的使用

4.4.1检验、测量设备必须指定专人保管或使用；

4.4.2检验、测量设备的管理人员负责编制检定、校准计划，负责检定、校准事宜的联系和设备送检，记录检定、校准情况，索取并妥善保存检定、校准

记录、合格证等资料；

4.4.3检验、测量设备设备操作人员需具相应资格的，应参加专门的培训，考核合格持证上岗；

4.4.4检验、测量设备使用人员应严格执行操作规程，不得随意变更操作方法；

4.4.5检验、测量设备使用人员必须按维护使用说明书的规定对设备进行日常维护和保养，发现故障应报告主管部门，及时征询厂家、供货商或指定的维修单位和人员，不得随意进行检修；

4.4.6对固定式检验、测量设备的使用情况进行记录，内容主要有：时间、使用事由和使用效果等；

4.4.7对便携式检验、测量设备借用情况进行登记，主要内容有：借用人员姓名、时间，借用事由、地点和使用效果，归还时间和归还时对借用设备的验收情况等。

# 4.5其他规定

4.5.1因个原因导致使用、保管的检验、测量和试验设备损坏的，应承担相应的赔偿责任。

4.5.2纳入公司固定资产管理的检验、测量设备，由公司财务部建立检验、测量和试验设备固定资产管理台账并负责管理；

4.5.3检验、测量设备的其他管理要求严格执行公司《办公设备管理制度》。

5.相关文件和记录

5.1《办公设备管理制度》；5.2《设备管理台账》；5.3《设备清单》

6.附加说明

本制度经公司总经理批准后发布实施，由办公室提出并归口管理；

12数据库管理制度

# 1. 目的

规范安全评价、安全标准化咨询和评审、工程咨询、清洁生产审核、能源审计和节能评估及公司其他技术和管理服务活动所需基础数据库的管理职责、内容和要求，为公司各项服务活动提供有效技术支撑。

2、适用范围

适用于本公司对适用法律法规、标准及政府的有关要求，及公司业务技术和安全评价服务所需基础数据的识别、获取和更新，建立法律法规、标准及政府的有关要求获取渠道和公司数据库，确保公司使用的法律法规及其它要求的合规性，特制定本制度。

# 3. 职责

3.1公司办公室负责数据库建立和管理。

3.2公司各部门和全体员工配合实施.

4管理内容

4.1数据库管理原则

适用法律、法规、标准，以及所有反映适用法律、法规、技术和管理标准、规范和事故案例工作的有效资料和文字记录都属于数据库应收集的基础资料。

# 4.2数据库管理

1）信息部要有数据库敏感性，树立数据库意识，主动跟踪各类数据库的生成过程，并向有关方面和人员索要相应数据资料。

2）信息部应保证数据库的真实、有效，及时主动收集、整理、认定。并按安全评价及管理活动需要，准确、及时地提供数据库服务。

3）数据库由信息部统一管理，专人负责。

3.3数据库收存范围

1)法律法规、技术标准数据库。

2）有关物质特性、事故案列数据库。

3）其他数据库。

3.3.1法律法规、技术和管理标准，其他要求数据库：

1）法律；

2）行政法规；

3）部门规章；

4）地方法规；

5）国家和行业标准；

6）规范性文件及其他要求。

3.3.2有关物质特性数据库

1）危险化学品安全技术全书

2）化学品安全书签制作软件2.0系统

3.3.3事故案例数据库

1）金属非金属矿及其它采选业事故案例

2）石油加工、化学原料、化学品医药制造业事故案例

3）冶金冶炼事故案例

4）电力企业事故案例

5）陆上油气管道运输业事故案例

6）其他行业典型事故案例

3.3.4图书资料数据库

1）书刊编目

2）图书资料借阅记录

3.4数据库管理要求

3.4.1基本要求

1）公司设置基础数据库专用电脑，指定专门人员负责信息的获取、分类、识别和更新工作；

2）公司原则上至少三个月整理一次数据库，必要时应适时更新数据库数据。同时编制数据库整理记录表，对整理和更新情况进行记录。

3.4.2及时对数据库目录进行审查、更新，确保所有数据有效、正确；

3.4.2对数据库数据进行分类、编目，主要内容有：数据名称、版本、编号、编目日期、发布（发行）日期和实施日期；

3.4.4及时清除作废数据，并在编目备注栏注明作废日期和清除日期，同时建立作废数据的目录；

3.4.5建立数据发布和数据作废通报制度，适时对录入的新数据和清除的作废数据在公司内部进行通报；

3.4.6建立数据库数据使用管理台账，主要登记内容有：使用人、使用日期、使用数据名称等。

3.4.7未经数据库管理人员同意，任何使用人员不得擅自进入数据库，不得随意变更操作程序、路径，不得随意增、删数据。

3.5数据获取、识别

数据获取、识别工作，包括新发布、修改后发布实施及作废发布的信息；

3.5.1获取渠道

数据库办公室从以下渠道获取法律法规及其它要求：

1）属地各级政府应急管理部门和负有安全监管职责的部门及其网站；

2）互联网相关网站（安全管理网、安全文化网、标准网等）；

3）图书馆、报刊、书籍、杂志、电视、广播和网络等媒体；

4）各类会议、培训；

5）服务单位及相关方提供的文件、资料；

6）书店；

7）行业协会、新闻媒体；

8）其他评价、技术咨询的检验检测中介机构；

9）本公司内各级业务主管和技术人员。

3.5.2获取方式

1）公司各级业务主管和部门负责人、专职技术人员在组织项目评、参加评审会议和培训中获取；

2）数据库管理人员上网搜索获取；

3）公司专职技术人员在项目评价活动中通过查阅政府部门网站获取；

4）公司主管部门定期组织收集、辨识获取；

5）各类标准网站购买获取；

6）公开发行报刊、各行业专书刊和专业技术杂志（如中国安全生产报、安全生产杂志、劳动保护、环境保护杂志等）；

7）其它途径获取。

3.5.3适用性、有效性评估

1）公司各业务主管负责组织对获取的法律、法规、标准和其他要求资料的适用性、有效性进行评估和确认后，由数据库管理员进行录入，建立管理台账；

2）经评估认定为适用且有效的法律法规、标准和其他要求，及时在公司内网上进行发布，并简要说明适用范围、适用条款和使用注意事项。

5.5.4数据更新

组织对修改后发布实施及作废发布的数据信息（法律、法规、标准和其他要求的资料）的适用性的评估，并及时对数据库管理台账相应的法律、法规、标准和其他要求的资料进行更新和作废标识，并在公司内网上进行通报。

5.5.5培训学习

公司将采用多种形式对技术和管理人员进行新发布或修改后发布的法律法规、标准和其他要求的培训学习，以利贯彻执行。

5.5.6为保证已识别的法律法规、标准和其它有关要求的有效性，每年至少组织1次对数据库内适用的法律、法规、标准及其他有关要求（包括适用条款）的适用性、符合性评价。及时将不符合、不适用的法律、法规、标准、条例、规章规范及其它有关要求进行删除和标识，以杜绝不符合、不适用的法律、法规、标准、条例、规章规范及其它有关要求的误用；

# 5.附加说明

5.1本制度由公司办公室提出并归口管理。

5.2本制度经公司总经理批准后发布实施。

13适用法律法规、标准及其他要求管理规定

1.目的

规范适用法律法规、标准及其他要求辨识、获取的程序及管理职责、方法，规范适用法律法规、标准及其他要求的及时获取、辨识、变更和使用。

2.适用范围

1）本规定为公司《获取法律法规和技术标准控制程序》的补充，适用于公司对适用法律法规、标准及其他要求的管理。

2）公司《数据库管理制度》适用于适用法律法规、标准及其他要求的管理。

3.名词解释

3.1法律：泛指法律、法令、条例、规则、决议、决定、命令等，它是由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的行为规则体系。

3.2行政法规：是指国家最高行政机关国务院，依据宪法和法律制定的规范性文件的总称，它包括由国务院制定发布的以及由国务院各主管部门制定，经国务院批准发布的规范性文件。

3.3地方性法规：

1）是指国家最高行政机关，即全国人民代表大会及其常务委员会，通过法律授权或特别权的形式赋予的地方国家权力机关，根据本行政区域的具体情况和实际需要，依法制定的在本行政区域内具有法律效力的规范性文件；

2）省、市、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大城市的人民代表大会及其常务委员会，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下制定和颁布的规范性文件。

3.4规章：是指国务院各主管部门和省、自治区、直辖市人民政府及省、自治区人民政府所在地的市或经国务院批准的较大城市的人民政府依据宪法、法律和行政法规制定的规范性文件的总称。

3.5标准：我国1983年颁布的国家标准（GB3953.1-83）规定“标准是对重复性事物和概念所做的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。

1）标准分级：根据《中华人民共和国标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四级。各级标准的对象、适用范围、内容特性要求和审批权限，由有关法律、法规和规章做出规定。

2）标准分类：按约束力分，国家标准、行业标准可分为强制性标准、推荐性标准和指导性技术文件三种；按标准化的对象分，标准可分为技术标准、管理标准和工作标准三大类。

3.6政策信息

3.6.1政策：是一定阶级、政党、国家以及其他社会主体，为达到一定的目的，结合当前情况或历史条件所制定的实际行动准则。

政策可有多种分类方式，以社会公共领域的组成方面为标准所作的分类：政治方面的公共政策，如国家安全政策、外交政策、选举政策；经济方面的公共政策，如能源政策、税收政策、产业政策；社会方面的公共政策，如教育政策、人口政策、卫生政策；市政与区域规划方面的公共政策，如土地政策、住房政策；自然科学和工程技术方面的公共政策，如科学政策、技术改造政策。

3.6.2规划：一般指国家产业（行业）、地区和社会发展等规划。

3.7国家、政府部门的其他要求。

4.职责

4.1公司办公室数据库管理员负责适用法律法规、标准及其他要求信息及相关文本（含电子版）的收集（含购买、网上下载）、公示及标准信息库管理；

4.2公司业务主管副总经理负责组织对适用法律法规、标准及其他要求的辨识、确认，以及标准信息日常管理工监督管理及考核；

4.3公司各级岗位和人员（即公司各部门和所有从业人员）配合实施。

4.管理办法

4.1法律法规、标准及其他要求信息

法律法规、标准及其他要求信息主要包括法律、地方性法规、规章、标准及政策、规划等其他要求。

4.2信息收集、获取渠道

4.2.1信息外部收集、获取渠道

1）国家应急管理部网站；

2）互联网相关网站（安全管理网、安全文化网、标准网等）；

3）省、市政府及负有安全、消防、环境等安全监管职责部门发放文件；

4）相关报刊、杂志（如安全生产报、安全生产杂志、劳动保护杂志等）；

5）书店；

6）行业协会、新闻媒体；

7）相关方提供的文件、资料。

4.2.2信息内部收集渠道

1）公司各分管副总经理；

2）公司各部门（公司办公室、人力资源部、标准化部、质量部、评价部、市场部等）及负责人；

3）公司安全评价师；

4）公司专职技术人员；

5）公司员工参加各类培训、会议发放的资料；

4.2.3其他渠道。

4.3信息收集方式

4.3.1实时收集、获取适用法律法规、标准及其他要求信息，填写“适用法律法规、标准及其他要求信息表” （以下简称“法规信息表”）；

4.3.2“法规信息表”主要内容有：名称、编号、发布部门、发布日期、实施日期、性质（新增、废止、修订替换）及获取渠道、获取时间等；

4.3.3外部信息收集

由公司办公室库管理员实时通过外部各种渠道收集法规信息，填写“法规信息表”：

4.3.4内部信息收集

由公司办公室数据库管理员实时向公司内部各级岗位和人员收集法规信息，填写“法规信息表”：

1）公司各业务主管副总经理、公司各部门负责人、公司安全评价师、公司专职技术人员、管理人员将获得的相关法律法规、标准及其他要求的信息及时向数据库管理员传递，由数据库管理员实时记录（填写“法规信息表”）；

2）数据库管理员每月至少一次向公司各业务副总经理、公司各部门负责人、公司安全评价师、公司专职技术人员及相关管理人员征求其获取的相关法律法规、标准及其他要求信息，实时记录（填写“法规信息表”）。

4.4法规信息的辨识和公示

1）“法规信息表”由数据库管理员填写，并适时报送公司业务主管副总经理审查，确认为是、否适用法律法规、标准和其他要求后，在“法规信息表”之“是否适用”栏填写“是”或“否”。

2）对适用法律法规、标准和其他要求，由数据库管理员负责填写“适用法律法规、标准和其他要求清单”；

3）对适用法律法规、标准和其他要求信息，应及时在公司内网（QQ）上进行公示，包括适用法律法规、标准及其他要求的名称、编号，发布单位、发布和实施时间，并提供适用法律法规、标准及其他要求电子版本；

4）对已确认的适用法律法规、标准、规章、规范等，应针对性地安排安全评价师、专业人员及相关人员进行自学，或组织宣贯会、学习讨论会，聘请专家授课等方式进行学习培训。对学习培训效果进行评估，保存会议、培训记录和签到表。

4.5变更

1）依据主管副总经理确认批准的“适用法律法规、标准和其他要求清单》，由数据库管理员负责对公司适用法律法规、标准和其他要求数据库相关法规、标准、规范进行变更，同时标注变更性质、日期；

2）变更性质主要有新增、废止、修改替换等。应保存法律法规、标准和其他要求电子版本；

3）说明，包括新增、废止、修改替换等法律法规、标准和其他要求信息。

4.6监督检查

1）公司适用法律法规、标准及其他要求管理的日常工作、职责履行情况由公司办公室负责实施监督管理，公司部门负责人和技术人员协助；

2）每年至少组织一次对适用法律法规、标准和其他要求清单”的评审，检查、评估适用法律法规、标准及其他要求的符合性、有效性。针对评审发现的问题提出改进要求，并监督检查改进效果；

3）考核

标准信息办公室在适用法律法规、标准及其他要求管理中若发生下列不符合，将按公司有关奖惩办法予以人适当处罚：

（1）适用法规、标准和其他要求在其实施日前五日内尚未得到辨识、获取及公示的；

（2）每月征求法规、标准和其他要求信息的部门、个人数量不足15个的；

（3）信息收集记录不全、频次不足（每月至少一次）、程序未完成的；

（4）已经公司主管副总确认，并要求公示的适用法规、标准和其他要求未及时编写“清单”和公示的；

（5）未及时（有更新要求时）进行适用法规、标准和其他要求数据库更新的；

（6）政府监管部门专项检查发现数据库存在新增适用法规标准信息未变更（未增加），或存在已废止、已替换法规、标准和其他要求的；

（7）公司主管副总安排的相关适用法规、标准和其他要求收集未及完成的；

（8）未妥善保存相关记录的。

5.相关记录

5.1法律法规、标准及其他要求信息表

5.2适用法律法规、标准及其他要求清单

法律法规、标准及其他要求信息表（       年      月      日）

| 序号 | 名 称 | 编 号 | 发布部门 | 发布日期 | 实施日期 | 新增、废止、修订替换 | 获取渠道 | 获取时间 | 是否适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

标准信息办公室制表人：                                 审核确认人：                                日期：

适用法律法规、标准及其他要求清单

| 序号 | 名 称 | 编 号 | 发布部门 | 发布日期 | 实施日期 | 新增、废止修订、替换 | 获取渠道 | 获取时间 | 变更日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

标准信息办公室制表人：                                  审核确认人：                         日期：

14计算分析评价软件管理制度

1.目的

对公司安全评价等服务业务涉及计算分析软件进行规范管理，包括管理职责、内容、范围和要求，确保各类计算分析评价软件的正常使用和有效维护。

# 2.适用范围

2.1适用于对公司计算分析评价软件的管理。

2.2公司各部门和人员配合实施。

# 3. 职责

2.1公司办公室负责计算分析软件的管理和维护。

2.2软件使用人员应按操作规范和管理要求使用相关计算分析软件。

# 4.管理内容

4.1公司计算分析软件由公司办公室管理，指定专用电脑安装使用。

4.2公司办公室数据库管理员应对软件环境进行及时维护，以确保专用电脑和计算分析软件的正常运行。

4.3使用人员应严格按照使用说明规范操作使用，不允许私自改动有关路径、基本参数及其它影响软件稳定的操作方式。

4.4软件要定期进行系统维护与备份，并存放在温湿度适宜的磁介质库中。

4.5计算分析软件应用软件、应用数据应根据运行频度进行定期或不定期的备份工作，备份软件和数据亦应存放于具有专人管理的磁介质库中。

4.6为便于对相关软件进行应用与管理，机房中须备有与系统软件有关的应用手册和各种指南等资料，以供运行、维护人员查阅。未经过许可，任何人不得带出机房。

4.7应用软件管理人员应将项目的调研资料，各阶段的设计说明书、图表、源程序、应用系统运行流程图等进行分类归档，以便查阅。

4.8为确保软件系统的安全，磁介质除了须专人管理外，还应配备防火器具，确立防磁、防静电、防灰尘等有效措施（建筑上保证），磁介质保管要明确责任，遵守出入库制度。

4.9组织或联系软件设计和经销商，对软件使用人员进行软件操作使用技能的培训，指导软件的正确使用。

4.10建立计算分析软件管理台账，主要内容有：软件名称、版本、编号、单价、购入日期和投入使用日期，备注等。

4.11建立计算分析软件使用管理记录，主要登记内容有：使用人、使用日期、使用软件名称和项目名称。

4.12软件使用人员必须获得软件专管人员的同意并进行使用登记，未经专管从员同意不得随意使用相关的计算分析软件。

4.13计算分析软件的购买

1）新的计算分析软件的购买申请必须报告公司总经理批准，说明购买、使用事由，及软件名称、品牌、生产和经销商、费用预算等情况；

2）产品在必须为正规产品，有产品标准、合格证和使用说明书；

3）购买必须是合法渠道，有营业执照、有厂址、经销联系人和技术服务人的联系方式（电话、QQ、微信等）；

4）购买前必须对产品性能、使用范围、寿命和质量、维护保养和配件保证、操作人员培训和继续培训，产品安装、调试、验收及今后服务等事项进行沟通，协商一致后签订合同（含产品销售、技术服务和双方权益等）。

5）新的计算分析软件安装完成后必须安排（数月的）试用期，在试用期内应经销商应全部兑现采购合同和技术服务承诺，设备达到技术标准，满足使用要求，使用人员能熟练操作，日常维护是正常进行等。

6）新的计算分析软件必须指定专门的管理人员，负责软件使用和维护管理。

# 5.相关文件和记录

5.1《计算分析软件台帐》

5.2《计算分析软件使用记录》

6.附加说明

本制度公司办公室提出并归口管理。

本制度经公司总经理批准后发布实施。

15资格证书和印章管理规定

# 1. 目的

为规范公司各类执业资格证书、公司印章和执业人员名章的管理，落实管理责任、内容和要求，依据国家对相关执业资格证书和印章管理的规定，结合公司实际，特制定本规定。

# 2. 适用范围

1）适用于对公司各类执业资格证书和相关申请、备案资料管理，执业人员资格证书和相关申请、备案资料管理，包括及资质使用登记、资质材料复印和资质材料销毁等工作；

2）适用于对公司印章和公司领导印章，公司财务专用章和财务人员名章，执业人员印章等管理，包括印章保管、印章使用程序、印章使用登记、印章资料销毁和印章责任管理部门和人员等；

# 3. 职责

3.1公司办公室负责公司及员工各类执业资格证书和相关申请、备案资料管理，及资质使用登记、资质材料复印和资质材料销毁等工作；

3.2公司办公室负责公司及所有个人名章的管理：

1）公司印章、合同专用章和执业人员名章由公司指定办公室专人保管。

2）公司领导名章和签名章，财务专用章和财会人员名章由公司财务部指定专人管理。

3）公司各部门印章、部门领导名章由各部门负责人、部门领导使用和管理。

4）公司营销人员名章由营销员本人使用和管理。

3.3公司及各部门和各类印章，所有个人用名章的制作由公司总确定，并由公司办公室负责制作，保管和使用人登记领取；

3.6公司各部门和所有员工配合实施。

# 4. 资质证书管理

# 4.1 公司资质证书管理分类

公司资质证书包括公司执业资格证书和从业人员执业资格证书两类：

1）公司执业资格证书指公司营业执照，安全评价、工程咨询、建设项目环境影响评价、工程设计、清洁生产审核、能源审计和节能评估、安全标准化咨询和评审等机构执业资格证书和证明文件。

2）执业人员资格证书指公司安全评价、工程咨询、建设项目环境影响评价、工程设计、清洁生产审核、能源审计和评估、安全标准化咨询和评审人员按国家规定参加专业培训和执业资格考试（或鉴定）合格取得的资格证书和注册执业证书。

# 4.2资质证书管理要求

4.2.1公司执业资格证书申办、变更和年度审核

公司各类执业资格证书的申办、变更和年度审核由公司办公室负责：

1）负责公司各类执业资格证书的申办、变更和审核等工作，包括执业资质证书的申办、变更和审核所需文件资料的准备；

2）负责收集、整理和保存公司各类执业资格证书、证明文件原件及资格证书申办、变更和审核过程中形成的相关资料和文件，包括公司各子公司、分公司、办事处的各类执业资格证书和证明文件及申办、变更和审核中形成的相关文件和资料；

3）负责公司各类执业资格证书的影印和复印工作，以及影印件和复印件的保管、相关文字打印和发放登记管理。

4.2.2执业资格证书使用范围

1）经公司总经理同意的安全评价报告、环境影响评价报告、工程设计方案和图件、清洁生产审核方案、能源审计和评估报告、工程咨询报告和备案资料等在交付顾客、报送政府主管部门和相关方时必须按国家主管部门和公司规定使用公司相关执业资格证书的影印件或复印件；

2）仅用于公司执业资格、业务范围和类别的宣传介绍和业务洽谈的，应向顾客、相关方提供公司相关执业资格证书影印件和复印件；

3）公司执业资格证书原件未经公司总经理同意，公司任何部门和个人不得随意使用，不得私自将借原件给他人和单位。

4.2.3执业资格证书的使用登记

1）经公司总经理批准（或授权批准）的安全评价报告、环境影响评价报告、工程设计方案和图件、清洁生产审核方案、能源审计和节能评估报告、工程咨询报告、安全标准化咨询和评审考评报告及相关文件资料，以及向地方政府主管部门申请业务备案资料等，应按国家主管部门的有关规定将相应的公司执业资格证书影印件或复印件作为附件编入。对此类使用不进行使用登记。

2）公司业务备案、项目招投标、执业资质的申报和审核等业务，以及向政府行政主管部门工作报告需使用公司相关资质证书的，必须事前征得总经理的同意，严格执行本规定。对此类使用必须进行使用登记。

3）公司对执业资格证书影印件和复印件实行分类使用登记管理，使用登记的内容主要有：使用的资质证书名称、使用单位或项目、使用日期，使用人和管理人签名确认，妥善保存记录。

4.2.4执业资格证书的使用要求

1）公司使用各类执业资格证书的影印件或复印件时必须在相关执业资格证书影印件或复印件适当位置加盖公司印章，凡未加盖公司印章（红色）的执业资格证书的影印件或复印件一律视同无效证书；

2）公司服务形成的各类报告、方案等（产品）必须按规定在其使用的公司资格证书或其他资质证明的影印件或复印件的适当位置打印：使用单位名称、项目或使用范围，同时在打印的字体上加盖公司印章。凡未打印使用单位、项目或范围，且没有加盖公司印章的执业资格证书影印件和复印件均视为违规使用的无效证书；

3）用于向顾客和相关方宣传介绍公司执业资格、业务范围和类别，或向政府有关主管部门上报资料、申请业务备案等，需向政府有关部门、顾客和相关方提供公司的执业资格证书影印件和复印件的，应在执业资格证书影印件和复印件适当位置（不影响证书关键内容：证书名称、公司名称、业务范围、类别、有效期、发证机关等）加盖“本资格证书复印件，未盖公司印章无效”的“说明章”（蓝色），在专用章内空白栏内使用碳素笔（钢笔、园珠笔）填写“仅供XX公司了解公司业务使用”或“仅供安全评价XX市备案使用”等字样，同时在执业资格证书影印件和复印件中公司名称处加盖公司印章。

4）公司执业资格证书影印件和复印件的印制、保管，执业资格证书影印件和复印件上使用单位名称、项目或使用范围的打印，以及执业资格证书影印件和复印件发放和登记由公司打印室负责。

5）公司印章管理员负责在公司执业资格证书影印件和复印件使用公司印章和“说明章”（注：说明章内容由相关业务人员填写）并记录。

# 4.3执业人员资格证书管理

1）公司办公室负责公司各类从业人员执业资格证书的管理，包括执业资格的注册、变更、审核和执业人员继续教育工作；

2）公司建立健全各类执业人员档案，负责收集、整理和保存从业人员执业资格证书和证明文件原件，以及资质证书注册、变更、审核和继续教育等工作中形成的资料和相关文件；

3）公司各类执业人员必须与公司签订劳动合同，明确规定双方的权利、义务和职责，如实填写个人履历、学历、职称、执业资格证和工作业绩；

4）公司各类执业人员必须持证上岗，并不得同时在两个及两个以的机构从业，必须参加执业人员继续教育和执业资格审核。

5）公司各类执业人员资格证书的使用，包括业务备案、招投标书、各类报告和方案、对外宣传等业务中的使用必须征得公司总经理的同意。

# 5.公司印章管理

# 5.1公司印章的刻制、启用和废止

1）新成立或名称变更以及撤消、合并的公司所属部门的印章及各种业务专用章，由公司办公室根据公司发文启用或废止。

2）公司各部门和业务人员因工作或业务需要刻制印章，应向公司办公室提出申请，经公司总经理批准后，由公司办公室指定专人联系刻制。

3）公司所属部门的印章被盗、丢失或损坏的必须立即报告公司办公室，说明事由，经公司办公室负责人同意，报公司总经理批准后指定专人联系重新刻制。

4）刻制印章的申请应提供印章字样、规格、数量和材质要求，或提供印章实样，并做到准确、清晰、无误。

# 5.2公司印章使用范围

1）公司名章用于以公司名义行文、通知等事务文书；公司对外服务和产品（各类报告、方案、图纸），业务备案申请和其它公司业务过程中形成的文件、资料；对上级主管部门的请示、报告，各种统计报表（月报、季报、年报）；对外的证明、函、介绍信以及经营方面需要的证件等；与他人（企业或单位）签订的与经济无关的合同、协议等。 
   2）公司领导及各部门领导名章用于以领导人职务名义行文；

3）合同专用章用于公司对外服务合同、协议、契约、投标书；

5）财务专用章和会计人员名章用于财务报表、会计凭证及相关业务文件；

6）公司所属各部门的印章用于以部门名义行文；

7）营销业务人员名章用于相关业务文件、资料及报表。

# 5.3公司名章管理

公司名称印章，简称公司名章。公司质量部指定专人负责公司名章的管理：

5.3.1公司名章使用范围和批准

1）经总经理批准的公司安全评价（评估）报告、环境影响评价报告、工程设计方案和设计图件、清洁生产审核方案、能源审计和评估报告、工程咨询报告等公司文件、资料应按国家主管部门有关管理规定和公司要求使用公司名章；

2）公司业务备案、项目投标、执业资格的申报、变更和审核资料，以及向政府行政主管部门工作报告、与顾客和相关方进行业务洽谈等，需使用公司名章的，事前必须征得总经理的同意；

3）公司例行对政府和主管部门报送的有关报表、资料，需要加盖公司名章时，应征得公司总经理同意（包括签字和指示）；

4）公司员工个人因私需要在相关证明文件加盖公司名章时，事先必须征得公司总经理同意（包括签字和指示）。

5.3.2公司名章使用登记

1）公司对公司名章的使用实行登记管理制度。登记项目有：用印日期、用印事由、用印项目名称或事由、用印资料份数，以及用印人、批准人和管理员的签名；

2）公司名章应在印章管理员的监督下使用，印章管理员在用印过程中不得擅离岗位，对用印方法进行指导，对用印文件名称、项目、事由和份数进行复核。

3）公司名章只能在公司质量管理部内使用，公司名章需带出公司以外地方使用的，事前必须征得公司总经理同意并登记。

4）公司财务部、办公室因业务需要带公司名章到银行、劳动人事部门办理业务的，必须向印章管理人员说明事由，进行登记后方可携章外出使用。

5）携章外出使用人员必须认真保护公司印章，以防遗失。回公司后应及时将公司名章交还印章管理员。

# 5.4注册执业人员名章管理

执业人员名章指由国家相关主管部门刻制并向相关工程咨询师、注册环境影响评价师、注册建筑师和注册结构师等从业人员颁发的执业名章。公司质量部指定专人负责注册执业人员名章管理（包括对注册安全评价师签名的管理）：

1）国家注册工程咨询师、注册环境影响评价师、注册建筑师和注册结构师等执业人员名章分别由国家相关主管部门按规定刻制、发放和废止；

2）国家注册工程咨询师、注册环境影响评价师、注册建筑师和注册结构师等执业人员名章实行使用登记制度：对使用单位、项目、日期进行登记，并由批准人、使用人和印章管理员签名确认；

3）注册执业人员名章如发生损坏、遗失应按国家相关管理规定向执业人员名章的发放管理部门申请办理补发手续。

4）注册执业人员名章应按注册执业的范围和类别使用，并对使用项目负责；

5）注册执业人员名章只能在公司内使用，若需将注册执业人员名章带出公司以外地方使用的必须经公司总经理批准；

6）注册执业人员名章不得转借他人，不得出让使用权。

# 5.5合同专用章管理

合同专用章指公司专门用于签订项目服务合同使用的公司印章，不属公司行政性印章。由于合同专用章代表企业行为，加盖了合同专用章，就等于承认了合同条款，就要受到合同的约束。公司质量管理部指定专人负责公司合同专用印章的管理：

（1）公司合同专用章应在签订合同时使用，不得将合同专用章用于非合同文书；
  （2）经办人要使用合同专用章时必须征得公司主管领导批准，未经批准不得擅自使用；

（3）合同专用章保管人须对用印合同进行审查，符合公司合同管理和用印管理规定的方可用印，并对用印合同进行登记，主要内容有：合同项目名称、合同类型、用印时间、用印人、批准人，以及用印合同份数；

（4）合同专用章用印方法和要求

1）签字页：合同双方签字页之公司名称和法定代表人处；

2）齐缝章：

“齐缝章”也称“骑缝章”，指合同或文件的各页合用一个章，主要是让合同一方不得对合同做任何的修改，保证原合同效力，或防止造假。通常把一个合同或文件的两页纸沿一条缝对接，章就骑在接缝上盖。若是多页纸，就层层叠放，每页都露出条边缝，然后盖章，注意每页都要盖到章的一部分。

如果合同中其他方盖了骑缝章，则合同所有方都应该盖，否则就都不盖，以保持合同主体的一致性。

（5）合同封面或合同首页的公司名称处应盖公司名章。

# 6.报告用章管理

# 6.1基本要求

1）报告用章管理指公司对各类报告、方案使用公司名章和执业人员名章（含签名）的管理要求；

2）本规定所指报告包括公司所有服务活动形成的安全评价（评估）报告和安全专篇、环境影响评价报表和评价书、清洁生产审核方案、能源审计和评估报告、工程咨询报告（包括项目建议书、项目可行性研究报告报告、项目申请和资金申请报告、评估咨询）等文件（以下简称报告）；

3）完成内部审核和过程控制程序，经公司总经理批准（或授权批准）的各类报告（包括报送专家评审的报告和交付顾客的正式报告）方可履行用印手续；

4）工程建筑和化工设计方案和设计图的公司名章的使用执行本规定，其他印章（如设计方案和设计图的审核人、审定人签名，出图章，以及注册建筑师和注册结构师执业人员名章等）的使用执行国家和公司的相关管理规定。

5）建立公司名章和执业人员名章用印记录和管理台账。

# 6.2公司名章使用

6.2.1用章通知单

凡需使用公司名章的报告应由用印人向公司合同管理员申请办理《报告用章通知单》：

1）经公司合同管理员核实，服务合同的项目名称、服务内容与申请用印报告的项目名称、服务内容一致，且项目服务费已全部支付的，即可开具《报告用印通知单》准予用印。

2）经公司合同管理员核实，服务合同项目名称、服务内容与申请用印项目报告的名称、服务内容不一致的，不得开具《报告用印通知单》，相关报告不得用印。

3）凡未按合同规定支付服务费预付款或全部服务费的报告需用公司印章的，必须事前征得公司总经理同意，或市场部相关业务人员同意承诺尾款追收责任，并由尾款追收责任人在《报告用章通知单》签字确认后，方可开具《报告用章通知单》准予用印。

4）任何人员未经公司领导同意或未落实服务费余款追收责任人的不得强行索取《报告用章通知单》，不得采取任何欺骗手段用印，未经印章管理员同意不得私自取用印。

6.2.2用章位置

（1）对完成内部审核、过程控制程序且通过专家评审拟交付顾客的报告，或通过内部审核、完成过程控制程序但不需组织专家评审可直接交付顾客的报告：

1）封面页及封二页面公司名称处：用公司印章；

2）评价人员表表头及人员姓名（部分）处：用公司印章；

3）评价（评估）报告结论内容处：用公司印章。

（2）对完成内部审核和过程控制程序，拟报送专家评审的报告，除按前款规定使用公司印章外，必须：

1）在封面页和封二页报告名称下一行处打印“送审稿”字样；

2）在封面页、封二页和评价（评估）报告结论内容处同时加盖 “本报告仅作为评审用稿，不得作为正式报告使用”的印章；

# 6.3执业人员名章和签名

6.3.1各类注册执业人员名章的使用，以及无执业名章的各类注册执业人员的签名，必须按注册执业的范围和类别使用；

6.3.2注册执业人员应对用印或签名的报告质量负责：

1）注册执业人员应是用章或签名的报告的项目负责人、或报告编写、项目设计人，或者是项目报告的审核人、审定，以及公司技术负责人；

2）公司任何人员未经注册执业人员同意，不得擅自使用注册执业人员名章，或代替注册执业人员签名。

# 6.4印章管理其他要求

1）不得对空白纸张、信笺等使用公司名章、执业人员名章（或签名）和合同专用章；

2）应保持用章和签名正确、字迹清晰、位置准确；

3）印章应保存在带锁的橱中或保险柜里面，印章保管人必须确保印章在保管人的控制范围之内，并保证只有自己能控制管理印章；

4）印章原则上不得带出公司办公区域使用。印章确需在公司外使用的，必须征得公司总经理同意，由公司印章管理员培同并对用印文件进行查实、记录；

5）印章保管人不得将印章交于他人使用，不得私自将公司印章带出公司使用、或自用、借出；

6）任何人未经批准和得到印章管理员许可不得擅自用印，或以欺骗手段用印；

7）印章使用人须在办公时间内申请使用印章，如在非工作时间、节假日使用印章的，需电话征得公司总经理同意后，由印章管理员到公司用印并登记，上班后由经办人负责补齐用印批准手续。

# 7.检查考核

# 7.1监督检查

1）档案管理员在各类报告、文件和资料归档时应对其所附执业资格证书名称和有效性，以及使用规定和操作程序进行符合性检查，发现问题应及时处置并报告；

2）公司印章管理员应严格执行公司印章使用管理规定，认真核实、记录用印项目、用印人、用印时间等内容，管理过程中发现问题应及时处置并报告。

3）公司打印室建立公司执业资格证书影印件和复印件管理台账，对提供合同洽谈、业务备案、上报文件和资料、宣传介绍等使用的所有执业资格证书影印件和复印件进行登记（注：公司各类报告、方案中按规定使用的公司执业资格证书影印件和复印件不登记）。认真核实、记录使用业务或项目、使用人、领用时间等内容，管理过程中发现问题应及时处置并报告。

4）公司不定期组织对公司执业资格证书影印件和复印件，以及公司印章使用过程和效果进行检查并记录，不断改进公司资质证和印章管理绩效。

# 7.2处罚

1）对违反公司执业资格证书管理规定者，按每项次给予责任人100元处罚。若违规情节恶劣，或因此给公司、顾客和相关方造成信誉损害、经济损失的，公司将给予责任人200至2000元经济处罚，可并处所造成损失的经济赔偿；

2）对违反公司用印管理规定者，视情节轻重，每项次给予责任人200至500元处罚；对采用欺骗手段用印者，公司将给予责任人1000至5000元的处罚；对违法违规用印，给公司、顾客和相关方造成信誉损害、经济损失的，公司可同处责任人对其所造成的经济损失50%至100%的经济赔偿。

# 7.3奖励

公司对在公司执业资质和印章管理工作中依法管理，严格执行管理规定，坚持原则，不断改进工作，杜绝资质和印章管理事故，成绩突出的员工给予表彰和奖励。

# 8.相关文件和记录

8.1《建筑设计管理规定》

8.2《石油化工设计管理规定》

8.3《报告用章通知单》

# 9.附加说明

9.1本规定自公司总经理批准日发布试行，试行期至2011年12月31日止。

9.2本规定试行期间，凡与本规定不一致的公司其他相关管理条款一律废止。

9.3严格执行国家有关资质和印章管理规定。本规定试行过程中发现的与国家规定不一致的任何条款和修改意见应及时报告公司质量管理部。

# 附件1.

“说明章”样式（黑体二号字）

本公司证书复印件 未盖公司印章无效

规定：

用于向顾客和相关方宣传介绍公司执业资格、业务范围和类别，或向政府有关主管部门上报资料、申请业务备案，以及编制项目招投标书等，需向政府有关部门、顾客和相关方提供公司的执业资格证书影印件和复印件的，应在执业资格证书影印件和复印件适当位置（不影响证书关键内容处：证书名称、公司名称、业务范围、类别、有效期、发证机关等）加盖“本资格证书复印件，未盖公司印章无效”的“说明章”（蓝色），在说明章内空白栏内使用碳素笔（钢笔、碳素笔）填写“仅供XX公司了解公司业务使用”或“仅供安全评价XX市备案使用”等字样后，同时在执业资格证书影印件和复印件的公司名称处加盖公司印章。

附件2.

执业资格证书使用记录

执业资格证书名称：

| 序号 | 使用项目名称/业务内容 | 使用人 姓名 | 使用时间 | 份数 | 记录人姓名 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3.

云南恒然安全技术有限公司

用章登记表（公司合同）

编 号：

| 序 号 | 用 途（项目名称） | 使用人 | 时 间 | 份数 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16安全评价项目初访和跟踪回访管理制度

1目的

建立跟踪服务机制，指导服务对象做好风险、问题和隐患的防控和整改，持续提升技术服务质量和培育品牌形象。

规范安全评价项目初访和回访的职责、内容和要求，提高服务项目风险分析质量，准确判定项目服务的安全性和可靠性。跟踪评价项目服务质量，检查评估问题和隐患整改效果，指导服务对象做好风险、问题和隐患的防控和整改。征求顾客持续改进的意见，为顾客提供持续稳定的高质量服务。

2适用范围

2.1初访：

安全评价项目初访适用于公司签订服务合同前对拟服务项目的调查，为风险分析和合同评审提供依据。初访的目的主要是调查了解被评价单位及其评价项目的基本情况，为评价项目实施前的风险分析和合同评审收集资料和相关信息，以确定评价项目的可行性；

评价项目的初访可与评价项目现场勘察同时进行，在满足对评价项目的风险分析和合同评审要求的同时，为实施评价收集准备评价资料（见：评价项目组管理制度）。

2.2跟踪回访：

安全评价项目跟踪回访适用于公司对已完成评价的项目服务质量调查、评估及延伸服务的管理。

3职责

3.1安全评价项目初访

1）公司业务主管副总经理：指定项目初访负责人，且跟踪指导初访工作的顺利开展。

2）项目初访负责人：依据拟评价项目的行业特性、可能的风险等特点及风险分析和合同评审的要求，负责组织对拟评价项目进行初访，形成初访记录；

3）市场发展部业务经理、相关专业技术员和安全评价师参加初访。

4）必要时，项目初访可与服务项目现场勘察合并进行，现场勘察执行公司安全评价项目管理规定。

3.2安全评价项目跟踪回访

1）公司质量部按计划对已完成服务项目的顾客满意度调查，如实填写 “顾客满意度调查表”，组织满意度统计、分析和评估，认真收集、归档；

2）须进行现场回访的评价项目由公司业务主管副总指定原项目评价组组长或报告编写人实施现场回访，认真填写、收集“回访记录表”及相关纸质记录和图像影像；

3）公司办公室、市场发展部、相关专业技术员和专职安全评价师协助配合。

4管理要求

4.1安全评价项目初访

4.1.1风险分析前应对评价对象进行初访。即公司在与拟提供安全评价服务的企业签订服务合同前，必须到项目所在企业进行初访，以了解、掌握企业及拟评价项目的概况，为风险分析及判定项目服务的可行性提供依据；

4.1.2初访人员由公司业务主管副总指定，并负责对初访过程的跟踪指导，确保初访的效果；

4.1.3初访人员必须具备专职安全评价师资质，且初访人员应是拟意中的项目评价组长、报告编写人为宜；

4.1.4依据拟服务项目的行业特性及企业存在的重大危险源、重点监管工艺等危险性，以及产品和建设规模等特点，应安排相关专业的技术专家参加；

4.1.5必要时，项目初访可与服务项目现场勘察合并进行，执行公司安全评价项目管理规定。

4.1.初访记录

初访主要是通过与被评价单位人员的面谈、电话沟通和现场调查方式，为评价项目实施前的风险分析和合同评审收集资料和相关信息，以确定评价项目的可行性。初访的主要内容见：风险分析表。初访应形成记录资料，包括纸质记录和图像影像：

1）纸质记录（可使用风险分析表、现场勘察记录表及专门编订的现场检查表）。记录应描述被评价单位基本概况（如地理位置、周边环境、土地使用情况、法人性质等），项目概况（产品、规模、投资、技术来源和成熟程度、设计/施工/监理单位、产业政策和“三同时”），装置设施的安全状况（如主要生产设备和公辅助设施、安全距离、生产现状、安全设施运行状况，不能或无条件整改的重大安全隐患、重大危险源和重点监管的危险化工工艺及其安全管控措施，安全机构设置及人员配备状况、安全管理规章制度，以及评价目的等。形成初访人员、项目委托单位陪同人员签到表、影像及初访日期等内容；

2）图像影像。应能体现初访时双方人员、时间与项目标志性建筑、设施留影，应能反应初访时所查看到的评价对象现场的关键信息，如主要建构筑物、关键生产装置和重点部位、重要的安全设施、暂时不能或无条件整改的重大安全隐患、重大危险源、重点监管的危险工艺及其涉及的设备设施等，项目周边环境等。

初访记录是评价项目风险分析的重要信息资料，应提供企业负责人和陪同人员阅读、确认后加盖公章，妥善保存。

4.2安全评价项目回访

安全评价回访指对已完成评价服务的项目的质量调查、满意度评估及延伸服务的管理。

4.2.1评价结束后一年内，公司有选择地对存在重大安全隐患整改、重大危险源、重点监管的危险化工工艺和粉尘爆炸危险的评价项目的被评价单位（项目）至少组织一次回访活动，主要内容有：

1）收集评价报告提出的问题和隐患对策措施的针对性、合理性和可操作性信息，对问题和隐患整改效果的持续有效性的检查评估，评价服务质量；

2）对重大危险源、重点监管的危险化工工艺、粉尘爆炸等危险源安全管控措施的合规性、针对性及持续的有效性进行检查评估；

3）对回访中发现的问题和隐患，协助企业进行风险分析、提出针对性的整改建议和措施，指导服务对象做好风险、问题和隐患的防控和整改；

4）对现场回访时发现的重大安全隐患以及不再具备安全生产条件的，应在现场与企业进行交办，且及时书面告知本公司领导及企业属地政府应急管理和负有安全监管职责部门安监部门。

4.2.2回访方式

回访方式主要有顾客满意度调查表、现场回访等。

1）顾客满意度调查表

（1）顾客满意度调查表使用方法：

一是由公司指定专门人员通过电话问询方式，按调查表项目和内容与被调查企业相关人员采取一问一答的方式，逐项进行电话采访，逐条记录采访结果。采访完成后署明采访人、采访日期及被采访单位名称和被采访人姓名；

二是将《顾客满意度调查表》填写被 调查单位名称、地址和被调查人姓名、联系电话后，通过传真、邮件和网络送达被调查方负责人，完成填写后署明采访人、采访日期，加盖公章后，通过传真、邮件和网络的方式返回本公司；

（2）《顾客满意度调查表》执行公司顾客满意度调查控制程序和相关管理规定。

（3）顾客满意度调查表回访由公司办公室负责组织，每年按完成评价项目的60%，选择被回访企业，逐一进行回访。

（4）认真收集回访记录（《顾客满意度调查表》），组织统计、分析，评价服务满意度，提为制订持续提高评价质量的措施提供依据。

2）现场回访

（1）现场回访有两种方式，一是采用回访表到企业现场进行回访，二是采用回访表在本公司进行异地电话回访。二种现场回访方式均需使用“现场回访记录表”。

（2）“现场回访记录表”由评价项目负责人或报告编写人，依据评价报告提出的问题和隐患及整改措施和建议，其整改效果和保持情况进行回访了解；对企业存在的重大危险源、重点监管危险化工工艺及粉尘爆炸、涉氨等危险源及其安全管控措施和有效性进行回访了解；同时对现场回访发现和企业反映的问题和隐患，协助企业进行风险分析和评估，提出并指导落实问题和隐患的防控和整改措施（见样张：现场回访记录表）；

（3）现场回访的企业名单由公司业务主管副总确定，公司办公室、质量管理及评价师配合实施

4.2.3注意事项

1）针对回访中发现的不合理、操作性差或效果不明显、不能持久，及企业不能坚持实施的安全对策措施，应帮助企业进行原因分析；

2）回访人员提出的整改建议必须符合相关法规、标准的规定；

3）回访人员提出的整改建议属于建议性质，虽有建议的义务但无责任要求企业必须按建议整改；

3）必须重视提供服务的性质（是否签订服务合同）、存在的不能承受的风险及应该承担的法律责任；

4）必要时应将回访中为企业提供的建议和延伸服务的项目、内容报告公司主管领导，未征得同意不得擅自实施；

5）对回访时发现的重大安全隐患以及不再具备安全生产条件的，应及时告知公司领导，在征得公司领导同意后方可告知企业和当地安监部门；

6）以上注意事项适用于项目初访告知工作。

17教育培训管理制度

1. 目的

为加强员工教育培训工作，提高公司员工综合素质，促进公司技术进步和发展，规范公司员工教育培训管理职责、内容和要求，特制定本制度。

2. 适用范围

本制度适用于对公司员工教育培训活动的管理

3.职责

3.1总经理

1）审核批准《年度员工教育培训计划》；

2）确保教育培训所需资源的配备；

3.2人力资源管理部

1）负责《年度员工教育培训计划》的编制并组织实施；

2）组织对年度员工教育培训计划实施效果的分析评价；

3）建立员工教育培训档案。

3.3公司各部门和员工配合实施。

4.管理内容和要求

4.1评价人员能力

评价人员能力要求（参见附件1和附件2）

4.2培训学习内容

1）继续教育：职业资格及涉及的业务知识、技术和法规、标准的学习；

2）能力培训：业务技能和专业知识学习培训，经验交流；

3）素质教育：职业道德、安全意识和公司管理规章制度学习培训。

4.3培训学习人员

1）执业人员：有安全评价、安全标准化咨询和评审、环境评价、工程咨询、清洁生产审核、能源审计和节能评估，以及承担其他服务的具有执业资格的人员；

2）其他工程技术人员；

3）各职能部门人管理人员；

4）新员工教育培训。

4.4培训学习方式

培训学习方式：主要有内部培训、外委培训和自学考试等：

1）内培:即由公司组织员工在公司内进行培训学习，可由公司专业技术人员或外聘专家授课；

2）外培:即由公司联系并组织员工参加专业培训机构（含大专院校、研究院所等具有专业教育培训资质的单位）组织的教育培训；

3）自学考试:即员工利用工余时间自学参加学历证书和职业资格证书考试。

4）安排安全评价师外出培训和参加学术交流、评价导则和重点标准规范更新宣贯和培训。

4.5教育培训计划

4.5.1依据公司业务发展规划、公司决策层的意见，编制公司中长期教育培训规划，确立公司员工教育培训方针、工目标；

4.5.2公司人力资源部组织对员工年度培训需求进行调查、确认，编制年度员工教育培训计划；

4.5.3公司《年度员工教育培训计划》内容主要包括：培训目的、内容、参加培训的人员、培训组织单位（可待定）、培训地点（可待定）、培训时间（可待定）；

4.5.4公司《年度员工教育培训计划》由人力资源部负责的编制、修订，于每年最后一个月报送公司总经理批准后作公司的正式文件予以发布实施；

4.5.5依据公司业务发展的需求，《年度员工教育培训计划》在执行过程中可适时进行修订，以补充相关的培训需求。完成修订的《年度员工教育培训计划》须报送公司总经理批准；

4.5.6《年度员工教育培训计划》应具有前瞻性、系统性，符合公司发展方针和目标，既满足公司现实业务活动的需要，又符合公司中长期发展规划的需求。

4.5.7公司各部门

1）公司各部门依据公司编制《年度员工教育培训计划》的要求，结合本部门年度员工教育培训需求预测，提出年度员工教育培训的计划，于每年11月的最后一天报送公司人力资源部备案；

2）公司各部门计划外的临时培训需求报人力资料部审查备案，经公司总经理批准后作为《年度员工教育培训计划》的补充并组织实施。

4.6教育培训计划的实施

4.6.1公司人力资源部

1）负责组织落实《年度员工教育培训计划》，跟踪、督促教育培训计划的实施和效果检查：

2）负责培训单位和师资的联系，落实培训内容、培训地点、培训时间、参加培训的人员、交通工具和费用等事宜，报公司总经理审批；

3）经公司总经理批准的培训计划应认真组织落实，向培训组织单位报名备案，落实交通工具和费用，通知参加培训人员；

4）员工参加培训结束后应填写《员工教育培训记录表》，内容主要有培训单位、培训内容（文件、资料、教材）、授课人、培训地点、培训时间，参加培训人员及考试成绩、证书名称等；

5）建立员工档案，《员工教育培训记录表》，收集培训文件、资料，以及考试成绩单、证书以及《员工教育培训记录表》并妥善保存。

4.6.2相关部门和人员

1）合理安排参加培训人员的工作，确保按时参加培训；

认真学习，争取优秀的考试成绩；

2）认真收集培训学习的文件、标准、教材和资料，以及考试成绩单和证书，培训结束后及时交由公司人力资源部存档；

3）配合公司人力资源部对教育培训计划的考核评价工作。

4.7其他

4.7.1凡利用公司资源可以完成的培训计划应安排在公司内部完成；

4.7.2凡可以委托培训单位和授课人到公司进行培训活动的应安排在公司完成；

4.8.3凡需外出参加培训学习的内容应确实为公司经营管理急需，而无法在公司内部组织完成的教育培训任务；

4.7.4外出参加培训学习的员工必须专业对口或工作性质接近，并具有一定的实践经验。

4.7.5外出参加培训学习的员工，如会议方增加培训时间、培训费用、资料费用和考查活动费用的应在交费前报告公司领导，经批准后方可缴费；

4.7.6外出参加培训的员工参加培训单位组织的旅游活动必须报告公司领导，经批准后方可参加，但费用自理；

4.7.7外出参加培训学习人员必须填写《员工教育培训记录表》，交回相关资料，经公司人力资源部审查同意后方可办理培训费、差旅费和资料费报销；

4.7.8公司鼓励员工利用业余时间参加成人学历自学考试和执业资格考试取证，公司对利用工余时间参加成人学历自学考试取得国家认可的毕业证和参加执业资格考试并取证的员工给予奖励；

4.7.9公司依据业务和公司发展的需求，对员工参加成人学历自学考试和执业资格考试的员工给予必要的照顾，包括工作安排、代缴报名费、考试费，以及办理证书的注册、执业资格证手续等。

5.培训效果评价和考核

5.1公司对《年度员工教育培训计划》执行效果每年进行一次分析，以评价教育培训计划与公司方针目标的符合性，寻求改进的目标，确定改进的措施；

5.2公司对每一次培训效果进行评估并记录，检查评估培训是否达到预期目的；

5.3保存培训记录、培训评估记录、培训现场影像及培训人员签到表；

5.4建立员工个人培训档案。

6.文件和记录

6.1《员工教育培训计划》（年度）

6.2《员工教育培训记录表》

6.3《员工教育培训档案表》

7.附加说明

7.1本办法由公司人力资源部提出并归口管理。

7.2本办法经公司总经理批准后发布实施

8.附件

附件1：安全评价师能力要求

1.相关法律法规及技术标准

了解、熟悉我国安全生产法律法规和安全生产技术标准、规范、规章、条例体系。

2.掌握安全评价通则、导则等技术规范。

3.安全技术及安全评价基本知识

3.1了解安全生产管理的目的、意义和主要内容，常用的安全生产术语及通用技术；熟悉安全管理的基本原理和方法；掌握安全、危险、事件、事故、事故隐患、风险、系统、系统安全、安全系统工程等基本概念和安全管理对策措施。

3.2熟悉事故分类；掌握事故预防原理和厂址及厂区平面布局、防火、防爆、防雷、电气、机械及特种设备等安全技术对策措施的基本内容、基本要求和制定安全对策措施应遵循的原则；掌握事故应急救援措施。

3.3了解事故致因理论的起源、多米诺骨牌原理和事故因果的类型；了解管理失误论、扰动起源论、能量转移论、轨迹交叉论、人因系统理论、综合原因论的基本内容，熟悉其事故因果模型。

3.4了解安全评价的产生、发展及现状，安全评价的目的及意义，评价结果与评价结论的关系；熟悉安全评价相关依据；掌握安全评价的种类、内容和各类安全评价的基本概念，安全评价的相关性、类推、惯性、量变到质变等原理及原则，安全评价的程序和要求。

3.5熟悉安全评价资料、数据采集分析处理原则及方法；掌握收集评价资料要求和选择安全评价类比工程条件。

3.6熟悉评价单元概念；掌握评价单元划分的原则和基本方法；掌握危险、有害因素概念，产生的原因，分类方法和识别危险、有害因素应遵循的原则及识别方法，危险、有害因素控制措施。

3.7熟悉评价方法分类和选择评价方法步骤；掌握选择评价方法遵循的原则和应注意的问题及常用安全评价方法基本要点。

3.8掌握确定安全评价结论的原则和安全评价结论内容要点，安全评价报告书主要内容和基本格式，安全评价附件、附图的内容。

3.9了解国内外事故应急救援体系及预案的发展和现状；熟悉事故应急救援体系和事故应急救援预案的特点、编制步骤、演练及改进措施。

3.10熟悉安全评价过程控制的目的、基本概念、内容和作用；掌握安全评价过程控制文件编写指南有关要求。

4.安全评价基本方法

4.1了解安全检查的目的、内容和应注意的问题；熟悉安全检查表主要内容和编制时应注意的问题；掌握其特点、适用条件、常用类型应用。

4.2了解预先危险性分析方法的基本原理和特点；熟悉分析步骤和分析要点；掌握分析的基本内容和适用条件。

4.3了解故障假设分析与故障假设/检查表分析方法的特点、分析步骤、分析要点和适用条件；熟悉分析的基本内容和适用条件。

4.4了解危险和可操作性研究方法的基本概念、原理和特点；熟悉其主要内容和分析步骤；掌握其适用条件和应用。

4.5了解故障类型和影响分析方法的特点、基本概念及故障分类；熟悉其对资料的要求、分级方法和分析步骤；掌握其适用条件和应用。

4.6熟悉故障树分析的特点、基本概念、步骤和建树原则；掌握其适用条件、定性分析和定量分析应用。

4.7熟悉事件树分析的特点、基本概念、步骤和建树原则；掌握其适用条件、定性分析和定量分析应用。

4.8了解因果分析图法（鱼刺图法）的基本原理；熟悉其绘制步骤及方法；掌握其适用条件和应用。

4.9掌握作业条件危险性评价法的基本概念、特点、适用条件和应用。

4.10了解道化学公司火灾、爆炸指数评价法的基本概念、特点和适用条件。

4.11了解ICI蒙德法的基本概念、计算程序、特点和适用条件。

4.12了解人员可靠性分析方法的基本概念、特点、分析步骤和适用条件。

4.13了解原因-后果分析方法的基本概念、特点、分析步骤；熟悉其适用条件。

4.14了解六阶段评价法的特点及评价程序。

4.15了解化工厂危险度评价法的特点、计算程序和适用条件。

4.16了解危险程度分级方法的特点及适用条件。

4.17熟悉风险矩阵法的基本概念和特点。

4.18熟悉概率风险评价方法的基本概念和特点。

4.19了解泄漏、火灾、爆炸、中毒评价模型的特点

5.其他与本岗位专业相关的知识。

6.附件1：安全评价机构业务范围与专职安全评价师能力配备标准

7.附件2：安全评价师专职能力与学科基础专业对照表

附件1：

《安全评价机构业务范围与专职安全评价师专业能力配备标准》（《安全评价检测检验机构管理办法》中华人民共和国应急管理部令第1号）

安全评价机构业务范围与专职安全评价师专业能力配备标准

| 业务范围 | 专职安全评价师专业能力配备标准 |
| --- | --- |
| 煤炭开采业 | 安全、机械、电气、采矿、通风、矿建、地质各1名及以上。 |
| 金属、非金属矿及 其他矿采选业 | 安全、机械、电气、采矿、通风、地质、水工结构各1名及以上。 |
| 陆地石油和天然气开采业 | 安全、机械、电气、采油、储运各1名及以上。 |
| 陆上油气管道运输业 | 油气储运2名及以上，设备、仪表、电气、防腐、安全各1名及以上。 |
| 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 | 化工工艺、化工机械、电气、安全各2名及以上，自动化1名及以上。 |
| 烟花爆竹制造业 | 火炸药（爆炸技术）、机械、电气、安全各1名及以上。 |
| 金属冶炼 | 安全、机械、电气、冶金、有色金属各1名及以上。 |

备注：1.安全评价师专业能力与学科基础专业对照表另行制定。2.安全生产检测检验资质认可业务范围以矿山井下特种设备目录为准。

附件2：    安全评价师专业能力与学科基础专业对照表

| 业务范围 | 专业能力要求 | 相关学科基础专业 |
| --- | --- | --- |
| 及其他矿采选业 金属、非金属矿 | 安全 | 安全工程/矿山通风与安全/矿井通风与安全 |
|  | 机械 | 机械制造工艺与设备/机械制造工程/机械设计及制造/矿业机械/冶金机械/起重运输与工程机械/设备工程与管理/机械设计制造及其自动化/矿山机械/机电一体化/机械工程/机械电子工程/工业设计/过程装备与控制工程/机械工程及自动化/工程机械/制造自动化与测控技术/制造工程 |
|  | 电气 | 电气技术/高压电技术及设备/电气绝缘与电缆/电机/电机电器及其控制/高电压与绝缘技术/电气工程及其自动化/工业电气自动化/工业自动化/工业企业电气化及自动化/自动控制/自动化/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制 |
|  | 采矿 | 采矿工程/露天开采/矿山工程物理/采矿 |
|  | 通风 | 矿山通风与安全/安全工程/矿井通风与安全 |
|  | 地质 | 水文地质与工程地质/勘察地球物理/地球物理勘探/矿场地球物理/矿山地质/探矿工程/地质矿产勘查/应用地球物理/勘察工程/勘查技术与工程/资源勘查工程/地质工程/水文地质/煤及煤层气工程/能源与资源工程 |
|  | 水工结构 | 水利水电建筑工程/水利水电工程 |
| 陆上油气管道运输业 | 油气储运 | 石油储运/石油天然气储运工程/油气储运工程/线路工程/储运工艺/设备与控制 |
|  | 工艺设备 与控制 | 自动控制 |
|  | 自动化(仪表) | 工业自动化/生产过程自动化/自动化/计算机及应用/自动控制/自动化仪表和设备/智能监控系统 |
|  | 电气 | 电气技术/继电保护与自动远动技术/高压电技术及设备/电气绝缘与电缆/高电压与绝缘技术/工业自动化/工业电气自动化/生产过程自动化/电力牵引与传动控制/电气工程及其自动化/自动化/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制 |
|  | 防腐 | 腐蚀与防护 |
|  | 安全 | 安全工程 |
| 化学品及医药制造业 石油加工业，化学原料、 | 化工工艺 | 化学工程/化工工艺/石油加工/工业化学/无机化工/有机化工/煤化工/高分子化工/精细化工/生物化工/化学制药/制药工程/药物制剂/化学工程与工艺/应用化学/制药工程/化工与制药 |
|  | 化工机械 | 高分子材料加工机械/设备工程与管理/化工设备与机械/过程装备与控制工程/化工机械 |
|  | 电气 | 电气技术/高压电技术及设备/电气绝缘与电缆/电机/电器/电力牵引与传动控制/电机电器及其控制/高电压与绝缘技术/机电一体化/电气工程及自动化/电力系统及其自动化/工业电气自动化/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制 |
|  | 安全 | 安全工程 |
|  | 自动化 | 工业自动化/工业电气自动化/生产过程自动化/自动化/计算机及应用/自动控制/化工自动化/电气工程及自动化 |
|  | 安全 | 安全工程 |
| 金属冶炼 | 安全 | 安全工程 |
|  | 机械 | 机械制造工艺与设备/机械制造工程/机械设计及制造/冶金机械/起重运输与工程机械/机械制造电子控制与检测/机械电子工程/设备工程与管理/机械设计制造及其自动化/化工机械及设备/机械工程/机械电子工程/工业设计/过程装备与控制工程/机械工程及自动化/工程机械/制造自动化与测控技术/制造工程 |
|  | 电气 | 电气技术/电机/电器/电机电器及其控制/工业自动化/工业电气自动化/生产过程自动化/生产过程自动化/电力牵引与传动控制/电气工程及其自动化/自动化/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制 |
|  | 冶金 | 钢铁冶金/有色金属冶金/冶金物理化学/冶金工程 |
|  | 有色金属 | 钢铁冶金/有色金属冶金/冶金物理化学/冶金工程 |

注：1.本表收录的基础专业主要依据教育部1993年、1998年和2012年颁布的《普通高等学校本科专业目录》。

2.普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录（2015年）、经教育部认可的海外学历学位证明、研究生招生专业等可等同参照执行。

3.安全评价师专业能力可通过普通高等院校学历、学位证书，中级以上专业技术职称或学术专著、科技发明、科技进步奖、发表的论文等予以认定。学术专著指正式出版的原创著作；科技发明应已取得国家发明专利；标准应为现行有效的国家标准、行业标准或地方标准；科技进步奖为国家或省部级科技进步奖；论文应已在国家级核心期刊上正式发表。

4.每名安全评价师专业能力认定原则上不超过2个，且与从事的业务范围相适应。

5.有关行业监管部门对专业能力有特殊要求的，可从其规定执行。

三管理规范

01安全评价检测检验机构管理办法[应急管理部令（第1号）]

《安全评价检测检验机构管理办法》已经2018年6月19日应急管理部第8次部长办公会议审议通过，现予公布，自2019年5月1日起施行。

部长  王玉普

2019年3月20日

安全评价检测检验机构管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强安全评价机构、安全生产检测检验机构（以下统称安全评价检测检验机构）的管理，规范安全评价、安全生产检测检验行为，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国行政许可法》等有关规定，制定本办法。

第二条 在中华人民共和国领域内申请安全评价检测检验机构资质，从事法定的安全评价、检测检验服务（附件1），以及应急管理部门、煤矿安全生产监督管理部门实施安全评价检测检验机构资质认可和监督管理适用本办法。

从事海洋石油天然气开采的安全评价检测检验机构的管理办法，另行制定。

第三条 国务院应急管理部门负责指导全国安全评价检测检验机构管理工作，建立安全评价检测检验机构信息查询系统，完善安全评价、检测检验标准体系。

省级人民政府应急管理部门、煤矿安全生产监督管理部门（以下统称资质认可机关）按照各自的职责，分别负责安全评价检测检验机构资质认可和监督管理工作。

设区的市级人民政府、县级人民政府应急管理部门、煤矿安全生产监督管理部门按照各自的职责，对安全评价检测检验机构执业行为实施监督检查，并对发现的违法行为依法实施行政处罚。

第四条 安全评价检测检验机构及其从业人员应当依照法律、法规、规章、标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评价和检测检验，并对其作出的安全评价和检测检验结果负责。

第五条 国家支持发展安全评价、检测检验技术服务的行业组织，鼓励有关行业组织建立安全评价检测检验机构信用评定制度，健全技术服务能力评定体系，完善技术仲裁工作机制，强化行业自律，规范执业行为，维护行业秩序。

第二章 资质认可

第六条 申请安全评价机构资质应当具备下列条件：

（一）独立法人资格，固定资产不少于八百万元；

（二）工作场所建筑面积不少于一千平方米，其中档案室不少于一百平方米，设施、设备、软件等技术支撑条件满足工作需求；

（三）承担矿山、金属冶炼、危险化学品生产和储存、烟花爆竹等业务范围安全评价的机构，其专职安全评价师不低于本办法规定的配备标准（附件1）；

（四）承担单一业务范围的安全评价机构，其专职安全评价师不少于二十五人；每增加一个行业（领域），按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师；专职安全评价师中，一级安全评价师比例不低于百分之二十，一级和二级安全评价师的总数比例不低于百分之五十，且中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十；

（五）健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系；

（六）法定代表人出具知悉并承担安全评价的法律责任、义务、权利和风险的承诺书；

（七）配备专职技术负责人和过程控制负责人；专职技术负责人具有一级安全评价师职业资格，并具有与所开展业务相匹配的高级专业技术职称，在本行业领域工作八年以上；专职过程控制负责人具有安全评价师职业资格；

（八）正常运行并可以供公众查询机构信息的网站；

（九）截至申请之日三年内无重大违法失信记录；

（十）法律、行政法规规定的其他条件。

第七条 申请安全生产检测检验机构资质应当具备下列条件：

（一）独立法人资格，固定资产不少于一千万元；

（二）工作场所建筑面积不少于一千平方米，有与从事安全生产检测检验相适应的设施、设备和环境，检测检验设施、设备原值不少于八百万元；

（三）承担单一业务范围的安全生产检测检验机构，其专业技术人员不少于二十五人；每增加一个行业（领域），至少增加五名专业技术人员；专业技术人员中，中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十，中级及以上技术职称比例不低于百分之五十，且高级技术职称人员比例不低于百分之二十五；

（四）专业技术人员具有与承担安全生产检测检验相适应的专业技能，以及在本行业领域工作两年以上；

（五）法定代表人出具知悉并承担安全生产检测检验的法律责任、义务、权利和风险的承诺书；

（六）主持安全生产检测检验工作的负责人、技术负责人、质量负责人具有高级技术职称，在本行业领域工作八年以上；

（七）符合安全生产检测检验机构能力通用要求等相关标准和规范性文件规定的文件化管理体系；

（八）正常运行并可以供公众查询机构信息的网站；

（九）截至申请之日三年内无重大违法失信记录；

（十）法律、行政法规规定的其他条件。

第八条 下列机构不得申请安全评价检测检验机构资质：

（一）本办法第三条规定部门所属的事业单位及其出资设立的企业法人；

（二）本办法第三条规定部门主管的社会组织及其出资设立的企业法人；

（三）本条第一项、第二项中的企业法人出资设立（含控股、参股）的企业法人。

第九条 符合本办法第六条、第七条规定条件的申请人申请安全评价检测检验机构资质的，应当将申请材料报送其注册地的资质认可机关。

申请材料清单目录由国务院应急管理部门另行规定。

第十条 资质认可机关自收到申请材料之日起五个工作日内，对材料齐全、符合规定形式的申请，应当予以受理，并出具书面受理文书；对材料不齐全或者不符合规定形式的，应当当场或者五个工作日内一次性告知申请人需要补正的全部内容；对不予受理的，应当说明理由并出具书面凭证。

第十一条 资质认可机关应当自受理之日起二十个工作日内，对审查合格的，在本部门网站予以公告，公开有关信息（附件2、附件3），颁发资质证书，并将相关信息纳入安全评价检测检验机构信息查询系统；对审查不合格的，不予颁发资质证书，说明理由并出具书面凭证。

需要专家评审的，专家评审时间不计入本条第一款规定的审查期限内，但最长不超过三个月。

资质证书的式样和编号规则由国务院应急管理部门另行规定。

第十二条 安全评价检测检验机构的名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化的，应当自发生变化之日起三十日内向原资质认可机关提出书面变更申请。资质认可机关经审查后符合条件的，在本部门网站予以公告，并及时更新安全评价检测检验机构信息查询系统相关信息。

安全评价检测检验机构因改制、分立或者合并等原因发生变化的，应当自发生变化之日起三十日内向原资质认可机关书面申请重新核定资质条件和业务范围。

安全评价检测检验机构取得资质一年以上，需要变更业务范围的，应当向原资质认可机关提出书面申请。资质认可机关收到申请后应当按照本办法第九条至第十一条的规定办理。

第十三条 安全评价检测检验机构资质证书有效期五年。资质证书有效期届满需要延续的，应当在有效期届满三个月前向原资质认可机关提出申请。原资质认可机关应当按照本办法第九条至第十一条的规定办理。

第十四条 安全评价检测检验机构有下列情形之一的，原资质认可机关应当注销其资质，在本部门网站予以公告，并纳入安全评价检测检验机构信息查询系统：

（一）法人资格终止；

（二）资质证书有效期届满未延续；

（三）自行申请注销；

（四）被依法撤销、撤回、吊销资质；

（五）法律、行政法规规定的应当注销资质的其他情形。

安全评价检测检验机构资质注销后无资质承继单位的，原安全评价检测检验机构及相关人员应当对注销前作出的安全评价检测检验结果继续负责。

第三章 技术服务

第十五条 生产经营单位可以自主选择具备本办法规定资质的安全评价检测检验机构，接受其资质认可范围内的安全评价、检测检验服务。

第十六条生产经营单位委托安全评价检测检验机构开展技术服务时，应当签订委托技术服务合同，明确服务对象、范围、权利、义务和责任。

生产经营单位委托安全评价检测检验机构为其提供安全生产技术服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。应急管理部门、煤矿安全生产监督管理部门以安全评价报告、检测检验报告为依据，作出相关行政许可、行政处罚决定的，应当对其决定承担相应法律责任。

第十七条 安全评价检测检验机构应当建立信息公开制度，加强内部管理，严格自我约束。专职技术负责人和过程控制负责人应当按照法规标准的规定，加强安全评价、检测检验活动的管理。

安全评价项目组组长应当具有与业务相关的二级以上安全评价师资格，并在本行业领域工作三年以上。项目组其他组成人员应当符合安全评价项目专职安全评价师专业能力配备标准。

第十八条 安全评价检测检验机构开展技术服务时，应当如实记录过程控制、现场勘验和检测检验的情况，并与现场图像影像等证明资料一并及时归档。

安全评价检测检验机构应当按照有关规定在网上公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像。

第十九条 安全评价检测检验机构应当在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知（附件4）项目实施地资质认可机关，接受资质认可机关及其下级部门的监督抽查。

第二十条 生产经营单位应当对本单位安全评价、检测检验过程进行监督，并对本单位所提供资料、安全评价和检测检验对象的真实性、可靠性负责，承担有关法律责任。

生产经营单位对安全评价检测检验机构提出的事故预防、隐患整改意见，应当及时落实。

第二十一条 安全评价、检测检验的技术服务收费按照有关规定执行。实行政府指导价或者政府定价管理的，严格执行政府指导价或者政府定价政策；实行市场调节价的，由委托方和受托方通过合同协商确定。安全评价检测检验机构应当主动公开服务收费标准，方便用户和社会公众查询。

审批部门在审批过程中委托开展的安全评价检测检验技术服务，服务费用一律由审批部门支付并纳入部门预算，对审批对象免费。

第二十二条 安全评价检测检验机构及其从业人员不得有下列行为：

（一）违反法规标准的规定开展安全评价、检测检验的；

（二）不再具备资质条件或者资质过期从事安全评价、检测检验的；

（三）超出资质认可业务范围，从事法定的安全评价、检测检验的；

（四）出租、出借安全评价检测检验资质证书的；

（五）出具虚假或者重大疏漏的安全评价、检测检验报告的；

（六）违反有关法规标准规定，更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的；

（七）专职安全评价师、专业技术人员同时在两个以上安全评价检测检验机构从业的；

（八）安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的；

（九）承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的；

（十）冒用他人名义或者允许他人冒用本人名义在安全评价、检测检验报告和原始记录中签名的；

（十一）不接受资质认可机关及其下级部门监督抽查的。

本办法所称虚假报告，是指安全评价报告、安全生产检测检验报告内容与当时实际情况严重不符，报告结论定性严重偏离客观实际。

第四章 监督检查

第二十三条 资质认可机关应当建立健全安全评价检测检验机构资质认可、监督检查、属地管理的相关制度和程序，加强事中事后监管，并向社会公开监督检查情况和处理结果。

国务院应急管理部门可以对资质认可机关开展资质认可等工作情况实施综合评估，发现涉及重大生产安全事故、存在违法违规认可等问题的，可以采取约谈、通报，撤销其资质认可决定，以及暂停其资质认可权等措施。

第二十四条资质认可机关应当将其认可的安全评价检测检验机构纳入年度安全生产监督检查计划范围。按照国务院有关“双随机、一公开”的规定实施监督检查，并确保每三年至少覆盖一次。

安全评价检测检验机构从事跨区域技术服务的，项目实施地资质认可机关应当及时核查其资质有效性、认可范围等信息，并对其技术服务实施抽查。

资质认可机关及其下级部门应当对本行政区域内登记注册的安全评价检测检验机构资质条件保持情况、接受行政处罚和投诉举报等情况进行重点监督检查。

第二十五条 资质认可机关及其下级部门、煤矿安全监察机构、事故调查组在安全生产行政许可、建设项目安全设施“三同时”审查、监督检查和事故调查中，发现生产经营单位和安全评价检测检验机构在安全评价、检测检验活动中有违法违规行为的，应当依法实施行政处罚。

吊销、撤销安全评价检测检验机构资质的，由原资质认可机关决定。

对安全评价检测检验机构作出行政处罚等决定，决定机关应当将有关情况及时纳入安全评价检测检验机构信息查询系统。

第二十六条 负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员不得干预安全评价检测检验机构正常活动。除政府采购的技术服务外，不得要求生产经营单位接受指定的安全评价检测检验机构的技术服务。

没有法律法规依据或者国务院规定，不得以备案、登记、年检、换证、要求设立分支机构等形式，设置或者变相设置安全评价检测检验机构准入障碍。

第五章 法律责任

第二十七条 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质（包括资质延续、资质变更、增加业务范围等）的，资质认可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告。该申请人在一年内不得再次申请。

第二十八条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质（包括资质延续、资质变更、增加业务范围等）的，应当予以撤销。该申请人在三年内不得再次申请；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十九条 未取得资质的机构及其有关人员擅自从事安全评价、检测检验服务的，责令立即停止违法行为，依照下列规定给予处罚：

（一）机构有违法所得的，没收其违法所得，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款，但最高不得超过三万元；没有违法所得的，处五千元以上一万元以下的罚款；

（二）有关人员处五千元以上一万元以下的罚款。

对有前款违法行为的机构及其人员，由资质认可机关记入有关机构和人员的信用记录，并依照有关规定予以公告。

第三十条 安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：

（一）未依法与委托方签订技术服务合同的；

（二）违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的；

（三）未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料的；

（四）未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关的；

（五）机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请的；

（六）未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验活动的；

（七）出租、出借安全评价检测检验资质证书的；

（八）安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的；

（九）承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的；

（十）安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符等重大疏漏，但尚未造成重大损失的；

（十一）安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的。

第三十一条 承担安全评价、检测检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对有前款违法行为的机构，由资质认可机关吊销其相应资质，向社会公告，按照国家有关规定对相关机构及其责任人员实行行业禁入，纳入不良记录“黑名单”管理，以及安全评价检测检验机构信息查询系统。

第六章 附则

第三十二条 本办法自2019年5月1日起施行。原国家安全生产监督管理总局2007年1月31日公布、2015年5月29日修改的《安全生产检测检验机构管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第12号），2009年7月1日公布、2013年8月29日、2015年5月29日修改的《安全评价机构管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第22号）同时废止。

附件1

安全评价机构业务范围与

专职安全评价师专业能力配备标准

| 业务范围 | 专职安全评价师专业能力配备标准 |
| --- | --- |
| 煤炭开采业 | 安全、机械、电气、采矿、通风、矿建、地质各1名及以上。 |
| 金属、非金属矿及 其他矿采选业 | 安全、机械、电气、采矿、通风、地质、水工结构各1名及以上。 |
| 陆地石油和天然气开采业 | 安全、机械、电气、采油、储运各1名及以上。 |
| 陆上油气管道运输业 | 油气储运2名及以上，设备、仪表、电气、防腐、安全各1名及以上。 |
| 石油加工业，化学原料、 化学品及医药制造业 | 化工工艺、化工机械、电气、安全各2名及以上，自动化1名及以上。 |
| 烟花爆竹制造业 | 火炸药（爆炸技术）、机械、电气、安全各1名及以上。 |
| 金属冶炼 | 安全、机械、电气、冶金、有色金属各1名及以上。 |

备注：1.安全评价师专业能力与学科基础专业对照表另行制定。2.安全生产检测检验资质认可业务范围以矿山井下特种设备目录为准。

附件2

安全评价机构信息公开表

（样式）

| 机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码/注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 机构信息公开网址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 专职技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 过程控制负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书批准部门 |  |  |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |  |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本机构的安全评价师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 专 业 |  | 证书号码 |  |  | 姓 名 |  | 专 业 |  |  | 证书号码 |  |  |
| 机构违法受处罚信息（初次申请不填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违法事实 |  |  | 处罚决定 |  |  | 处罚时间 |  |  |  |  | 执法机关 |  |  |

附件3

安全生产检测检验机构信息公开表

（样式）

| 机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码/注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 实验室地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 机构信息公开网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 机构联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 主持检测检验工作负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |
| 资质证书批准部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效日期 |  |  |
| 批准的业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 被检对象 |  |  | 项目/参数 |  |  |  |  | 依据标准 编号及名称 |  | 限制范围 | 说明 |
|  |  |  |  | 序号 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 批准的授权签字人及授权签字领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  |  |  | 授权签字领域 |  |  |  |  |  |  |
| 机构违法受处罚信息（初次申请不填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违法事实 |  |  | 处罚决定 |  |  |  |  | 处罚时间 |  |  | 执法机关 |  |

附件4：安全评价检测检验机构从业告知书（样式）

：

我单位承接了              □安全评价/□安全生产检测检验项目，拟于近期开展技术服务活动，现按照规定将有关信息告知如下。

| 机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构资质证书编号 |  |  |  |  | 机构信息公开网址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所属行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组长 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 技术服务期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划现场勘验（检测检验）时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员、专业及工作任务（安全评价机构填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 专 业 |  |  |  |  | 工作任务 |  |  |  |  |  |  |
| 现场检测检验人员（安全生产检测检验机构填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  |  | 检测检验项目 |  |  |  |  |  |  |

机构（盖章）：

年   月   日

02关于推荐安全评价检测检验技术支撑专家的通知

（应急厅函〔2019〕292号）

国家煤矿安监局，各省、自治区、直辖市应急管理厅（局），新疆生产建设兵团应急管理局，各产煤省、自治区、直辖市煤矿安全生产监管部门，应急管理部机关各司局，国家安全生产应急救援中心，部所属事业单位，各有关社会组织：

《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号，以下简称《管理办法》）已于3月20日公布，将于5月1日起施行。为贯彻落实《管理办法》，提高安全评价检测检验管理的科学化和专业化水平，切实解决安全评价检测检验机构监管工作中专业技术力量不足的问题，经研究，拟组建安全评价检测检验技术支撑专家（以下简称专家）库。请你单位对照《安全评价检测检验技术支撑专家推荐条件及程序说明》（附件1）的有关要求，开展专家推荐工作。具体要求如下：

一、安全评价检测检验机构数量在30家以上的省（自治区、直辖市）应急管理部门推荐专家人数不超过15人；安全评价检测检验机构数量在30家以下的推荐专家人数不超过10人。每个省级煤矿安全生产监管部门推荐专家人数不超过5人。应急管理部机关各司局、国家煤矿安监局各司室、国家安全生产应急救援中心、部所属事业单位及社会组织，各自推荐专家人数不超过10人。

二、每名被推荐专家原则上只能选择安全评价或安全生产检测检验一个组别。

三、拟推荐的专家需填写《安全评价检测检验技术支撑专家推荐表》（附件2，以下简称《推荐表》），并由所在单位对相关材料进行审核把关。

四、《推荐表》经推荐单位盖章后，于5月10日前报送应急管理部规划财务司，电子版同时发送。

联系人及电话：周超、沃磊，010-83933791、83933792、83933790（传真）。电子邮箱：zhouc@chinasafety.gov.cn。通信地址：北京市西城区广安门南街70号应急管理部规划财务司专业机构处（收）。

附件：1.安全评价检测检验技术支撑专家推荐条件及程序说明

2.安全评价检测检验技术支撑专家推荐表

应急管理部办公厅：2019年4月15日

附件1：

安全评价检测检验技术支撑专家推荐条件及程序说明

一、安全评价检测检验技术支撑专家基本条件

安全评价检测检验技术支撑专家（以下简称专家），受托以独立身份为应急管理部门开展安全评价检测检验机构的资质认可、综合评估、技术仲裁、事故调查、监督检查、专题调研等方面的工作提供技术支撑，应当具备下列基本条件：

（一）政治立场坚定，坚持原则，作风正派；

（二）熟悉国家有关法律、法规和政策，掌握安全评价检测检验技术规范和要求，在本专业或者本行业有较深造诣，熟悉本专业或者本行业的国内外情况和动态；

（三）具有国家承认的大学以上（含大学）学历，取得高级专业技术职称或一级安全评价师，并从事相关专业领域工作十年以上；

（四）年龄不超过65周岁，身体健康，有足够时间和精力承担技术支撑工作；

（五）具有良好的职业道德，能够认真、客观、公正、廉洁地履行职责，没有违法违纪等不良记录。

二、专家推荐程序

（一）采用本人自愿、单位推荐的方式。

（二）拟推荐专家所在单位应充分考虑安全评价检测检验工作需要，认真审核拟推荐专家的学历和专业技术职称证明、安全评价检测检验技术或管理工作经历证明等材料，并向应急管理部规划财务司提交专家推荐表的纸质版和电子版（纸质版加盖省级应急管理部门、省级煤矿安全生产监管部门或者应急管理部机关司局、煤矿安监局机关司室、国家安全生产应急救援中心、部所属事业单位及社会组织公章）。

（三）应急管理部规划财务司对收到的专家推荐表认真组织筛选，择优确定专家人选，对外公布，技术支撑专家每届任期五年。技术支撑专家任期届满前半年内，应主动提出延续申请。不主动提出延续申请的，视为放弃延续资格。专家不再具备基本条件、本人申请不再担任专家、三次无正当理由不接受委派工作任务者，将被移出专家库；专家存在被查证属实的违法违纪违规行为的，将其移出专家库并对外公布。

三、有关事项说明

（一）应急管理部规划财务司委托有关单位开发和维护安全评价检测检验技术支撑专家信息系统（以下简称信息系统），可委托有关单位承担日常管理和服务工作。专家所在单位负有专家信息审核和重大事项报告的义务，专家应按要求及时登录信息系统，对本人信息进行定期核对、补充。专家连续两年未对个人信息进行更新确认，系统将进入冻结状态，专家重新登录并确认信息后，可解除冻结状态。

（二）应急管理部规划财务司为入选的专家建立纸质档案。专家纸质档案主要包括：专家推荐表及相关资料、延续确认记录和申诉、投诉记录等。

（三）从专家库中抽取专家，一般遵循随机原则，由系统随机挑选专家。对特殊领域需要安排专家库以外的专业技术人员参加时，应进行备案，委托或聘请单位应对专业技术人员的使用情况进行评价并及时入档。专家使用遵循回避原则，专家本人在受托任务之外与被审查、调查、监督检查单位（项目）有利害关系的，存在影响工作公正性可能的，都应当回避。

（四）建立专家评价机制，通过使用单位评价，被审查、评审单位评价，应急管理部规划财务司抽查考核等多种方式对专家工作情况进行记录，作为专家续聘和后续使用参考。

附件2：        安全评价检测检验技术支撑专家推荐表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 民族 |  |  |  | 近期二寸照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  | 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 务 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业资格 | 注册安全工程师 一级安全评价师 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 移动电话 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 技术支撑种类 | 综合评估 技术仲裁 事故调查 监督检查 专项调研 安全评价资质审查 安全生产检测检验资质审查（评价资质审查和检测检验资质审查二选一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组别（二选一） | 安全评价 |  |  |  |  |  |  | 安全生产检测检验 |  |  |  |  |  |
| 熟悉的 行业或领域 | 煤矿 金属非金属矿山 陆上石油和天然气 陆上油气管道运输 石油加工，化学原料、化学品及医药制造 烟花爆竹 金属冶炼 其他（请说明）： |  |  |  |  |  |  | 煤矿 金属非金属矿山 其他（请说明）： |  |  |  |  |  |
| 熟悉的 专业 | 采矿 通风 矿建 地质 采油 油气储运 自动化 防腐 给排水 工艺设备与控制 化工工艺火炸药 爆炸技术 冶金 化工机械 有色金属 工程力学 水工结构 其他（请说明）： |  |  |  |  |  |  | 防爆设备 电动机 变压器 电器 仪器仪表 监控系统 通风设备 提升设备 防坠器 钢丝绳 排水设备 压风设备 运输设备 勘探开发设备 储运设施 井巷设备 支护设备 采掘设备 非金属制品 电缆 救护器材 民爆器材 其他（请说明）： |  |  |  |  |  |
| 有关安全评价或安全生产检测检验工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取得其他部门颁发的专家/评审员资格情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发表论文、专著及获奖等情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被推荐人承诺书 本人愿意参聘安全评价检测检验技术支撑专家，接受委托的工作，并承诺如下： （一）本人所填写、提供的参聘技术支撑专家材料真实有效； （二）严格遵守法律法规和《安全评价检测检验机构管理办法》等规定； （三）严格遵守工作纪律，客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的意见承担相应责任。 被推荐人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见： 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  | 推荐单位意见： 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

03关于认真贯彻落实安全评价检测检验机构管理办法的通知

（应急〔2019〕52号）

国家煤矿安监局，各省、自治区、直辖市应急管理厅（局）,新疆生产建设兵团应急管理局,各省级煤矿安全生产监管部门,各省级煤矿安监局：

《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号，以下简称《管理办法》）已于2019年3月20日公布，将于2019年5月1日起施行。出台《管理办法》是贯彻落实党的十八届五中全会精神、改革安全评审制度的任务要求，是落实国务院“放管服”改革精神、优化便民服务的重要举措，对重塑专业机构监管体系，引领行业规范发展等具有较强的指导意义。为切实做好《管理办法》的宣传、贯彻和落实，加强安全评价机构、安全生产检测检验机构（以下统称评价检测机构）管理，规范评价检测机构监管工作，现就有关事项通知如下：

一、准确把握核心要义。要把贯彻落实《管理办法》与持续深化“放管服”改革结合起来。一是严格设定审批环节。不得变相增设、拆分评价检测机构资质认可事项，不得依据管理环节将其设定为多个许可事项。二是严禁变相设定许可。不得以备案、登记、年检、监制、认定、认证、审定、要求设立分支机构等形式变相设定许可。旧版安全评价机构资质证书关于“颁发资质证书后的第二年起，每年须进行年度考核，无考核记录则资质证书失效”的要求予以取消。三是严禁设置准入障碍。不得设定区域性、部门间或法定许可范围外的评价检测机构执业限制；严禁限额管理评价检测机构数量，努力营造服务高效、公平竞争、监督有力的服务市场。四是严控中介服务事项。除法律法规有特殊规定外，不得以任何形式要求申请人委托中介服务机构开展作为行政审批受理条件的有偿服务，也不得要求申请人提供相关中介服务材料。省级应急管理部门、省级煤矿安全生产监管部门（以下统称资质认可机关）在审批过程中委托开展的技术性服务活动，必须通过竞争方式选择服务机构，服务费用一律由资质认可机关支付并纳入财政预算。五是严控审批证明材料。对评价检测机构资质认可过程需由申请人提交的材料实行清单管理（附件1、附件2），属于兜底性质的“其他材料”“有关材料”应逐一明确，切实做到没有法律法规规定的证明事项一律取消。六是切断中介服务关联。项目审批部门、资质认可机关所属事业单位、主管的社会组织及其举办的企业，不得开展与本部门行政审批相关的中介服务，需要开展的应与主管部门脱钩。

二、严格履行审批职责。坚持“法定职责必须为，法无授权不可为”，严格按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定履行审批职责，落实监管责任。一是依法对矿山、金属冶炼和用于生产、储存、装卸危险物品等相关行业领域实施安全评价资质认可。二是依法对涉及人身安全、危险性较大的矿山井下特种设备实施安全生产检测检验资质认可（海洋石油开采特种设备许可由海洋石油天然气开采领域管理办法另行规定）。在国家出台矿山井下特种设备目录之前，许可范围暂以《国家煤矿安全监察局关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录（第一批）的通知》（煤安监技装字〔2001〕109号）、《国家安全生产监督管理总局关于金属与非金属矿山实施矿用产品安全标志管理的通知》（安监总规划字〔2005〕83号）、《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于印发煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）的通知》（安监总规划〔2012〕99号）公布的目录为依据。三是主动对标《行政许可标准化指引（2016版）》要求，科学细化量化审批服务标准，压缩自由裁量权，完善审批服务考核评价机制，积极推进评价检测机构审批标准化建设。四是要按照“谁审批，谁负责”原则，建立健全行政审批责任制，及时发现并纠正违规审批行为，严格履行审批后的监管职责。

三、强化事中事后监管。要逐步健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，努力实现“事前管标准、事中管检查、事后管处罚、信用管终身”。一是把握要点。要把告知承诺、自我声明、容缺受理（审批）、补充要件等事项作为审批后监管检查的重点，防止评价检测机构“先天不足”。二是突出重点。把曾受过行政处罚、有不良信用记录、曾纳入有关部门“黑名单”管理、与生产安全事故有关联的机构作为监管重点，防止评价检测机构“带病作业”。三是区分方式。要把“双随机，一公开”监管、年度执法检查、资质保持抽查、信访举报核查等情况区分开来，防止针对性不强的全面巡查和随意检查。要逐步扩大抽查比例和范围，原则上所有行政检查都要通过双随机抽查的方式进行，资质认可机关要确保每三年对注册地内评价检测机构覆盖一次。四是避免重复。资质认可机关重点对机构资质保持、安全评价过程控制执行、检测检验管理体系运行等情况实施检查；矿山、金属冶炼、危险化学品等行业监管部门重点对机构执行业内法规标准、评价检测报告完整性和真实性等情况实施检查。五是信息共享。要以安全评价检测检验机构信息查询系统、国家企业信用信息公示系统、全国信用信息共享平台、安全评价师信息查询平台、注册安全工程师查询系统等为依托，及时公布和共享执法检查、行政处罚、失信惩戒等信息。六是综合约束。要畅通申诉、投诉、举报、通报、约谈等管理机制，对评价检测机构违规失信行为，要视情节采取警告、约谈、通报批评、行政处罚等措施，对出具虚假报告或证明、违规转让或出借资质的机构，要依规纳入安全生产不良记录“黑名单”管理，依法实施失信联合惩戒。七是引导自律。发挥行业协会自律管理作用，积极推进信用评估、综合能力和专业能力评定等相关标准和体系建设，引导机构提升服务能力、质量和水平;协助开展技术仲裁，促进公平竞争，维护从业秩序。

四、持续优化便民服务。一是除涉及国家秘密、商业秘密或个人隐私外，资质认可机关要及时、准确公开资质认可的受理、进展和结果，实行“阳光审批”。二是要通过设立咨询台、热线电话、电子邮箱等方式，及时提供咨询服务，确保申请人知情权。未予批准的，要在决定书中告知申请人依法享有申请行政复议或提起行政诉讼的权利。三是要建立申请人评议制度，向社会公布本部门举报投诉电话、电子邮箱等，主动接受社会监督。四是积极推进“互联网+政务服务”，逐步完善网上资质申请、受理、核准、审批、公示、公告等流程，推动“一网通办”工作，努力实现申请人“最多跑一次”。五是要将资质审批情况、行政处罚信息等及时纳入安全评价检测检验机构信息查询系统，便于机构跨区域从业接受属地监管和抽查，便于上级管理部门查阅、抽查和统计审批与处罚事项，便于社会公众进行一揽子综合查询（信息查询系统使用办法另行制定）。

五、营造公平从业环境。一是破除各种形式行政干预，企业自主选择评价检测机构开展技术服务，审批或监管部门不得强制指定或变相指定服务及收费、不得违规干预影响报告结论。二是生产经营单位委托评价检测机构为其提供技术服务的，保障安全生产的责任仍由本单位负责。三是评价检测机构对其出具的评价检测报告承担相应法律责任。相关方对评价检测报告组织评审或审查的，评审或审查意见要形成书面材料并作为评价检测报告的组成部分。专家对评价检测报告提出修改意见的，修改部分须由本人签字确认。四是有关部门委托评价检测机构出具报告，采信其报告结论并作出许可或处罚决定的，应对其决定事项承担相应法律责任。五是要合理界定评价检测机构出具虚假失实报告、报告存有缺陷或瑕疵等行为的主观故意，鼓励机构采用新技术、新方法开展技术服务活动，把其敢于出具结论为“不合格”或安全条件定性为“不满足”的报告作为考核其公正性的重要参考。六是加大政府购买力度，有关部门用于行政许可、执法检查等所需的评价检测服务及报告，宜采用政府采购方式或设置专项资金予以保障。

六、抓好政策过渡衔接。一是引导换发新版资质证书。由于现有评价检测机构资质认可主体多元、发证单位不一、执业地域不同，为防止许可和监管脱节，切实维护从业秩序及监督检查的严肃性和一致性，请资质认可机关督促、指导现有评价检测机构尽快换发新版资质证书，实现许可主体统一、审批标准统一、准入条件统一、资质证书统一。2019年12月底前，提出换证申请并经资质认可机关审查合格的，准予核发有效期为五年的新版资质证书；2020年1月起，提出换证申请并经资质认可机关审查合格的，新版资质证书有效期应与原资质证书有效期保持一致。二是严格审核资质准入条件。自《管理办法》实施之日起，现有评价检测机构申请换发新版资质证书或申请变更《管理办法》第十二条相关内容的，须满足《管理办法》第六条、第七条规定的资质条件，经注册地资质认可机关核准后予以换发或变更。三是确保政策衔接的连续性。现有乙级资质评价检测机构在未按照《管理办法》换发新版资质证书前，不得在原资质认可机关批准的行政区域外从事法定的安全评价、检测检验活动。现有甲级资质评价检测机构跨省(自治区、直辖市)执业、开展现场评价检测等要严格按照《管理办法》相关规定进行，并接受资质认可机关及其下级部门的监督检查。四是妥善做好煤矿领域评价检测机构许可和监管衔接工作。请各省级煤矿安监局将辖区内煤矿领域评价检测机构的基本情况（含机构名称、资质有效期、注册及办公地址、接受行政处罚情况）报应急管理部规划财务司、国家煤矿安监局安全监察司，并抄报所在省(自治区、直辖市)煤矿安全生产监管部门，同时要继续做好资质有效期内煤矿领域评价检测机构的监管工作。此类评价检测机构换发新版资质证书后，证后监管职责相应由注册地资质认可机关承接。五是严格属地监管。资质认可机关、各省级煤矿安监局要将现有评价检测机构纳入“双随机、一公开”监管范围，防止过渡期间出现监管盲点。请资质认可机关尽快将承担评价检测机构资质认可和监管职责的处室及负责同志报应急管理部规划财务司。

七、多种形式推动宣贯。一是应急管理部将分区域、分行业做好《管理办法》的宣贯工作，选择安全监管重点区域、评价检测机构集中地区开展专题培训、座谈研讨，推动《管理办法》的深入落实。二是各地要结合实际，组织开展形式多样的宣贯活动，要将《管理办法》的宣贯与统筹做好换发新版资质证书、政策解释、标准推行和证后监管等工作结合起来，做到普法、宣贯、许可、监管、执法同步进行。三是要借助门户网站、“两微一端”等加大宣贯力度，及时收集、整理宣贯过程中发现的共性问题，有针对性地做好政策解释和答疑释义工作。

附件:

1.安全评价机构资质申请书及材料清单

2.安全生产检测检验机构资质申请书及材料清单

3.安全评价机构资质证书式样及编号规则

4.安全生产检测检验机构资质证书式样及编号规则

5.安全评价师专业能力与学科基础专业对照表

6.安全评价机构业务范围与设备参照表

7.部分术语解释说明

应急管理部

2019年4月18日

附件1

安全评价机构资质申请书

及材料清单

（2019版）

单位名称（盖章）：

填表日期：      年      月      日

申请单位基本情况

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 资质证书编号 （初次申请不填） |  |
| 信息公开网址 |  |  |  |
| 法定代表人及电话 |  | 传真 |  |
| 联系人及电话 |  | 固定资产总值（万元） |  |
| 工作场所建筑面积 |  | 档案室面积 |  |
| 专职安全评价师数量 |  | 注册安全工程师数量 |  |
| 拟申请的法定 安全评价业务范围 | □煤炭开采业 □金属、非金属矿及其他矿采选业 □陆地石油和天然气开采业 □陆上油气管道运输业 □石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 □烟花爆竹制造业 □金属冶炼 |  |  |
| 单位基本情况介绍 （可附页） |  |  |  |

申请材料清单（参考式样）

| 序号 | 内 容 | 数量 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请材料目录（原件） | 2份 | 纸质 |  |
| 2 | 申请书（原件） | 2份 | 纸质 | 法定代表人亲笔签名并加盖单位公章 |
| 3 | 法人证明（复印件） | 2份 | 纸质 | 营业执照或事业单位法人证书等 |
| 4 | 截至申请之日三年内无重大违法失信记录的查询证明或单位声明（原件） | 1份 | 纸质 | 法定代表人亲笔签名并加盖单位公章 |
| 5 | 法定代表人承诺书（原件） | 2份 | 纸质 | 法定代表人亲笔签名 |
| 6 | 固定资产法定证明材料或书面承诺 | 2份 | 纸质 |  |
| 7 | 工作场所及档案室面积证明资料（复印件） | 2份 | 纸质 | 房产证、租赁协议等 |
| 8 | 安全评价师专业能力证明（复印件） | 2份 | 纸质 | 学历证书、职称证及其他相关证明材料 |
| 9 | 相关负责人证明材料（复印件） | 2份 | 纸质 | 任命文件、简历、 职称证等 |
| 10 | 机构内部管理制度（非受控版） | 1套 | 纸质 |  |
| 11 | 1-10项申请材料电子版 | 2份 | 电子 | 光盘或移动存储介质 |
| 注：1.请使用A4幅面、纵向左侧装订成册；所有复印件均应加盖公章。 2.此清单为资质初次申请、资质延续申请资料清单，其他申请事项，清单可参考执行。 |  |  |  |  |

# 申请单位法定代表人承诺书

本人        是                   法定代表人，现代表我单位承诺如下：

一、我单位自愿申请安全评价机构资质。本人已经认真学习、了解并掌握《安全生产法》《行政许可法》《行政处罚法》及《安全评价检测检验机构管理办法》等法律法规的相关规定，知悉开展安全评价工作的法律责任、义务、权力和风险。

二、本人承诺                       （单位）满足《安全评价检测检验机构管理办法》所规定的资质条件要求，本人及单位三年内无重大违法失信行为，申请资质所提交的有关材料真实、合法、有效，并对其真实性、合法性承担相应法律责任，接受并配合有关部门对本单位开展的专业能力审查。

三、如能获准资质，本单位将严格按照法律法规、规章标准的要求开展安全评价活动，遵守执业准则和职业道德，并对作出的安全评价报告结果承担法律责任，自觉接受应急管理部门、煤矿安全监督管理部门等行政执法部门的监督检查。

法定代表人：（签名）

（单位盖章）

年   月   日

管理人员基本情况汇总表

| 姓名 | 职务 | 专业能力 | 职业（执业）资格等级 及证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：本表填写范围为申请单位各部门负责人、专职技术负责人、过程控制负责人和其他相关管理人员；若有多名，请逐一填写。

专职安全评价师基本情况汇总表

| 姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格等级 及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.一级、二级和三级专职安全评价师请分表、逐一填写。

2.专职安全评价师具有注册安全工程师执业资格证书的，请注明证书编号。

安全评价师简历表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现住址 |  |  |  | 办公地址 |  |  |  |
| 职业资格等级及证书号码 |  |  |  | 注册安全工程师证书编号 |  |  |  |
| 身份证件号码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 学历 学位 | 全日制 教育 |  |  | 毕业院校 及专业 |  |  |  |
|  | 在职 教育 |  |  | 毕业院校 及专业 |  |  |  |
| 出版学术专著、专利、科技发明、获得科技进步奖、发表学术论文等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我申报的专业能力 及认定方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报专业能力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要学习工作经历： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业机构确认意见（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.专职安全评价师应全部填写；

2.专业能力证明材料根据《安全评价师专业能力对照表》的认定要求填报；

3.学习简历从大学开始（包括大学毕业后的继续教育）。

申请单位装备清单

| 申请的 业务范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |

注：1.请按照所申请的业务范围分表逐一填写；

2.能支持多个业务范围的大型专用装备在满足安全评价活动需要前提下不必重复购置，

但需依据申请的业务范围分别注明；

3.请将使用的数学模型、计算机模拟和分析软件的版本号填写在“计量检定情况”栏中。

附件2

安全生产检测检验机构资质

申请书及材料清单

（2019版）

单位名称（盖章）：

填表日期：      年      月      日

一、申请单位基本情况

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 实验室地址 |  | 邮政编码 |  |
| 基本信息 公开网址 |  |  |  |
| 电子信箱 |  | 传 真 |  |
| 联 系 人 |  | 职 务 |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 主持检测检验 工作负责人 |  | 职 务 |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 上级主管单位（部门）名称 |  |  |  |

二、申请类型

初次 变更（原证书号： 有效期至： 年 月 日） 增项（原证书号： 有效期至： 年 月 日） 延续（原证书号： 有效期至： 年 月 日）

三、申请业务范围相关信息

申请的行业（领域）： □煤矿 □金属非金属矿山 □其他 申请的检测检验对象： 项 申请的授权签字人： 名

设备设施特点：固定 离开固定设施的现场 临时 可移动 固定资产： 万元 工作场所建筑面积： 平方米 与申请的业务范围相关的设备设施原值： 万元，设备 台（套）， 设施 台（套）

与申请的业务范围相关的检测检验管理体系内现有在编人员 名， 现有专业技术人员 名，其中，具有中级及以上注册安全工程师 名， 占比 %；具有中级及以上技术职称 名，占比 %，高级技术职称 名，占比 %

检测检验管理体系文件初始运行时间： 最新版本管理手册编号及实施日期： 其他管理体系文件（程序文件、作业指导书、记录格式等）说明：

检测检验能力考核：最近5年内参加检测检验能力考核项目共 项

四、其他情况说明

对租用设备、设施、场所情况说明（若有请填写）：

对多场所情况说明（若有请填写）：

已取得其他检测检验资质情况说明（若有请填写）：

五、申请书相关附表

表1：申请的业务范围 共 页 表2：授权签字人申请表 共 页 表3：申请的授权签字人汇总表 共 页 表4：设备配置表 共 页 表5：设备设施一览表 共 页 表6：在编人员一览表 共 页 表7：业务范围变更申请表（仅变更时填报） 共 页 表8：授权签字人变更申请表（仅变更时填报） 共 页

六、申请单位声明

1.本单位自愿申请安全生产检测检验机构资质。 2.本单位三年内无重大违法失信行为及记录。 3.本单位已充分了解并同意遵守国家相关法律、行政法规，依法从事检测检验活动，对出具的检测检验结果承担相应法律责任。 4.本单位保证本申请书所填写的信息及随申请书提交的有关材料真实、准确，承担由于信息提供虚假或不准确而造成的一切后果和责任。 5.本单位达到了安全生产检测检验机构资质申请条件，愿意接受并积极配合对本单位的审查（评审）。 申请单位法定代表人（签名）： 日 期： 年 月 日 申请单位（盖章）

申请材料清单（参考式样）

| 序号 | 内 容 | 数量 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请材料目录（含本申请材料清单，原件） | 2份 | 纸质 |  |
| 2 | 申请书及附表（原件） | 2份 | 纸质 | 法定代表人亲笔签名并加盖单位公章 |
| 3 | 法人证明（复印件） | 2份 | 纸质 | 营业执照或事业单位法人证书等 |
| 4 | 工作场所建筑面积证明资料（复印件） | 2份 | 纸质 | 房产证、租赁协议等 |
| 5 | 固定资产法定证明材料或书面承诺 | 2份 | 纸质 |  |
| 6 | 检测检验设施、设备原值证明（复印件 | 2份 | 纸质 |  |
| 7 | 检测检验专业技术人员证明（复印件） | 2份 | 纸质 | 职称证及专业技术 等级证，如无损检测证书 |
| 8 | 相关负责人证明材料（复印件） | 2份 | 纸质 | 任命文件、简历、职称证书等 |
| 9 | 截至申请之日三年内无重大违法失信记录的查询证明或单位声明（原件） | 2份 | 纸质 | 法定代表人亲笔签名并加盖单位公章 |
| 10 | 法定代表人承诺书（原件） | 2份 | 纸质 | 法定代表人亲笔签名 |
| 11 | 管理体系文件（非受控版，原件） | 1套 | 纸质 |  |
| 12 | 1-11项申请材料电子版 | 2份 | 电子 | 光盘或移动存储介质 |
| 注：1.使用A4幅面、纵向左侧装订成册；所有复印件均应加盖公章。 2.此清单为资质初次申请、资质延续申请资料清单，其他申请事项清单可参考执行 |  |  |  |  |

表1

申请的业务范围

场所

地址

| 序号 | 检测检验 对象 | 项目/参数 |  | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |

表2

授权签字人申请表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  | 所学业 |  | 毕业时间 |  |
| 学 历 |  |  | 技术称 |  | 岗 位 |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  | 电子信箱 |  |
| 所在部门/ 场所 |  |  |  |  |  |  |
| 申请授权签字领域 |  |  |  |  |  |  |
| 受过何种培训 |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历及从事与申请授权签字领域相关的检测检验经历 |  |  |  |  |  |  |
| 申请人（签名）： 日 期： |  |  |  |  |  |  |

表3

申请的授权签字人汇总表

场所

地址

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

表4

场所

地址

| 序号 | 检测检验对象 | 项目/参数 |  | 标准方法条款号 | 依据标准编号及名称 | 使用设备/标准物质 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  | 名称 | 型号规格 | 测量范围 | 扩展不确定度/最大允差/准确度等级 | 溯源方式 | 唯一性编号 |  |

表5：

设备设施一览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 唯一性编号 | 购置年份 | 放置地点 | 数量 | 原值（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6

在编人员一览表

场所

地址

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 毕业学校 | 毕业时间 | 技术职称 | 所在部门 | 岗位 | 本行业领域工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：法定代表人、主持检测检验工作负责人、技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员、设备管理员、样品管理员、档案管理员、注册安全工程师等，在“岗位”或“备注”栏中体现。

表7

业务范围变更申请表

场所

地址

| 序号 | 原批准内容 |  |  |  |  |  | 变更的内容 |  |  |  |  |  | 变化情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测检验对象 | 项目/参数 |  | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 | 检测检验对象 | 项目/参数 |  | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 |  |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |

表8

授权签字人变更申请表

| 序号 | 原批准的内容 |  |  | 变更的内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备 注 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备 注 |

附件3：

安全评价机构资质证书式样及编号规则

为规范安全评价机构资质认可管理工作，根据《安全评价检测检验机构管理办法》(应急管理部令第1号)，现将安全评价机构资质证书式样和编号规则说明如下：

一、资质证书式样

资质证书由正本和副本组成。

（一）证书正本。

1.尺寸

A3纸张大小（297毫米×420毫米）。

2.国徽

区域：左侧边缘距离187毫米，右侧边缘距离187毫米，上侧边缘距离28毫米，下侧边缘距离217毫米。

表示：宽47毫米，高50毫米，水平居中。

3.“安全评价机构资质证书”

区域：左侧边缘距离56毫米，右侧边缘距离56毫米，上侧边缘距离82毫米，下侧边缘距离185毫米。

表示：字体为方正魏碑简体，字号为85磅，字间距1.2。红色CMYK值为：C0，M100，Y100，K0。

4.“统一社会信用代码”

区域：左侧边缘距离226毫米，右侧边缘距离138毫米，上侧边缘距离129毫米，下侧边缘距离161毫米。

表示：字体为方正黑体简体，字号为18磅，字间距为1.0。

5.统一社会信用代码内容

区域：左侧边缘距离统一社会信用代码右边缘3毫米，与统一社会信用代码水平中心对齐。

表示：由18位阿拉伯数字或大写英文字母组成，字体为方正黑体简体，字号为18磅，字间距为1.0。

6.事项名称

构成元素：

a）“机构名称：”

b）“注册地址：”

c）“法定代表人：”

d）“证书编号：”

e）“首次发证：”

f）“有效期至：”

g）“业务范围：”

区域：左侧边缘距离61毫米，右侧边缘距离314毫米，上侧边缘距离145毫米，下侧边缘距离70毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为24磅，字间距1.3（“法定代表人：”字间距为1.0），行间距1.2。

7.事项内容

区域：左侧边缘距离事项名称右侧边缘6毫米。

表示：字体为宋体，字号为24磅，字间距1.0，行间距1.2。

8.发证机关与日期

构成元素：

a）“（发证机关盖章）”

b）“年 月 日”

区域：左侧边缘距离292毫米，右侧边缘距离70毫米，上侧边缘距离257毫米，下侧边缘距离26毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为20磅，字间距1.2（年月日字间距5.0），行间距1.0。

9.发证日期

表示：与“年 月 日”水平对齐，字体为宋体阿拉伯数字，字号为20磅。

10.资质证书正本格式示意图

资质证书正本格式示意图详见图1。

图1证书正本格式示意图

（二）证书副本。

1.尺寸

A4纸张大小（210毫米×297毫米）。

2.线框

表示：宽200毫米，高287毫米，水平垂直居中，离四侧边缘5毫米，线粗0.7毫米。

3.国徽

区域：左侧边缘距离85毫米，右侧边缘距离85毫米，上侧边缘距离16毫米，下侧边缘距离242毫米。

表示：宽27毫米，高28毫米，水平居中。

4.“安全评价机构”

区域：左侧边缘距离54毫米，右侧边缘距离54毫米，上侧边缘距离61毫米，下侧边缘距离224毫米。

表示：字体为方正魏碑简体，字号为46磅，字间距1.2。红色CMYK值为：C0，M100，Y100，K0。

5.“资质证书”

区域：左侧边缘距离65毫米，右侧边缘距离65毫米，上侧边缘距离79毫米，下侧边缘距离198毫米。

表示：字体为方正魏碑简体，字号为46磅，字间距2.1。红色CMYK值为：C0，M100，Y100，K0。

6.“（副本）”

区域：左侧边缘距离86毫米，右侧边缘距离86毫米，上侧边缘距离105毫米，下侧边缘距离182毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为25磅，字间距为1.2。

7.证书副本编号：“（X-Y）”

区域：左侧边缘距离142毫米，右侧边缘距离46毫米，上侧边缘距离107毫米，下侧边缘距离183毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为18磅，字间距为1.2。

8.“统一社会信用代码”

区域：左侧边缘距离98毫米，右侧边缘距离74毫米，上侧边缘距离123毫米，下侧边缘距离169毫米。

表示：字体为方正黑体简体，字号为12磅，字间距为1.0。

9.统一社会信用代码内容

区域：左侧边缘距离统一社会信用代码右边缘2毫米，与统一社会信用代码水平中心对齐。

表示：由18位阿拉伯数字或大写英文字母组成，字体为方正黑体简体，字号为12磅，字间距为1.0。

10.事项名称

构成元素：

a）“机构名称：”

b）“办公地址：”

c）“法定代表人：”

d）“证书编号：”

e）“首次发证：”

f）“有效期至：”

g）“业务范围：”

区域：左侧边缘距离30毫米，右侧边缘距离143毫米，上侧边缘距离145毫米，下侧边缘距离73毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为18磅，字间距1.3（“法定代表人：”字间距为1.0），行间距1.7。

11.事项内容

区域：左侧边缘距离事项名称右侧边缘3毫米。

表示：字体为宋体，字号为18磅，字间距1.0，行间距1.7。

12.发证机关与日期

构成元素：

a）“（发证机关盖章）”

b）“年 月 日”

区域：左侧边缘距离137毫米，右侧边缘距离31毫米，上侧边缘距离250毫米，下侧边缘距离33毫米。

表示：字体为方正宋黑简体，字号为15磅，字间距1.2（年月日字间距7.0），行间距1.0。

13.发证日期

表示：与年月日水平对齐，字体为宋体阿拉伯数字，字号为15磅。

14.资质证书副本格式示意图

资质证书副本格式示意图详见图2

图2 副本格式示意图

二、资质证书填写说明和证书编号规则

（一）证书填写说明。

1.“机构名称”处填写许可的安全评价机构单位全称。

2.“注册地址”填写营业执照上登记的“住所”信息。

3.“办公地址”填写机构实际办公地址。

4.“法定代表人”填写营业执照上登记的“法定代表人”信息。

5.“证书编号”填写发证机关批准本地区安全评价机构的编号，编号规则见下方说明。

6.“首次发证”处填写该安全评价机构首次取得资质的时间。

7.“有效期至”处填写本次许可有效期的终止日期。

8.“业务范围”处填写经资质许可所取得的安全评价业务范围（按《安全评价与检测检验机构管理办法》附件1中“业务范围”标准填写），句号后以*****封结。

9.“统一社会信用代码”填写营业执照上的“统一社会信用代码”信息。

10.机构设立分公司的，应为每个分公司制作一本证书副本，证书副本编号“X-Y”中“Y”为核发副本总数，“X”为当前副本编号。

11.“发证机关盖章处日期”应为发证机关许可决定之日日期。

12.安全评价机构信息变更及增加业务范围时应按照许可批准内容、日期进行相应调整，“有效期至”不作变动。

（二）资质证书编号规则。

资质证书编号规则详见图3。

图3 资质证书编号规则

附件4

安全生产检测检验机构

资质证书式样及编号规则

为规范安全生产检测检验机构资质认可工作，按照《安全评价检测检验机构管理办法》(应急管理部令第1号)要求，制定安全生产检测检验机构资质证书式样及编号规则如下：

一、资质证书格式

安全生产检测检验机构资质证书由正本及附件组成。

（一）证书正本。

1.构成元素

主要包括：机构名称、法定代表人、统一社会信用代码、证书编号、有效期至、发证机关、发证日期等。

2.制作规格

2.1正本规格

尺寸：A3纸张大小,尺寸297mm×420mm，200G白卡；线框277mm×400mm水平垂直居中，离四侧边缘10mm，线粗0.7mm。

2.2国徽

尺寸：宽44mm，高47mm，水平居中。区域：左侧边缘距离186mm，右侧边缘距离186mm，上侧边缘距离56mm，下侧边缘距离226mm。

2.3“安全生产检测检验机构”

尺寸：宽231mm，高15mm。区域：左侧边缘距离94mm，右侧边缘距离94mm，上侧边缘距离76mm，下侧边缘距离204mm。表示：字体为方正魏碑简体，字号50磅，字间距1.3。

2.4“资质证书”

尺寸：宽146mm，高22mm。区域：左侧边缘距离140mm，右侧边缘距离140mm，上侧边缘距离103mm，下侧边缘距离170mm。表示：字体为方正魏碑简体，字号70磅，字间距2.5。

2.5“机构名称、法定代表人、证书编号”

尺寸：宽45mm，高37mm。区域：左侧边缘距离51mm ，上侧边缘距离145mm，下侧边缘距离113mm。表示：字体为方正宋黑简体，字号24磅，行间距1.5，字间距1.0。

2.6“统一社会信用代码、有效期至”

尺寸：宽70mm，高22mm。区域：左侧边缘距离218mm，上侧边缘距离161mm，下侧边缘距离115mm。表示：字体为方正宋黑简体，字号24磅，行间距1.5，字间距1.0。

2.7“批准的业务范围准许使用以下标志（业务范围详见附件）”

尺寸：宽126mm，高18mm。区域：左侧边缘距离53mm ，右侧边缘距离237mm，上侧边缘距离197mm，下侧边缘距离80mm。表示：字体为方正宋黑简体，字号24磅，行间距1.0，字间距1.0。

2.8“（发证机关盖章）、年 月 日”

尺寸：宽67mm，高22mm。区域：左侧边缘距离300mm，右侧边缘距离53mm ，上侧边缘距离226mm，下侧边缘距离43mm。表示：字体为方正宋黑简体，字号24磅，行间距1.5，字间距1.2（年月日字间距5.0）。

2.9绿十字标

尺寸：宽40mm，高40mm。区域：左侧边缘距离93mm，右侧边缘距离284mm，上侧边缘距离225mm，下侧边缘距离30mm。绿色值CMYK值为：C56，M0，Y67，K33。黑色色值为K100。

3.证书正本式样

证书正本式样详见图1.

图1证书正本式样

（二）证书附件。

1.附件封页

1.1构成元素

主要包括：证书编号、机构名称、发证日期、有效期至、发证机关等。

1.2制作规格

1.2.1封页规格

尺寸：210mm×297mm 。

1.2.2“资质证书附件”

尺寸：宽117mm，高14mm。区域：左侧边缘距离46mm，右侧边缘距离46mm，上侧边缘距离34mm，下侧边缘距离244mm。    表示：字体为方正大标宋简体，字号42磅，字间距1.2。

1.2.3绿十字标

尺寸：宽40mm，高40mm。区域：左侧边缘距离85mm，右侧边缘距离85mm，上侧边缘距离72mm，下侧边缘距离180mm。    绿色值CMYK值为：C56，M0，Y67，K33。黑色色值为K100。

1.2.4“括号（内填写证书编号）”

尺寸：宽60mm，高7mm。区域：左侧边缘距离77mm，右侧边缘距离77mm，上侧边缘距离118mm，下侧边缘距离144mm。    表示：字体为方正宋黑简体，字号22磅。

1.2.5“机构名称、发证日期、有效期限、发证机关”

尺寸：宽30mm，高77mm。区域：左侧边缘距离35mm，右侧边缘距离144mm，上侧边缘距离156mm，下侧边缘距离63mm。表示：字体为方正大标宋简体，字号20磅，行间距3.0，字间距1.2。

1.3附件封页式样

附件封页式样详见图2。

图2 附件封页式样

2.附件内容

附件内容包括资质证书业务范围、资质证书授权签字人及授权签字领域，附件内容式样详见图3。

图3 附件内容式样

二、证书编号规则

安全生产检测检验机构资质证书编号为资质认可机关为安全生产检测检验机构编制的唯一代码，由3个汉字和4位阿拉伯数字组成。编号由左往右依次为：第一位汉字为发证机关所在省、自治区、直辖市简称，如“冀”；第二三位汉字为发证机关简称，即“应急”或“煤监”；第一二位阿拉伯数字为发证年份后两位，如2019年则为“19”；第三四位阿拉伯数字为发证省、自治区、直辖市流水号，如“01”。例证最终证书编号为“冀 应急19 01”。

三、证书打印及用印说明

（一）打印说明。

资质认可机关按照制作规格要求，在空白证书及附件相应位置打印对应内容。资质证书相关内容打印格式可从应急管理部网站、安全评价检测检验机构信息查询平台或注册地省级应急管理部门、煤矿安全生产监督管理部门网站下载。

1.证书正本

1.1“机构名称、法定代表人、统一社会信用代码、证书编号、有效期至”

区域：左侧边缘距离“机构名称、法定代表人、统一社会信用代码、证书编号、有效期至”的右边缘 3.0毫米，与水平中心对齐。表示：字体为方正宋黑简体，字号24磅，字间距1.0。

注意事项：机构名称、法定代表人、统一社会信用代码应与申请人营业执照标注名称保持一致；资质证书有效期至，应填写自发证机关许可生效之日起，按照行政许可有效期5年计算，要求机构终止安全生产检测检验行为的具体日期，有效期不得大于5年，填写格式为“20XX年03月06日”。

1.2“发证日期 年 月 日”

表示：字体为宋体阿拉伯数字，字号24磅。

注意事项：“年 月 日”处填写发证机关签发许可的日期，格式为“20XX年03月07日”。

2.证书附件

2.1封页“机构名称、发证日期、有效期限、发证机关”

区域：左侧边缘距离“机构名称、发证日期、有效期限、发证机关”的右边缘 3.0毫米，与水平中心对齐。表示：字体为方正大标宋简体，字号20磅，行间距3.0，字间距1.2。

注意事项：机构名称、发证日期、有效期至，应与资质证书保持一致；绿色标志下方括号内打印证书编号，应与资质证书保持一致；

2.2“资质证书能力范围”“资质证书授权签字人及授权签字领域”

机构名称、场所、地址、证书编号、有效期至，字体为宋体，字号小四号，行间距1.25，字间距1.0，表内字体为宋体，字号五号，单倍行距。

注意事项：机构名称、证书编号、有效期至应与资质证书保持一致；“场所”“地址”为安全生产检测检验机构实验室所在场所名称及详细地址（多场所检测检验机构）。

（二）用印说明。

资质证书发证机关盖章处，应盖发证机关公章；资质证书附件发证机关处，盖发证机关公章，资质证书附件封页、资质证书能力范围、资质证书授权签字人及授权签字领域须加盖骑缝章。

四、资质标志

（一）式样。

资质标志由绿十字标和编号组成（详见图3）。编号与资质证书中的证书编号应保持一致。

标志整体尺寸：34mm×41mm，绿十字标的尺寸：29mm×29mm。标志编号居绿十字标正下方，居中，距图标下边缘3mm，字体宋体，字号小四号。绿色值CMYK值为：C56，M0，Y67，K33，黑色色值为K100。

图4资质标志

（二）使用说明。

1.申请机构取得安全生产检测检验机构资质证书后，依据本规定刻制“安全生产检测检验”实物资质标志。

2.资质标志应符合规定的尺寸比例，并准确、清晰标注编号，资质标志可按比例放大或缩小，且应清晰可辨。

3.安全生产检测检验机构在资质证书确定的能力范围和有效期内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注资质标志，标志加盖在检测检验报告或证书封面左上部。

附件5

安全评价师专业能力与学科基础专业对照表

| 业务范围 | 专业能力要求 | 相关学科基础专业 |
| --- | --- | --- |
| 煤炭开采业 | 安全 | 安全工程/矿山通风与安全/矿井通风与安全 |
|  | 机械 | 机械制造工艺与设备/机械制造工程/机械设计及制造/矿业机械/冶金机械/起重运输与工程机械/设备工程与管理/机械设计制造及其自动化/矿山机械/机电一体化/机械工程/机械电子工程/工业设计/过程装备与控制工程/机械工程及自动化/工程机械/制造自动化与测控技术/制造工程 |
|  | 电气 | 电气技术/高压电技术及设备/电气绝缘与电缆/电机/电机电器及其控制/高电压与绝缘技术/电气工程及其自动化/工业电气自动化/工业自动化/工业企业电气化及自动化/自动控制/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制 |
|  | 采矿 | 采矿工程/露天开采/矿山工程物理/采煤/地下采煤/采矿 |
|  | 通风 | 矿山通风与安全/安全工程/矿井通风与安全 |
|  | 矿建 | 矿井建设/土建结构工程/岩土工程/地下工程与隧道工程/建筑工程/土木工程/矿山建设工程 |
|  | 地质 | 水文地质与工程地质/勘察地球物理/矿场地球物理/探矿工程/地质矿产勘查/煤田地质勘查/应用地球物理/勘察工程/勘查技术与工程/资源勘查工程/地质工程/煤田地质及勘探/水文地质/煤及煤层气工程/能源与资源工程 |
| 及其他矿采选业 金属、非金属矿 | 安全 | 安全工程/矿山通风与安全/矿井通风与安全 |
|  | 机械 | 机械制造工艺与设备/机械制造工程/机械设计及制造/矿业机械/冶金机械/起重运输与工程机械/设备工程与管理/机械设计制造及其自动化/矿山机械/机电一体化/机械工程/机械电子工程/工业设计/过程装备与控制工程/机械工程及自动化/工程机械/制造自动化与测控技术/制造工程 |
|  | 电气 | 电气技术/高压电技术及设备/电气绝缘与电缆/电机/电机电器及其控制/高电压与绝缘技术/电气工程及其自动化/工业电气自动化/工业自动化/工业企业电气化及自动化/自动控制/自动化/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制 |
|  | 采矿 | 采矿工程/露天开采/矿山工程物理/采矿 |
|  | 通风 | 矿山通风与安全/安全工程/矿井通风与安全 |
|  | 地质 | 水文地质与工程地质/勘察地球物理/地球物理勘探/矿场地球物理/矿山地质/探矿工程/地质矿产勘查/应用地球物理/勘察工程/勘查技术与工程/资源勘查工程/地质工程/水文地质/煤及煤层气工程/能源与资源工程 |
|  | 水工结构 | 水利水电建筑工程/水利水电工程 |
| 业 天然气开采 陆地石油和 | 安安全 | 安全工程 |
|  | 机机械 | 机械制造工艺与设备/机械制造工程/机械设计及制造/高分子材料加工机械/设备工程与管理/化工设备与机械/机械设计制造及其自动化/过程装备与控制工程/矿业机械/化工机械/机械工程/机械电子工程/工业设计/过程装备与控制工程/机械工程及自动化/工程机械/制造自动化与测控技术/制造工程 |
|  | 电电气 | 电气技术/高压电技术及设备/电气绝缘与电缆/电机/电器/工业自动化/工业电气自动化/生产过程自动化/电力牵引与传动控制/电机电器及其控制/高电压与绝缘技术/电气工程及其自动化/自动化/电力系统及其自动化/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制 |
|  | 采油 | 钻井工程/采油工程/油藏工程/石油工程/石油钻井 |
|  | 储运输 | 石油储运/石油天然气储运工程/油气储运工程 |
| 陆上油气管道运输业 | 油气储运 | 石油储运/石油天然气储运工程/油气储运工程/线路工程/储运工艺/设备与控制 |
|  | 工艺设备 与控制 | 自动控制 |
|  | 自动化(仪表) | 工业自动化/生产过程自动化/自动化/计算机及应用/自动控制/自动化仪表和设备/智能监控系统 |
|  | 电气 | 电气技术/继电保护与自动远动技术/高压电技术及设备/电气绝缘与电缆/高电压与绝缘技术/工业自动化/工业电气自动化/生产过程自动化/电力牵引与传动控制/电气工程及其自动化/自动化/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制 |
|  | 防腐 | 腐蚀与防护 |
|  | 安全 | 安全工程 |
| 化学品及医药制造业 石油加工业，化学原料、 | 化工工艺 | 化学工程/化工工艺/石油加工/工业化学/无机化工/有机化工/煤化工/高分子化工/精细化工/生物化工/化学制药/制药工程/药物制剂/化学工程与工艺/应用化学/制药工程/化工与制药 |
|  | 化工机械 | 高分子材料加工机械/设备工程与管理/化工设备与机械/过程装备与控制工程/化工机械 |
|  | 电气 | 电气技术/高压电技术及设备/电气绝缘与电缆/电机/电器/电力牵引与传动控制/电机电器及其控制/高电压与绝缘技术/机电一体化/电气工程及自动化/电力系统及其自动化/工业电气自动化/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制 |
|  | 安全 | 安全工程 |
|  | 自动化 | 工业自动化/工业电气自动化/生产过程自动化/自动化/计算机及应用/自动控制/化工自动化/电气工程及自动化 |
| 烟花爆竹制造业 | 火炸药 | 炸药及有机化工/固体推进剂/火工与烟火技术/火炸药/特种能源工程与烟火技术/特种能源技术与工程/烟花爆竹 |
|  | 爆炸技术 | 弹药与战斗部/爆炸技术与装药/爆破器材与技术/弹药工程/弹药工程与爆炸技术/爆炸技术及应用 |
|  | 机械 | 机械制造工艺与设备/机械制造工程/机械设计及制造/机械自动化及机器人/机械电子工程 /设备工程与管理/机械设计制造及其自动化/机械工程/机械电子工程/工业设计/过程装备与控制工程/机械工程及自动化/工程机械/制造自动化与测控技术/制造工程 |
|  | 电气 | 电气技术/高压电技术及设备/电气绝缘与电缆/电机/电器/电机电器及其控制/高电压与绝缘技术/工业自动化/工业电气自动化/生产过程自动化/电力牵引与传动控制/电气工程及其自动化/自动化/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制 |
|  | 安全 | 安全工程 |
| 金属冶炼 | 安全 | 安全工程 |
|  | 机械 | 机械制造工艺与设备/机械制造工程/机械设计及制造/冶金机械/起重运输与工程机械/机械制造电子控制与检测/机械电子工程/设备工程与管理/机械设计制造及其自动化/化工机械及设备/机械工程/机械电子工程/工业设计/过程装备与控制工程/机械工程及自动化/工程机械/制造自动化与测控技术/制造工程 |
|  | 电气 | 电气技术/电机/电器/电机电器及其控制/工业自动化/工业电气自动化/生产过程自动化/生产过程自动化/电力牵引与传动控制/电气工程及其自动化/自动化/电气工程与自动化/电气信息工程/电力工程与管理/电气技术教育/电机电器智能化/电气工程与智能控制 |
|  | 冶金 | 钢铁冶金/有色金属冶金/冶金物理化学/冶金工程 |
|  | 有色金属 | 钢铁冶金/有色金属冶金/冶金物理化学/冶金工程 |

备注：1.本表收录的基础专业主要依据教育部1993年、1998年和2012年颁布的《普通高等学校本科专业目录》。

2.普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录（2015年）、经教育部认可的海外学历学位证明、研究生招生专业等可等同参照执行。

3.安全评价师专业能力可通过普通高等院校学历、学位证书，中级以上专业技术职称或学术专著、科技发明、科技进步奖、发表的论

文等予以认定。学术专著指正式出版的原创著作；科技发明应已取得国家发明专利；标准应为现行有效的国家标准、行业标准或地

方标准；科技进步奖为国家或省部级科技进步奖；论文应已在国家级核心期刊上正式发表。

4.每名安全评价师专业能力认定原则上不超过2个，且与从事的业务范围相适应。

5.有关行业监管部门对专业能力有特殊要求的，可从其规定执行。

附件6

安全评价机构业务范围与设备参照表

| 务范围 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 金属、非金属矿 及其他矿采选业 | 岩土工程分析软件，坡度规，地质罗盘，风表，风压表。 |
| 陆地石油和 天然气开采业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件，测温仪，测厚仪，便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪。 |
| 陆上油气 管道运输业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件，便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪，测温仪，测厚仪。 |
| 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件，测温仪，测厚仪，便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪。 |
| 烟花爆竹制造业 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件，高精度温、湿度仪，手持式静电测试仪。 |
| 金属冶炼 | 多功能可燃气体检测报警仪，有毒气体检测报警仪，温、湿度仪，热辐射监测仪，经纬仪。 |

通用设备包括：计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机、投影仪、碎纸机、录音设备、对讲机、GPS定位仪、激光测距仪、个体防护用品、交通工具等。

附件7

部分术语解释说明

1.固定资产，可以由申请单位提供具有法律效力的资产评估证明，也可按照国务院清理证明事项相关要求，由申请单位提供具有法定效力的书面承诺。

2.三年内无重大违法失信记录，可以依据国家企业信用信息公示系统、全国信用信息共享平台等公共服务平台的查询结果。

3.安全生产检测检验机构通用能力，主要依据《安全生产检测检验机构能力的通用要求》（AQ/T8006-2018）等相关标准予以确认。

4.实验室条件变化，主要指实验室地址、环境、设备设施等发生变化的情形。

5.安全生产检测检验机构取得资质一年以上，需要变更业务范围的，主要指机构申请增加检测检验对象、变更依据标准的情形。

6.专职安全评价师，主要指取得安全评价师职业资格，与从业单位建立法定劳动关系，并由从业单位缴纳“五险”（事业单位缴存住房公积金）的人员。

7.安全评价师专业能力认定，可以依据其所学基础专业（详见附件5）、取得的技术职称、发表的论文等予以认定，也可依据其注册安全工程师等职业资格确认的专业等同认定。为突出安全评价师的专业性，每名安全评价师所认定的专业能力原则上不超过2个。

8.书面告知,主要指评价检测机构跨省、自治区、直辖市执业时,可通过安全评价检测检验机构信息查询系统提交《安全评价检测检验机构从业告知书》,也可通过项目所在地资质认可机关公开的传真、邮箱、邮寄地址等方式告知或送达。

04关于建立安全评价和检测检验机构发挥技术支持作用情况统计报告制度

（安监总厅规划〔2009〕185号）

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，各省级煤矿安全监察机构：

为全面了解、掌握安全评价和检测检验机构工作情况，引导安全评价、检测检验机构在为生产经营单位提供技术服务和为政府及有关部门提供技术支持等方面发挥更大作用，及时、准确、全面地统计分析安全评价和检测检验机构开展技术服务的效果及存在的问题，经研究，决定建立安全评价和检测检验机构发挥技术支持作用情况统计报告制度。现将有关事项通知如下：

一、各类安全评价、检测检验机构要建立和完善工作业绩档案管理制度，以量化指标反映、分析安全评价和检测检验在事故预防、技术支持、市场服务等方面的实际效果，为建立安全评价和检测检验机构发挥技术支持作用情况统计报告制度打下坚实基础。各单位要高度重视，安排专人负责统计和上报工作。

二、上报时间。各安全评价和检测检验机构应按照要求填写统计报表（附后），分别于每季度之后5日之内、每年1月15日前，上报所在地省级安全监管局、煤矿安全监察机构。各省级安全监管局、煤矿安全监察机构应按照要求进行统计汇总并填写有关统计报表，分别于每季度之后15日内、每年1月20日前上报国家安全监管总局规划科技司。

三、加强监督检查和年度考核工作。各省级安全监管局、煤矿安全监察机构要认真做好统计工作，并加强对所辖区域内安全评价和检测检验机构统计工作的监督检查，指派专人负责，将安全评价和检测检验机构执行统计报告制度的情况作为年度考核的一项内容。

安全评价和检测检验机构发挥技术支持作用情况统计报告制度是一项新的工作，各级安全监管部门、煤矿安全监察机构及各类安全评价、检测检验机构要认真负责，准确统计、按时上报。在实施过程中如遇到问题或有新的情况，及时向国家安全监管总局规划科技司报告。

附件：

1.安全评价机构安全评价工作业绩表

2.安全评价机构发挥技术支持作用情况季度统计报表

3.安全评价机构发挥技术支持作用情况年度统计报表

4.安全评价机构工作开展情况季度统计报表

5.安全评价机构工作开展情况年度统计报表

6.安全生产检测检验机构发挥技术支撑作用情况统计表

国家安全生产监督管理总局办公厅

二○○九年十二月四日

附件1：安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：                            项目完成时间        年  月   日

| 机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 所在地区 |  |  |  |  |  |
| 评价类别 |  | 预评价□ 验收评价□ |  |  |  |  | 现状评价□ 其他安全评价□ |  |  |  |  |  |
| 项目审批机关 |  |  |  |  |  |  | 职工人数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 销售额 |  |  |  |  |  |
| 是否属跨省建设项目 |  | 是□ 否□ |  |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |  |  |
| 是否生产剧毒化学品 |  | 是□ 否□ |  |  |  |  | 是否生产剧毒化学品 |  |  |  | 是□ 否□ |  |
| 所属业务类别（代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职业证书编号 |  |  |  | 资质等级 | 承担的主要工作 |  |  |  |  |  | 签 名 |
|  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员是否到现场勘查 |  |  |  |  | 是□否□ | 是否能够如实反映安全状况 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 是否在规定的时间完成评价报告 |  |  |  |  | 是□否□ | 评价人员是否遵守执业准则和职业道德 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 指出项目的安全隐患多少项 |  |  |  |  |  | 提出隐患治理建议措施多少项 |  |  |  |  |  |  |
| 被评价单位意见 和建议 |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。

2.要填写工整，内容完整，及时归档。

附件2:           安全评价机构发挥技术支持作用情况季度统计报表（201  年第      季度）

填报单位：

| 有关情况 行业和领域 | 开展安全评价活动 |  |  |  |  |  | 为政府提供技术支撑保障 |  |  | 为企业提供技术服务 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成评价 项目类型 |  |  | 指出一般安全隐患 | 指出重大安全隐患 | 提出整改措施建议 | 参加 检查督查 | 参加事故调查 | 参加技术保障 | 管理咨询 | 技术服务 | 安全培训 |  |
|  | 预评价 | 验收 评价 | 现状 评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 条 | 人/次 | 人/次 | 项 | 人/次 | 项 | 人/次 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.煤矿企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.金属和非金属矿山企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.尾矿库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.石油天然气开采企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.危险化学品企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.烟花爆竹企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.冶金有色建材企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.道路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.水上运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.铁路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.电力企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.民爆器材生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.建筑企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.机械、轻工、纺织、烟草企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由评价机构填写后报省级安全生产监督管理局、省级煤矿安全监察机构。

附件3:                安全评价机构发挥技术支持作用情况年度统计报表（201  年）

填报单位：

| 有关情况 行业和领域 | 开展安全评价活动 |  |  |  |  |  | 为政府提供技术支撑保障 |  |  | 为企业提供技术服务 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成评价 项目类型 |  |  | 指出一般安全隐患 | 指出重大安全隐患 | 提出整改措施建议 | 参加 检查督查 | 参加 事故调查 | 参加 技术保障 | 管理咨询 | 技术服务 | 安全培训 |  |
|  | 预评价 | 验收 评价 | 现状 评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 条 | 人/次 | 人/次 | 项 | 人/次 | 项 | 人/次 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.煤矿企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.金属和非金属矿山企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.尾矿库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.石油天然气开采企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.危险化学品企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.烟花爆竹企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.冶金有色建材企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.道路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.水上运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.铁路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.电力企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.民爆器材生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.建筑企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.机械、轻工、纺织、烟草企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由评价机构填写后报省级安全生产监督管理局、省级煤矿安全监察机构。

附件4:                    安全评价机构工作开展情况季度统计报表（201  年第      季度）

填报单位：                                                                 本地区安全评价机构数量：

| 有关情况 行业和领域 | 开展安全评价活动 |  |  |  |  |  | 为政府提供技术支撑保障 |  |  | 为企业提供技术服务 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成评价 项目类型 |  |  | 指出一般安全隐患 | 指出重大安全隐患 | 提出整改措施建议 | 参加检查督查 | 参加事故调查 | 参加技术保障 | 管理咨询 | 技术服务 | 安全培训 |  |
|  | 预评价 | 验收 评价 | 现状 评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 条 | 人/次 | 人/次 | 项 | 人/次 | 项 | 人/次 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.煤矿企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.金属和非金属矿山企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.尾矿库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.石油天然气开采企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.危险化学品企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.烟花爆竹企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.冶金有色建材企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.道路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.水上运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.铁路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.电力企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.民爆器材生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.建筑企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.机械、轻工、纺织、烟草企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由省级安全生产监督管理局、省级煤矿安全监察机构汇总填写后报国家安全监管总局规划科技司。2.甲、乙级评价机构分别填报。

附件5:           安全评价机构工作开展情况年度统计报表（201  年）

填报单位：                                                                 本地区安全评价机构数量：

| 有关情况 行业和领域 | 开展安全评价活动 |  |  |  |  |  | 为政府提供技术支撑保障 |  |  | 为企业提供技术服务 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成评价 项目类型 |  |  | 指出一般安全隐患 | 指出重大安全隐患 | 提出整改措施建议 | 参加 检查督查 | 参加事故调查 | 参加技术保障 | 管理咨询 | 技术服务 | 安全培训 |  |
|  | 预评价 | 验收 评价 | 现状 评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 条 | 人/次 | 人/次 | 项 | 人/次 | 项 | 人/次 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.煤矿企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.金属和非金属矿山企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.尾矿库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.石油天然气开采企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.危险化学品企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.烟花爆竹企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.冶金有色建材企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.道路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.水上运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.铁路运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.电力企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.民爆器材生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.建筑企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.机械、轻工、纺织、烟草企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由省级安全生产监督管理局、省级煤矿安全监察机构汇总填写后报国家安全监管总局规划科技司。2.甲、乙级评价机构分别填报。

附件6:                  安全生产检测检验机构发挥技术支撑作用情况统计表

| 填表单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统计年度、季度： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  | 法人执照/证书号 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 万元 | 设备设施原值 |  |  | 万元 |
| 主管单位 |  |  |  |  |  |  | 资质证书号 |  |  |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |  |  | 注册类型 |  |  |  | 在编人员总数 |  |  | 人 |
| 行业及检验数量 检验类别 |  | 煤矿 |  |  |  | 金属与非金属矿山 |  |  |  | 陆上石油天然气开采 |  |  | 危险化学品及化工 |  |  |  | 烟花爆竹 |  |  | 其他行业（注明具体行业 |  |  |  | 劳动防护用品 |  |  |  |
|  |  | 总报告 数 | 其中 不合格 数 |  | 其中 发现 隐患 | 总报告 数 |  | 其中 不合格 数 | 其中 发现 隐患 | 总报告 数 | 其中 不合格 数 | 其中 发现 隐患 | 总报告数 |  | 其中 不合格数 | 其中 发现 隐患 | 总报告数 | 其中 不合格数 | 其中 发现 隐患 | 总报告数 | 其中 不合格数 |  | 其中 发现 隐患 | 总报告数 | 其中 不合格数 | 其中 发现 隐患 |  |
| 安全标志检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在用检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业场所 安全检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业场所 职业危害检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督监察 检测检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故物证 分析检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进货验收检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研支撑试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仲裁检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全设施验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全标准化 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  |  |  | 电话： 传真： 电子邮箱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表时间： |  |  |  |

填表说明：

[1] 本表按纸质版和电子版两种版本填报，首次填报按2006年、2007年、2008年、2009年度分别填报，2010年起按季度和年度分别填报。甲级机构的有关情况报国家安全监管总局规划

科技司，乙级机构的有关情况报省级安全生产监督管理局或省级煤矿安全监察局，由省局汇总并附各机构报表后报国家安全监管总局规划科技司。电子邮箱：jcjy@chinasafety.gov.cn。

[2] 注册类型：按事业、国有、集体、股份合作、联营、有限责任、股份有限、私营、外商投资、其他等类型填写。

[3] 检测检验类别的含义：

安全标志检验：是指受委托对矿用产品安全标志，特种劳动防护用品安全标志实施的检验；

在用检验：受生产经营单位委托，对正在使用期限内的设备、设施、劳动防护用品等进行的检验；

作业场所安全检测：受生产经营单位委托，对作业场所的危险性（如煤与瓦斯突出危险性、煤尘爆炸性、煤自燃倾向性以及具有爆炸危险性场所气体、粉尘、静电等）进行的检测；

作业场所职业危害检测：受生产经营单位委托，对作业场所职业危害因素（如化学危害因素，粉尘，物理危害因素等）进行的检测；

监督监察检测检验：受安全生产监管监察部门委托，对设备、设施、劳动防护用品、作业场所等进行的监督监察检测检验；

事故物证分析检验：对发生事故的技术原因进行取证、分析、技术鉴定的检验；

进货验收检验：受生产经营单位委托，对采购的设备、材料等进行的检验；

科研支撑试验：为科学研究、科技项目推广、标准制修订项目等进行的验证或确认试验；

仲裁检验：受仲裁机构委托，提供公正性数据的检测检验；

安全设施验收：作为安全设施验收前置条件的检验；

安全标准化验收：作为安全标准化验收前置条件的检验。

除上述检测检验类别外，如有其他类别要填写的，请注明检测检验具体类别。

[4] 总报告数：是指具有一次完整的检测检验行为并提供结论的和出具检测报告的合计数。

[5] 不合格数：是指总报告数中总体结论为不合格的数量。

[6] 发现隐患数：是指总报告数中所有不符合标准规定的项目、参数等安全性能缺陷的数量。

[7] 检测检验机构发现重大隐患并报告安全生产监管监察部门的、在安全生产技术支撑保障方面还有其他工作的、通过检测检验取得明显效果的、有何建议意见等，可以另附页说明。

，

05云南省安全评价过程控制考核标准（试行）

- 风险分析

1、评价初访

（1）应建立初访管理制度，风险分析前应进行现场初访。

（2）初访应有专职安全评价师参加。

（3）初访应有影像记录。记录应能体现初访时间、双方人员、被评价单位的主要建筑设施、项目周边环境等。

（4）初访应有纸质记录。记录应描述被评价单位基本概况（如地理位置、周边环境、土地使用情况、法人性质等），项目技术状况（如技术来源、成熟程度、设计/施工/监理单位、产业政策），装置设施的安全状况（如安全距离、生产现状、有无重大安全隐患），安全机构设置及人员配备状况，评价目的等，初访人员及日期。

2、风险分析

（1）应建立风险分析管理制度或程序文件。风险分析应在安全评价合同签订前进行。

（2）应定期修订和完善风险分析管理制度或程序文件。

（3）风险分析应确定责任部门和参与部门。

（4）风险应有明确、具体的内容和判断准则，并形成记录。分析内容应包括：

1）被评价单位基本概况，评价项目投资规模、地理位置、周边环境、评价项目的评价类别、行业风险特性；

2）评价项目是否符合批准的评价资质和业务范围，现有安全评价师专业构成是否满足评价项目需要，是否聘请相关技术专家，承接项目的风险程度及原因；

3）项目的经济可行性分析（预测完成项目所需成本、评估被评价单位信用状况）。应按评价收费的相关规定列出收费指导价；被评价单位未报价或报价低于指导价的，应列出评价成本费用预测表，详细列出成本明细。

4）项目的可行性结论。其中，经济可行性应以评价收费的相关规定并结合评价成本费用估算结果为判断依据。

5）分析人员、过程控制负责人签字及日期。

3、合同签订

评价合同应使用全省统一的合同范本，并采用统一编号。合同应明确评价对象、评价范围以及双方的权利、义务和责任。

- 评价实施

- 评价项目组

（1）应建立并不断改进实施评价程序文件。

（2）应任命项目负责人和成立评价项目组，并形成记录。

（3）项目组成员应是专职安全评价师，专业配备应能满足项目要求，个别专业人员不足时应聘请相应的技术专家。

（4）一类评价范围的项目，项目组成员不得少于5人；二类评价范围的，不得少于4人。

（5）项目组应编制评价工作计划，计划内容应包括评价项目名称、项目概况、评价范围、成员及分工、工作进度内容，并经项目负责人、计划审核人、过程控制负责人签字。

（6）项目组进行现场考察、检查、核查时不应少于2人，项目负责人必须参加。

（7）项目组与被评价单位就评价和检查结果交换意见应形成记录。记录内容包括时间、地点、人员、交换意见内容及结果、交流的方式等内容。

- 前期准备于现场考察

（1）项目组应根据评价项目的需要，收集相关法规、标准和类比资料。

（2）项目组应系统收集被评价单位的相关资料（含影像资料）

（3）项目组现场考察时，应出示安全评价师上岗证。应形成清晰、详实的考察纸质记录，由被评价单位签字确认。记录应包括以下内容：收集的项目资料清单，查看过的原件清单，项目周边情况，现状和验收评价项目还应有发现的安全隐患，双方考察人员签字及日期，技术负责人、过程控制负责人签字及日期。

（4）现场考察记录应有影像记录。记录应能体现考察时间、双方人员、被评价单位标志性建筑、现场考察的主要过程、设备设施、安全设施或原始文件等。

3、现场检查

（1）评价组应在熟悉项目资料，经现场考察后编制评价对象的现场安全检查表。检查表内容应全面，不得有重大遗漏。

（2）现场检查应按照安全检查表逐条进行，并如实记录评价对象实际情况，隐蔽工程应查阅设计资料或现场询问并记录。

（3）现场检查应有纸质工作记录。记录应包括以下内容：收集的项目资料内容，查看过的原件清单，发现的安全隐患，检查结果，检查人员，技术负责人，过程控制负责人签字及日期。

（4）现场安全检查应有影像记录。记录应能体现检查时间、双方人员及被评价单位的重要建筑设施、现场检查的主要过程、设备设施、安全设施或原始文件等文字资料。

（5）现场检查表应作为现场工作记录的附表，表中应列出安全评价师（专家）姓名、检查日期及工时。

4现场核查

（1）项目组应在评价报告结论正式出具前，就交换意见中被评价单位需整改的内容进行现场核查，并如实记录。核查纸质记录应包括以下内容：安全隐患整改情况和已采取的安全管理措施，未整改到位的隐患及整改计划，核查结果，核查人员、技术负责人、过程控制负责人签字及日期。

（2）现场核查应有影像记录。记录应能体现核查时间、双方人员及被评价单位标志性建筑、整改情况和原始文件等文字资料

5评价回访

（1）应建立回访制度，制度应明确回访方式及要求。回访方式包括现场、电话、传真、信函、邮件等多种形式。

（2）评价结束后一年内，评价机构应对被评价单位至少开展一次现场回访活动。

（3）回访应有服务质量信息反馈表，真实反映被评价单位对安全评价服务满意程度。

（4）回访人应填写回访记录。主要收集评价项目的评价质量、对策措施的可操作性、对策措施的落实情况及实施效果等信息，供今后同类项目参考。回访时发现企业存在重大安全隐患以及不再具备安全生产条件的，应及时告知企业和当地安监部门。

（5）评价回访应有影像记录。记录应能体现回访时间、双方人员及被评价单位标志性建筑、整改情况等。

三、报告审核

1、报告校核

（1）报告校核应有相关程序或制度，对校核人员职责、校核方式提出明确要求。

（2）应保留校核后的电子文档或书面文本。

2、内部审核

（1）审核人员应是非项目组成员。应在评价组对报告校核后进行内部审核。

（2）内部审核应包括以下内容：评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是否适当，对策措施是否可行，结论是否正确，格式是否符合要求，文字是否准确等。

（3）内容审核应有审核记录，记录审核意见、审核结论、签字及日期等内容，记录应保存完整。所审核的单子文档应保留审核和修改痕迹。

3、技术负责人审核

（1）评价报告内部审核修改完成后应由技术负责人进行审核。

（2）技术负责人审核应包括以下内容：现场收集的有关资料是否齐全、有效，危险有害因素识别充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、结论正确性及格式、文字等。

（3）技术负责人审核应有审核记录，记录审核意见、审核结论、签字及日期等内容，记录应保存完整。所审核的文档应保留审核和修改痕迹。

（4）外部评审后的报告，应由项目负责人组织项目组修改，做出修改说明，完成后由技术负责人审核签字。

4、过程控制负责人审核

（1）技术负责人审核修改后应由过程控制负责人进行审核。

（2）过程控制负责人审核应包括以下内容：是否进行了风险分析，是否编制了项目实施计划，是否进行了报告校核、审核，记录是否完整，纸质记录和影像记录是否满足过程控制要求等。

（3）过程控制负责人审核应有审核记录，记录应有报告名称、审核意见、审核结论、签字及日期等内容，记录应保存完整。

四、技术支撑

1、基础数据库

（1）评价机构应建立基础数据库，数据库应包括电子版或纸质版，数据库的应至少包括以下内容：

1)法律法规、技术标准数据库。

2）有关物质特性、事故案列数据库。

3）其他数据库。

（2）应对数据库内的资料进行分类管理，并建立相应的目录。

（3）数据库内的资料应与评价机构的资质范围相适应，满足评价工作需要。

（4）应有专人负责信息的获取、分类、识别和更新工作。

（5）基础数据库应及时进行更新，数据库应至少三个月整理一次。

（6）信息的获取途径应多元化，包括图书、政府网站、标准网站和一般网站等。

（7）已作废的法规、标准应有明确的标识，并及时通知本单位员工。

2、技术及软件

应按照机构业务范围需要配备各类软件。

3、检测检验及科技开发能力

安全评价机构应具备一定的检测检验及科研开发能力。安全评价机构应按照业务范围需要备齐各类技术装备。需定期检（校）验的装备，应在检（校）验期内。

4、协作支撑

安全评价机构如果自身不具备检测检验及科研开发能力，应与有关的安全科学技术研究单位和具有相关检测检验资质的机构签订技术协作协议，建立协作支撑渠道。

五、作业文件

（1）作业文件应齐全完整，满足资质业务范围及领域需要。

（2）作业文件应具有可操作性并不断修改完善。

（3）应通过加强内部培训，保证贯彻执行。

六、内部管理

1、人员管理

（1）应建立安全评价师管理制度，评价机构应与专职安全评价师建立劳动关系，依法签订劳动合同，连续缴纳社会保险或住房公积金。

（2）安全评价师应具有资格证书，且在有效期内。评价机构应与安全评价师签署保密协议，保守安全评价机构和被评价单位的商业机密，不得向第三者泄露。

（3）安全评价师管理制度应从安全评价师业务素质、人事关系、年度业绩、资格考试、学习培训、执业准则、职业道德、人员变更、处罚等方面做出要求，规范安全评价师从业行为。

（4）技术专家管理制度应在聘用管理、工作经验、保密、服务等方面做出要求，规范技术专家从业行为。

2、业绩考核

（1）应建立业绩考核管理制度和评价机构、安全评价师、技术专家业绩档案。

（2）评价机构应每年填写《安全评价工作业绩表》，及时统计和按时报送业绩。

（3）评价机构应按照《关于建立安全评价和检测检验机构发挥技术支持作用情况统计报告制度的通知》要求准确、完整填写统计报表，并按要求及时报送安全评价机构监管部门。

3、业务培训

（1）应建立业务培训制度，并根据安全评价师职责明确其能力要求。业务培训制度应在培训方式、培训计划、培训内容、培训记录等方面提出要求。

（2）评价机构应制订并实施安全评价师业务培训计划，定期培训，保存培训记录和培训影像资料：应定期审查和不断改进业务培训计划，保证其适宜性和有效性。

（3）安全评价师和技术专家业务培训内容应包括：法律法规、技术标准，安全专业知识，安全评价过程控制文件，其他相关培训等。

（4）评价机构应根据工作需要外聘技术专家授课，每年不少于3人次；应安排安全评价师外出培训和参加学术交流、评价导则和重点标准规范更新宣贯班培训。

4、信息通报

评价机构应建立信息通报制度，明确上传下达的渠道和人员

5、跟踪服务

（1）应建立跟踪服务制度，保证投诉渠道畅通。

（2）跟踪服务制度内容应包括：有关实施部门、跟踪服务内容、跟踪服务方式、信息收集整理、处理程序、纠正措施和处理记录等。

6、保密

（1）应建立保密制度，保守被评价单位的技术和商业机密。

（2）保密制度内容应包括承诺、范围、等级、资料管理、处罚等、

7、资质和印章管理

（1）应建立资质管理制度，制度内容应包括资质材料范围、资质材料保管、资质材料管理、资质材料使用登记、资质材料复印和资质材料销毁等。

（2）应建立印章管理制度，制度内容应包括印章保管、印章使用程序、印章使用登记、印章资料销毁、印章责任人等。

（3）应建立资质使用登记表和印章使用登记表。

（4）应认真履行相关手续，严禁转借或出租资质和印章。

七、档案管理

1、档案管理

（1）应制订档案管理程序或制度，应明确相关部门和人员的职责。

（2）档案管理内容应包括档案分类、档案归类、档案借阅、档案更改、档案复制、档案统计、档案保存、档案销毁等。

（3）安全评价师和技术专家履历材料、学历和专业技术职务聘任材料，安全评价师受奖材料、处分材料及业绩考核、培训记录应存入人事档案。

（4）上级来文、机构上报材料和发放的文件、机构承揽的项目所形成的材料及签订的合同、安全评价报告及评价过程中形成的相关资料、法规标准数据库、法规标准及图书、重要设备、仪器的随机文件材料等档案应存入技术档案、

2、法规标准管理

（1）应建立并不断改进获取法律法规和技术标准控制程序，明确相关部门和人员职责。

（2）法律法规和技术标准控制程序应包括法规标准与其他要求的种类、内容、获取途径、整理、识别与登录、更新等内容。

（3）获取的法律法规和技术标准应填写记录。

（4）应编制适用的法律法规和技术标准目录，并定期更新。

3、过程控制文件和记录管理

（1）应建立并不断改进文件和资料控制程序，明确相关部门和人员的职责。

（2）过程控制文件内容应包括风险分析、实施评价、报告审核、技术支撑、作业文件、内部管理、档案管理和检查改进等八个方面，符合《安全评价过程控制文件编写指南》（安监总规划字［2005］177号）要求。

（3）文件资料控制内容应包括文件编制要求、文件编制、审核和批准、文件管理、文件更改、外来文件的控制、文件和资料的编号、文件和资料的借阅、文件的保存期限和密级、记录的格式和要求等内容。

（4）过程控制记录应便于查询，避免损坏、变质或遗失，明确记录保存期限。

（5）明确工作过程中记录的编目、归档、保存及处理实施控制要求，保证记录的完整、有效。

（6）记录应字迹清楚、标识明确。

（7）归档的照片、录音带、录像带应备有文字说明，重要的电子版档案应每季度用光盘或硬盘备份。

八、检查改进

1、内部审查

（1）评价机构应建立并不断改进内部审查程序，应制定内部审查控制要求。

（2）内部审查程序内容应包括内部审查依据、内部审查内容、实施内部审查程序、内部审查频次、纠正措施要求、预防措施要求等。

（3）内部审查应形成记录（包括纸质记录和影像记录），记录包括内部审查表、纠正措施处理单、预防措施处理单。

（4）内部审查每年至少进行一次。

2、投诉申请处理

（1）评价机构应建立并不断改进投诉申诉处理程序。

（2）投诉申诉处理程序内容应包括：投诉申诉内容、投诉申诉处理部门和责任人、原因分析及处理、提出纠正措施和验证预防措施等。

（3）应有投诉处理单，记录应保存完整。

说明：1、本考核标准适用于对云南省范围内依法开展的安全评价活动的检查，包括定期考核、专项检查和安全评价资质复审换证考核。

2、本考核标准满分为1000分，考核得分在800分（含）以上为合格，低于800分的为不合格。

3、“现场检查”第3、4项和“现场核查”考核得分合计低于35分（不含）的，整个考核结果为不合格

06关于印发《安全评价过程控制文件编写指南》的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，各省级煤矿安全监察机构：

为规范安全评价管理，提高安全评价质量，根据有关法律法规及《安全评价机构管理规定》，国家安全生产监督管理总局编制了《安全评价过程控制文件编写指南》，现印发给你们，请遵照执行。

国家安全生产监督管理总局

二○○五年十一月二十一日

## 安全评价过程控制文件编写指南

安全评价机构应按照相关要求编制安全评价过程控制文件，明确过程控制方针和目标，确定岗位职责，保证安全评价过程控制持续有效。

过程控制文件包括过程控制手册、程序文件和作业文件，经安全评价机构主要负责人批准实施，并定期检查改进。

过程控制文件内容包括：风险分析、实施评价、报告审核、技术支撑、作业文件、内部管理、档案管理和检查改进等。

一、风险分析

（一）理解要点

1.风险分析的时机。风险分析应在安全评价项目合同签订之前进行。

2.风险分析的重点

（1）被评价单位：基本概况、评价类别（预评价、验收评价、现状评价）和项目投资规模、地理位置、周边环境、行业风险特性等。

（2）评价机构：项目是否在资质业务范围之内，现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要，是否聘请相关专业的技术专家，承担项目的风险。

（3）项目的经济性。

（4）项目的可行性。

（5）工作计划。

（二）实施要求

1.建立并不断改进风险分析程序文件。

2.明确风险分析负责部门和参与部门。

3.明确风险分析具体内容，确定判断准则。

4.记录、保存风险分析结果。

5.合同签订后应制订详细的工作计划，记录、保存计划实施过程。

二、实施评价

（一）理解要点

1.根据过程控制方针和目标实施安全评价。

2.组建评价项目组并任命项目组长。项目组应由与评价项目相关的专业人员组成，且评价人员专业配备能够满足项目要求，个别专业人员不足时，应选择相应专业的技术专家参加。

3.项目组按照有关法律法规和技术标准及过程控制要求进行安全评价。

（1）系统收集被评价单位有关资料（含影像资料），进行现场考察、勘察、观测。

（2）获取检测检验数据。

（3）划分评价单元。

（4）识别危险有害因素。

（5）选择评价方法。

（6）取得评价结果。

（7）提出安全对策措施和建议。

（8）作出评价结论。

（9）编制评价报告。

（二）实施要求

1.建立并不断改进实施评价程序文件。

2.明确项目组组成原则。

3.明确原始评价资料收集要求。

4.明确检测检验数据采用要求。

5.明确评价报告签字、批准、盖章程序要求。

三、报告审核

（一）理解要点

1.报告审核的重点是评价依据资料的完整性、危险有害因素识别的充分性、评价单元划分的合理性、评价方法的适用性、对策措施的针对性和评价结论的正确性等。

2.内部审核

内部审核是由安全评价机构内非项目组成员进行的审核。主要内容包括：评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是否适当，对策措施是否可行，结论是否正确，格式是否符合要求，文字是否准确等。

3.技术负责人审核

技术负责人审核是在评价报告内部审核完成后，由技术负责人重点对现场收集的有关资料是否齐全、有效和危险有害因素识别充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、结论正确性及格式、文字等内容进行的审核。

4.过程控制负责人审核

过程控制负责人审核是在内部审核和技术负责人审核完成后，由过程控制负责人重点对评价项目整个过程是否符合过程控制文件要求而进行的审核。主要包括：是否进行了风险分析，是否编制了项目实施计划，是否进行了报告审核，记录是否完整，是否满足过程控制要求等内容。

（二）实施要求

1.建立并不断改进报告审核程序文件。

2.明确报告内部审核部门和审核人员职责，重点明确技术和过程控制负责人职责。

3.明确内部审核、技术和过程控制负责人审核要求。

4.内部审核、技术和过程控制负责人审核记录应完整并保存。

四、技术支撑

（一）理解要点

1.基础数据库

(1)法律法规、技术标准数据库。

(2)有关物质特性、事故案例数据库。

(3)其他数据库。

2.技术及软件

购买及自主开发的技术及应用软件、内部管理信息系统软件、图书和资料管理系统软件等。

3.检测检验及科研开发能力

检测检验主要包括检测检验资质类别、业务范围、项目及检测检验人员资格等。科研开发能力是指机构安全评价技术研究的基础条件（包括设备和科研人员状况）、科研开发项目、科研经费与资金投入等。

4.协作支撑

安全评价机构如果自身不具备检测检验及科研开发能力，应与有关的安全科学技术研究单位和具有相关检测检验资质的机构签订技术协作协议，建立协作支撑渠道。

（二）实施要求

1.上述各项是安全评价机构必备的技术支撑条件。

2.技术支撑条件应在过程控制手册中详细说明。

五、作业文件

作业文件是程序文件的支持性文件。

（一）理解要点

按照相关规定和技术标准，结合业务范围及领域，编制相应的安全评价作业文件。

（二）实施要求

1.编制安全预评价、验收评价和现状评价作业文件，并不断完善。

2.根据业务范围及领域，编制相应的作业文件，并通过加强内部培训，保证贯彻执行。

六、内部管理

（一）理解要点

1.评价人员和技术专家管理

2.业绩考核

3.业务培训

4.信息通报

5.跟踪服务

6.保密

7.资质和印章管理

（二）实施要求

1.建立评价人员和技术专家管理制度

评价人员管理主要包括劳动关系（劳动合同和具有法律效力的劳动关系证明）和从业资格、业绩、培训、保密及从业行为等；技术专家管理主要包括聘用协议和业绩、培训、保密及从业行为等。

2.建立业绩考核管理制度

建立机构、评价人员和技术专家业绩档案，及时统计和报送业绩情况。

3.建立业务培训制度

(1)根据职责明确评价人员的能力要求。

(2)制订评价人员业务培训计划，保存培训记录。

(3)定期审查和不断改进业务培训计划，保证其适宜性和有效性。

(4)业务培训内容

①法律法规、技术标准。

②安全专业知识。

③安全评价过程控制文件。

④其他。

4.建立信息通报制度

安全评价机构情况（尤其是资质条件）发生变化或发生重大事件应及时报告资质管理部门。

5.建立跟踪服务制度

明确跟踪服务基本要求，对跟踪服务各环节实施有效控制，积极、妥善解决被评价单位提出的问题，及时处理被评价单位或来自其它方面的投诉、申诉。项目完成后，应对评价报告中提出的对策措施的实施情况进行跟踪，确认其适用性及有效性，适时进行调整。

6.建立保密制度

明确保密范围，确定保密等级，对被评价单位的技术和商业机密保守秘密。

7. 建立资质和印章管理制度

严格资质和印章管理，认真履行相关手续，严禁转借或出租资质和印章。

七、档案管理

（一）理解要点

1.明确获取法律法规和技术标准的内容、途径、方法、频次，并对其有效性进行识别，保持有关法律法规、技术标准和政策信息及时、有效。

2.文件和资料管理

文件和资料主要包括法律法规及技术标准、过程控制手册、程序文件、作业文件、管理制度、基础数据库、评价项目档案、过程控制记录和外部文件等。

（二）实施要求

1.建立并不断改进文件和资料控制程序，明确相关部门和人员的职责，规定文件和资料的编号、受控状态、修改、审核、批准、借阅、档案的保存期限和密级、记录的格式和要求等。

2.建立并不断改进获取法律法规和技术标准控制程序，明确相关部门和人员职责。

3.编制适用的法律法规和技术标准目录，并定期更新。

4.过程控制记录应便于查询，避免损坏、变质或遗失，明确记录保存期限。明确工作过程中记录的编目、归档、保存及处理实施控制要求，保证记录的完整、有效。记录应字迹清楚、标识明确。

八、检查改进

（一）理解要点

检查改进是安全评价机构过程控制实现自我约束、自我发展、自我完善的重要环节。

1.内部审查

安全评价机构应定期组织内部审查，通过观察、交谈，查阅文件和记录，获取客观证据，及时发现不合格项。

内部审查内容：

(1)审查范围。

(2)审查依据。

(3)审查方案。

(4)明确实施审查和报告审查结果的职责和要求。

2.及时采取纠正和预防措施

纠正和预防措施是对过程控制运行的监督。对于发生偏离过程控制方针和目标的情况应及时加以纠正，预防同类问题的再次发生。

（二）实施要求

1.建立并不断改进内部审查程序

制定内部审查控制要求，明确内部审查的时机、方式，保证内部审查有效实施。内部审查由机构内部专业人员进行，审查人员与被审查活动无直接关系。

（1）明确内部审查记录要求。

（2）明确相关部门和人员职责。

（3）编写不合格项报告和内部审查报告。

（4）明确纠正和预防措施要求。

2.建立并不断改进投诉申诉处理程序

（1）调查和处理不合格项和投诉、申诉。

（2）制定措施纠正和预防不合格项产生的影响。

（3）采取纠正和预防措施。

（4）确认纠正和预防措施的有效性。

07《安全评价师国家职业标准》（试行）

核心提示：中华人民共和国劳动和社会保障部制定说明根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，为了进一步完善国家职业标准体系，为职业教育、职业培训和职业技能鉴定提供科学、规范的依据，劳动和社会保障部组织有关专家制定。

中华人民共和国劳动和社会保障部制定

二〇〇八年四月十九日

说  明

根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，为了进一步完善国家职业标准体系，为职业教育、职业培训和职业技能鉴定提供科学、规范的依据，劳动和社会保障部组织有关专家，制定了《安全评价师国家职业标准(试行)》(以下简称《标准》)。

一、本《标准》以客观反映现阶段本职业的水平和对从业人员的要求为目标，在充分考虑经济发展、科技进步和产业结构变化对本职业影响的基础上，对职业的活动范围、工作内容、能力要求和知识水平都作了明确规定。

二、本《标准》的制定遵循了有关技术规程的要求，既保证了《标准》体例的规范化，又体现了以职业活动为导向、以职业能力为核心的特点，同时也使其具有根据科技发展进行调整的灵活性和实用性，符合培训、鉴定和就业工作的需要。

三、本《标准》依据有关规定将本职业分为三个等级，包括职业概况、基本要求、工作要求和比重表四个方面的内容。

四、本《标准》是在各有关专家和实际工作者的共同努力下完成的。参加编写的主要人员有：王如君、阴建康、刘正伟、任建国、丛波、王新、张延松、陈网桦、蒋君成、崔维贤、韩雪峰、王海鹰、王雷;参加审定的主要人员有：杨富、王浩、郭金峰、夏听、刘志、何琪、严涛、陈蕾、刘永澎。本《标准》在制定过程中，得到中国石油和化学工业协会、中国安全生产科学研究院、北京国石安康科技有限公司、大连安全科学研究院、煤炭科学研究总院重庆研究院、南京理工大学、南京工业大学、上海市化工职防院等有关单位的大力支持，在此一并致谢。

五、本《标准》业经劳动和社会保障部批准、自2008年2月29日起施行。

目录

1．职业概况	1

2．基本要求	3

3．工作要求	4

3.1  三级安全评价师	4

3.2  二级安全评价师	5

3.3  一级安全评价师	6

4．比重表	7

4.1  理论知识	7

4.2  专业能力	7

安全评价师国家职业标准

1．职业概况

1.1　职业名称

安全评价师。

1.2　职业定义

采用安全系统工程方法、手段，对建设项目和生产经营单位生产安全存在的风险进行安全评价的人员。

1.3　职业等级

本职业共设三个等级，分别为：三级安全评价师（国家职业资格三级）、二级安全评价师（国家职业资格二级）、一级安全评价师（国家职业资格一级）。

1.4　职业环境

室内、外，常温，有时会在危险、有害环境中工作。

1.5　职业能力特征

具有较强的文字表达、语言沟通、获取信息、综合分析与处理、组织协调、洞察风险和思维判断的能力；具备团队合作精神；身体健康。

1.6　基本文化程度

大学专科毕业。

1.7　培训要求

1.7.1　培训期限

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限；三级安全评价师不少于150标准学时；二级安全评价师不少于120标准学时；一级安全评价师不少于90标准学时。

1.7.2　培训教师

培训三级安全评价师的教师应具有二级安全评价师及以上职业资格证书或相关相关专业高级专业技术职务任职资格；培训二级安全评价师的教师应具有一定安全评价师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格3年以上；培训一级安全评价师的教师应具有一级安全评价师职业资格证书或相关专业高级专业技术任职资格5年以上。

1.7.3　培训场地设备

标准教室或具备相应条件的会议室，配备必要的计算机、投影仪或多媒体设备等，卫生、光线、通风条件良好。

1.8　鉴定要求

1.8.1　适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

1.8.2　申报条件

三级安全评价师（具备以下条件之一者）

（1）取得安全工程类专业大学专科学历证书，从事安全生产相关工作5年以上。

（2）取得其他专业大学专科学历证书，从事安全生产相关工作5年以上，经三级安全评价师培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（3）取得安全工程类专业大学本科学历证书，从事安全生产相关工作3年以上。

（4）取得其他专业大学本科学历证书，从事安全生产相关工作3年以上，经三级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并结业证书。

──二级安全评价师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事安全生产相关工作13年以上。

（2）取得三级安全评价师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得三级安全评价师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经二级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）取得安全工程类专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上，或取得其他专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作7年以上，经二级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上，经二级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并结业证书。

――级安全评价师（具备以下条件之一者）

（1）连续从事安全生产相关工作19年以上。

（2）取得二级安全评价师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得二级安全评价师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经一级安全评价师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

新职业试行期间：

（4）取得硕士研究生及以上学历证书，从事安全生产相关工作10年以上，经一级安全安全评价师正规培训达规定标准学时数，并结业证书。

1.8.3　鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，专业能力考核采用笔试或综合模拟考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。二级安全评价师和一级安全评价师还须进行综合评审。

1.8.4　考评人员与考生配比

理论知识考评人员与考生配比为1：15，每个标准教室不少于2名考评人员专业能力考核考评员与考生配比为1：15，且不少于2名考评员。综合评审委员不少于3人。

1.8.5　鉴定时间

理论知识考试不少于120min；专业能力考核不少于150min；综合评审时间不少于30min。

1.8.6　鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行。专业能力考核在具有相应考试设施（如多媒体设备等）的标准教室或模拟现场进行。综合评审在标准教室或会议室进行。

2．基本要求

2.1　职业道德

2.1.1　职业道德基本知识

2.1.2　职业守则

（1）遵纪守法，客观公正。

（2）诚实守信，勤免尽责。

（3）加强自律，规范执业。

（4）钻研业务，提高素质。

（5）竭诚服务，接受监督。

2.2　基础知识

2.2.1　法律、法规和标准、规范

（1）安全生产相关法律、法规。

（2）安全生产技术标准、规范。

（3）安全评价技术标准、规范。

2.2.2　安全评价技术基础知识

（1）安全系统工程。

（2）安全评价理论。

（3）系统安全分析方法。

（4）安全评价过程控制。

2.2.3　安全生产技术理论知识

（1）防火、防爆安全技术。

（2）职业危害控制技术。

（3）特种设备安全技术。

（4）矿山安全技术。

（5）危险化学品安全技术。

（6）民用爆破器材、烟花爆竹。

（7）建筑施工安全技术。

（8）其他安全技术。

2.2.4　安全生产管理知识

（1）生产经营单位的安全生产管理。

（2）重大危险源辨识与监控。

（3）事故应急救援。

（4）职业安全健康体系。

（5）安全生产监管、监察。

（6）事故报告、调查、分析与处理。

（7）安全生产事故隐患排查治理。

3．工作要求

本标准是对三级安全评价师、二级安全评价师、一级安全评价师的能力要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1　三级安全评价师

| 表3.1 三级安全评价师工作要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业功能 | 工作内容 | 能力要求 | 相关知识 |
| 一、危险有害因素辨识 | （一）前期准备 | 1．能采集安全评价所需的法律、法规、标准、规范、事故案例信息 2．能采集被评价对象所涉及的人、机、物、法、环基础技术资料 | 1．基础资料信息采集方法 2．生产安全事故分析知识 |
|  | （二）现场勘查 | 1．能对类比工程进行调查 2．能按现场勘查方案对现场周边环境、水文地质条件等的安全状况进行调查 3．能使用现场询问观察法、现场检查表对被评价对象的内外部安全距离、安全设施设备装置运行状况、安全监控状况、检测检验状况管理情况等进行查验 | 1．现场调查分析方法 2．与评价相关的工程设计、勘查基础知识 3．安全生产条件 4．安全检查表编写知识 |
|  | （三）危险有害因素分析 | 1．能对现场勘查结果进行汇总 2．能对独立生产单元、辅助单元、设施设备装置、作业场所存在的危险、有害因素进行识别 3．能分析危险、有害因素分布情况 | 1．危险、有害因素辨识方法 2．《生产过程危险和有害因素分析与代码》知识 3．《企业职工伤亡事故分类》知识 4．重大危险源辨识知识 |
| 二、危险与危害程度评价 | （一）划分评价单元 | 1．能以危险、有害因素的类别划分评价单元 2．能以装置特征和物质特性划分评价单元 3．能依据评价方法的有关规定划分评价单元 | 评价单元划分的原则和方法 |
|  | （二）定性定量评价 | 能使用安全检查表、预先危险分析性、作业条件危险性评价、风险矩阵、重大危险源辨识方法进行评价 | 1．安全评价方法的确定原则 2．预先危险性分析、作业条件危险性评价、风险矩阵重大危险源辨识方法 |
| 三、风险控制 | （一）提出安全对策措施 | 1．能提出评价单元的技术、布局、工艺、方式和设施、设备、装置方面的安全对策措施 2．能提出评价单元配套和辅助工程的安全对策措施 3．能提出制定评价单元应急救援措施的技术要点 | 安全对策措施基本知识 |
|  | （二）编制评价报告 | 1．能编制安全评价报告前言、编制依据、项目概况、危险有害因素辨识、定性定量评价、单元安全对策措施等章节内容 2．能按照安全评价有关规范编制安全评价报告的单元评价结论 | 1．单元评价结论编制 2．安全评价报告编写规范 |

3.2　二级安全评价师

| 表3.2 二级安全评价师工作要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业功能 | 工作内容 | 能力要求 | 相关知识 |
| 一、危险有害因素辨识 | （一） 前期准备 | 1．能编制危险有害因素辨识方案及现场检查表 2．能分析评价对象、确定评价范围 | 1．工程项目危险有害特征知识 2．计划表编制 |
|  | （二） 危险有害因素分析 | 1．能对建设项目和生产经营单位存在的危险有害因素进行分类 2．能对建设项目和生产生产经营单位存在的危险有害因素进行分析 | 1．企业生产工艺基础知识 2．各类安全评价导则和细则 |
| 二、危险与危害程度评价 | （一） 定性评价 | 能运用故障假设分析法与故障假设/检查表分析法、故障类型和影响分析法、工作任务分析法进行评价 | 故障假设分析法与故障假设/检查表分析法、故障类型和影响分析法、工作任务分析法知识 |
|  | （二） 定量评价 | 能运用事故树、事件树、火灾爆炸指数法、概率理论分析方法进行评价 | 事故树、事件树、火灾爆炸指数法、概率理论分析方法知识 |
| 三、风险控制 | （一）提出安全对策措施 | 1．能提出安全技术对策措施 2．能提出安全管理对策措施 3．能编制事故应急救援预案 | 1．安全评价对策措施效果知识 2．安全评价过程控制基本知识 |
|  | （二）编制评价报告 | 1．能确定综合评价结论，完成安全评价报告 2．能对安全评价报告进行内部审核 |  |
| 四、技术管理 | （一）项目实施计划管理 | 1．能对评价项目承接风险进行分析 2．能编制现场勘察人员及器材设备配置方案 3．能编制项目实施计划 | 1．人员配置管理计划知识 2．项目勘查方案编写要求 |
|  | （二）项目成果管理 | 1．能对项目完成情况进行跟踪 2．能根据用户意见对评价报告进行完善 | 信息反馈与交流知识 |
| 五、培训与指导 | （一）培训 | 1．能编制三级安全评价师培训计划 2．能编制三级安全评价师培训讲义 | 1．培训讲义编写基本知识 2．多媒体课程开发知识 3．专业能力指导方法 |
|  | （二）指导 | 1．能指导三级安全评价师进行评价工作 2．能编制三级安全评价人员作业指导书 |  |

3.3　一级安全评价师

| 表3.3 一级安全评价师工作要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业功能 | 工作内容 | 能力要求 | 相关知识 |
| 一、危险有害因素辨识 | （一）前期准备 | 1．能编制区域经济发展和产业结构、社会人文环境和周边自然生态状况等资料的收集方案 2．能编制区域危险、有害因素分析方案 | 区域危险、有害因素辨识方案编制原则和要素 |
|  | （二）危险有害因素分析 | 1．能分析区域内建设项目和生产经营单位的危险、有害因素对区域周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响 2．能分析区域周边单位生产、经营活动或者居民生活对区域内建设项目和生产经营单位的影响 3．能分析区域所在地的自然条件对建设项目和生产经营单位的影响 | 1．自然灾害知识 2．选址与总图布置知识 |
| 二、危险与危害程度评价 | （一）定性评价 | 能运用危险和可操作性研究、认知可靠性分析、模糊理论法进行评价 | 危险和可操作性研究、认知可靠性分析、模糊理论法知识 |
|  | （二）定量评价 | 1．能运用液体及气体泄漏扩散、火焰与辐射强度、火球爆炸伤害、爆炸冲击波超压伤害、气云爆炸超压破坏、凝聚态爆炸、粉尘爆炸、爆炸伤害TNT当量模型进行评价 2．能运用事故频率分析方法对发生事故的概率进行评价 3．能进行风险等级、事故损失评价 | 1．事故后果预测方法 2．事故频率分析方法 3．定量风险评价知识 4．财产损失预测知识 |
| 三、风险控制 | （一）报告审核 | 1．能提出和确定安全评价报告审核要素 2．能制定安全评价报告审核方案 3．能对安全评价报告进行审定 | 安全评价报告审核知识 |
|  | （二）项目方案编制 | 1．能编制安全评价项目投标书 2．能确定项目分险分析方案 3．能审定评价工作计划 | 1．项目投标知识 2．项目风险分析知识 3．技术经济分析方法 |
| 四、技术管理 | （一）评价技术创新与开发 | 1．能运用国内外新的安全评价方法进行评价 2．能创新与开发新的安全评价技术方法 | 1．安全评价数据库功能设置知识 2．信息处理知识 |
|  | （二）技术支撑 | 1．能提出安全评价基础数据库的建立方案 2．能提出安全评价技术支撑体系建设方案 |  |
| 五、培训与指导 | （一）培训 | 1．能编制二级安全评价师培训计划 2．能编制二级安全评价师培训教材 | 教案编写基本知识 |
|  | （二）指导 | 1．能指导二级安全评价师进行评价工作 2．能制定安全评价报告质量评判标准和实施方案 3．能编制安全评价过程控制文件 | 1．安全评价报告质量管理方法 2．安全评价过程控制文件编写方法 3．专业能力指导方案 |

4．比重表

4.1  理论知识

| 项目 |  | 三级安全评价师（%） | 二级安全评价师（%） | 一级安全评价师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 35 | 9 | 4 |
| 相关知识 | 危险有害因素辨识 | 24 | 15 | 18 |
|  | 危险与危害程度评价 | 21 | 35 | 40 |
|  | 风险控制 | 15 | 20 | 13 |
|  | 技术管理 | / | 8 | 10 |
|  | 培训与指导 | / | 8 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 |

4.2  专业能力

| 项目 |  | 三级安全评价师（%） | 二级安全评价师（%） | 一级安全评价师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能力要求 | 危险有害因素辨识 | 35 | 25 | 20 |
|  | 危险与危害程度评价 | 35 | 41 | 46 |
|  | 风险控制 | 30 | 15 | 14 |
|  | 技术管理 | / | 10 | 10 |
|  | 培训与指导 | / | 9 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 |

08注册安全工程师管理规定 (国家安监总局令第11号)

《注册安全工程师管理规定》已经2006年12月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2007年3月1日起施行。原国家安全生产监督管理局2004年公布的《注册安全工程师注册管理办法》同时废止。
                               二○○七年一月十一日    
       
     第一章 总则

第一条 为了加强注册安全工程师的管理，保障注册安全工程师依法执业，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、行政法规，制定本规定。

第二条 取得中华人民共和国注册安全工程师执业资格证书的人员注册以及注册后的执业、继续教育及其监督管理，适用本规定。

第三条 本规定所称注册安全工程师是指取得中华人民共和国注册安全工程师执业资格证书（以下简称资格证书），在生产经营单位从事安全生产管理、安全技术工作或者在安全生产中介机构从事安全生产专业服务工作，并按照本规定注册取得中华人民共和国注册安全工程师执业证（以下简称执业证）和执业印章的人员。     
     第四条 注册安全工程师应当严格执行国家法律、法规和本规定，恪守职业道德和执业准则。     
     第五条 国家安全生产监督管理总局（以下简称安全监管总局）对全国注册安全工程师的注册、执业活动实施统一监督管理。国务院有关主管部门（以下简称部门注册机构）对本系统注册安全工程师的注册、执业活动实施监督管理。     
 省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门对本行政区域内注册安全工程师的注册、执业活动实施监督管理。     
 省级煤矿安全监察机构（以下与省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门统称省级注册机构）对所辖区域内煤矿安全注册安全工程师的注册、执业活动实施监督管理。     
     第六条 从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。     
 前款规定以外的其他生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。     
 安全生产中介机构应当按照不少于安全生产专业服务人员30%的比例配备注册安全工程师。     
 生产经营单位和安全生产中介机构（以下统称聘用单位）应当为本单位专业技术人员参加注册安全工程师执业资格考试以及注册安全工程师注册、继续教育提供便利。第二章注册     
     第七条 取得资格证书的人员，经注册取得执业证和执业印章后方可以注册安全工程师的名义执业。     
     第八条 申请注册的人员，必须同时具备下列条件：     
 （一）取得资格证书；     
 （二）在生产经营单位从事安全生产管理、安全技术工作或者在安全生产中介机构从事安全生产专业服务工作。     
     第九条 注册安全工程师实行分类注册，注册类别包括：     
 （一）煤矿安全；     
 （二）非煤矿矿山安全；     
 （三）建筑施工安全；     
 （四）危险物品安全；     
 （五）其他安全。     
     第十条 取得资格证书的人员申请注册，按照下列程序办理：     
 （一）申请人向聘用单位提出申请，聘用单位同意后，将申请人按本规定第十一条、第十三条、第十四条规定的申请材料报送部门、省级注册机构；中央企业总公司（总厂、集团公司）经安全监管总局认可，可以将本企业申请人的申请材料直接报送安全监管总局；申请人和聘用单位应当对申请材料的真实性负责；     
 （二）部门、省级注册机构在收到申请人的申请材料后，应当作出是否受理的决定，并向申请人出具书面凭证；申请材料不齐全或者不符合要求，应当当场或者在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。部门、省级注册机构自受理申请之日起20日内将初步核查意见和全部申请材料报送安全监管总局；     
 （三）安全监管总局自收到部门、省级注册机构以及中央企业总公司（总厂、集团公司）报送的材料之日起20日内完成复审并作出书面决定。准予注册的，自作出决定之日起10日内，颁发执业证和执业印章，并在公众媒体上予以公告；不予注册的，应当书面说明理由。     
     第十一条 申请初始注册应当提交下列材料：     
 （一）注册申请表；     
 （二）申请人资格证书（复印件）；     
 （三）申请人与聘用单位签订的劳动合同或者聘用文件（复印件）；     
 （四）申请人有效身份证件或者身份证明（复印件）。     
     第十二条 申请人有下列情形之一的，不予注册：     
 （一）不具有完全民事行为能力的；     
 （二）在申请注册过程中有弄虚作假行为的；     
 （三）同时在两个或者两个以上聘用单位申请注册的；     
 （四）安全监管总局规定的不予注册的其他情形。     
     第十三条 注册有效期为3年，自准予注册之日起计算。     
 注册有效期满需要延续注册的，申请人应当在有效期满30日前，按照本规定第十条规定的程序提出申请。注册审批机关应当在有效期满前作出是否准予延续注册的决定；逾期未作决定的，视为准予延续。     
 申请延续注册，应当提交下列材料：     
 （一）注册申请表；     
 （二）申请人执业证；     
 （三）申请人与聘用单位签订的劳动合同或者聘用文件（复印件）；     
 （四）聘用单位出具的申请人执业期间履职情况证明材料；     
 （五）注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。     
     第十四条 在注册有效期内，注册安全工程师变更执业单位，应当按照本规定第十条规定的程序提出申请，办理变更注册手续。变更注册后仍延续原注册有效期。     
  申请变更注册，应当提交下列材料：     
 （一）注册申请表；     
 （二）申请人执业证；     
 （三）申请人与原聘用单位合同到期或解聘证明(复印件)；     
 （四）申请人与新聘用单位签订的劳动合同或者聘用文件（复印件）。     
 注册安全工程师在办理变更注册手续期间不得执业。     
     第十五条 有下列情形之一的，注册安全工程师应当及时告知执业证和执业印章颁发机关；重新具备条件的，按照本规定第十一条、第十四条申请重新注册或者变更注册：     
 （一）注册有效期满未延续注册的；     
 （二）聘用单位被吊销营业执照的；     
 （三）聘用单位被吊销相应资质证书的；     
 （四）与聘用单位解除劳动关系的。     
     第十六条 执业证颁发机关发现有下列情形之一的，应当将执业证和执业印章收回，并办理注销注册手续：     
 （一）注册安全工程师受到刑事处罚的；     
 （二）有本规定第十五条规定情形之一未申请重新注册或者变更注册的；     
 （三）法律、法规规定的其他情形。第三章执业     
     第十七条 注册安全工程师的执业范围包括：     
 （一）安全生产管理；     
 （二）安全生产检查；     
 （三）安全评价或者安全评估；     
 （四）安全检测检验；     
 （五）安全生产技术咨询、服务；     
 （六）安全生产教育和培训；     
 （七）法律、法规规定的其他安全生产技术服务。     
     第十八条 注册安全工程师应当由聘用单位委派，并按照注册类别在规定的执业范围内执业，同时在出具的各种文件、报告上签字和加盖执业印章。     
     第十九条 生产经营单位的下列安全生产工作，应有注册安全工程师参与并签署意见：     
 （一）制定安全生产规章制度、安全技术操作规程和作业规程；     
 （二）排查事故隐患，制定整改方案和安全措施；     
 （三）制定从业人员安全培训计划；     
 （四）选用和发放劳动防护用品；     
 （五）生产安全事故调查；     
 （六）制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急救援预案；     
 （七）其他安全生产工作事项。     
     第二十条 聘用单位应当为注册安全工程师建立执业活动档案，并保证档案内容的真实性。第四章权利和义务     
     第二十一条 注册安全工程师享有下列权利：     
 （一）使用注册安全工程师称谓；     
 （二）从事规定范围内的执业活动；     
 （三）对执业中发现的不符合安全生产要求的事项提出意见和建议；     
 （四）参加继续教育；     
 （五）使用本人的执业证和执业印章；     
 （六）获得相应的劳动报酬；     
 （七）对侵犯本人权利的行为进行申诉；     
 （八）法律、法规规定的其他权利。     
     第二十二条 注册安全工程师应当履行下列义务：     
 （一）保证执业活动的质量，承担相应的责任；     
 （二）接受继续教育，不断提高执业水准；     
 （三）在本人执业活动所形成的有关报告上署名；     
 （四）维护国家、公众的利益和受聘单位的合法权益；     
 （五）保守执业活动中的秘密；     
 （六）不得出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章；     
 (七)不得同时在两个或者两个以上单位受聘执业；     
 (八)法律、法规规定的其他义务。第五章继续教育     
     第二十三条 继续教育按照注册类别分类进行。     
 注册安全工程师在每个注册周期内应当参加继续教育，时间累计不得少于48学时。     
     第二十四条 继续教育由部门、省级注册机构按照统一制定的大纲组织实施。中央企业注册安全工程师的继续教育可以由中央企业总公司（总厂、集团公司）组织实施。     
 继续教育应当由具备资质的安全生产培训机构承担。     
     第二十五条 煤矿安全、非煤矿矿山安全、危险物品安全（民用爆破器材安全除外）和其他安全类注册安全工程师继续教育大纲，由安全监管总局组织制定；建筑施工安全、民用爆破器材安全注册安全工程师继续教育大纲，由安全监管总局会同国务院有关主管部门组织制定。第六章监督管理     
     第二十六条 安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和有关主管部门的工作人员应当坚持公开、公正、公平的原则，严格按照法律、行政法规和本规定，对申请注册的人员进行资格审查，颁发执业证和执业印章。     
     第二十七条 安全监管总局对准予注册以及注销注册、撤销注册、吊销执业证的人员名单向社会公告，接受社会监督。     
      第二十八条 对注册安全工程师的执业活动，安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和有关主管部门应当进行监督检查。第七章罚则     
     第二十九条 安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构或者有关主管部门发现申请人、聘用单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，应当不予受理或者不予注册；申请人一年内不得再次申请注册。     
     第三十条 未经注册擅自以注册安全工程师名义执业的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构责令其停止违法活动，没收违法所得，并处三万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。     
     第三十一条 注册安全工程师以欺骗、贿赂等不正当手段取得执业证的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关撤销其注册，当事人三年内不得再次申请注册。     
     第三十二条 注册安全工程师有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证,当事人五年内不得再次申请注册；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：     
 （一）准许他人以本人名义执业的；     
 （二）以个人名义承接业务、收取费用的；     
 （三）出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章的；     
 （四）泄漏执业过程中应当保守的秘密并造成严重后果的；     
 （五）利用执业之便，贪污、索贿、受贿或者谋取不正当利益的；     
 （六）提供虚假执业活动成果的；     
 （七）超出执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的；     
 （八）法律、法规、规章规定的其他违法行为。     
     第三十三条 在注册工作中，工作人员有下列行为之一的，依照有关规定给予行政处分：     
 （一）利用职务之便，索取或者收受他人财物或者谋取不正当利益的；     
 （二）对发现不符合条件的申请人准予注册的；     
 （三）对符合条件的申请人不予注册的。第八章附则     
     第三十四条 获准在中华人民共和国境内就业的外籍人员及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的专业人员，符合本规定要求的，按照本规定执行。     
     第三十五条 本规定自2007年3月1日起施行。原国家安全生产监督管理局2004年公布的《注册安全工程师注册管理办法》同时废止。

09关于印发注册安全工程师分类管理办法的通知（安监总人事2017118号）

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局、人力资源社会保障厅（局），各省级煤矿安全监察局，国务院各部委、各直属机构人事部门，各中央企业：

为贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和《中华人民共和国安全生产法》有关要求，加强安全生产监督管理，完善注册安全工程师职业资格制度，经商住房城乡建设部、交通运输部同意，现将《注册安全工程师分类管理办法》印发给你们，请遵照执行。

国家安全监管总局

人力资源社会保障部

2017年11月2日

注册安全工程师分类管理办法

第一条  为加强安全生产工作，健全完善注册安全工程师职业资格制度，依据《中华人民共和国安全生产法》及国家职业资格证书制度等规定，制定本办法。

第二条  人力资源社会保障部、国家安全监管总局负责注册安全工程师职业资格制度的制定、指导、监督和检查实施，统筹规划注册安全工程师专业分类。

第三条  注册安全工程师专业类别划分为：煤矿安全、金属非金属矿山安全、化工安全、金属冶炼安全、建筑施工安全、道路运输安全、其他安全（不包括消防安全）。

如需另行增设专业类别，由国务院有关行业主管部门提出意见，人力资源社会保障部、国家安全监管总局共同确定。

第四条  注册安全工程师级别设置为：高级、中级、初级（助理）。

第五条  注册安全工程师按照专业类别进行注册，国家安全监管总局或其授权的机构为注册安全工程师职业资格的注册管理机构。

第六条  注册安全工程师可在相应行业领域生产经营单位和安全评价检测等安全生产专业服务机构中执业。

第七条  高级注册安全工程师采取考试与评审相结合的评价方式，具体办法另行规定。

第八条  中级注册安全工程师职业资格考试按照专业类别实行全国统一考试，考试科目分为公共科目和专业科目，由人力资源社会保障部、国家安全监管总局负责组织实施。

第九条  国家安全监管总局或其授权的机构负责中级注册安全工程师职业资格公共科目和专业科目（建筑施工安全、道路运输安全类别除外）考试大纲的编制和命审题组织工作。

住房城乡建设部、交通运输部或其授权的机构分别负责建筑施工安全、道路运输安全类别中级注册安全工程师职业资格专业科目考试大纲的编制和命审题工作。

人力资源社会保障部负责审定考试大纲，负责组织实施考务工作。

第十条  住房城乡建设部、交通运输部或其授权的机构分别负责其职责范围内建筑施工安全、道路运输安全类别中级注册安全工程师的注册初审工作。各省、自治区、直辖市安全监管部门和经国家安全监管总局授权的机构负责其他中级注册安全工程师的注册初审工作。

国家安全监管总局或其授权的机构负责中级注册安全工程师的注册终审工作。终审通过的建筑施工安全、道路运输安全类别中级注册安全工程师名单分别抄送住房城乡建设部、交通运输部。

第十一条  中级注册安全工程师按照专业类别进行继续教育，其中专业课程学时应不少于继续教育总学时的一半。

第十二条  危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有相应专业类别的中级及以上注册安全工程师从事安全生产管理工作。

危险物品的生产、储存单位以及矿山单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起2年内，金属冶炼单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起5年内达到15%左右并逐步提高。

第十三条  助理注册安全工程师职业资格考试使用全国统一考试大纲，考试和注册管理由各省、自治区、直辖市人力资源社会保障部门和安全监管部门会同有关行业主管部门组织实施。

第十四条  取得注册安全工程师职业资格证书并经注册的人员，表明其具备与所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，可视为其安全生产知识和管理能力考核合格。

第十五条  注册安全工程师各级别与工程系列安全工程专业职称相对应，不再组织工程系列安全工程专业职称评审。

高级注册安全工程师考评办法出台前，工程系列安全工程专业高级职称评审仍然按现行制度执行。

第十六条  本办法施行之前已取得的注册安全工程师执业资格证书、注册助理安全工程师资格证书，分别视同为中级注册安全工程师职业资格证书、助理注册安全工程师职业资格证书。

本办法所称注册安全工程师是指依法取得注册安全工程师职业资格证书，并经注册的专业技术人员。

第十七条  本办法由人力资源社会保障部、国家安全监管总局按照职责分工分别负责解释，自2018年1月1日起施行。以往规定与本办法不一致的，按照本办法规定执行。

四安全评价标准

01安全评价通则（AQ8001-2007）

General principle of safety assessment

标准号AQ8001-2007 自2007-4-1起执行

前言

为促进安全评价工作的发展，规范安全评价行为，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》、《安全生产许可证条例》等有关法律法规制定本标准。本标准对有关安全评价的管理、程序、内容等基本要求做出了规定。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D为规范性附录。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国安全生产科学研究院、浙江省劳动保护科学研究所。

本标准主要起草人：

杨富、王浩、陈江、阴建康、任建国、陈兵、陈立元、王雷。

目录

1范围	3

2规范性引用文件	3

3术语和定义	3

4 管理要求	5

5安全评价程序	6

6 安全评价内容	8

7安全评价报告	9

附录A　 (规范性附录)	10

安全评价机构资质申报、审查程序图	10

附录B （规范性附录)安全评价业务分类	11

附录C (规范性附录)安全评价程序框图	12

附录D	12

(规范性附录)	12

安全评价报告格式	12

1范围
本标准规定了安全评价的管理、程序、内容等基本要求。

本标准适用于安全评价及相关的管理工作。

2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注明日期

的引用文件，其随后所有的修改本(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新皈本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB 4754 国民经济行业分类

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 安全评价 Safety Assessment

以实现安全为目的．应用安全系统工程原理和方法，辨识与分析工程、系

统、生产经营活动中的危险、有害因素，预测发生事故造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议．做出评价结论的活动。安全评价可针对一个特定的对象，也可针对一定区域范围。

安全评价按照实施阶段的不同分为三类：安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。

3.2 安全预评价 Safety Assessment Prior to Start

在建设项目可行性研究阶段、工业园区规划阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的基础资料，辨识与分析建设项目、工业园区、生产经营活动潜在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性、预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全评价结论的活动。
3.3安全验收评价 Safety Assessment upon Completion

在建设项目竣工后正式生产运行前或_工业园区建设完成后，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况或工业园区内的安全设施、设备、装置投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急救援预案建立情况，审查确定建设项目、工业园区建设满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性．从整体上确定建设项目、工业园区的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。
3.4安全现状评价 Safety Assessment In Operation

针对生产经营活动中、工业园区内的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全现状评价结论的活动。
    安全现状评价既适用于对一个生产经营单位或一个工业园区的评价，也适用于某一特定的生产方式、生产工艺、生产装置或作业场所的评价。
3.5安全评价机构Safety Assessment Organization

是指依法取得安全评价相应的资质，按照资质证书规定的业务范围开展安全评价活动的社会中介服务组织。

3.6安全评价人员 Safety Assessment Professional

是指依法取得《安全评价人员资格证书》，并经从业登记的专业技术人员。其中，与所登记服务的机构建立法定劳动关系，专职从事安全评价活动的安全评价人员，称为专职安全评价人员。
4 管理要求
　　4.1.评价对象
　　4.1.1对于法律法规、规章所规定、存在事故隐患可能造成伤亡事故或其他有特殊要求的情况，应进行安全评价。亦可根据实际需要自愿进行安全评价。
　　4.1.2 评价对象应自主选择具备相应资质的安全评价机构按有关规定进行安全评价。
　　4.1.3评价对象应为安全评价机构创造必备的工作条件，如实提供所需的资料。
　　4.1.4评价对象应根据安全评价报告提出的安全对策措施建议及时进行整改。
　　4.1.5 同一评价对象的安全预评价和安全验收评价，宜由不同的安全评价机构分别承担。
　　4.1.6任何部门和个人不得干预安全评价机构的正常活动，不得指定评价对象接受特定安全评价机构开展安全评价，不得以任何理由限制安全评价机构开展正常业务活动。
　　4.2 工作规则
　　4.2.1 资质和资格管理
　　4.2.1.1 安全评价机构实行资质许可制度。
　　 安全评价机构必须依法取得安全评价机构资质许可，并按照取得的相应资质等级、业务范围开展安全评价。
　　4.2.1.2安全评价机构应通过安全评价机构年度考核保持资质。
　　4.2.1.3取得安全评价机构资质应经过初审、条件核查、许可审查、公示、许可决定等程序。
　　 安全评价机构资质申报、审查程序详见附录A。
　　 a) 条件核查包括材料核查、现场核查、会审等三个阶段。
　　 b) 条件核查实行专家组核查制度。材料核查2人为1组；现场核查3～5人为1组，并设组长1人。
　　 c) 条件核查应使用规定格式的核查记录文件。核查组独立完成核查，如实记录并做出评判。
　　 d) 条件核查的结论由专家组通过会审的方式确定。
　　 e)政府主管部门依据条件核查的结论，经许可审查合格，并向社会公示无异议后，做出资质许可决定；对公示期间存在异议或受到举报的，在进行调查核实后再做出决定。
　　 f) 政府主管部门依据社会区域经济结构、发展水平和安全生产工作的实际需要，制订安全评价机构发展规划，对总体规模进行科学、合理控制，以利于安全评价工作的有序、健康发展。
　　4.2.1.4业务范围
　　 a)依据国民经济行业分类类别和安全生产监管工作的现状，安全评价的业务范围划分为两大类，并根据实际工作需要适时调整。安全评价业务分类详见附录B。
　　 b) 工业园区的各类安全评价按本标准规定的原则实施。
　　 c)安全评价机构的业务范围由政府主管部门根据安全评价机构的专职安全评价人员的人数、基础专业条件和其他有关设施设备等条件确定。
　　4.2.1.5安全评价人员应按有关规定参加安全评价人员继续教育保持资格。
　　4.2.1.6 取得《安全评价人员资格证书》的人员，在履行从业登记，取得从业登记编号后，方可从事安全评价工作。安全评价人员应在所登记的安全评价机构从事安全评价工作。
　　4.2.1.7 安全评价人员不得在两个或两个以上安全评价机构从事安全评价工作。
　　4.2.1.8从业的安全评价人员应按规定参加安全评价人员的业绩考核。
　　4.2.2 运行规则
　　4.2.2.1 安全评价机构与被评价对象存在投资咨询、工程设计、工程监理、工程咨询、物资供应等各利利益关系的，不得参与其关联项目的安全评价活动。
　　4.2.2.2安全评价机构不得以不正当手段获取安全评价业务。
　　4.2.2.3 安全评价机构、安全评价人员应遵纪守法、恪守职业道德、诚实守信，并自觉维护安全评价市场秩序，公平竞争：
　　4.2.2.．4安全评价机构、安全评价人员应保守被评价对象的技术和商业秘密。
　　4.2.2.5安全评价机构安全评价人员应科学、客观、公正、独立地开展安全评价。
　　4.2.2.6 安全评价机构、安全评价人员应真实、准确地做出评价结论，并对评价报告的真实性负责。
　　4.2.2.7 安全评价机构应自觉按要求上报工作业绩并接受考核。
　　4.2.2．8 安全评价机构、安全评价人员应接受政府主管部门的监督检查。
　　4.2.2.9安全评价机构、安全评价人员应对在当时条件下做出的安全评价结果承担法律责任。
　　4.3 过程控制
　　4.3.1 安全评价机构应编制安全评价过程控制文件，规范安全评价过程和行为，保证安全评价质量。
　　4.3.2安全评价过程控制文件主要包括机构管理、项目管理、人员管理、内部资源管理和公共资源管理等内容。
　　4.3.3安全评价机构开展业务活动应遵循安全评价过程控制文件的规定，并依据安全评价过程控制文件及相关的内部管理制度对安全评价全过程实施有效的控制。
5安全评价程序
　　 安全评价程序包括前期准备，辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，定性、定量评价，提出安全对策措建议，做出评价结论，编制安全评价报告。
　　 安全评价程序框图见附录C。

6 安全评价内容
　　6.1 前期准备
　　 明确评价对象，备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范等资料。
　　6.2辨识与分析危险、有害因素
　　 根据评价对象的具体情况，辨识和分析危险、危害因素，确定其存在的部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律。
　　6.3划分评价单元
　　 评价单元划分应科学、合理，便于实评价，相对独立且具有明显的特征界限。
　　6.4定性、定量评价
　　 根据评价单元的特性，选择合理的评价方法，对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。
　　6.5对策措施建议
　　6.5.1 依据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、危害的技术和管理对策措施建议。
　　6.5.2对策措施建议应具体详实、具有可操作性。按照针对性和重要性的不同，措施和建议可分为应采纳和宜采纳两种类型。
　　6.6安全评价结论
　　6.6.1 安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确地做出安全评价结论。
　　6.6.2安全评价结论的内容应包括高度概括评价结果，从风险管理角度给出评价对象在评价时与国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论，以及采取安全对策措施后的安全状态等。
7安全评价报告
　　7.1 安全评价报告是安全评价过程的具体体现和概括性总结。安全评价报告是评价对象实现安全运行的技术性指导文件，对完善自身安全管理、应用安全技术等方面具有重要作用。安全评价报告作为第三方出具的技术性咨询文件，可为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位对评价对象的安全行为进行法律法规、标准、行政规章、规范的符合性判别所用。
　　7.2安全评价报告应全面、概括地反映安全评价过程的全部工作，文字应简洁、准确，提出的资料应清楚可靠，论点明确，有利于阅读和审查。
　　7.3 安全评价报告的格式见附录D。
.

附录A　 (规范性附录)

申请机构

安全评价机构资质申报、审查程序图

现场核查

核查组签定保密责任书

初         审

接收材料

发送现场核查通知书

核查材料完整性

核查条件符合性

否

否

否

材料核查

否

条件核查阶段

核     查

调查核实

否

许可审查阶段

审批

会审查

被核查方确认现场核查记录

公 示

形成核查结论性意见

颁发证书

审查决定

申请受理

`

投诉检举

属实

不属实

附录B （规范性附录)安全评价业务分类
　　安全评价业务分类
　　B．1 一类
　　B．1．1 a)煤炭开采；b)煤炭洗选业。
　　B．1．2 a)金属采选业；b)非金属矿采选业；c)其他矿采选业；　 d)尾矿库。
　　B．1．3 a)陆上石油开采业；b)天然气开采业；　 c)管道运输业。
　　B．1．4 a)石油加工业；b)化学原料及化学品制造业；c)医药制造业；
　　 　 d)燃气生产和供应业；e)炼焦业。
　　B．1．5 a)烟花爆竹制造业；b)民用爆破器材制造业；　 c)武器弹药制造业。
    B．1．6 a)房屋和土木工程建筑业；b)仓储业。
　　B．1．7 a)水利工程业；b)水力发电业。
　　B．1．8 a)火力发电业；b)热力生产和供应业。
　　B．1．9核工业设施。
　　B．2.0 二类
　　B．2.1 a)黑色金属冶炼及压延加工业 ；  b)有色金属冶炼及压延加工业。
　　B．2．2 a)铁路运输业；　　 b)城市轨道交通运输业；
            c)道路运输业；d)航空运输业；e)水上运输业。
　　B．2．3公众聚集场所。
　　B．2．4 a)金属制品业；b)非金属矿物制品业。
   　B．2．5 a)通用设备、专用设备制造业； b)交通运输设备制造业；
　　 c)电气机械及器材制造业；d)仪器仪表及文化、办公用机械制造业；
　　 e)通信设备、计算机及其他电子设备制造业； f)邮政服务业；g)电信服务业。
　　 B．2．6 a)食品制造业； b)农副食品加工业；c)饮料制造业； d)烟草制品业；
　　 e)纺织业；f)纺织服装、鞋、帽制造业；g)皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业。
　　B．2．7 a)木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业；  b)造纸及纸制品业；
　　 c)家具制造业；d)印刷业；e)记录媒介的复制业；
　　 f)文教、体育用品制造业；g)工艺品制造业。
　　B．2．8水的生产和供应业。
　　B．2．9废弃资源和废旧材料回收加工业。
　　 注1：公众聚集场所包括住宿业、餐饮业、体育场馆、公共娱乐旅游场所及设施、文化艺术表演场馆及图书馆、档案馆、博物馆等。
　　注2：在业务范围内可以从事经营、储存、使用及废弃物处置等企业(项目或设施)的安全评价。

附录C (规范性附录)安全评价程序框图
　　（规范性附录）
　　安全评价程序框图

附录D

(规范性附录)

安全评价报告格式
　　安全评价报告格式
　　 D1评价报告的基本格式要求
　　 a)封面；
　　 b)安全评价资质证书影印件；
　　 c)著录项；
　　 d)前言；
　　 e)目录；
　　 f)正文；
　　 g)附件；
　　 h)附录。
　　D2规格
　　   安全评价报告应采用A4幅面，左侧装订。
　　D3封面格式
　　D3．1封面的内容应包括：
　　 a)委托单位名称；   b)评价项目名称；   c)标题；
　　 d)安全评价机构名称；e)安全评价机构资质证书编号；
　　 f)评价报告完成时间。
　　D．3.2标题
　　标题应统一写为“安全××评价报告”，其中××应根据评价项目的类别填写为：预、验收或现状。
　　D．3．3封面样张 
　　封面式样如图D．1所示。

委托单位名称（二号宋体加粗）

评价项目名称（二号宋体加粗）

安全××评价报告（一号黑体加粗）

安全评价机构名称（二号宋体加粗）

安全评价机构资质证书编号（三号宋体加粗）

评价报告完成日期（三号宋体加粗）

图D．1封面式样

D．4著录项格式

D．4．1布局

“安全评价机构法定代表人、评价项目组成员”等著录项一般分为两页布置。第一页署明安全评价机构的法定代表人、技术负责人、评价项目负责人等主要责任者姓名，下方为报告编制王成的日期及安全评价机构公章用章区；第二页为评价人员、各类技术专家以及其他有关责任者名单，评价人员和技术专家均应亲笔签名。

D．4.2样张

著录项样张如图D．2和图D．3所示。

委托单位名称（三号宋体加粗）

评价项目名称（三号宋体加粗）

安全××评价报告（二号宋体加粗）

法定代表人：（四号宋体）

技术负责人：（四号宋体）

评价项目负责人：（四号宋体）

报告完成日期（小四号宋体加粗）

（安全评价机构公章）

图D．2著录项首页样张

评价人员（三号宋体加粗）

|  | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 报告编制人 |  |  |  |  |
| 报告审核人 |  |  |  |  |
| 过程控制负人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |

（此表应根据具体项目实际参与人数编制）

技术专家

姓     名                                             签   字

（列出各类技术专家名单）

（以上全部小四号宋体）

图D．3著项次页样张

02安全预评价导则（AQ8002－2007）

【发布单位】国家安全生产监督管理总局

【标准号】AQ8002－2007

【发布日期】2007－01－04

【实施日期】2007－04－01

【标　　题】安全预评价通则

前　　言

安全预评价是安全评价的一个重要组成部分，是切实落实建设项目安全生产“三同时”、工业园区建设安全生产规划的技术支撑与保障。本标准对安全预评价的程序、内容和基本要求以及报告格式等做出明确规定，为进一步制定各行业安全预评价细则提供了基础依据，对确保安全预评价工作的有效实施具有重要意义。本标准是在《安全预评价导则》（安监管技装字[2009]77号）的基础上制定的。

本标准的附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。

本标准为强制性标准，所有安全预评价行为应遵守本标准的规定。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出并归口。

本标准起草单位：中国安全生产科学研究院、中国地质大学、中化化工标准化研究所、浙江省劳动保护科学研究所。

1 范围

本标准规定了安全预评价的内容、程序和基本要求，以及安全预评价报告的编制要求。

本标准适用于建设项目、工业园区和社会活动的安全预评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

安全评价通则（AQ8001－2007）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3．1 建设项目

是指生产经营单位新建、改建、扩建工程项目。

3．2社会活动

由活动的组织者按一定的目标、方案，在某一固定地点、场所或区域空间组织实施的，由社会公众参与、合法的商业、社会活动或集会等行为。

3．3工业园区

是指由政府统一规划批准建设的集中工业产业区域，主要包括：工业园区、科技园区、化工园区、高新技术开发区等。

4 内容和程序

4．1　安全预评价的内容

a）危险、有害因素的辨识；

b）危险危害程度的评价；

c）提出安全风险管理对策措施及建议等。

4．2　安全预评价程序

a）前期准备；

b）危险、有害因素辨识；

c）划分评价单元；

d）选择评价方法，定性、定量评价；

e）提出安全风险管理对策措施及建议；

f）形成评价结论；

g）编制安全预评价报告。

安全预评价的程序框图见附录A（规范性附录）。

4．2．1 前期准备

a）明确被评价对象和评价范围；

b）收集国内外相关法律法规、标准；

c）组建评价组；

d）实地调查被评价对象的基础资料，现场勘察、准确记录勘察结果。

应搜集的参考资料见附录B（资料性附录）。

4．2．2 危险、有害因素辨识

辨识和分析被评价对象潜在的危险、有害因素，确定危险、有害因素存在的部位、存在的方式、发生作用的途径及其变化的规律。

4．2．3 划分评价单元

划分评价单元应符合以下原则：

a）自然条件

——地理状况及气象条件；

——水文地质条件；

——周边环境、交通状况及居民分布。

b）基本工艺条件

——工艺流程；

——危险物质分布情况；

——作业人员分布情况；

——生产设施设备相对空间位置。

c）符合安全状况

——危险有害因素类别；

——发生事故的可能性；

——事故严重程度及影响范围。

d）便于实施评价

——评价单元相对独立；

——具有明显的特征界限。

4．2．4选择评价方法

——根据评价的目的、要求和被评价对象的特点、工艺、功能或活动分布，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

——能进行定量评价的应采用定量评价方法，不能进行定量评价的可选用半定量或定性评价方法

——对于不同评价单元，必要时可根据评价的需要和单元特征选择不同的评价方法。

4．2．5 定性、定量评价

依据有关法律法规、技术标准，采用选定的评价方法以实地调查、现场勘察的结果为基础，并可参考类比对象的实际状况对危险、有害因素导致事故发生或造成职业危害的可能性和严重程度进行定性、定量评价，以确定发生的部位、频次、严重程度。

4．2．6 提出安全风险管理对策措施及建议

a）安全技术对策措施

——总图布置方面

——工艺、功能方面

——设施、设备、装置方面

b）安全管理对策措施

——组织机构设置方面

——人员管理方面

——设施、设备物料管理方面

c）其他。

4．2．7 评价结论

给出对被评价对象的评价结果。

5 安全预评价报告

a）概述

1）评价依据

列出有关的法律、法规及标准；被评价对象被批准设立的相关文件；其他参考资料。

2）被评价对象概况

选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、功能分布、主要设施、设备、装置、主要原材料、经济技术指标、公用工程及辅助设施、人流、物流介绍等。

b）生产流程、工业园区规划、活动分布简介

c）评价方法和评价单元

1）评价方法简介；

2）评价单元划分。

d）定性、定量评价

1）定性、定量评价；

2）评价结果分析。

e）安全对策措施及建议

1）已提出的安全风险管理对策措施；

2）补充的安全风险管理对策措施及建议。

f）评价结论

6　安全预评价报告的格式

安全预评价报告的格式应符合《安全评价通则》（AQ 8001—2007 ）规定要求。

附录A（规范性附录）

安全预评价程序框图

附录B安全预评价应获取的参考资料（资料性附录）

B1综合性资料

B1．1概况

B1．2 总平面图

B1．3 与周边环境关系位置图

B1．4生产流程图、工业园区规划图、活动分布图

B1．5气象条件

B2设计依据

B2．1立项批准文件

B2．2地质、水文资料

B2．3其它有关资料

B3设计文件

B3．1可行性研究报告

B3．2其他相关设计文件

B4设施、设备、装置

B4．1工艺过程描述与说明、工业园区规划说明、活动过程介绍

B4．2安全设施、设备、装置描述与说明

B5 安全管理机构设置及人员配置

B6 安全投入

B7 相关安全生产法律、法规及标准

B8 相关类比资料

B9 其他可用于安全预评价的资料

03安全验收评价导则（AQ8003—2007）

1范围

本标准规定了安全验收评价的程序、内容等基本要求，以及安全验收评价报告的编制格式。

本标准适用于对建设项目竣工验收或工业园区建设完成后进行的安全验收评价。

各行业或领域可根据《安全评价通知》和本标准规定的原则制订实施细则。

2 规范性引用文

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改本（不包括勘误的内容）或修改版不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《安全评价通则》（AQ8001—2007）

3 安全验收评价程序

安全验收评价程序分为：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出安全验收评价结论；编制安全验收评价报告等。

安全验收评价程序见附录B。

4 安全验收评价内容

安全验收评价包括：危险、有害因素的辨识与分析；符合性评价和危险危害程度的评价；安全对策措施建议；安全验收评价结论等内容。

安全验收评价主要从以下方面进行评价：评价对象前期（安全预评价、可行性研究报告、初步设计中安全卫生专篇等）对安全生产保障等内容的实施情况和相关对策措施建议的落实情况；评价对象的安全对策措施的具体设计、安装施工情况有效保障程度；评价对象的安全对策措施在试投产中的合理有效性和安全措施的实际运行情况；评价对象的安全管理制度和事故应急预案的建立与实际开展和演练有效性。

4.1 前期准备工作包括：明确评价对象及其评价范围；组建评价组；收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范；安全预评价报告、初步设计文件、施工图、工程监理报告、工业园区规划设计文件，各项安全设施、设备、装置检测报告、交工报告、现场勘察记录、检测记录，查验特种设备使用、特种作业、从业等许可证明，典型事故案例、事故应急预案及演练报告、安全管理制度台帐、各级各类从业人员安全培训落实情况等实地调查收集到的基础资料。

安全验收评价参考资料目录参见附录A。

4.2 参考安全预评价报告，根据周边环境、平立而布局、生产工艺流程、辅助生产设施、公用工程、作业环境、场所特点或功能分布，分析并列出危险、有害因素及其存在部位、重大危险源的分布、监控情况。

4.3划分评价单元应符合科学、合理的原则

评价单元可按以下内容划分：法律、法规等方面的符合性；设施、设备、装置及工艺方面的安全性；物料、产品安全性能；公用工程、辅助设施配套性；周遍环境适应性和应急救援有效性；人员管理和安全培训方面充分性等。

评价单元的划分应能够保证安全验收评价的顺利实施。

4.4 依据建设项目或工业园区建设的实际情况选择适用的评价方法。

4.4.1 符合性评价

检查各类安全生产相关证照是否安全，审查、确认主体工程建设、工业园区建设是否满足安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的要求，检查安全设施、设备、装置是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，检查安全预评价中各项安全对策措施建议的落实情况，检查安全生产管理措施是否到位，安全生产规章制度是否健全，是否建立了事故应急救援预案。

4.4.2 事故发生的可能性及其严重程度的预测

采用科学、合理、适用的评价方法对建设项目、工业园区实际存在的危险、有害因素印发事故的可能性及其严重程度进行预测性评价。

4.5 安全对策措施建议

根据评价结果，依照国家有关安全生产的法律法规、标准、行政规章、规范的要求，提出安全对策措施建议。安全对策措施建议应具有针对性、可操作性和经济合理性。

4.6 安全验收评价结论

安全验收评价结论应包括：符合性评价的综合结果；评价对象运行后存在的危险、有害因素及其危险危害程度；明确给出评价对象是否具备安全验收的条件。对达不到安全验收要求的评价对象明确提出整改措施建议。

5 安全验收评价报告

5.1 安全验收评价报告应全面、概括地反映验收评价的全部工作，文字简洁、准确，可同时采用图表和照片，以使评价过  程和结论清楚、明确，有利于阅读和审查。符合性评价的数据、资料和预测性计算过程等可编入附录。应根据评价对象的特点及要求，选择下列全部或部分内容进行编制。

5.2 安全验收评价报告的基本内容

5.2.1 结合评价对象的特点阐述编制安全验收评价报告的目的。

5.2.2 列出有关的法律法规、标准、行政规章、规范；评价对象初步设计、变更设计或工业园区规划设计文件，安全验收评价报告，相关的批复文件等评价依据。

5.2.3 介绍评价对象的选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、功能分布、主要设施、设备、装置、主要原材料、产品（中间产品）、经济技术指标、公用工程及辅助设施、人流、物流、工业园区规划等概况。

5.2.4 危险、有害因素的辨识与分析

列出辨识与分析危险、有害因素的依据，阐述辨识与分析危险、有害因素的过程。明确在安全运行中实际存在和潜在的危险、有害因素。

5.2.5 阐述划分评价单元的原则、分析过程等。

5.2.6 选择适当的评价方法并做简单介绍；描述符合性评价过程、事故发生可能性及其严重程度分析计算；对得出的评价结果进行分析。

5.2.7 列出安全对策措施建议的依据、原则、内容。

5.2.8 列出评价对象存在的危险、有害因素种类及其危险危害程度；说明评价对象是否具备安全验收的条件；对达不到安全验收要求的评价对象提出整改措施建议，明确评价结论。

5.3 安全验收评价报告的格式

安全验收评价报告的格式应符合《安全评价通则》中规定的要求。

附录A：安全验收评价参考资料目录（资料性附录）

安全验收评价应获取的主要资料目录如下：

A.1 概况

A.1.1基本情况，包括隶属关系、职工人数、所在地区及其交通情况等

A.1.2生产营活动合法证明材料，包括：企业法人证明、营业执照、矿产资源开采许可证、工业园区规划批准文件等

A.2 设计依据

A.2.1立项批准文件、可行性研究报告

A.2.2初步设计批准文件

A.2.3安全预评价报告

A.3 设计文件

A.3.1可行性研究报告、初步设计

A.3.2工艺、功能设计文件

A.3.3生产系统和辅助系统设计文件

A.3.4各类设计图纸

A.4 生产系统及辅助系统生产及安全说明

A.5 危险、有害因素分析所需资料

A.6 安全技术与安全管理措施资料

A.7 安全机构设置及人员配置

A.8 安全专项投资及其使用情况

A.9 安全检验、检测和测定的数据资料

A.10 特种设备使用、特种作业、从业许可证明、新技术鉴定证明

A.11 安全验收评价所需的其他资料和数据

04安全现状评价导则（参考）

1．主题内容与适用范围

本导则依据《安全评价通则》制订，规定了安全现状评价的目的、基本原则、内容、程序和方法,适用于生产经营单位（矿山企业、石油和天然气开采生产企业除外）安全现状评价。

2．安全现状评价目的

安全现状评价目的是针对生产经营单位（某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动的）安全现状进行的安全评价，通过评价查找其存在的危险、有害因素并确定危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。

3．定义

安全现状评价

安全现状评价是在系统生命周期内的生产运行期，通过对生产经营单位的生产设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的调查、分析，运用安全系统工程的方法，进行危险、有害因素的识别及其危险度的评价，查找该系统生产运行中存在的事故隐患并判定其危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。

4．安全现状评价内容

安全现状评价是根据国家有关的法律、法规规定或者生产经营单位的要求进行的，应对生产经营单位生产设施、设备、装置、贮存、运输及安全管理等方面进行全面、综合的安全评价。主要内容包括：

1）收集评价所需的信息资料，采用恰当的方法进行危险、有害因素识别；

2）对于可能造成重大后果的事故隐患，采用科学合理的安全评价方法建立相应的数学模型进行事故模拟，预测极端情况下事故的影响范围、最大损失，以及发生事故的可能性或概率，给出量化的安全状态参数值；

3）对发现的事故隐患，根据量化的安全状态参数值，进行整改优先度排序；

4）提出安全对策措施与建议。

生产经营单位应将安全现状评价的结果纳入生产经营单位事故隐患整改计划和安全管理制度，并按计划加以实施和检查。

5．安全现状评价工作程序

安全现状评价工作程序一般包括:

1）前期准备；

2）危险、有害因素和事故隐患的识别；

3）定性、定量评价；

4）安全管理现状评价；

5）确定安全对策措施及建议；

6）确定评价结论；

7）安全现状评价报告完成。

5．1前期准备

明确评价的范围，收集所需的各种资料，重点收集与现实运行状况有关的各种资料与数据，包括涉及到生产运行、设备管理、安全、职业危害、消防、技术检测等方面内容。评价机构依据生产经营单位提供的资料，按照确定的评价范围进行评价。

安全现状评价所需主要资料从以下方面收集：

1）工艺；

2）物料；

3）生产经营单位周边环境情况；

4）设备相关资料；

5）管道；

6）电气、仪表自动控制系统；

7）公用工程系统；

8）事故应急救援预案；

9）规章制度及企业标准；

10）相关的检测和检验报告。

安全现状评价所需主要资料清单见附录A。

5．2危险、有害因素和事故隐患的识别

应针对评价对象的生产运行情况及工艺、设备的特点，采用科学、合理的评价方法，进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险部位、物料的主要危险特性，有无重大危险源，以及可以导致重大事故的缺陷和隐患。

5．3定性、定量评价

根据生产经营单位的特点，确定评价的模式及采用的评价方法。安全现状评价在系统生命周期内的生产运行阶段，应尽可能的采用定量化的安全评价方法，通常采用“预先危险性分析——安全检查表检查——危险指数评价——重大事故分析与风险评价——有害因素现状评价”依次渐进、定性与定量相结合的综合性评价模式，进行科学、全面、系统地分析评价。

通过定性、定量安全评价，重点对工艺流程、工艺参数、控制方式、操作条件、物料种类与理化特性、工艺布置、总图、公用工程等内容，运用选定的分析方法对存在的危险、有害因素和事故隐患逐一分析，通过危险度与危险指数量化分析与评价计算，确定事故隐患部位、预测发生事故的严重后果，同时进行风险排序，结合现场调查结果以及同类事故案例分析其发生的原因和概率，运用相应的数学模型进行重大事故模拟，模拟发生灾害性事故时的破坏程度和严重后果，为制定相应的事故隐患整改计划、安全管理制度和事故应急救援预案提供数据。

安全现状评价通常采用的定性、定量安全评价方法如下：

1）定性评价方法：

预先危险性分析；

安全检查表；

故障类型和影响分析；

故障假设分析；

故障树分析；

危险与可操作性研究；

风险矩阵法等。

2）定量安全评价方法：

道化学火灾、爆炸危险指数法；

蒙德火灾、爆炸危险指数法；

故障树分析；

事件树分析；

QRA定量评价；

安全一体化水平评价方法；

事故后果灾害评价等。

5．4安全管理现状评价

1）安全管理制度评价；

2）事故应急救援预案的评价；

3）事故应急救援预案的修改及演练计划。

5．5确定安全对策措施及建议

综合评价结果，提出相应的安全对策措施及建议，并按照安全风险程度的高低进行解决方案的排序，列出存在的事故隐患及整改紧迫程度，针对事故隐患提出改进措施及改善安全状态水平的建议。

5．6评价结论

根据评价结果明确指出生产经营单位当前的安全状态水平，提出安全可接受程度的意见。

5．7安全现状评价报告完成

生产经营单位应当依据安全评价报告编制事故隐患整改方案和实施计划，完成安全评价报告。生产经营单位与安全评价机构对安全评价报告的结论存在分歧的，应当将双方的意见连同安全评价报告一并报安全生产监督管理部门。

6．安全现状评价报告主要内容

安全现状评价报告，建议参照如下所示的主要内容。不同行业在评价内容上有不同的侧重点，可根据实际需要进行部分调整或补充。

6．1前言

6．2目录

6．3评价项目概述

1）评价项目概况；

2）评价范围；

3）评价依据。

6．4评价程序和评价方法

1）评价程序；

2）评价方法。

6．5危险、有害因素分析

工艺过程、物料、设备、管道、电气、仪表自动控制系统、水、电、汽、风、消防等公用工程系统、危险物品的储存方式、储存设施、辅助设施、周边防护距离及其他。

6．6定性、定量化评价及计算

通过分析，对上述生产装置和辅助设施所涉及到的内容进行危险、有害因素识别后，运用定性、定量的安全评价方法进行定性化和定量化评价，确定危险程度和危险级别以及发生事故的可能性和严重后果，为提出安全对策措施提供依据。

6．7事故原因分析与重大事故的模拟

1）重大事故原因分析；

2）重大事故概率分析；

3）重大事故预测、模拟。

6．8对策措施与建议

6．9评价结论

7．安全现状评价报告的要求

安全现状况评价报告的内容要详尽、具体，特别是对危险、有害因素的分析要准确，提出的事故隐患整改计划科学、合理、可行和有效。安全现状评价要由懂工艺和操作、仪表电气、消防以及安全工程的专家共同参与完成，评价组成员的专业能力应涵盖评价范围所涉及的专业内容。

安全现状评价报告应内容全面、重点突出、条理清楚、数据完整、取值合理、评价结论客观公正。

8．安全现状评价报告附件

1) 数据表格、平面图、流程图、控制图等安全评价过程中制作的图表文件；

2) 评价方法的确定过程和评价方法介绍；

3）评价过程中专家意见；

4）评价机构和生产经营单位交换意见汇总表及反馈结果；

5) 生产经营单位提供的原始数据资料目录及生产经营单位证明材料；

6）法定的检测检验报告。

9．安全现状评价报告格式

安全现状评价报告格式一般包括：

1) 封面（参见附录B）

2) 安全评价机构资质证书影印件

3) 著录项（参见附录C）

4) 目录

5) 编制说明

6) 前言

7) 正文

8) 附件及附录

10．安全现状评价报告载体

安全现状评价报告一般采用纸质载体。为适应信息处理需要，安全现状评价报告可辅助采用电子载体形式。

附录A：

安全现状评价所需主要资料清单

A．1 工艺

1）工艺规程、操作规程及其工艺流程图，工艺操作步骤或单元操作过程，包括从原料的贮存、加料的准备至产品产出及贮存的整个过程操作说明

2）工艺变更说明书

A．2 物料

1）主要物料及其用量

2）基本控制原料说明

3）原材料、中间体、产品、副产品和废物的安全、卫生及环保数据

4）规定的极限值和（或）允许的极限值

A．3生产经营单位周边环境情况

1）区域图和厂区平面布置图

2）气象数据、人口分布数据、场地水文地质等资料

A．4设备相关资料

1）建筑和设备平立面布置图

2）设备明细表

3）设备材质说明、大机组监控系统、设备厂家提供的图纸

A．5管道

1）管道说明书、配管图

2）管道检测相关数据报告

A．6电气、仪表自动控制系统

1）生产单元的电力分级图、电力分布图

2）仪表布置及逻辑图、控制及报警系统说明书、计算机控制系统软硬件设计、仪表明细表

A．7公用工程系统

1）公用设施说明书

2）消防布置图及消防设施配备和设计应急能力说明

3）系统可靠性设计、通风可靠性设计、安全系统设计资料

4）通信系统资料

A．8事故应急救援预案

1）事故应急救援预案

2）事故应急救援预案演练计划

A．9规章制度及标准

1）内部规章、制度、检查表和企业标准

2）有关行业安全生产经验

3）维修操作规程

4）已有的安全研究、事故统计和事故报告

A．10 相关的检测和检验报告

附录B：

安全现状评价报告封面格式

B．1封面布局

封面第一、二行文字内容是生产经营单位名称;

封面第三行文字内容是建设项目名称;

封面第四行文字内容是报告名称，为“安全现状评价报告”;

封面最后两行分别是安全评价机构名称和安全评价机构资质证书编号。

B.2 封面样张

封面样张见图B.1 。

**************生产经营单位

安全现状评价报告

评价机构名称

安全评价资质证书编号

图B.1 安全现状评价报告封面样张

附录C:

著录项格式

C.1 布局

“评价机构法定代表人，课题组主要人员和审核人”等著录项一般分两张布置，第一张署明评价机构的法定代表人（以评价机构营业执照为准）、审核定稿人、课题组长等主要责任者姓名，下方为报告编制完成的日期及安全评价机构（以安全评价机构资质证书为准）公章用章区；第二张则为安全评价人员（以安全评价人员资格证为准并署明注册号）、各类技术专家（应为评价机构专家库内人员）以及其他有关人员名单，安全评价人员和技术专家均要求手写签名。

C.2 样张

著录项样张见图C.1和图C.2。

**********生产经营单位

安全现状评价报告

法定代表人：以评价机构营业执照为准

审核定稿：

课题组长：

评价报告完成日期

（评价机构公章）

图C.1 著录项首页样张

评 价 人 员

评价组长：* * *（资格证书号：APR— * * * *—* * * *） 签名

评价组成员：* * *（资格证书号：APR— * * * *—* * * *）签名

* * *（资格证书号：APR— * * * *—* * * *）签名

* * *（资格证书号：APR— * * * *—* * * *）签名

* * *（资格证书号：APR— * * * *—* * * *）签名

* * *（资格证书号：APR— * * * *—* * * *）签名

* * *（资格证书号：APR— * * * *—* * * *）签名

报告编制人：* * *（资格证书号：APR— * * * *—* * * *）签名

* * *（资格证书号：APR— * * * *—* * * *）签名

报告审核人：* * *（资格证书号：APR— * * * *—* * * *）签名

技 术 专 家

（列出各类技术专家名单）

图C.2 著录项次页样张

附录D： 危险化学品生产企业安全现状评价要点 一、前言 二、目录 三、被评价单位情况概述 （一）被评价单位基本情况 1.企业概况（包括企业是否在化工园区或化工集中区，若不在，是否纳入政府规划搬迁计划等情况）； 2.产品品种、生产能力和技术工艺（包括是否涉及“危险化工工艺”）； 3.主要生产、储存装置设施和辅助工程情况，有无变化； 4.主要建（构）筑物情况（如：耐火等级、火灾危险类别等）。 （二）安全评价范围 （三）评价依据 四、评价方法及单元划分 五、危险、有害因素辨识 1.危险、有害化学品辨识； 2.主要危险、有害因素所在场所、部位； 3.生产、储存场所及生产过程危险性分析； 4.预测事故发生的可能性和严重程度 5.重大危险源辨识。 六、安全生产条件 1.内、外部安全防火间距； 2.生产设备、设施、装置实际运行状况（包括对工艺流程、工艺参数、控制方式、操作条件、物料种类与理化特性、工艺布置、总图、公用工程等内容定性、定量分析）； 3.全部安全设施运行情况及完好有效情况，并对以下情况进行专项详细说明： （1）重点监管危险化工工艺、重点监管的危险化学品装设的自动化控制系统，涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统和易燃易爆、有毒有害气体化学品场所装设的易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警设施的运行及完好情况； （2）危险化学品重大危险源相关设备、设施情况与《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十三条规定的符合性。 4.对可能造成重大后果的事故隐患，建立相应的数学模型进行事故模拟，预测极端情况下事故的影响范围、最大损失，以及发生事故的可能性或概率，给出量化的安全状态参数值。 5.安全管理 （1）安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的设置和配备情况； （2）安全生产责任制、安全生产管理制度、安全技术规程和作业安全规程的制定和执行情况； （3）职业危害管理； （4）从业人员条件及其安全生产再教育、再培训情况，以及特种作业人员持证情况； （5）应急救援预案制定、修定和演练情况及急救援组织机构，应急救援器材、设施设备配置的符合性； （6）安全生产投入的情况； （7）安全标准化运行及持续改进情况； （8）企业落实重大危险源安全管理的情况； （9）企业现场管理情况。 七、对策措施与建议 1.提出采纳和宜采纳消除或减弱危险、危害的技术和管理对策措施建议； 2.列出生产工艺系统（包括公辅设施）存在的事故隐患及整改紧迫程度； 3.确认事故隐患整改完成情况和对策措施及建议的采纳情况。 八、安全评价结论。 安全评价结论必须明确企业当前安全生产条件是否符合有关安全生产法律法规要求。 九、附件 （一）企业位置周边示意图； （二）企业总平面布置图； （三）工艺流程图； （四）评价过程制作的图表； （五）特种设备（含安全附件）和防雷防静电的检测检验情况。

五、作业指导资料

1评价资料一:安全评价资料、数据采集分析原则及方法

1评价数据采集分析处理原则

安全评价资料、数据采集是进行安全评价必要的关键性基础工作。预评价与验收评价资料以可行性研究报告及设计文件为主，同时要求下列资料：可类比的安全卫生技术资料、监测数据，适用的法规、标准、规范、安全卫生设施及其运行效果，安全卫生的管理及其运行情况，安全、卫生、消防组织机构情况等。

安全现状评价所需资料要比预评价与验收评价复杂得多，它重点要求厂方

提供反映现实运行状况的各种资料与数据，而这类资料、数据往往由生产一线的车间人员、设备管理部门、安全、卫生、消防管理部门、技术检测部门等分别掌握，有些甚至还需要财务部门提供。表1是针对化工行业安全评价列出的“安全评价所需资料一览表”，可作为评价所需资料的参考。

对安全评价资料、数据采集处理方面，应遵循以下原则：首先应保证满足评价的全面、客观、具体、准确的要求；其次应尽量避免不必要的资料索取，以免给企业带来不必要的负担。根据这一原则，参考国外评价资料要求，结合我国对各类安全评价的各项要求，各阶段安全评价资料、数据应满足的一般要求见表2。

2评价数据的分析处理

1)数据收集

数据收集是进行安全评价最关键的基础工作。所收集的数据要以满足安全评价需要为前提。由于相关数据可能分别掌握在管理部门(设备、安全、卫生、消防、人事、劳动工资、财务等)、检测部门(质量科、技术科)以及生产车间，因此，数据收集时要做好协调工作，尽量使收集到的数据全面、客观、具体、准确。

2)数据范围

收集数据的范围以已确定的评价边界为限，兼顾与评价项目相联系的接口。如：对改造项目进行评价时，动力系统不属于改造范围，但动力系统的变化会导致所评价系统的变化，因此，数据收集应该将动力系统的数据包括在内。

3)数据内容

安全评价要求提供的数据内容一般分为：人力与管理数据、设备与设施数据、物料与材料数据、方法与工艺数据、环境与场所数据。

4)数据来源

被评价单位提供的设计文件(可行性研究报告或初步设计)、生产系统实际运行状况和管理文件等；其他法定单位测量、检测、检验、鉴定、检定、判定或评价的结果或结论等；评价机构或其委托检测单位，通过对被评价项目或可类比项目实地检查、检测、检验得到的相关数据，以及通过调查、取证得到的安全技术和管理数据；相关的法律法规、相关的标准规范、相关的事故案例、相关的材料或物性数据、相关的救援知识。

5)数据的真实性和有效性控制

对收集到的安全评价资料数据，应关注以下几个方面：

收集的资料数据，要对其真实性和可信度进行评估，必要时可要求资料提供方书面说明资料来源；对用作类比推理的资料要注意类比双方的相关程度和资料获得的条件；代表性不强的资料(未按随机原则获取的资料)不能用于评价；安全评价引用反映现状的资料必须在数据有效期限内。

6)数据汇总及数理统计

通过现场检查、检测、检验及访问，得到大量数据资料，首先应将数据资料分类汇总，再对数据进行处理，保证其真实性、有效性和代表性，必要时可进行复测，经数理统计将数据整理成可以与相关标准比对的格式，采用能说明实际问题的评价方法，得出评价结果。

7)数据分类

定性检查结果，如：符合、不符合、无此项或文字说明等；定量检测结果，如：20mg／m3、30mA、88dB(A)、0．8MPa等带量纲的数据；汇总数据，如：起重机械30台／套，职工安全培训率89％等计数或比例数据；检查记录，如：易燃易爆物品储量12t、防爆电器合格证编号等；照片、录像，如：法兰间采用四氟乙烯垫片、反应釜设有防爆片和安全阀、将器具放入冲压机光电感应器生效连锁切断电源等用录像记录安全装置试验结果。特别是制作评价报告电子版本时，图像数据更为直观，效果更好；其他数据类型，如：连续波形对比数据、数据分布、线性回归、控制图等，图表数据。

8)数据结构(格式)

汇总类，如：厂内车辆取证情况汇总、特种作业人员取证汇总；检查表类，如：安全色与安全标志检查表；定量数据消除量纲加权变成指数进行分级评价，如：有毒作业分级；定性数据通过因子加权赋值变成指数进行分级评价，如：机械工厂安全评价；引用类，如：引用其他法定检测机构“专项检测、检验”的数据；其他数据格式，如：集合、关系、函数、矩阵、树(林、二叉树)、图(有向图、串)、形式语言(群、环)、偏集和格、逻辑表达式、卡诺图等。

9)数据处理

在安全检测检验中，通常用随机抽取的样本来推断总体。为了使样本的性质充分反映总体的性质，在样本的选取上遵循随机化原则：样本各个体选取要具有代表性，不得任意删留；样本各个体选取必须是独立的，各次选取的结果互不影响。

若采用了无效或无代表性的数据，会造成检查、检测结果错误，得出不符合实际情况的评价结论。对获得的数据在使用之前，要进行数据处理，消除或减弱不正常数据对检测结果的影响。在处理数据时常注意以下几种数据特性。

(1)概率。随机事件在若干次观测中出现的次数叫频数，频数与总观测次数之比叫频率。当检测次数逐渐增多时，某一检测数据出现的频率总是趋近某一常数，此常数能表示现场出现此检测数据的可能性，这就是概率。在概率论中，把事件发生可能性的数称为概率。在实际工作中，我们常以频率近似地代替概率。

(2)显著性差异。概率在0～1的范围内波动。当概率为1时，此事件必然发生；当概率为0时，此事件必然不发生。数理统计中习惯上认为概率P≤0．05为小概率，并以此作为事物间差别有无显著性的界限。

原设定的系统，若系统之间无显著性差异(通过显著性检验确定)，就可将其合并，采用相同的安全技术措施；若系统之间存在显著性差异，就应分别对待。

数据整理和加工有3种基本形式：按一定要求将原始数据进行分组，作出各种统计表及统计图；将原始数据由小到大顺序排列，从而由原始数列得到递增数列；按照统计推断的要求将原始数据归纳为一个或几个数字特征。

10)“异常值”和“未检出”的处理

(1)“异常值”的处理。异常值是指现场检测或实验室分析结果中偏离其他数据很远的个别极端值，极端值的存在导致数据分布范围拉宽。当发现极端值与实际情况明显不符时，首先要在检测条件中直接查找可能造成干扰的因素，以便使极端值的存在得到解释，并加以修正。若发现极端值属外来影响造成则应舍去；若查不出产生极端值的原因时，应对极端值进行判定再决定取舍。

对极端值有许多处理方法。在这里介绍一种“Q值检验法”。

“Q值检验法”是迪克森(W．J．Dixon)在1951年专为分析化学中少量观测次数(n<10)提出的一种简易判据式。检验时将数据从小到大依次排列：X1，X2，X3，…，Xn-1，Xn，然后将极端值代入以下公式求出Q值，将Q值对照表3的Q0．90，若Q值≥Q0．90则有90％的置信此极端值应被舍去。

式中  及——极端值与邻近值间的偏差；

——全距。

例：现场仪器测在同一点上4次测出：0．1014，0．1012，0．1025，0．1016，其中0．1025与其他数值差距较大，是否应该舍去?

根据“Q值检验法”：

(4次观测的Q0．90=0．76)

所以，0．1025不能舍弃，测出结果应用4次观测均值0．1017。

(2)“未检出”的处理。在检测上，有时因采样设备和分析方法不够精密，会出现一些小于分析方法“检出限”的数据，在报告中称为“未检出”。这些“未检出”并不是真正的零值，而是处于“零值”与“检出限”之间的值，用“0”来代替不合理(可造成统计结果偏低)。“未检出”的处理在实际工作中可用两种方法进行处理：将“未检出”按标准的1／10加入统计整理；将“未检出”按分析方法“最低检出限”的1／2加入统计。总之，在统计分组时不要轻易将“未检出”舍掉。

(3)检测数据质量控制。检测质量控制经常采用两种控制方式来保证获得数据的正确性：一是用线性回归方法对原制作的“标准曲线”进行复核；二是核对精密度和准确度。

记录精密度和准确度最简便的方法是制作“休哈特控制图”，通过控制图可以看出检测、检验是否在控制之中，有利于观察正、负偏差的发展趋势，及时发现异常，找出原因，采取措施。

(4)安全评价的数据处理。收集到的数据要经过筛选和整理，才能用于安全评价。数据要：来源可靠，收集到的数据要经过甄别，舍去不可靠的数据；数据完整，凡安全评价中要使用的数据都应设法收集到；取值合理，评价过程取值带有一定主观性，取值正确与否往往影响评价结果。

为提高取值准确性可从以下三方面着手：严格按技术守则规定取值；有一定范围的取值，可采用内插法提高精度；较难把握的取值，可采用向专家咨询方法，集思广益来解决。

——《安全评价》（修订版）（煤炭工业出版社，2004年1月）

2评价资料二:安全评价单元划分的原则和方法

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，要便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性；评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。由于至今尚无一个明确通用的“规则”来规范单元的划分方法，因此会出现不同的评价人员对同一个评价对象划分出不同的评价单元的现象。由于评价目标不同、各评价方法均有自身特点，只要达到评价的目的，评价单元划分并不要求绝对一致。

常用的评价单元划分原则和方法：

(1)以危险、有害因素的类别为主划分评价单元

①对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境对系统影响等综合方面危险、有害因素的分析和评价，宜将整个系统作为一个评价单元。

②将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元

a. 按危险因素类别各划规一个单元，再按工艺、物料、作业特点（即其潜在危险因素不同）划分成子单元分别评价；例如：炼油厂可将火灾爆炸作为一个评价单元，按馏分、催化重整、催化裂化、加氢裂化等工艺装置和贮罐区划分成子评价单元，再按工艺条件、物料的种类（性质）和数量更细分为若干评价单元；

将存在起重伤害、车辆伤害、高处坠落等危险因素的各码头装卸作业区作为一个评价单元；有毒危险品、散粮、矿沙等装卸作业区的毒物、粉尘危害部分则列入毒物、粉尘有害作业评价单元；燃油装卸作业区作为一个火灾爆炸评价单元，其车辆伤害部分则在通用码头装卸作业区评价单元中评价；

b. 进行安全评价时，宜按有害因素（有害作业）的类别划分评价单元；例如，将噪声、辐射、粉尘、毒物、高温、低温、体力劳动强度危害的场所各划规一个评价单元。

(2)以装置和物质特征划分评价单元

下列评价单元划分原则并不是孤立的，是有内在联系的，划分评价单元时应综合考虑各方面因素进行划分。

应用火灾爆炸指数法、单元危险性快速排序法等评价方法进行火灾爆炸危险性评价时，除按下列原则外还应依据评价方法的有关具体规定划分评价单元。

①按装置工艺功能划分

例如：

a. 原料贮存区域；

b. 反应区域；

c. 产品蒸馏区域；

d. 吸收或洗涤区域；

e. 中间产品贮存区域；

f. 产品贮存区域；

g. 运输装卸区域；

h. 催化剂处理区域；

i. 副产品处理区域；

j. 废液处理区域；

k. 通入装置区的主要配管桥区；

l. 其他（过滤、干燥、固体处理、气体压缩等）区域。

②按布置的相对独立性划分

a. 以安全距离、防火墙、防火堤、隔离带等与（其他）装置隔开的区域或装置部分可作为一个单元；

b. 贮存区域内通常以一个或共同防火堤（防火墙、防火建筑物）内的贮罐、贮存空间作为一个单元。

③按工艺条件划分评价单元

按操作温度、压力范围不同，划分为不同的单元；按开车、加料、卸料、正常运转、添加触剂、检修等不同作业条件划分单元。

④按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元。

a. 一个贮存区域内（如危险品库）贮存不同危险物品，为了能够正确识别其相对危险性，可作不同单元处理；

b. 为避免夸大评价单元的危险性，评价单元的可燃、易燃、易爆等危险物品最低限量为2270公斤（5000磅）或2.73立方米（ 600加仑），小规模实验工厂上述物质的最低限量为454公斤（1000磅）或 0.545立方米（120加仑）（该限制为道化学公司火灾、爆炸危险指数评价法第七版的要求，其他评价方法如ICI蒙德火灾、爆炸危险指数计算法，没有此限制）。

⑤根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；将危险性大且资金密度大的区域作为一个单元；将危险性特别大的区域、装置作为一个单元；将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。

3评价资料三:安全评价方法及选择原则

1.安全评价方法简介

安全评价方法主要有：检查表法、专家评议法、预先危险分析法、故障分析法、危险与可操作性分析（HAZOP）、故障树分析法、事件树分析、安全评价法、危险指数评价法、指标评价法。

1.1安全评价方法检查表法

安全检查表（Safety Checklist Analysis，缩写SCA）是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。为了避免检查项目遗漏，事先把检查对象分割成若干系统，以提问或打分的形式，将检查项目列表，这种表就称为安全检查表。它是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。2012年，安全检查表在我国不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

1.1.1编制依据：

（1）国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准，行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程。

（2）国内外行业、企业事故统计案例，经验教训。

（3）行业及企业安全生产的经验，特别是本企业安全生产的实践经验，引发事故的各种潜在不安全因素及成功杜绝或减少事故发生的成功经验。

（4）系统安全分析的结果，即是为防止重大事故的发生而采用事故树分析方法，对系统迸行分析得出能导致引发事故的各种不安全因素的基本事件，作为防止事故控制点源列入检查表。

1.1.2编制步骤

要编制一个符合客观实际、能全面识别、分析系统危险性的安全检查表，首先要建立一个编制小组，其成员应包括熟悉系统各方面的专业人员。其主要步骤有：

（1）熟悉系统

包括系统的结构、功能、工艺流程、主要设备、操作条件、布置和已有的安全消防设施。

（2）搜集资料

搜集有关的安全法规、标准、制度及本系统过去发生过事故的资料，作为编制安全检查表的重要依据。

（3）划分单元

按功能或结构将系统划分成若干个子系统或单元，逐个分析潜在危险因素。

（4）编制检查表

针对危险因素，依据有关法规、标准规定，参考过去事故的教训和本单位的经验确定安全检查表的检查要点、内容和为达到安全指标应在设计中采取的措施，然后按照一定的要求编制检查表。

①按系统、单元的特点和预评价的要求，列出检查要点、检查项目清单，以便全面查出存在的危险、有害因素；

②针对各检查项目、可能出现的危险、有害因素，依据有关标准、法规列出安全指标的要求和应设计的对策措施；

（5）编制复查表，其内容应包括危险、有害因素明细，是否落实了相应设计的对策措施，能否达到预期的安全指标要求，遗留问题及解决办法和复查人等。

1.1.3安全评价方法注意事项

编制安全检查表力求系统完整，不漏掉任何能引发事故的危险关键因素，因此，编制安全检查表应注意如下问题

（1）检查表内容要重点突出，简繁适当，有启发性。

（2）各类检查表的项目、内容，应针对不同被检查对象有所侧重，分清各自职责内容，尽量避免重复。

（3）检查表的每项内容要定义明确，便于操作。

（4）检查表的项目、内容能随工艺的改造、设备的更新、环境的变化和生产异常情况的出现而不断修订、变更和完善。

（5）凡能导致事故的一切不安全因素都应列出，以确保各种不安全因素能及时被发现或消除。

1.1.4应用注意事项

为了取得预期目的，应用安全检查表时，应注意以下几个问题

（1）各类安全检查表都有适用对象，专业检查表与日常定期检查表要有区别。专业检查表应详细、突出专业设备安全参数的定量界限，而日常检查表尤其是岗位检查表应简明扼要，突出关键和重点部位。

（2）应用安全检查表实施检查时，应落实安全检查入员。企业厂级日常安全检查，可由安技部门现场入员和安全监督巡检人员会同有关部门联合进行。车间的安全检查，可由车间主任或指定车间安全员检查。岗位安全检查一般指定专人进行。检查后应签字井提出处理意见备查。

（3）为保证检查的有效定期实施，应将检查表列入相关安全检查管理制度，或制定安全检查表的实施办法。

（4）应用安全检查表检查，必须注意信息的反馈及整改。对查出的问题，凡是检查者当时能督促整改和解决的应立即解决，当时不能整改和解决的应进行反馈登记、汇总分析，由有关部门列入计划安排解决。

（5）应用安全检查表检查，必须按编制的内容，逐项目、逐内容、逐点检查。有问必答，有点必检，按规定的符号填写清楚。为系统分析及安全评价提供可靠准确的依据。

1.1.5方法优缺点

（1）安全检查表主要有以下优点：

①检查项目系统、完整，可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素，避免传统的安全检查中的易发生的疏忽、遗漏等弊端，因而能保证安全检查的质量。

②可以根据已有的规章制度、标准、规程等，检查执行情况，得出准确的评价。

③安全检查表采用提问的方式，有问有答，给人的印象深刻，能使人知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

④编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析的过程，可使检查人员对系统的认识更深刻，更便于发现危险因素

⑤对不同的检查对象、检查目的有不同的检查表，应用范围广。

（2）安全检查表缺点

针对不同的需要，须事先编制大量的检查表，工作量大且安全检查表的质量受编制人员的知识水平和经验影响。

1.2专家评议法

专家评议法是一种吸收专家参加，根据事物的发展趋势，进行积极的创造性思维活动对事物进行分析、预测的方法。

1.2.1方法分类

专家评议法的种类有下面两种：

（1）专家评议法

根据一定的规则，组织相关专家进行积极的创造性思维，对具体问题共同探讨、集思广益的一种专家评价方法。

（2）专家质疑法

该法需要进行两次会议。第一次会议是专家对具体的问题进行直接谈论；第二次会议则是专家对第一次会议提出的设想进行质疑。主要做以下工作：

①研究讨论有碍设想实现的问题；

②论证已提出设想的实现可能性；

③讨论设想的限制因素及提出排除限制因素的建议；

④在质疑过程中，对出现的新的建设性的设想进行讨论。

1.2.2法步骤

采用专家评议法应遵循以下步骤：

（1）明确具体分析、预测的问题；

（2）组成专家评议分析、预测小组，小组组成应由预测专家、专业领域的专家、推断思维能力强的演绎专家等组成；

（3）举行专家会议，对提出的问题进行分析、讨论和预测；

（4）分析、归纳专家会议的结果。

1.2.3适用范围

对于安全评价而言，专家评议法简单易行，比较客观，所邀请的专家在专业理论上造诣较深、实践经验丰富，而且由于有专业、安全、评价、逻辑方面的专家参加，将专家的意见运用逻辑推理的方法进行综合、归纳，这样所得出的结论一般是比较全面、正确的。特别是专家质疑通过正反两方面的讨论，问题更深入、更全面和透彻，所形成的结论性意见更科学、合理。但是，由于要求参加评价的专家有较高的水平，并不是所有的工程项目都适用本方法。

专家评议法适用于类比工程项目、系统和装置的安全评价，它可以充分发挥专家丰富的实践经验和理论知识。专项安全评价经常采用专家评议法，运用该评价方法，可以将问题研究讨论的更深入、更透彻，并得出具体执行意见和结论，便于进行科学决策。

1.3预先危险分析

预先危险分析（Preliminary Hazard Analysis,缩写PHA）又称初步危险分析。预先危险分析是系统设计期间危险分析的最初工作。也可运用它作运行系统的最初安全状态检查，是系统进行的第一次危险分析。通过这种分析找出系统中的主要危险，对这些危险要作估算，或许要求安全工程师控制它们，从而达到可接受的系统安全状态。最初PHA的目的不是为了控制危险，而是为了认识与系统有关的所有状态。PHA的另一用处是确定在系统安全分析的最后阶段采用怎样的故障树。当开始进行安全评价时，为了便于应用商业贸易研究中的这种研究成果(在系统研制的初期或在运行系统情况中都非常重要)及安全状态的早期确定，在系统概念形成的初期，或在安全的运行系统情况下，就应当开始危险分析工作。所得到的结果可用来建立系统安全要求，供编制性能和设计说明书等。另外，预先危险分析还是建立其他危险分析的基础，是基本的危险分析。英国ICI公司就是在工艺装置的概念设计阶段，或工厂选址阶段，或项目发展过程的初期，用这种方法来分析可能存在的危险性。

在预先危险分析中，分析组应该考虑工艺特点，列出系统基本单元的可能性和危险状态。这些是概念设计阶段所确定的，包括：原料、中间物、催化剂、三废、最终产品的危险特性及其反应活性；装置设备；设备布置；操作环境；操作及其操作规程；各单元之间的联系；防火及安全设备。当识别出所以的危险情况后，列出可能的原因、后果以及可能的改正或防范措施。

1.3.1方法步骤

（1）通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源（即危险因素存在于哪个子系统中），对所需分析系统的生产目的、物料、装置及设备、工艺过程、操作条件以及周围环境等，进行充分详细的了解；

（2）根据过去的经验教训及同类行业生产中发生的事故或灾害情况，对系统的影响、损坏程度，类比判断所要分析的系统中可能出现的情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故或灾害的可能类型；

（3）对确定的危险源分类，制成预先危险性分析表；

（4）转化条件，即研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故（或灾害）的必要条件，并进一步寻求对策措施，检验对策措施的有效性；

（5）进行危险性分级，排列出重点和轻、重、缓、急次序，以便处理；

（6）制定事故或灾害的预防性对策措施。

1.3.2等级划分

为了评判危险、有害因素的危害等级以及它们对系统破坏性的影响大小，预先危险性分析法给出了各类危险性的划分标准。该法将危险性的划分4个等级：

I 安全的 不会造成人员伤亡及系统损坏

II 临界的 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤

III 危险的 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范措施

IV 灾难性的 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。

1.3.3方法结果

预先危险分析的结果一般采用表格的形式列出。表格的格式和内容可根据实际情况确定。

1.3.4运用注意事项

在进行PHF分析时，应注意的几个要点：

（1）应考虑生产工艺的特点，列出其危险性和状态

①原料、中间产品、衍生产品和成品的危害特性；

②作业环境；

③设备、设施和装置；

④操作过程；

⑤各系统之间的联系；

⑥各单元之间的联系；

⑦消防和其他安全设施。

（2）PHA分析过程中应考虑的因素

①危险设备和物料，如燃料、高反应活动性物质、有毒物质、爆炸高压系统、其他储运系统；

②设备与物料之间与安全有关的隔离装置，如物料的相互作用、火灾、爆炸的产生和发展、控制、停车系统；

③影响设备与物料的环境因素，如地震、洪水、振动、静电、湿度等；

④操作、测试、维修以及紧急处置规定；

⑤辅助设施，如储槽、测试设备等；

⑥与安全有关的设施设备，如调节系统、备用设备等。

1.3.5使用范围

（1）预先危险性分析是进一步进行危险分析的先导，是一种宏观概略定性分析方法。在项目发展初期使用PHA有以下优点：

①方法简单易行、经济、有效。

②能为项目开发组分析和设计提供指南；

③能识别可能的危险，用很少的费用、时间就可以实现改进；

（2）适用范围

预先危险性分析适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评价。该法一般在项目的发展初期使用。当只希望进行粗略的危险和潜在事故情况分析时，也可以用PHA对已建成的装置进行分析。

1.4故障分析

故障假设分析（What…If Analysis）方法是对某一生产过程或工艺过程的创造性分析方法。使用该方法时，要求人员应对工艺熟悉，通过提出一系列“如果……怎么办？”的问题，来发现可能和潜在的事故隐患从而对系统进行彻底检查的一种方法。

故障假设分析通常对工艺过程进行审查，一般要求评价人员用“What…If”

作为开头对有关问题进行考虑，从进料开始沿着流程直到工艺过程结束。任何与工艺有关的问题，即使它与之不太相关也可以提出加以讨论。故障假设分析结果将找出暗含在分析组所提出的问题和争论中的可能事故情况。这些问题和争论常常指出了故障发生的原因。通常要将所有的问题记录下来，然后进行分类。

该方法包括检查设计、安装、技改或操作过程中可能产生的偏差。要求评价人员对工艺规程熟知，并对可能导致事故的设计偏差进行整合。

1.4.1方法步骤

故障假设分析很简单，它首先提出一系列问题，然后再回答这些问题。评价结果一般以表格的形式显示，主要内容包括：提出的问题，回答可能的后果，降低或消除危险性的安全措施。

故障假设分析法由三个步骤组成，即分析准备、完成分析、编制结果文件。

（1）分析准备

①人员组成。进行该分析应由2～3名专业人员组成小组。要求成员要熟悉生产工艺，有评价危险经验。

②确定分析目标。首先要考虑的是取什么样的结果作为目标，目标又可以进一步加以限定。目标确定后就要确定分析哪些系统。在分析某一系统时应注意与其他系统的相互作用，避免遗漏掉危险因素。

③资料准备。进行分析时，

（2）完成分析

①了解情况，准备故障假设问题。分析会议开始应该首先由熟悉整个装置和工艺的人员阐述生产情况和工艺过程，包括原有的安全设备及措施。参加人员还应该说明装置的安全防范、安全设备、卫生控制规程。

分析人员要向现场操作人员提问，然后对所分析的过程提出有关安全方面的问题。有两种会议方式可以采用。一种是列出所有的安全项目和问题，然后进行分析；另一种是提出一个问题讨论一个问题，即对所提出的某个问题的各个方面进行分析后再对分析组提出的下一个问题（分析对象）进行讨论。两种方式都可以，但是通常最好是在分析之前列出所有的问题以免打断分析组的“创造性思维”。

②按照准备好的问题，从工艺进料开始，一直进行到成品产出为止，逐一提出如果发生那种情况，操作人员应该怎么办？分别得出正确答案，

1.4.2适用范围

故障假设分析方法较为灵活，适用范围很广，它可以用于工程、系统的任何阶段。

故障假设分析方法鼓励思考潜在的事故和后果，它弥补了基于经验的安全检查表编制时经验的不足，相反，检查表可以把故障假设分析方法更系统化。因此出现了安全检查表分析与故障假设分析在一起使用的分析方法，以便发挥各自的优点，互相取长补短。

1.5危险与可操作性分析（HAZOP）方法

危险与可操作性研究（Hazard and Operability Analysis,简称HAZOP）是英国帝国化学工业公司（ICI）于1974年开发的，是以系统工程为基础，主要针对化工设备、装置而开发的危险性评价方法。该方法研究的基本过程是以关键词为引导，寻找系统中工艺过程或状态的偏差，然后再进一步分析造成该变化的原因、可能的后果，并有针对的提出必要的预防对策措施。

运用危险与可操作性研究（HAZOP）分析方法，可以查处系统中存在的危险、有害因素，并能以危险、有害因素可能导致的事故后果确定设备、装置中的主要危险、有害因素。

危险与可操作性研究也能作为确定事故树“顶上事件”的一种方法。

1.5.1常见术语

HAZOP分析对工艺或操作的特殊点进行分析，这些特殊点称为“分析节点”，或工艺单元/操作步骤。通过分析每个“节点”，识别出那些具有潜在危险的偏差，这些偏差通过引导词或关键词引出。一套完整的引导词用于每个可认识的偏差而不被遗漏。表1.7列出了HAZOP分析中经常遇到的术语及定义；表1.8列出了HAZOP分析中常用的引导词。

常用HAZOP分析术语

工艺单元：具有确定边界的设备单元，对单元内工艺参数的偏差进行偏差；对位于PID图上的工艺参数进行偏差分析

操作步骤：间歇过程的不连续动作，或者是由HAZOP分析组成分析的操作步骤；可能是手动、自动或计算机自动控制，间歇过程的每一步使用的偏差可能与连续过程不同

工艺指标：确定装置如何按照希望的操作而不发生偏差，即工艺过程的正常操作条件；采用一系列的表格，用文字或图表进行说明，如工艺说明、流程图、PID等

引导词：用于定性或定量设计工艺指标的简单词语，引导识别工艺过程的危险

工艺参数：与过程有关的物理和化学特性，包括概念性的项目如反应、混合、浓度、pH值及具体项目如温度、压力、流量等

偏差分析组使用引导词系统地对每个分析节点的工艺参数进行分析发现的一系列偏离工艺指标的情况；偏差的形式通常用“引导词+工艺参数”

原因：偏差的原因；一旦找到发生偏差的原因，就意味着找到了对付偏差的方法和手段

后果：偏差所造成的后果；分析组常常假定发生偏差时，已有安全保护系统失效；不考虑那些细小的与安全无关的后果

安全保护：指设计的工程系统或调节控制系统，用以避免或减轻偏差时所造成的后果

措施或建议：修改设计、操作规程或者进一步分析研究的建议

1.5.2HAZOP分析常用引导词及意义

引导词 意义 备注

NONE（不或没有）：完成这些意图是不可能的 任何意图都实现不了，但也不会有任何事情发生

MORE（过量）：数量增加 与标准值相比，数量偏大

LESS（减少）：数量减少 与标准值相比，数量偏小

AS WELL AS（伴随）：定性增加 所有的设计与操作意图均伴随其他活动或事件的发生

PART OF（部分）：定向减少 仅仅有一部分意图能实现，一些不能实现

REVERSE（相逆）：逻辑上与意图相反 出现与设计意图完全相反的事或物

OTHER THAN（异常）：完全替换 出现与设计要求不相同的事或物

引导词用于两类工艺参数，一类是概念性工艺参数如反应、混合；另一类是具体的工艺参数如温度、压力。当概念性的工艺参数与引导词组合偏差时常常会发生歧义，分析人员有必要对一些引导词进行修改。

1.5.3操作步骤

危险与可操作性研究方法的目的主要是调动生产操作人员、安全技术人员、安全管理人员和相关设计人员的想象性思维，使其能够找出设备、装置中的危险、有害因素，为制定安全对策措施提供依据。HAZOP分析可按以下步骤进行：

（1）成立分析小组

根据研究对象，成立一个由多方面专家（包括操作、管理、技术、设计和监察等各方面人员）组成的分析小组，一般为4～8人组成，并指定负责人。

（2）收集资料

分析小组针对分析对象广泛地收集相关信息、资料，可包括产品参数、工艺说明、环境因素、操作规范、管理制度等方面的资料。尤其是带控制点的流程图。

（3）划分评价单元

为了明确系统中各子系统的功能，将研究对象划分成若干单元，一般可按连续生产工艺过程中的单元以管道为主、间歇生产工艺过程中的单元以设备为主的原则进行单元划分。明确单元功能，并说明其运行状态和过程。

（4）定义关键词

按照危险与可操作性研究中给出的关键词逐一分析各单元可能出现的偏差。

（5）分析产生偏差的原因及其后果。

（6）制定相应的对策措施。

1.5.4危险与可操作性研究的优、缺点及使用范围

该方法优点是简便易行，且背景各异的专家在一起工作，在创造性、系统性和风格上互相影响和启发，能够发现和鉴别更多的问题，汇集了集体的智慧，这要比他们单独工作时更为有效。其缺点是分析结果受分析评价人员主观因素的影响。

危险与可操作性研究方法适用于设计阶段和现有的生产装置的评价。起初，英国帝国化学工业公司开发的危险与可操作性研究方法主要在连续的化工生产工艺过程中应用。化工生产工艺过程中管道内物料工艺参数的变化可以反映了各装置、设备的状况，因此，在连续过程中分析的对象应确定为管道，通过管道内物料状态及工艺参数产生偏差的分析，查找出系统存在的危险、有害因素以及可能的事故后果。通过对管道的分析，就能够全面地了解整个系统存在的危险。通过对危险与可操作性研究方法的适当改进，该方法也能应用于间歇化工生产工艺过程的危险性分析。在进行化工生产工艺过程的评价时，分析对象应是主体设备。

1.6故障树

故障树分析法（Fault Tree Analysis，缩写FTA）是60年代以来迅速发展的系统可靠性分析方法,它采用逻辑方法，将事故因果关系形象的描述为一种有方向的“树”：把系统可能发生或已发生的事故（称为顶事件）作为分析起点，将导致事故原因的事件按因果逻辑关系逐层列出，用树性图表示出来，构成一种逻辑模型，然后定性或定量的分析事件发生的各种可能途径及发生的概率，找出避免事故发生的各种方案并优选出最佳安全对策。FTA法形象、清晰，逻辑性强，它能对各种系统的危险性进行识别评价，既适用于定性分析，又能进行定量分析。

顶事件通常是由故障假设、HAZOP等危险分析方法识别出来的。故障树模型是原因事件（既故障）的组合（称为故障模式或失效模式），这种组合导致顶上事件。而这些故障模式称为割集，最小割集是原因事件的最小组合。若要使顶事件发生，则要求最小割集中的所有事件必须全部发生。

术语符号

1.6.1 事件及其符号

在故障树分析中，各种故障状态或不正常情况皆称故障事件；各种完好状态或正常情况皆称成功事件。两者皆可简称事件。

（1）底事件

底事件是故障树分析中仅导致其他事件的原因事件。底事件位于所讨论的故障树底端，总是某个逻辑门的输入事件而不是输出事件。底事件分为基本事件与未探明事件。

①基本事件 是在特定的故障树分析中无须探明起发生原因的底事件。

②未探明事件 是原则上进一步探明但暂时不能或不必探明原因的底事件。

（2）结果事件

结果事件是故障树分析中由其他事件或事件组合所导致的事件。结果事件总位于某个逻辑门的输出端。结果事件分为顶事件和中间事件。

①顶事件 是故障树分析中所关心的结果事件。顶事件位于故障树的顶端，总是所讨论故障树中逻辑门的输出事件而不是输入事件。

②中间事件 是位于顶事件和顶事件的结果事件。中间事件既是某个逻辑门的输出事件，又是别的逻辑门的输入事件。

（3）特殊事件

特殊事件是指在故障树分析中所需要特殊符号表明起特殊或引起注意的事件。

①开关事件 开关事件是在正常工作条件下必然发生或者必然不发生的特殊事件。

②条件事件 条件事件是描述逻辑门起作用的具体限制的特殊事件。

1.6.2逻辑门及其符号

在故障树分析中逻辑门只描述事件间的逻辑因果关系。

与门表示仅当所以输入事件发生时，输出事件才发生。

或门表示至少一个输入事件发生时，输出事件就发生。

非门表示输出事件是输入事件的对立事件

顺序与门表示输入事件按规定的顺序发生时，输出事件才发生。

表决门 表示仅当n个输入事件中r个或r个以上的事件发生时，输出事件才发生

异或门表示仅当单个输入事件发生时，输出事件才发生

禁门 表示仅当条件事件发生时，输入事件的发生方导致输出事件的发生。

1.6.3 转移符号

故障树分析使用的各种符号、名称及定义见表1.8所示。

表1.8 故障树分析的逻辑和事件符号

符号 名称 定义 符号 名称 定义

基本事件：在特定的故障树分析中无须探明其发生原因的底事件或门至少一个输入事件发生时，输出事件就发生未探明事件。原则上应该进一步探明其原因但暂时不必或不能探明其原因的底事件与门，仅当所有输入事件发生时，输出事件才发生结果事件；

中间事件：故障树分析中由其它事件或事件组合所导致的事件非门输出事件是输入事件的对立事件；

开关事件：正常工作条件下必然发生或必然不发生的特殊事件；

顺序与门：仅当输入事件按规定的顺序发生时，输出事件才发生；

条件事件：仅当条件事件发生方导致输出事件的发生异或门仅当输出事件发生时输出事件才发生

禁门：仅当条件事件发生时，输入事件的发生方导致输出事件的发生；

相似转移符号：下面转移到结构相似而事件符号不同的子数去；

相同转移符号：在三角形内标出向何处转移。

1.6 4故障树

故障树是一种特殊的倒立树状逻辑因果关系图。它用上表中事件符号、逻辑门和转移符号描述系统各种事件的因果关系，逻辑门的输入事件是输出事件的因；输出事件是输入事件的果。

二状态故障树如果故障树的底事件刻画一种状态，而其对立事件也是刻画一种状态，则称为二状态故障树。

多状态故障树若故障树的底事件有3种以上互不相容的状态，则称为多状态故障树。

规范化故障树 将画好的故障树中各个特殊事件与特殊门进行转化或删减，变成仅含有底事件、结果事件以及“与”、“或”、“非”三种逻辑门的故障树，这种故障树称为规范化故障树。

正规故障树仅含故障事件以及与门、或门的故障树称为正规故障树。

非正规故障树含有成功事件或者非门的故障树称为非正规故障树。

对偶故障树将二状态故障树中的与门换为或门，或门换为与门，而其余不变，这样得到的故障树称为原故障树的对偶故障树。

成功树 除二状态故障树中的与门换成或门、或门换成与门外，并将底事件与结果事件换为相应的对立事件，这样所得到的树称为原故障树对应的成功树。

1.6.5操作步骤

（1）熟悉分析系统 首先要详细了解要分析的对象,包括工艺流程、设备构造、操作条件、环境状况及控制系统和安全装置等.同时还可以广泛收集同类系统发生的事故。

（2）确定分析对象系统和分析的对象事件(顶上事件) 通过实验分析、事故分析以及故障类型和影响分析确定顶上事件;明确对象系统的边界、分析深度、初始条件、前提条件和不考虑条件。

（3）确定分析边界 在分析之前要明确分析的范围和边界，系统内包含哪些内容。特别是化工、石油化工生产过程都具有连续化、大型化的特点，各工序、设备之间相互连接，如果不划定界限，得到的事故树将会非常庞大，不利于研究。

（4）确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值。

（5）调查原因事件 顶上事件确定之后，就要分析与之有关的原因事件，也就是找出系统的所有潜在危险因素的薄弱环节，包括设备元件等硬件故障、软件故障、人为差错及环境因素。凡是事故有关的原因都找出来，作为事件树的原因事件。

（6）确定不予考虑的事件 与事故有关的原因各种各样，但是有些原因根本不可能发生或发生的机率很小，如雷电、飓风、地震等，编制事故树时一般都不予考虑，但要先加以说明。

（7）确定分析的深度 在分析原因事件时，要分析到哪一层为止，需要事先确定。分析得太浅可能发生遗漏；分析得太深，则事故树会过于庞大繁琐。所以具体深度应视分析对象而定。

（8）编制事故树从顶事件起，一级一级往下找出所有原因事件直到最基本的事件为止，按其逻辑关系画出事故树。每一个顶上事件对应一株事故树。

（9）定量分析按事故结构进行简化，求出最小割集和最小径集，求出概率重要度和临界重要度。

（10）结论 当事故发生概率超过预定目标值时，从最小割集着手研究降低事故发生概率的所有可能方案，利用最小径集找出消除事故的最佳方案；通过重要度分析确定采取对策措施的重点和先后顺序，从而得出分析、评价的结论。

1.6.6使用范围

我国在1978年由天津东方化工厂首先将该方法用于高氯酸生产过程中的危险性分析，对减少和预防事故的发生取得了明显的效果。之后又在化工、冶金、机械、航空等工业部门得到普遍的推广和应用。它具有以下几个特点：

（1）分析法是采用演绎的方法分析事故的因果关系，能详细找出个系统各种固有的潜在危险因素，为安全设计、制定安全技术措施和安全管理要点提供了依据。

（2）能简洁形象地表示出事故和个原因之间的因果关系及逻辑关系。

（3）在事故分析中，顶上事件可以是已发生的事故，以是预想的事故。通过分析找出原因，采取对策加以控制，从而起到预测、预防事故的作用。

（4）可以用于定性分析，求出危险因素对事故影响的大小；也可以用于定量分析，由各危险因素的概率计算出事故发生的概率，从数量上说明是否能满足预定目标值的要求，从而确定采取措施的重点和轻、重、缓、急顺序。

（5）可选择最感兴趣的事故作为顶上事件进行分析。

（6）分析人员必须非常熟悉对象系统，具有丰富的实践，能准确和熟悉地应用分析方法。往往出现不同分析人员编制的事故树和分析结果不同的现象。

（7）复杂系统的事故树往往很庞大，分析、计算的工作量大。

（8）进行定量分析时，必须知道事故树中各事件的故障数据；如果这些数据不准确，定量分析就不可能进行。

1.7事件树

事件树分析（Event Tree Analysis，缩写ETA）的理论基础是决策论。它是一种从原因到结果的自上而下的分析方法。从一个初始事件开始，交替考虑成功与失败的两种可能性，然后再以这两种可能性作为新的初始事件，如此继续分析下去，直到找到最后的结果。因此ETA是一种归纳逻辑树图，能够看到事故发生的动态发展过程，提供事故后果。

事故的发生是若干事件按时间顺序相继出现的结果，每一个初始事件都可能导致灾难性的后果，但不一定是必然的后果。因为事件向前发展的每一步都会受到安全防护措施、操作人员的工作方式、安全管理及其他条件的制约。因此每一阶段都有两种可能性结果，即达到既定目标的“成功”和达不到目标的“失败”。

ETA从事故的初始事件开始，途径原因事件到结果事件为止，每一事件都按成功和失败两种状态进行分析。成功或失败的分叉称为歧点，用树枝的上分支作为成功事件，下分支作为失败事件，按照事件发展顺序不断延续分析直至最后结果，最终形成一个在水平方向横向展开的树形图。

1.7.1分析步骤

ETA的分析步骤如下：

（1）确定初始事件

初始事件一般指系统故障、设备失效、工艺异常、人的失误等，它们都是由事先设想或估计的。确定初始事件一般依靠分析人员的经验和有关运行、故障、事故统计资料来确定；对于新开发系统或复杂系统，往往先应用其他分析、评价方法从分析的因素中选定，再用事件树分析方法做进一步的重点分析。

（2）判定安全功能

在所研究的系统中包含许多能消除、预防、减弱初始事件影响的安全功能。常见的安全功能有自动控制装置、报警系统、安全装置、屏蔽装置和操作人员采取措施等。

（3）发展事件树和简化事件树

从初始事件开始，自左向右发展事件树，首先把初始事件一旦发生时起作用的安全功能状态画在上面的分支，不能发挥安全功能的状态画在下面的分支。然后依次考虑每种安全功能分支的两种状态，层层分解直至系统发生事故或故障为止。

（4）分析事件树

①找出事故连锁和最小割集 事件树每个分支代表初始事件一旦发生后其可能的发展途径，其中导致系统事故的途径即为事故连锁，一般导致系统事故的途径有很多，即有很多事故连锁。

②找出预防事故的途径 事件树中最终达到安全的途径指导人们如何采取措施预防事故发生。在达到安全的途径中，安全功能发挥作用的事件构成事件树的最小径集。一般事件树中包含多个最小径集，即可以通过若干途径防止事故发生。

由于事件树表现了事件间的时间顺序，所以应尽可能的从最先发挥作用的安全功能着手。

（5）事件树的定量分析

由各事件发生的概率计算系统事故或故障发生的概率。

1.7.2适用范围

事件树分析法是一种图解形式，层次清楚。可以看作是FTA的补充，可以将严重事故的动态发展过程全部揭示出来。

1.7.3方法的优缺点

（1）该方法的优点是：概率可以按照路径为基础分到节点；整个结果的范围可以在整个树中得到改善；事件树从原因到结果，概念上比较容易明白；事件树是依赖于时间的；事件树在检查系统和人的响应造成潜在事故时是理想的。

（2）该方法的缺点是：事件树成长非常快，为了保持合理的大小，往往使分析必须非常粗；缺少像ETA中的数学混合应用。

1.8安全评价法

日本劳动省颁布的化工企业六阶段安全评价法，综合应用安全检查表、定量危险性评价、事故信息评价、故障树分析以及事件树分析等方法，分成六个阶段采取逐步深入，定性与定量结合，层层筛选的方式识别、分析、评价危险，并采取措施修改设计消除危险。

1.8.1方法步骤

（1）第一阶段：资料准备

建厂条件、原料和产品的物化性质、有关法规标准；反应过程；制造工程概要；流程图；流程机械表；配管、仪表系统图；安全设备种类及设置地点；运转要点；人员配置图；安全教育训练计划等其它有关资料。

（2）第二阶段：定性评价

应用安全检查表主要针对厂址选择、工厂内部布置、建筑、工艺流程和设备布置、原材料、中间体、产品、输送存储系统、消防设施等方面进行检查，发现问题改进设计。

（3）第三阶段：定量评价

将装置划分成若干个单元，对各单元的物质、容量、温度、压力和操作等进行评价，每项又分为A、B、C、D四个分段，分别对应分值10点、5点、2点、0点，其评价内容

（4）第四阶段：制定安全对策

根据单元的危险度等级，按照方法推荐的各评价等级应采取的措施和要求，采取相应技术、设备、和组织管理等方面的安全对策措施。

（5）第五阶段：用过去类似设备和装置的事故资料进行复查评价

根据设计内容参照过去同样的设备和装置的事故情报进行再评价，如果有应改进的地方，再按第四阶段要求进一步采取措施。

（6）第六阶段：再评价

用故障树、事件树进行再评价。

1.8.2适用范围

该方法综合运用检查表、基准局法、定量评价法、类比法、事故树、事件树反复评价，准确性高，但工作量大，它是一种周到的评价方法，除化工厂外，还可以用于其它行业的安全评价

1.9危险指数

1964年美国道（DOW）化学公司根据化工生产的特点，首先开发出“火灾、爆炸危险指数评价法”，用于对化工生产装置进行安全性评价。方法经过多次修订，不断完善。它是以以往的事故的统计资料、物质的能量和现行的安全防护措施的状况为依据，以单元重要危险物质在标准状态下的火灾、爆炸或释放出危险性潜在能量大小为基础，同时考虑工艺过程的危险性，计算单元火灾、爆炸指数，确定危险等级。还对特定物质、一般工艺及特定工艺的危险修正系数，求出火灾爆炸指数。定量的对工艺过程和生产装置及所含物料的实际潜在火灾、爆炸和反应性危险逐步推算进行客观的评价。再根据指数的大小分成几个等级，按等级的要求及火灾爆炸危险的分组采取相应的安全措施的一种方法。由于该评价方法切合实际、科学合理，并提供了火灾、爆炸总体的关键数据，因此，已经被世界化学工业及石油化学工业公认为最主要的危险指数评价法。

1.9.1方法步骤

（1）该方法以工艺过程中的物质、设备、物量等数据为基础，另外加上一般或特殊工艺的危险修正系数，求出火灾爆炸系数，然后通过逐步推算，得出最大可能财产损失和停业损失。

（2）工艺单元的划分

评价单元就是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成用于有限的、确定范围的部分。工艺单元是指工艺装置的任一主要单元。

显然，多数工厂都是有多个工艺单元组成，但在计算工厂的火灾、爆炸指数时，只选择那些从损失预防角度来看对工艺有影响的工艺单元进行评价，这些单元称为恰当工艺单元，简称工艺单元。

选择恰当工艺单元的重要参数包括：

① 物质的潜在化学能（物质系数）

② 工艺单元中危险物质的数量；

③ 资金密度（每平方米每元数）；

④ 操作压力与操作温度；

⑤ 导致火灾、爆炸事故的历史资料；

⑥ 对装置操作起关键作用的设备；

一般情况下，这些参数的数值越大，则该工艺单元就越需要评价。工艺区域或工艺区附近的个别设备、关键设备或单机设备一旦遭受破坏，就可能导致停产数日；甚至极小的火灾、爆炸，都可能导致停产而造成巨大的经济损失。因此，这些关键的设备所能导致的损失也是选择恰当工艺单元的一个重要因素。

（3）确定物质系数

物质系数MF是表述物质由燃烧或其他化学反应引起的火灾、爆炸过程中所释放能量大小的内在特性，是一最基础的数值。物质系数是由美国消防协会规定的NF和NR（分别代表物质的燃烧性和化学活泼性或不稳定性）决定的。通常，NF和NR是针对正常环境温度而言的。但物质发生燃烧和反应的危险性随温度上升而急剧增大。反应速率也随温度上升而急剧增大，所以当物质的温度超过60℃时，物质系数就要进行修正。

（4）确定工艺单元危险系数

工艺单元危险系数F3包括一般工艺危险系数F1和特殊工艺危险系数F2。构成工艺危险系数的每一项都可能引起火灾或爆炸事故的扩大或升级。

计算工艺单元危险系数（F3）中的各项系数时，应该选择物质在工艺单元中所处的最危险状态。可以考虑的操作状态有开车、连续操作和停车。应该防止对过程中的危险进行重复计算，因为在确定物质系数时已经选取了单元中最危险的物质，并据此进行火灾、爆炸分析，即已考虑到实际上可能发生的最坏状况。

计算F&EI时，如果MF是按照工艺单元中的易燃液体来确定的，就不要选择与可燃性粉尘有关的的系数，即使粉尘可能存在于过程的另一段时间内。合理的计算方法为：先用易燃性液体的物质进行评价，然后再用可燃性粉尘的物质系数进行评价。

但混合物是个例外。如果某种混杂在一起的混合物被作为最危险物质的代表，则计算工艺单元危险系数时，可燃粉尘和易燃蒸汽的系数都要考虑。注意：一次只分析一种危险，使分析结果与特定的最危险状况相对应，始终把焦点放在工艺单元和选出进行分析的物质系数上，而且只有恰当的对每一项系数进行评估，其最终结果才是有效的。

1.9.2适用范围

该方法是指数评价法的一种，指数的采用使得系统结构复杂、用概率难以表述其危险性单元的评价有了一个可行的方法。这类方法操作简单，是2012年以来应用较多的评价方法之一。指数的采用，避免了事故概率及其后果难以确定的困难。评价指数值同时含有事故频率和事故后果两个方面的因数。但该评价方法的缺点是：评价模型对系统安全保障体系的功能重视不够，特别是危险物质和安全保障体系间的相互作用关系未予考虑。各因素之间均以乘结或相加的方式处理，忽视了各因素之间重要性的差别。评价自开始起就用指标给出，使得评价后期对系统的安全改进工作较困难。指标值的确定只和指标的设置与否有关，而与指标因素的客观状态无关，致使危险物质的种类、含量、空间布置相似，而实际安全水平相差较远的系统，其评价结果相似，导致该方法的灵活性和敏感性较差。道化学公司评价法2012年在化工、石油等领域应用较多。

1.10指标评价

1974年英国帝国化学工业公司（ICI）蒙德（Mond）部在道化学指数评价法的基础上引进了毒性概念，并发展了一些新的补偿系数，提出了“蒙德火灾、爆炸、毒性指标评价法”。

蒙德法在对现有装置及计划建设装置的危险性研究中，尤其是在新设计项目的潜在危险评价时，有必要对道化学公司方法进行改进和补充。其中最重要的两个方面是：

（1）引进了毒性的概念，将道化学公司的“火灾、爆炸指数”扩展道包括物质毒性在内的“火灾、爆炸、毒性指数”的初期评价。

（2）发展了新的补偿系数，进行装置现实危险性水平再评价。

1.10.1评价步骤

（1）评价单元的确定

“单元”是装置的—个独立部分，而不是与装置在一起的其余部分，如有一定间距、挡火墙、防护堤等隔开的装置的一部分设施，也可作为单元。在选择装置的部分作为单元时，要注意邻近的其他单元的特征及是否存在有不同的特别工艺和有危险性物质的区域。

装置中具有代表性的单元类型有：原料贮区、供应区域、反应区域、产品蒸馏区域、吸收或洗涤区域、半成品贮区、产品贮区、运输装卸区、催化剂处理区、副产品处理区、废液处理区、通入装置区的主要配管桥区。此外，还有过滤、干燥、固体处理、气体压缩等，合适时也可将装置划分为适当的单元。

将装置划分为不同类型的一些单元就能对装置不同单元的危险特性进行评价。否则，整个装置或装置的大部分就会带有其中最危险单元的特征。此外，通过单元划分，可对装置中最危险的单元向其他投资多的单元发生事故蔓延时的界限加以考虑。

评价贮存区时，单元通常由—个堤坝和共同堤坝内的全部贮罐等组成。其他用堤坝分开的区域，如液化气、高着火性液体、可燃性液体和有自聚危险性、可能产生过氧化物、有凝聚相爆炸危险等特殊危险性物质，可作不同单元处理，以便能正确识别其相对危险性。

装置区中主要配管桥不同于装置工艺或贮存单元，应作为—个独立单元来考虑，其危险性主要是支柱或架设在架台间的管桥长度及在其上支撑的钢管。

（2）单元内的重要物质及其物质系数的确定

①选取单元内的重要物质

单元内往往有原料、中间产品、产品、副产品、催化剂、溶剂等多种物质的存在，这些物质的危险性潜能和在单元内的存在数量是不同的。选用不同的物质对单元的危险性进行评价，其评价结果是不同。因此，在选择单元中以较多数量存在的、危险性潜能较大的物质作为单元内的重要物质对单元进行评价。

若装置、单元中存在一种以上的重要物质时，必须对各重要物质作不同评价，并选用最危险的那个作为该单元危险性的代表为最终评价的依据。若装置内的物质是混合物且组成保持一定，在装置内具有主要火灾、爆炸、反应或毒性的潜在危险性时，亦可取混合物作为重要物质。

②重要物质系数的确定

物质系数是指重要物质在标准状态(25℃，0.1MPa)下的火灾、爆炸或放出能量的危险性潜能的尺度。进行总效果计算时物质系数(MF)用符号B表示。

Ⅰ、一般可燃性物质 其物质系数是重要物质在标准状态下由空气中的燃烧热决定的。

Ⅱ、缘可燃性物质 边缘可燃性重要物质或在输送条件下不燃的重要物质的物质系数，因可由反应的燃烧热计算，故不能为零，其值可由重要物质的生成热和气相燃烧生成物的生成热的差计算而得，物质系数可由燃烧热计算可得。边缘可燃性物质有三氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、过氯乙烷、氯仿、二氯甲烷等。

Ⅳ、燃性物质 这种物质是与氧气不会发生放热反应的物质，如水、砂、氮气、氦、四氯化碳、二氧化碳、六氯乙烷等。为维持方法的有效性，对物质系数为零的物质，给出MF=0．1。

Ⅴ、加入稀释剂的可燃性物质混合物若在可燃性物质混合物中加入了组分一定的稀释剂，可用可燃性强或爆炸性强的这种成分的物质系数；可以用非活性成分的MF=0.1及组分中的成分比求出混合物的物质系数。对于边缘可燃物质，采用比非活性物质的物质系数要适当高的值。

Ⅵ、燃性固体和粉尘 多数固体求不出恰当的燃烧热。如在单元内被选作重要物质的木块和大体积的金属固体等，只有这种固体在微粒状、粒状或粉尘状态其危险性比大体积状态高得多时才可以用MF=0．1。在粉状等高危险性时，必须用燃烧热作为物质系数。

Ⅶ、组成的不明物质 燃料气、特殊用途的物质、医药品等的混合粉末、面粉及煤等各种粉尘类物质，要经实验测定其燃烧值。在某些情况下，若能得到该物质在密封容器中的爆炸压力数据。

Ⅷ、物质的混合危险 当物质混合时，大量氧化剂和还原剂在装置内混合所放出的反应热比可燃性物质的燃烧值大，如铝热反应、金属粉末和卤化碳反应、硝化反应、磺化反应等，则计算的反应热必须变换为物质系数。

Ⅸ、具有凝聚相爆炸或分解的潜在危险性物质 这类物质(如硝基甲烷、二基苯、乙炔、硝化丙烷、浓过氧化氢、有机过氧化物、四氟乙烯等)在使用时应了解其燃烧值是否比爆炸值或分解热大，要采的值计算物质系数。

重要物质暴露在空气中或在其他条件下可变为具有凝聚相爆炸或分解的潜在危险性的混合物或生成物时，由于在操作单元中变化的物质任何时候都不会存在，因此在计算物质系数时可忽略不计。

（3）单元危险性的初期评价

①特殊物质的危险性

物质危险性时，对重要的物质的特殊性质、重要物质在单元内与催化剂等其他物质混合的情况要重新进行评价。要根据该单元内重要物质的数量、在火灾或可能出现火灾的条件下对其特定性质所产生的影响来决定特殊物质危险性系数的标准。

危险性系数是所研究的特定单元内重要物质在具体使用环境中的一个函数，不能用孤立的重要物质的性质来定义。因此，不同单元中某一物质危险系数可强可弱，如单元不同，即使是同样的重要物质也需要对特殊物质危险性系数加以改变。

②一般工艺过程危险性

这类危险性与单元内进行的工艺及其操作的基本类型有关。其操作过程包括：纯物理变化、单一连续反应、单一间歇反应、反应多重性、同一装置中进行不同的工艺操作、物质运输、可搬动容器。

③殊工艺过程危险性

在重要物质或基本工艺和操作性质所评价的评分基础上，有些操作过程及其工艺会使总体的危险性增加。它们包括：低压、高压、低温、高温及腐蚀和侵蚀的危险性、接头和填料的危险性、振动及循环负荷疲劳危险性、难控制工艺反应、爆炸极限附近的操作、粉尘或雾滴爆炸的危险性、使用强气相氧化剂工艺、静电危险性等。

（4）数量的危险性

处理大量的可燃性和分解性物质时，要给予附加的危险性系数。

计算所研究的单元中物质总量应考虑反应器、管道、供料槽、塔等设备内的全部物料数量。可以根据物质质量直接计算，也可以根据体积和密度计算。根据气体、固体、液体及其混合物的质量，可以进行危险性的比较。

（5）布置上的危险性

单元布置引起的危险性系数所考察的重要项目是大量可燃性物质在单元内存在的高度。单元的高度是指装置工艺单元和输送物质配管顶部从地面开始的高度，排气管、梁式升降机的横梁构造物不能用于决定高度；但一定要考虑蒸馏塔和反应塔的主配管位置、生成物塔顶冷凝器、上部供料容器等。在计算中，高度用H(m)表示。

工艺单元的通常作业区域是指和单元有关的构造物的计划区域。需要包括上述作业区域以外的泵、配管、装置等时可予以扩大。由周围单元的构造物以及有关的辅助设施用最小限度长度的墙围起来的领域可视为作业区域，用N(m2)表示。评价主管桥单元的通常作业区系指管桥的最大宽度与支架或架台中心的间距相乘所得面积。评价带堤坝的贮罐单元的通常作业区系指贮罐自身的实际计划区域与单元内的泵及有关配管所占的区域，堤坝内总的区域不能算作通常作业区。地下贮罐的通常作业区由地下贮罐所处位置决定，在更深处贮藏洞的通常作业区是指地表或地下10m以上的入孔及配管连接部的位置。

（6）毒性的危险性

它是关于毒性危险性的相对评分及其对综合危险性评价的影响。对健康的危害性可根据造成的原因和程度来考虑，有的可归因于维护及工艺不能控制或易发生火灾等异常工艺条件；有来自接头、基础、工艺排气等处经常发生的细微泄漏；还有由氮气、甲烷、二氧化碳等窒息性气体造成的对健康的危害。

瓦斯、蒸气、粉尘的毒性一般是以每周40h、每天劳动7～8h为标准的时间负荷值(TLV)表示。对于短时间接触，用TLV乘以一定系数，而用更大的值。有的物质即使在短时间内接触也必须控制在比TLV值低的范围。

一般泄漏造成的危险性及通常的维修或者工艺操作引起的危害性，用TLV值评价，异常高的泄漏、装置控制系统的故障、火灾条件等用高短时间的浓度值评价。

重要装置项目上的放射线源和热等物理因素与上述直接毒性一起，必须作为复合毒性危险性来考虑。发生异常混乱状态时，影响采取正确的动作速度和形式的问题也应考虑。

（7）初期评价结果的计算

对所记录的各种系数先进行小计，再根据DOW最初确定的方法变换为DOW/ICI的全部指标。

2.安全评价方法选择的一般原则

重点：1、各种方法特点；2、适用范围；3、基本过程。

1、安全评价四种方法（量化程度、推理过程、针对的系统性质、评价要达到的目的）

2、量化程度分类（定性安全评价方法和定量安全评价方法）

A定性评价：根据经验和直观判断能力对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员、管理状况进行定性分析，结果是定性的指标。

*典型评价方法有：安全检查表、专家现场询问观察法、因素图分析法、事故引发和发展分析、作业条件危险性评价法、故障类型和影响分析、危险可操作性研究。

*优点：容易理解、便于掌握、评价方法简单

*缺点：依靠经验带有局限性、结果因评价人员的经验和经历存在差异、评价结果不能给出量化的危险度，不同类型的对象之间安全评价结果缺乏可比性。

B定量评价：运用大量实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标或规律（数学模型），对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员、管理状况进行量的计算，评价结果是定量的指标，如事故发生的概率、事故的伤害（破坏）范围，定量的危险性、事故致因因素的事故关联度或重要度。

*典型评价方法：概率风险评价法、伤害（或破坏）范围评价法、危险指数评价法

3、按逻辑推理过程分为归纳推理评价法和演绎推理评价法。

*归纳推理评价法是从事故原因推论结果的评价方法，即从最基本危险、有害因素开始，逐步分析导致事故发生的直接因素，最终分析到可能的事故。

*演绎推理评价法是从结果推论原因的评价方法，即从事故开始，推论导致事故发生的直接因素，再分析与直接因素相关的之间因素，最终分析和查找出致使事故发生的最基本危险、有害因素。

4、安全评价达到的目的可分为：事故致因因素安全评价法、危险性分级安全评价法、事故后果安全评价法。

5、按评价对象不同，安全评价方法可分为：设备故障率评价法、人员失误率评价法、物质系数评价法、系统危险性评价法。

6、常用安全评价8种方法：安全检查与安全检查表、预先危险分析、故障类型及影响分析、危险和操作性研究、事件树分析、事故树分析、作业条件危险性评价法、危险指数评价法。

7、安全检查与安全检查表：（不分行业、不分对象）

*方法：对工程、系统的设计、装置条件、实际操作、维修等进行详细检查以识别所存在的危险性。

*适用范围：各阶段

*基本过程：检查的准备、实施检查、汇总结果

*检查表编制程序：系统—子系统——部件组件——人机物料法环——安全检查表

*安全检查表分析步骤：选择安全检查表——安全检查——评价结果

8、预先危险分析：

*目的：

1、大体识别与系统有关的主要危险；

2、鉴别产生危险原因；

3、预测事故发生对人员和系统的影响；

4、判别危险等级，并提出消除或控制危险性的对策措施。

*适用范围：通常用于对潜在危险了解较少和无法凭经验觉察的工艺项目的初期阶段（初步设计、工艺装置研究和开发）

*步骤：

1、通过经验判断、技术诊断确定危险源，对所分析系统的生产目的、物料、装置、设备、工艺过程、操作条件、环境进行充分详细地了解。

2、根据过去的经验及同行业生产中发生的事故情况，对系统的影响、损坏程度，类比分析系统中可能出现的情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型。

3、对确定的危险源分类，制成预先评价性分析表。

4、转化条件，即研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故的必要条件，并进一步寻求对策措施，检验对策措施的有效性。

5、进行危险性分级，排列出重点和轻、重、缓、急次序。

6、制定事故预防措施。

*定性分析

*危险性等级划分：

1级——安全的——不会造成人员伤害、系统损坏

2级——临界的——处于边缘，暂时不会导致伤害，

3级——危险的——会造成人员伤害、系统损坏，立即采取措施

4级——灾难的——造成人员重大伤亡和系统严重损坏，必须立即排除并重点防范

*要点：

1、划分危险等级：

2、考虑工艺特点列出危险性和危险状态；

3、考虑综合因素

9、故障类型及影响分析：

*定义：按实际需要将系统进行分割，然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响，以便采取相应的对策，提高系统安全性。

*属于定性分析

*目的：是辨识单一设备和系统的故障模式及每种故障模式对系统或装置的造成的影响，提出增加设备可靠性的建议和改进工艺安全对策。

*故障：元件、子系统、系统在运行时，达不到设计规定要求，不能完成任务的情况。

*故障类型：元件、子系统、系统每一种故障形式称为故障类型。

*故障等级：故障类型对系统或子系统影响程度的不同而划定的等级。

*分级方法：定性分级法、半定量故障等级划分法

*分析步骤：

1、明确系统本身情况；

2、确定分析程度和水平；

3、绘制系统图和可靠性框图；

4、列出所有故障类型，并选出对系统有影响的故障类型；

5、列出造成故障的原因

10、危险和可操作性研究（来源于英国帝国化学公司）

*基本过程是以引导词为引导，对过程中工艺状态的变化（偏差）加以确定，找出装置及过程中存在的危害，然后分析找出偏差原因，后果即可采取的对策。

*适用范围：建设项目、在役装置均可使用此方法，对于新建项目当工艺设计要求很严格时，本方法最有效。

*需要大量资料，尤其是带节点的流程图

*不能代替设计审核

*属于定性分析

*需要多人，不能一人完成

*优缺点：简便易行，受分析人员主观因素影响

11、事件树分析：

*目的：评价初始事件发展为事故的各种过程及后果。

*分析过程：

1、确定初始事件；

2、识别能消除初发事件的安全设计功能；

3、编制事件树；

4、描述导致事故的顺序；

5、确定事故顺序的最小割集；

6、编制分析结果。

*定性分析：可分析过程、后果

*定量分析：可对事故概率进行定量计算

12、事故树分析

13、作业条件危险性评价法

*对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：

1、发生事故或危险事件的可能性；

2、暴露于这种危险环境的情况；

3、事故一旦发生可能产生的后果

*D=LEC

*适用范围：评价人们在某种具有潜在危险的作业环境中进行作业的危险程度。

*优缺点：简单易行，危险级别划分比较清楚、醒目。但由于是根据经验确定危险等级，有*一定局限性；另外它是一种作业的局部评价，不能普遍使用。

14、危险指数评价法：

*定义：从安全角度出发，对所要分析问题，确定其工艺及操作有关危险性，通过对工艺属性进行分析比较计算，进而确定哪一个区域相对危险性更大，对重点关键的区域单元进行进一步的安全评价补偿。

*过程：

1、鉴别出与其综合危险最大的和易发生事故的各个单元；

2、鉴别出单个单元或工厂中预期综合危险最大或最易引发事故的关键物料特性、工厂条件或工艺特点；

3、利用预期的危险和事故特性去判定不同的设计、场址或操作选择方案。

4、用单元或装置预期危险性表征事故特征比用其它特性更明了。

*可用于工程项目各个阶段

*方法可繁可简、形式多样，即可定性，又可定量。

*方法有：危险度评价；道化学火灾、爆炸危险指数法；蒙德法；化工厂危险等级指数法；易燃、易爆、有毒重大危险源辨识、评价方法。

*目的：对工厂、车间、单元进行危险度分级

*范围：设计时找出薄弱环节、生产中提供危险性信息

*效果：定性、定量，可定出工厂、车间、单元危险度等级。

（评价方法选择）

15、安全评价方法选择原则：充分性原则、适用性原则、合理性原则、系统性原则、针对性原则。

16、安全评价方法选择过程：分析被评价系统——收集安全评价方法——分析安全评价方法——明确被评价系统能够提供的基础数据和资料——选择安全评价方法。

17、选择安全评价方法时应明确的几个问题：

*安全评价方法不是一个“单一”的确定的分析方法

*选择安全评价方法并不存在“最佳”方法。

*安全评价方法并不是决定安全评价结果的唯一因素

*安全评价方法的选择依赖于评价人员对于评价方法的不断了解和实际评价经验

18、影响风险评价方法选择的因素类型

序号     因素类型

1.开展评价的动机

2.所需评价结果的类型

3.可用于评价的信息类型

4.所分析问题特征

5.已发觉的评价对象有关的风险

19、安全评价方法选择准则

20、选择安全评价方法应注意的问题

*充分考虑被评价系统的特点

*评价的具体目标和要求的最终结果

*评价资料的占有情况

*安全评价人员的知识、经验、习惯。

21、各种不同阶段安全评价方法：

*完成设计阶段：检查表、危险与可操作性研究、预先危险分析

*试运行阶段：安全检查表、危险与可操作性研究、故障类型及影响分析、事故树分析

*了解安全管理水平：安全检查表

*作业条件：作业条件危险性评价、安全检查表法、

*发生事故：事故树、事件树、重大事故后果分析、危险与可操性研究、故障类型及影响分析、模拟技术。

4评价资料四:安全对策措施的基本要求和遵循的原则

安全对策措施是要求设计单位、生产单位、经营单位在建设项目设计、生产经营、管理中采取的消除或减弱危险、有害因素的技术措施和管理措施，是预防事故和保障整个生产、经营过程安全的对策措施。

安全对策措施基本要求和主要内容

1.1安全对策措施基本要求

在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求：

1）能消除或减弱生产过程中产生的危险或危害；

2）处置危险或有害物并降低到国家规定的限值内；

3）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害；

4）能有效预防重大事故和职业危害的发生；

5）发生以外事故时能为遇险人员提供自救和互救的条件。

1.2安全对策措施的内容主要包括：

1）厂址及厂区平面布局的对策措施；

2）防火、防爆对策措施施；

3）电气安全对策措施；

4）机械伤害对策措施；

5）其他安全对策措施(包括高处坠落、物体打击 、安全色、安全标志、特种设备等方面)；

6）有害因素控制对策措施(包括尘、毒、窒息、噪声和振动等有害因素的控制对策措施)；

7）安全管理对策措施。

2  制定安全对策措施应遵循的原则

在制定安全对策措施时，应遵守如下原则：

2.1安全技术措施等级顺序

当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施：

(1)直接安全技术措施。生产设备本身应具有本质安全性能，不出现任何事故和危害。

(2)间接安全技术措施。若不能或不完全能实现直接安全技术措施

时，必须为生产设备设计出一种或多种安全防护装置(不得留给用户去承担)，最大限度地预防、控制事故或危害的发生。

(3)指示性安全技术措施。间接安全技术措施也无法实现或实施时，

须采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒作业人员注意，以便采取相应的对策措施或紧急撤离危险场所。

(4)若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，

则应采用安全操作规程、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2.2根据安全技术措施等级顺序要求所应遵循的具体原则

(1)消除。通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危

险、有害因素，如采用无害化工艺技术，生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化作业、遥控技术等。

(2)预防。当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术

措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。

(3)减弱。在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采

取减少危险、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。

(4)隔离。在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、

有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。

(5)连锁。当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过

连锁装置终止危险、危害发生。

(6)警告。在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、

安全标志；必要时设置声、光或声光组合报警装置。

3)安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性

针对性是指针对不同行业的特点和评价中提出的主要危险、有

害因素及其后果，提出对策措施。

由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性、交叉影响性，

对策措施不仅要针对某项危险、有害因素孤立地采取措施，而且为使系统全面地达到国家安全指标要采取优化组合的综合措施。

提出的对策措施是设计单位、建设单位、生产经营单位进行安

全设计、生产、管理的重要依据，因而对策措施应在经济、技术、时间上是可行的，能够落实和实施的。此外，要尽可能具体指明对策措施所依据的法规、标准，说明应采取的具体的对策措施，以便于应用和操作。

经济合理性是指不应超越国家及建设项目生产经营单位的经济、

技术水平，按过高的安全指标提出安全对策措施。即在采用先进技术的基础上，考虑到进一步发展的需要，以安全法规、标准和指标为依据，结合评价对象的经济、技术状况，使安全术装备水平与工艺装备水平相适应，求得经济、技术、安全的合理统一。

4)对策措施应符合有关的国家标准和行业安全设计规定的要求。

在进行安全评价中，应严格按有关设计规定的要求提出安全对策措施。

5评价资料五:安全评价结论的确定和方法

安全评价结论应体现系统安全的概念，要阐述整个被评价系统的安全能否得到保障，系统客观存在的固有危险、有害因素在采取安全对策措施后能否得到控制及其受控的程度如何。

取得评价结论的一般工作步骤：

1、收集与评价相关的技术与管理资料；

2、按评价方法从现场获得与各评价单元相关的基础数据；

3、经数据处理对照相应评价方法的评价标准得到各单元评价结果；

4、综合单元评价结果整合成单元评价小结；

5、各单元评价小结整合成评价结论。

6.1 评价结果与评价结论

6.1.1 评价结果与评价结论的关系

评价结果是指子系统或单元的各评价要素通过检查、检测、检验、分析、判断、计算、评价、汇总后得到的结果；评价结论是对整个被评价系统进行安全状况综合评判的结果，是评价结果的综合。

评价结果与评价结论是输入与输出的关系，输入的评价结果按照一定的原则整合后，得到评价小结，各评价小结通过整合在输出端可以得到评价结论。整合的原则可以因评价对象的不同而不同，但其基本的原理则是逻辑思维的结论。评价结果与评价结论的输入输出关系如图6-1所示。

整合小结1

整合原则1

评价结果

单元1

单元n

整合结论

整合原则

评价结果

整合小结n

整合原则n

评价单元                       整个系统

图6-1  评价结果与评价结论的输入输出关系

整合原则是评价方法的核心，不同的评价方法体现不同的整合原则。

在安全评价中很重要的一项内容是，各评价单元的“风险”或称“危险度”要能够比较，以体现各评价单元对整个系统安全的不同贡献值，从而决定急需重点控制的单元。

比较的一般方法有：距长比较法、面积比较法和落点比较法。

6.1.2 评价结论中逻辑思维方法的应用

安全评价报告是基于对评价对象的危险、有害因素的分析，动用评价方法进行评价、推理、判断；评价方法的选择、单元的确定，需要有充足的理由和依据；根据因果联系提出对策措施，将评价结果再综合起来作出评价结论；而安全评价报告要遵守内容、结论的同一性、不矛盾性， 也不能模棱两可；结论的提出要进行充分的论证。

在编写评价报告时应考虑逻辑思维方法中“逻辑规律”的运用，主要有同一律、不矛盾律、排中律、充足理由律等。

6.2 评价结论的编制原则

客观公正、观点明确、清晰准确

6.3 评价结论的主要内容

6.3.1 评价结论分析

评价结论应较全面地考虑评价项目各方面的安全状况，要从“人、机、料、法、环”理出评价结论的主线并进行分析。论证建设项目在安全卫生技术措施、安全设施上是否能满足系统安全的要求。安全验收评价还需考虑安全设施和技术措施的运行效果及可靠性。

1、人力资源和管理制度方面

（1）人力资源：安全管理人员和生产人员是否经过安全培训，是否满足安全生产需要，是否持证上岗等。

（2）安全管理：是否建立安全管理体系，是否建立支持文件(管理制度)和程序文件(作业规程)，设备装置运行是否建立台账，安全检查是否有记录，是否建立事故应急救援预案等。

2、设备装置和附件设施方面

（1）设备装置：生产系统、设备和装置的本质安全程度，控制系统是否做到了故障安全型，即一旦超过设计或操作控制的参数限度时，是否具备能使系统或设备回复到安全状态的能力及其可靠性。

（2）附件设施：安全附件和安全设施配置是否合理，是否能起到安全保障作用，其有效性是否得到证实；一旦超过正常的工艺条件或发生误操作时，安全设施是否能保证系统安全。

3、物质物料和材质材料方面

（1）物质物料：危险化学品的安全技术说明书(MSDS)是否建立，生产、储存是构成重大危险源，在燃爆和急性中毒上是否得到有效控制。

（2）材质材料：设备、装置及危险化学品包装物的材质是否符合要求，材料是否采取防腐蚀措施(如牺牲阳极法)、测定数据是否完整(测厚、探伤等)。

4、方法工艺和作业操作    -

（1）方法工艺：生产工艺过程的本质安全程度、生产工艺条件正常和工艺条件发生变化时的适应能力

（2）作业操作：生产作业及操作控制是否按安全操作规程进行。

5、生产环境和安全条件

(1)生产环境：生产作业环境能否符合防火、防爆、防急性中毒的安全要求。

(2)安全条件：自然条件对评价对象的影响，周围环境对评价对象的影响，评价对象总图布置是否合理，物流路线是否安全和便捷，作业人员安全生产条件是否符合相关要求。

6.3.2评价结果归类及重要性判断

由于系统内各单元评价结果之间存在关联，且各评价结果在重要性上不平衡，对安全评价结论的贡献有大有小，因此在编写评价结论之前最好对评价结果进行整理、分类并按严重程度和发生频率分别将结果排序列出。

例如，将影响特别重大的危险(群死群伤)或故障(或事故)频发的结果，将影响重大的危险(个别伤亡)或故障(或事故)发生的结果，将影响一般的危险(偶有伤亡)或故障(或事故)偶然发生的结果等进行排序列出。

6.3.3评价结论的主要内容

安全评价结论的内容，因评价种类(安全预评价、安全验收评价、安全现状评价和专项安全评价)的不同而各有差异。通常情况下，安全评价结论的主要内容应包括三大部分：

1、结果分析

(1)辨识结果分析：列出辨识出的危险源(第一类危险源的能量和危险物质，第二类危险源的人、机、环境因素)，确定重大危险源和危险目标。

(2)评价结果分析：各评价单元评价结果概述、归类、事故后果分析、风险(危险度)排序等。

(3)控制结果分析：前馈控制(预防性、前瞻性的安全设施和安全管理)结果和后馈控制(事故应急救援预案)结果的分析。

2、评价结论

(1)评价对象是否符合国家安全生产法规、标准要求。

(2)评价对象在采取所要求的安全对策措施后达到的安全程度。

(3)根据安全评价结果，做出可接受程度的结论。

（4）评价结论要求客观公正、观点明确、清晰准确。评价结果只能是：“符合”和“不符合”，不得采用“基本符合”、“整改后符合”等结论。

3、持续改进方向

(1)对受条件限制而遗留的问题提出改进方向和措施建议。

(2)对于评价结果可壕受的项目，还应进一步提出要重点防范的危险、危害因素；对于评价结果不可接受的项目，要指出存在的问题，列出不可接受的充足理由。

(3)提出保持现有安全水平的要求(加强安全检查、保持日常维护等)。

(4)进一步提高安全水平的建议(冗余配置安全设施，采用先进工艺、方法、设备)。

(5)其他建设性的建议和希望。

六、云南恒然安全技术有限公司管理制度

目录

诚实守信服务承诺书

01服务方针目标管理规定

02人力资源管理制度

03教育培训管理制度

04专职人员及外聘专家管理制度

05保密管理制度

06办公用品管理规定

07办公设备管理制度

08资格证书和印章管理规定

09会议管理制度

10公文管理规定

11财务管理制度

12驾驶员和车辆管理规定